Servizio di Valutazione in Itinere del

Programma di Sviluppo Rurale della

Regione Friuli – Venezia Giulia

2007-2013

Relazione sulle attività di valutazione 2011

ALLEGATO: Schede misura

(Aprile 2012)

SCHEDA DELLA MISURA 112 Insediamento di giovani agricoltori

| Asse 1 | Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale |
| --- | --- |
| Linee d’intervento | Azione Unica |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiari | La misura si rivolge a imprenditori agricoli che soddisfano le seguenti condizioni: si insediano per la prima volta in qualità di capo di un impresa che svolge attività di produzione di prodotti agricoli compresi nell’allegati I del Trattato; hanno un’età non inferiore ai 18 anni alla data dell’insediamento; hanno un’età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto; sono in possesso di adeguata conoscenza e competenza professionale alla data di presentazione della domanda; presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola; conseguano la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), al più tardi entro 36 mesi dalla data della decisione individuale. |
| Localizzazione | Tutto il territorio regionale per il periodo di programmazione 2007-2013 |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi E Descrizione della Misura

Con l’applicazione della misura, il PSR intende favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori, all’interno del più generale perseguimento dell’abbassamento dell’età media degli addetti e di miglioramento della produttività del capitale umano del settore primario.

In base alle disposizioni previste per la misura, l’ingresso all’attività agricola dovrà essere necessariamente accompagnato da un Piano aziendale destinato ad adeguare strutturalmente l’azienda, e nel quale il giovane agricoltore insediato dovrà indicare i tempi e le misure che intende attivare.

In coerenza con la strategia generale del PSR, inoltre, anche questa tipologia di intervento potrà all’integrazione dei sistemi di filiera e territoriali.

La predisposizione dello strumento del conto interessi, in combinazione con la tipologia di premio in conto capitale, sottolinea la presenza di un ulteriore obiettivo, rivolto a sviluppare la capacità progettuale e la realizzazione degli interventi connessi ai piani aziendali presentati.

Il regolamento generale Decreto 054/Pres. del 12/02/08 è stato abrogato dal Decreto 040/Pres (continua ad applicarsi alle procedure avviate sulla base dei bandi pubblicati anteriormente all’entrata in vigore del nuovo regolamento) sancisce che la misura 112 è disciplinata da specifico regolamento e può essere attuata solo mediante accesso individuale.

Il regolamento di attuazione specifico della misura 112 (approvato con Decreto 058/Pres. del 12 febbraio 2008 e s.m.i. e modificato con il DPReg n.0208 del 31 agosto 2011 2011fatto salvo quanto disposto dall’art. 25), tra le altre cose, prevede che siano disposte due graduatorie sulla base delle domande ammesse dagli uffici attuatori entro la data del 31 marzo e del 30 settembre di ogni anno. La modalità di presentazione delle domande di aiuto (esclusivamente individuali) è a sportello, la data di inizio per la presentazione delle domande (16 giugno 2008) è regolata dal Decreto n. 1040 del 30 maggio 2008.

Le fasi temporali dell’attuazione della misura sono le seguenti:

| Tempo | Fase | Descrizione fase |
| --- | --- | --- |
| 0 | I | Insediamento |
| I + 6 mesi | II | Domanda di aiuto all’insediamento e presentazione del piano aziendale |
| I + 18 mesi | III | Decisione individuale di concessione dell’aiuto ed eventuale e successiva decisione individuale di finanziamento |
| III+ 36 mesi | IV | Raggiungimento (eventuale) conoscenze e competenze professionali e eventuale conseguimento qualifica IAP |
| III+ 3 anni solari-* | V | Completamento del Piano aziendale |

* Entro il 31 dicembre del 3°anno solare successivo all’immissione della decisione individuale di concessione dell’aiuto.

Fonte: PSR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia (versione 5, approvata il 2/05/2011 ).

Il PSR e il regolamento specifico (Decreto 058/Pres /2008 e DPReg n.0208 del 31 agosto 2011) definiscono inoltre:

- la condizione di primo insediamento;

- le tipologie di beneficiari e i loro obblighi;

- i contenuti minimi dei piani aziendali;

- le modalità di erogazione dell’aiuto;

- le disposizioni relative alle domande di aiuto presentate e/o approvate con la precedente programmazione;

- le autorità competenti e gli organismi responsabili;

- le procedure.

# II. Avanzamento Finanziario al 31/12/2011

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE (PSR) | TOT. SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI | RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.153.469 | 5.153.469 | 2.340.592 | 2.812.877 | 0 | 12.500.000 |

*Finanziamenti nazionali integrativi indicati nel PSR versione 5 del 2 maggio 2011, p.393.

L’ammontare complessivo delle risorse previsto per l'attuazione della Misura risulta pari a 17.653.469 €. La quota prevalente della dotazione è rappresentata da risorse regionali integrative, pari a ben 12.500.000€, mentre la componente di spesa pubblica cofinanziata con risorse comunitarie è pari a solo 5.153.469€.

Nel 2010, il piano ha subito una sensibile modifica, a seguito della rimodulazione delle risorse effettuata con la quarta versione del PSR (ottobre 2010), che ha comportato una riduzione della spesa pubblica da 10.298.253€ a 5.153.469€. A fronte di tale contrazione, la Regione ha però incrementato la dotazione finanziaria tramite l'apporto di risorse regionali aggiuntive, per un valore di 12.500.000€.

Il maggior peso delle risorse regionali all'interno della dotazione complessiva, se da un lato denota il rilevante interesse della Regione a rafforzare la capacità finanziaria della Misura, dall'altra rende però più complessa la lettura degli indicatori di sintesi sull'attuazione finanziaria e fisica. Questi ultimi infatti, fanno riferimento ai target fisici originari ma sulla base di una diversa disponibilità finanziaria. La lettura e l'interpretazione dei dati sui risultati raggiunti dalla Misura, dovrà pertanto tener conto di tale aspetto.

Avanzamento Finanziario

(importi in euro)

| Valori assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale Spesa pubblica | 5.153.469 |
| Impegni | 4.785.932 | 0 | 560.000 | 1.007.517 | 1.291.018 | 7.644.467 |
| di cui PSR 2000-2006 | 4.785.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.785.932 |
| Pagamenti | 2.325.000 | 2.365.000 | 144.481 | 135.962 | 1.000 | 4.971.443 |
| di cui PSR 2000-2006 | 2.325.000 | 2.365.000 | 0 | 0 | 0 | 4.690.000 |

| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| --- | --- |
| Capacità d’impegno (%) | 149% |
| Capacità di spesa (%) | 65% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 96% |

Considerazioni sullo stato di avanzamento finanziario:

Nel corso dell'ultimo anno di attuazione, la Misura ha impegnato risorse per 1.291.018€, a seguito della pubblicazione delle graduatorie delle domande ammesse entro marzo e settembre 2010. L'ammontare complessivo degli impegni risulta quindi pari a 7.644.467€, ovvero il quasi 50% in più della dotazione finanziaria cofinanziata. L’evoluzione finanziaria dell’ultimo anno risulta però ancora limitata se confrontata con il peso delle domande ereditate dal Piano precedente, queste ultime corrispondenti al 63% degli impegni totali.

Anche sul versante dei pagamenti, la quota principale è rappresentata dalle liquidazioni verso le domande della precedente programmazione (il 94% dei pagamenti complessivi); l'attuazione finanziaria risulta quindi ancora poco determinata dalle domande del nuovo PSR.

Le liquidazioni effettuate da AGEA nel 2011 ammontano a 1.569.527€. Tale valore tuttavia, per la quasi totalità (1,5Meuro), è riferito a pagamenti effettuati a valere sulle risorse aggiuntive regionali (aiuto di Stato).

Al 31 dicembre 2011, la capacità di utilizzo delle risorse risulta pari al 95% della dotazione finanziaria.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/20101

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target | Realizzati | Capacità realizzativa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | c | c/a |  |  |
| Numero di insediamenti | N° | 500 | 11 | 2% | PSR 2007-2013 |
| Volume totale degli investimenti | € | 13.300.000 | 2.545.874 | 19% |  |
| Numero di insediamenti | N° | 500 | 201 | 40% | Trascinamenti |
| Volume totale degli investimenti | € | 13.300.000 | 4.983.808 (*) | 37% |  |
| Numero di insediamenti | N° | 500 | 212 | 42% | Totale |
| Volume totale degli investimenti | € | 13.300.000 | 7.529.682 | 57% |  |

*Stima

| Indicatori di prodotto disaggregato |
| --- |
|  | uomini | donne | totale |
| Giovani insediati per genere | 132 | 80 | 212 |

| Indicatori di prodotto disaggregato |
| --- |
| Giovani insediati per settore | biologico | altro | totale |
| seminativi | 0 | 47 | 47 |
| orticoltura | 0 | 16 | 16 |
| vino | 0 | 63 | 63 |
| colture permanenti | 0 | 6 | 6 |
| latte | 0 | 18 | 18 |
| bestiame al pascolo | 0 | 2 | 2 |
| suini e ovini | 0 | 1 | 1 |
| misto agricoltura zootecnia | 0 | 32 | 32 |
| altro agricoltura | 0 | 3 | 3 |
| altro zootecnia | 0 | 7 | 7 |
| aziende non classificabili | 0 | 17 | 17 |
| totale | 0 | 212 | 212 |

| Indicatori di risultato | Unità di misura | Target | Attuale |
| --- | --- | --- | --- |
| Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate | € | 2.500.000 | 1.714.674 |
| di cui agricoltura | € | 2.500.000 | 1.714.674 |
| di cui agroindustria | € | 0 | 0 |
| di cui silvicoltura | € | 0 | 0 |

Considerazioni sullo stato di avanzamento fisico:

L'avanzamento attuativo dal punto di vista fisico non presenta evoluzioni rispetto a quanto realizzato nel 2010. Come già specificato nella sezione finanziaria, il dato riportato in tabella non tiene però conto delle liquidazioni a saldo effettuate tramite i fondi regionali, di cui hanno beneficiato 20 giovani insediati.

Al 31 dicembre 2011, il numero di agricoltori insediati risulta quindi pari a 212, di questi, 201 provengono dagli impegni trascinati dalla scorsa programmazione e 11 dal nuovo PSR. Da ciò emergerebbe una capacità di realizzazione pari al 42% in termini di numero di insediamenti totali previsti (500) e al 57% del volume degli investimenti totali pianificati (13,5 mln € ). Il peso delle domande ereditate dal Piano precedente risulta ancora rilevante, il 95% rispetto al totale degli insediati.

Nel caso degli agricoltori insediati nell'ambito della nuova programmazione, l'entità media degli investimenti, pari a € 231.443, appare più alta rispetto sia a quella stimata per gli insediamenti del precedente PSR (pari a 25.822€), sia rispetto agli investimenti realizzati finora con la misura 121.

La disaggregazione degli indicatori di prodotto per genere non rileva cambiamenti rispetto a quanto registrato nel 2010, in base al quale la componente femminile equivale al 38%, contro il 62% degli uomini. Anche per quanto riguarda la distribuzione degli investimenti tra settori produttivi si conferma la situazione osservata nel 2010: il settore del vino è quello prevalente con 63 giovani, seguito dai seminativi con 47. Nessuna azienda beneficiaria, né della passata né dell’attuale programmazione, risulta appartenere all’elenco regionale degli operatori biologici.

Infine, per quanto riguarda l'effetto della Misura in termini di incremento del valore aggiunto lordo, non risultano evoluzioni rispetto al dicembre 2010; il cui valore è stato stimato pari a 1.714.674€. Se confrontato con il livello obiettivo fissato per fine programmazione, il valore aggiunto lordo creato dalle aziende beneficiarie rappresenterebbe il 69% del target programmato.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali |
| --- |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari | DPREG 054 , abrogato dal DPReg 040/Pres/201 DPREG 058 DPREG 084 DPREG 085 DPREG 0235 DPREG 0139 DPREG n. 0208 del 31 Agosto 2011 |
| Bandi | Decreto n. 1040 del 30/05/08 (a sportello) |
| Modifiche termini |  |
| Atti d’individuazione del beneficiario | Decreto n. RAF9/1594 del 13/07/09 Decreto n. RAF9/428 del 16/03/10; Decreto n°RAF/1769 del 16 agosto 2010; Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali 18 maggio 2011,n.SIASA/775; Decreto n. SIASA/2043 del 12 ottobre 2011; Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali n. SIASA/137 |
| Altre Delibere | Deliberazione della Giunta Regionale n. 1175 del 21/05/09, DGR 2271 del 17.11.2010, DGR 1788 del 10.03.2011 |
| Disponibilità finanziarie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Tot 2007-2011 |
| Disponibilità finanziaria da bando | € 0 | € 600.000 | € 1.068.018 | € 1.291.018 | € 0 | € 2.959.036 |

| Indicatori di efficienza procedurale | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2011 | Trascinamenti (2000-06) | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domande presentate (N) | 0 | 354 | 104 | 44 | n.d. | 502 | 201 | 703 |
| Domande istruite (N) | 0 | 0 | 46 | 412 | 691 | 1.149 | 201 | 1.350 |
| Domande ammissibili (N) | 0 | 0 | 46 | 388 | 691 | 1.125 | 201 | 1.326 |
| Domande finanziate (N) | 0 | 0 | 17 | 31 | 36 | 84 | 201 | 285 |
| Domande concluse (N) | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 201 | 212 |
| Revoche e rinunce (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Capacità progettuale ammissibili/istruite (%) | 0% | 0% | 100% | 94% | 100% | 98% | 100% | 98% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 0% | 0% | 29% | 19% | 0% | 13% | 100% | 74% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 6% | 0% | 2% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 0% | 0% | 16% | 0% | n.c. | 17% | 100% | 41% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

Nel corso del 2011 sono state approvate la quarta e la quinta graduatoria, relative alle domande ammesse dagli Uffici Attuatori rispettivamente entro la data del 31 marzo e 30 settembre 2010. Nel primo caso, delle 344 domande valutate ammissibili, 19 sono state finanziate e 325 non finanziate per carenza di risorse, mentre nel secondo, sono state ammesse ulteriori 17 domande, rimandando alla successiva graduatoria le rimanenti 330 ammissibili. Le risorse stanziate per le domande ammesse nel 2010, risultano 1.291.018€.

Come già riscontrato negli anni precedenti, i tempi di pubblicazione delle graduatorie appaiono relativamente lunghi (da aprile 2010 a maggio 2011 e da ottobre 2010 a ottobre 2011) a causa di problematiche di varia natura, non da ultimo problemi connessi al portale Sian; tuttavia, la tempistica prevista dal Regolamento di attuazione, e in particolare, il termine massimo di 18 mesi tra la data di insediamento e quella di inoltro della decisione individuale di aiuto, vengono sempre rispettati.

Si segnala inoltre la decisione da parte di 5 beneficiari di rinunciare all’aiuto. I fattori che possono aver inciso su tale scelta possono essere di diversa natura: da un lato, in particolare per le domande presentate all’inizio della programmazione, i lunghi tempi richiesti inizialmente per espletare le operazioni di pagamento, a causa di mal funzionamento del portale SIAN, dall’altra, la difficoltà di completare gli investimenti pianificati, risultati probabilmente troppo onerosi con l’evolversi della situazione economica e della crisi finanziaria degli ultimi anni. Quest’ultimo aspetto sembrerebbe aver coinvolto le domande presentate più recentemente.

Per quanto riguarda l'attuazione della seconda modalità di erogazione dell'aiuto, ovvero quella in conto interessi, rispetto a quanto evidenziato lo scorso anno in merito al superamento delle difficoltà procedurali, grazie all’accordo ABI-AGEA a livello nazionale, si registra uno stallo della situazione, a causa della non adesione da parte dell'ABI regionale all'accordo stipulato a livello nazionale. Si auspica pertanto una rapida risoluzione tra le parti.

In conclusione, sulla base degli indicatori procedurali di sintesi, al 31/12/2011 l'avanzamento procedurale della misura si presenta con alcuni punti di forza e di debolezza. Infatti se da un lato, si è verificata una buona capacità progettuale delle domande (pari al 98%) dall'altro, i livelli finali di soddisfazione delle domande e di riuscita attuativa, a quattro anni dall'avvio del Programma, sono ancora bassi, soprattutto nel caso delle domande presentate nell'ambito della nuova programmazione. Il grado di soddisfazione delle domande risulta infatti pari al 17% per le domande del nuovo PSR e al 41%, se considerate anche le domande finanziate tramite impegni trascinati. La riuscita attuativa, invece, equivale al 13% nel caso delle nuove domande e al 74%, se incluse anche le domande del precedente PSR.

# V. Svolgimento ed esito dei controlli in loco

I controlli in loco di secondo livello vengono svolti dal Servizio Affari amministrativi della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.

I controlli effettuati e i relativi esiti sono i seguenti:

| Anno | Numero | Esiti |
| --- | --- | --- |
|  |  | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 18 | 18 | 0 | 0 |
| % | 100% | 100% | 0% | 0% |

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Le fasi procedurali della misura e le strutture incaricate per le relative attività sono (come anche descritte nella precedente relazione annuale):

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Ricezione domande individuali | IAF |
| Istruttoria ammissibilità domande cui segue la comunicazione della decisione individuale di ammissione | IAF |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Ricezione della domanda di pagamento | IAF |
| Istruttoria della domanda di pagamento | IAF |
| Predisposizione elenchi di liquidazione periferici e svincoli fideiussioni | IAF /AGEA |
| Predisposizione elenchi regionali di liquidazione e invio all’Organismo pagatore | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è il seguente:

| Qualifica | Numero |
| --- | --- |
| Direttore Servizio | 1 |
| Responsabili di misura | 1 |
| Uffici attuatori | 6 |

Nello specifico vi sono due funzionari che fanno parte del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (il Direttore del servizio e il Responsabile di misura) e 6 funzionari che fanno capo agli Uffici attuatori (Ispettorati Agricoltura e Foreste, IAF).

# VII. Ulteriori Sviluppi attuativi

A partire dal 1°ottobre 2011 è entrato in vigore il nuovo Regolamento attuativo della Misura (DPReg n.0208 del 31 agosto del 2011) il quale prevede, tra le novità introdotte, la possibilità per le domande ammesse ma non finanziate dopo quattro graduatorie sulla base del precedente regolamento, di rientrare in ulteriori graduatorie, concorrendo con i nuovi requisiti, previa presentazione della conferma di interesse e delle necessarie integrazioni da parte del beneficiario.

Per i prossimi mesi si attendono le conclusioni delle istruttorie delle domande ammesse nella graduatoria di settembre 2011.

Ancora in corso di completamento risulta anche l’accordo tra ABI regionale e Agea, finalizzato all’attivazione della seconda modalità di aiuto.

# VIII. Valutazione sintetica

Lo sviluppo attuativo della Misura risulta nel complesso positivo, come mostrato dal grado di raggiungimento dei target finanziari e fisici.

Nell’ambito finanziario, si sottolinea però il superamento delle risorse complessivamente stanziate (150%) è stato determinato dal ridimensionamento della dotazione comunitaria, avvenuta a seguito della rimodulazione del piano finanziario del 2010. Inoltre, le domande liquidate nell'ambito della nuova programmazione sono ancora di numero contenuto (11 beneficiari su 212).

Dal punto di vista fisico, lo stato di avanzamento del 2011 non ha comportato evoluzioni rispetto al 2010. Tuttavia, anche se non valutabili all’interno dell’utilizzo delle risorse comunitarie, risultano conclusi 20 progetti di investimento finanziati con aiuti di Stato.

Per quanto riguarda l’attuazione procedurale, i progressi più significativi si segnalano nell’ambito della conclusione delle istruttorie della quarta e quinta graduatoria delle domande ammesse entro marzo e settembre 2010, in base alle quali sono state finanziate ulteriori 36 domande.

Gli indicatori di sintesi dell’efficienza procedurale hanno evidenziato la presenza di molta domanda non soddisfatta (17% è il livello di soddisfazione delle domande del nuovo PSR), mentre l’indicatore della riuscita attuativa è ancora su livelli piuttosto modesti (13% per le nuove domande).

La presentazione di 5 rinunce di aiuto da parte di beneficiari hanno inoltre messo in risalto l’effetto negativo determinato dai tempi lunghi per il completamento delle liquidazioni, a seguito di problematiche del portale SIAN, e la difficoltà, in particolare per i giovani imprenditori agricoli, di portare a termine gli investimenti programmati, la cui dimensione media riscontrata appare molto elevata. Rispetto al primo aspetto si evidenzia che la predisposizione di un applicativo, creato a livello regionale, per la gestione delle graduatoria, è stato in grado di introdurre alcuni miglioramenti in fase procedurale. Per quanto concerne invece la seconda criticità, legata alla difficoltà di completare gli investimenti, in futuro sarà necessario monitorare le implicazioni della recente flessione economica sull’evoluzione dei progetti finanziati.

SCHEDA DELLA MISURA 121 Ammodernamento delle aziende agricole

| Asse 1 | Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale |
| --- | --- |
| Azioni | Azione unica |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiari | Il PSR individua come beneficiari della misura i seguenti soggetti: le imprese agricole che risultano iscritte al registro imprese CCIAA, a condizione che conducano almeno una U.T.E. nella regione; le cooperative agricole di conduzione terreni e stalle sociali cooperative, compreso le piccole cooperative. |
| Localizzazione | Tutto il territorio regionale, con differenti priorità settoriali nelle quattro aree rurali |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La misura intende aiutare le imprese agricole regionali cofinanziando investimenti materiali e immateriali rivolti all’ammodernamento strutturale, al fine di mantenere e innalzare la competitività e la quota di valore aggiunto trattenuto in azienda.

Le modalità di selezione delle domande tendono a favorire quei progetti che puntano ad migliorare la qualità delle produzioni, che investono nella generazione di energia da fonti rinnovabili, la partecipazione a sistemi produttivi riconosciuti (cooperazione), nonché quelle direttamente orientate allo sviluppo della filiera corta.

Secondo quanto indicato nella strategia generale, il PSR incentiva la realizzazione di Progetti Integrati (PI) attraverso aggregazioni di imprese agricole in diverse tipologie: di filiera, territoriali e collettive; oltre che prevedere modalità di accesso anche individuali, tramite piani di singole imprese agricole. In ogni caso, le richieste d’aiuto, sia singole che integrate, devono essere corredate da un piano d’impresa.

Gli obiettivi operativi individuati nel PSR sono i seguenti:

- ottimizzazione dell’utilizzo dei fattori della produzione, finalizzato alla riduzione dei costi di produzione;

- ottimizzazione dei processi produttivi, introduzione di tecnologie innovative, finalizzati a sostenere la competitività delle imprese e una migliore integrazione di filiera, con particolare riguardo alle produzioni di qualità agricole;

- aumento del valore aggiunto delle produzioni di base aziendali attraverso lo sviluppo della filiera corta e la vendita diretta al consumatore;

- diversificazione della produzione e incentivazione di produzioni non eccedentarie, mediante l’orientamento verso attività complementari per l’impresa agricola quali la produzione e la cessione di energia da fonti agricole rinnovabili, inclusa la cogenerazione di calore; per le medesime esigenze è individuato l’obiettivo di incentivazione della produzione di biocombustibili ottenuta da produzioni di base di origine locale;

- diversificazione della produzione mediante l’incentivazione di una dimensione d’impresa multifunzionale, anche con assunzione di funzioni nel settore dei servizi ambientali e/o di ulteriori attività complementari all’attività agro-forestale dirette all’utilizzo integrato del territorio;

- promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell’ambiente mediante gli investimenti diretti alla difesa del suolo e all’ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa irrigua;

- promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista della sicurezza sul lavoro e delle condizioni di lavoro degli addetti;

- promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell’igiene e del benessere degli animali.

Nel 2010, in seguito alla revisione HC, l'Adg ha deciso di attivare due ulteriori interventi (Intervento 2 e Intervento 3) all'interno della misura, il primo finalizzato all'ammodernamento delle aziende lattiero casearie e il secondo all'adeguamento delle aziende alla direttiva nitrati (direttiva 91/676/CEE).

In particolare, l'Intervento 2 “Ammodernamento delle aziende lattiere” risponde a una delle nuove sfide indicate dalla Commissione e si pone l'obiettivo si favorire una “morbida” uscita per le aziende, da un regime di aiuto, basato sulle quote latte, ad una condizione di libero mercato.

Gli interventi ammissibili a finanziamento riguardano:

- produzione di latte di origine vaccina, bufalina e ovi-caprina;

- utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine forestale da parte di aziende site in area montana e che possiedono boschi, per il solo autoconsumo, esclusivamente nel processo produttivo del caseificazione;

- produzione di energia da impianti fotovoltaici, finalizzati alla copertura del fabbisogno energetico dell'impresa;

- prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione in locali aziendali delle produzioni ottenute per almeno l'80% in azienda (solo per le aziende aventi L'UTE in zone C o D o con SAU prevalentemente situata in queste zone).

La terza tipologia di intervento, Intervento 3 “Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nella ZVN”, incentiva interventi di adeguamento strutturale nelle aziende zootecniche localizzate nella aree ZVN e soggette al rispetto delle norme in in materia di gestione dei reflui previste dalla Direttiva nitrati.

Gli interventi considerati ammissibili consistono in:

- realizzazione e adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame e letame, platee per stoccaccio di lettiere, di letami e/o liquami;

- installazione di pompe e impianti vari per la gestione dei reflui;

- installazione di attrezzatura per interramento liquami;

- acquisto di carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento;

- realizzazione di strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio;

- installazione impianti separazione solido/liquido per liquami;

- acquisto di carri spandiletame.

Il PSR , il regolamento generale di attuazione (decr. 054/Pres del 2008) e i testi dei Bandi di presentazione delle domande di aiuto per gli Interventi 2 e 3 (Decreto del Direttore del Servizio Sviluppo rurale 2 marzo 2011, n.302) definiscono inoltre:

      - le tipologie di beneficiari, i loro obblighi, il loro livello occupazionale minimo;

      - i contenuti minimi dei piani d’impresa;

      - le tipologie di intervento ammissibili e non, gli interventi soggetti a limitazione;

      - le complementarietà con le OCM ortofrutta, vitivinicola, olivicola, latte, miele e zucchero;

      - i punteggi in base alle priorità e agli obiettivi settoriali nelle aree rurali;

      - le disposizioni relative alle domande di aiuto presentate e/o approvate con la precedente programmazione;

      - la spesa eligibile, il suo volume massimo e minimo, le varie intensità d’aiuto;

      - la documentazione da allegare alle domande.

# II. Avanzamento Finanziario al 31/12/2011

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE (PSR) | TOTALE SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI | RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 251.621.744 | 80.729.817 | 36.665.700 | 44.064.117 | 170.891.927 | 9.000.000 |

*Finanziamenti nazionali integrativi indicati nel PSR versione 5 del 2 maggio 2011, p.393.

Il piano finanziario complessivo per l'attuazione della Misura ammonta a 251.621.744 €. Una parte di questa dotazione proviene da spesa pubblica cofinanziata con risorse comunitarie (80.729.817€) mentre, la rimanente parte è data dal contributo privato, stimato pari a 170.891.927€ e dai fondi regionali aggiuntivi, 9.000.000€.

Si ricorda che, nel 2010, a seguito di una rimodulazione delle risorse, la dotazione finanziaria originaria della Misura è stata sensibilmente incrementata, passando dai 61.038.413€ iniziali a 80.729.817€. Tale incremento è stato però compensato con il ridimensionamento delle risorse regionali integrative, queste ultime scese da 20.000.000€ a 9.000.000 €.

Avanzamento Finanziario

(Importi in Euro)

| Valori assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tot Spesa pubblica |  |  |  |  |  | 80.729.817 |
| Impegni | 23.175.551 | 0 | 7.587.000 | 18.523.648 | 12.545.403 | 61.831.602 |
| di cui Intevento 1 | 23.175.551 | 0 | 7.587.000 | 18.523.648 | 8.545.403 | 57.831.602 |
| Intervento 1 di cui PSR 2000-2006 | 23.175.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.175.551 |
| di cui Intevento 2 (HC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| di cui Intevento 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pagamenti | 10.742.535 | 12.433.016 | 146.933 | 2.538.211 | 9.986.184 | 35.846.879 |
| di cui Intevento 1 | 10.742.535 | 12.433.016 | 146.933 | 2.538.211 | 9.986.184 | 35.846.879 |
| Intervento 1 di cui PSR 2000-2006 | 10.742.535 | 12.433.016 | 0 | 0 | 0 | 23.175.551 |
| di cui Intevento 2 (HC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Intevento 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| Capacità d’impegno (%) | 77% |
| Capacità di spesa (%) | 58% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 44% |

Considerazioni sullo stato di avanzamento finanziario:

L'evoluzione più significativa registrata dalla Misura dal punto di vista finanziario riguarda l'incremento dei pagamenti, 9.986.184€ effettuati nel corso dell'anno, tutti nell'ambito dell'Intervento 1. La distribuzione tra le tipologie di liquidazione appare piuttosto equa: il 35% per pagamenti a saldo, il 35% per anticipi e, infine, il 29% per acconti. Il progresso realizzato nell'ambito della spesa si è riflesso nell'incremento dell'indice di utilizzo delle risorse, salito al 44% e nel ridimensionamento del peso delle domande trascinate sul totale pagato (sceso dal quasi 90% del 2010 al 65% del 2011).

Dal punto di vista degli impegni, le risorse vincolate giuridicamente nel 2011, ammontano a 12.545.403€, derivanti per la maggior parte dall'attuazione dell'Intervento 1 (8.545.403€), in particolare dallo scorrimento della graduatoria delle domande ad accesso singolo (7.850.000€) e, per la parte rimanente, dalla pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Intervento 2 (la dotazione di 4.000.000€ è stata totalmente impegnata, approvando 20 domande). Si ricorda che le risorse dedicate all'intervento di ammodernamento delle aziende latterie provengono da fondi Health Check e verranno contabilizzate dalla Regione separatamente rispetto alla gestione delle risorse mainstream. L'intervento 3 non ha determinato impegni, in quanto alla fine del 2011, le attività di istruttoria delle domande presentate a giugno 2011 erano ancora in corso.

In totale, al 31 dicembre 2011, il volume delle risorse vincolate giuridicamente risulta di 61.831.602€, ovvero il 77% della dotazione finanziaria complessiva della Misura.

In conclusione, nel corso dell'ultimo anno di attuazione, la Misura ha mostrato un buon progresso finanziario, in particolare per quanto riguarda la sua capacità di spesa. Dopo gli iniziali rallentamenti, l'attuazione degli interventi sembrerebbe quindi avviata a regime.

# II. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target | Realizzati | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | b/a |
| Numero di aziende sovvenzionate | N° | 1.255 | 599 | 48% |
| di cui Intevento 1 |  | 1.100 | 599 | 54% |
| di cui Intevento 2 (HC) |  | 65 | 0 | 0% |
| di cui Intevento 3 |  | 90 | 0 | 0% |
| Volume totale degli investimenti | € | 195.350.000 | 74.796.136 | 38% |
| di cui Intevento 1 |  | 162.850.000 | 74.796.136 | 46% |
| di cui Intevento 2 (HC) |  | 22.750.000 | 0 | 0% |
| di cui Intevento 3 |  | 9.750.000 | 0 | 0% |

|  | Maschi | Femmine | Totale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero di aziende sovvenzionate per genere | 311 | 91 | 402 (*) |  |  |
| (*) In 402 casi è stato possibile rilevare il genere e l'età, perché il beneficiario è un impresa individuale (persona fisica). Non è stato possibile nei casi in cui il beneficiario è una società (197 casi). |  |
|  | Impresa individuale | Società | Altre tipologie | Totale |  |
| Numero di aziende per status giuridico | 402 | 194 | 3 (*) | 599 |  |
| (*) 1 Fondazione, 1 Consorzio senza personalità giuridica e 1 Ente privato con personalità giuridica |  |
|  | <40 anni | ≥40 anni | Totale |  |  |
| Numero di aziende per età del titolare (**) | 199 | 203 | 402 (*) |  |  |
| (*) In 402 casi è stato possibile rilevare il genere e l'età, perché il beneficiario è un impresa individuale (persona fisica). Non è stato possibile nei casi in cui il beneficiario è una società (197 casi). |  |
| (**) Si è considerata l'età del titolare nell'anno in cui ha presentato la domanda di finanziamento. |  |
|  | Miglioramenti del suolo | Investimenti in macchinari | Investimenti in edifici | Altre tipologie | Totale |
| Volume totale degli investimenti per tipologia | 10.978.055 | 23.350.724 | 37.784.562 | 2.682.795 | 74.796.136 |
| Volume totale degli investimenti per settore | Biologico | Altro | Totale |  |  |
| seminativi | 40.274 | 6.142.494 | 6.182.768 |  |  |
| orticoltura | 0 | 3.484.573 | 3.484.573 |  |  |
| vino | 879.616 | 24.805.458 | 25.685.074 |  |  |
| colture permanenti | 574.751 | 4.167.116 | 4.741.867 |  |  |
| latte | 0 | 13.481.545 | 13.481.545 |  |  |
| bestiame al pascolo | 64683 | 133237 | 197.920 |  |  |
| suini e ovini | 0 | 1.672.853 | 1.672.853 |  |  |
| misto agricoltura zootecnia | 0 | 3.518.544 | 3.518.544 |  |  |
| altro agricoltura | 452.480 | 2.667.965 | 3.120.445 |  |  |
| altro zootecnia | 0 | 7.372.870 | 7.372.870 |  |  |
| non classificabile | 99.119 | 5.238.558 | 5.337.677 |  |  |
| totale | 2.110.924 | 72.685.213 | 74.796.137 |  |  |

| Indicatori di risultato | Unità di misura | Target | Attuale | di cui aziende agricole | di cui aziende agroindustriali | di cui aziende silvicole |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti o processi | N° | 230 | 181 | 181 | 0 | 0 |
| di cui Intervento 1 |  | 75 | 181 | 181 | 0 | 0 |
| di cui Intevento 2 (HC) |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Intervento 3 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numero di aziende per tipologia di miglioramento produttivo | Unità di misura | Target | Attuale | Di cui nuovo processo | Di cui nuovo prodotto |  |
|  | N° | n.d. | 181 | 131 | 50 |  |
| di cui Intervento 1 |  |  | 181 | 131 | 50 |  |
| di cui Intevento 2 (HC) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| di cui Intervento 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate | Unità di misura | Target | Attuale | di cui agricoltura | di cui agroindustria | di cui silvicoltura |
|  | € | 40.980.000 | 10.381.704 | 10.381.704 | 0 | 0 |
| di cui Intervento 1 |  |  | 10.381.704 | 10.381.704 | 0 | 0 |
| di cui Intevento 2 (HC) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui Intervento 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento fisico:

Al 31 dicembre 2011, le aziende che hanno concluso gli investimenti (liquidate a saldo) risultano 599, 105 in più rispetto a quanto registrato lo scorso anno.

Rispetto agli obiettivi programmati, in termini di aziende sovvenzionate, la Misura ha finora raggiunto il 48% del target complessivo e il 54% di quello specifico dell'Intervento 1. Il peso dei beneficiari ereditati dalla precedente programmazione è ancora rilevante anche se in calo (dal quasi 100% al 81%).

Per quanto riguarda invece il volume degli investimenti, i progetti completati equivalgono a 74.796.136€, il 38% di quanto programmato per il settennio a livello complessivo di Misura e il 46% nel caso del solo Intervento 1. A differenza del primo indicatore, il grado di raggiungimento in questo caso risulta più basso, molto probabilmente a causa della prevalenza di investimenti rivolti all'introduzione di macchinari (il 51% del volume investimenti completati nel 2011), più rapidi da terminare in questa fase di attuazione ma con minore intensità di capitale rispetto ai fabbricati o ai miglioramenti del suolo, e dal peso ancora evidente dei progetti realizzati nell'ambito della precedente programmazione (l'85% del volume complessivo). Ciò spiegherebbe quindi l'entità piuttosto ridotta dell'investimento medio, pari a 124.868€ nel complesso e a, 104.173€ nello specifico dei nuovi 105 beneficiari.

Nei casi in cui è stato possibile stimare il genere dei beneficiari (402 aziende), la partecipazione femminile alla misura equivale a circa il 23%, in linea con la tendenza registrata lo scorso anno.

L'analisi tramite la disaggregazione degli indicatori di prodotto ha inoltre confermato la maggiore presenza di imprese individuali (402) rispetto a quelle societarie (194) e una quasi equa distribuzione tra le due principali classi di età, quella di giovane (inferiore ai 40 anni) e non giovane agricoltore (superiore ai 40 anni).

E' interessante notare inoltre come, rispetto a quanto osservato lo scorso anno, nel quale gli investimenti trascinati dalla precedente programmazione pesavano per la quasi totalità, i beneficiari del 2011 mostrano scelte di investimento diverse in termini di settore produttivo e di orientamento verso le pratiche biologiche. In particolare, il settore nel quale risultano più investimenti conclusi risulta quello dei seminativi (il 31% del volume totale), anziché quello del vino, nel quale lo scorso anno si concentrava quasi 40% del volume (il 2% invece nel 2011). Inoltre, la preferenza verso modalità biologiche di coltivazione risulta maggiore tra i nuovi interventi, l'11% contro l'1% del 2010. A riguardo però è bene tener in mente che tali informazioni dipingono una quadro degli effetti della Misura ancora in itinere e parziale e le caratteristiche degli investimenti realizzati non possono essere estese all'universo dei beneficiari finanziati.

L'ultima disaggregazione dell'indicatore di prodotto, riguarda la ripartizione degli investimenti tra le quattro macro tipologie previste dal bando e dalle indicazioni comunitarie, in base alla quale la costruzione di edifici risulta quella prevalente (la metà circa del volume), seguita dai macchinari e dai miglioramenti del suolo. Tale risultato è ancora fortemente determinato dalla quota delle 487 aziende del precedente PSR, mentre, come già sottolineato, tra i nuovi beneficiari, la tipologia macchinari è al momento decisamente superiore.

Per quanto riguarda la misurazione degli effetti prodotti finora dalla Misura in termini di risultato, si evidenzia un buon progresso attuativo in termini di introduzione di nuovi prodotti e processi, in quanto 181 aziende, rappresentanti il 79% del target complessivo, hanno apportato innovazione; tra queste, in particolare 10 nel 2011. Nel caso specifico dell'Intervento 1, inoltre si sottolinea un marcato superamento del valore target.

Dalla disaggregazione dell'indicatore per tipologia di innovazione emerge una spiccata preferenza degli imprenditori verso miglioramenti di processo (il 72% dei casi) piuttosto che di prodotto.

Infine, la capacità di creazione di valore aggiunto lordo degli investimenti realizzati è stata misurata pari a 10.381.704€, ovvero il 25% del valore obiettivo. Tale risultato, se confrontato in particolare con il volume di investimenti appare piuttosto modesto. Tuttavia, come già più volte sottolineato, gli investimenti completati finora dipingono un quadro degli effetti della Misura ancora in itinere, caratterizzato da piani di investimento più piccoli e in gran parte derivanti dalla precedente programmazione.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

Per chiarezza espositiva, la descrizione dell'avanzamento procedurale è riportata in maniera distinta per le tre tipologie di intervento della Misura.

Intervento 1

| Fasi procedurali |  |
| --- | --- |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari | DPREG 054 e DPREG 084 del 2008 |
| Bandi | Decreto 917 del 19/5/08 (decreto 916 del 19/5/08 per i progetti integrati) |
| Modifiche termini | Decreti 2191 del 2/09/09, 2534 del 14/10/09, 3084 del 25/11/09, 3225 del 1/12/09, 3319 del 11/12/09 (decreti 2190 del 2/09/09 , 2535 del 14/10/09, 2913 del 13/11/09 e 3316 del 11/12/09 per i progetti integrati) |
| Atti d’individuazione del beneficiario | Decreto RAF9/977 del 28/05/09 (decreto 1833 del 14/08/09 per AC agricole); Decreto n°366 dell'11 marco 2010 (AC agricole); Decreto n°464 del 25 marzo 2010 (PIF agricoli) e n.1021 del 14/06/2010. Decreto n.76 del 27 gennaio 2011, Aggiornamento e scorrimento graduatoria delle domande dei PIT forestali. Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 2633 del 1°dicembre 2011, Ulteriore aggiornamento e scorrimento della graduatoria delle domande dei PIT forestali. |
| Altre Delibere | Decreto n°RAF SSR703 del 28 aprile 2010 e Decreto 1789 del 23 agosto 2010; Decreto n.2430 del 15 novembre 2010 |
| Disponibilità finanziarie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Tot 2007-2010 |
| Disponibilità finanziaria da bando per progetti individuali | € 0 | € 7.587.000 | € 0 | € 500.000 | € 0 | € 8.087.000 |
| Disponibilità finanziaria da bando per PI (tutte le misure) | € 0 | € 28.638.000 | € 0 | € 19.230.883 | € 0 | € 47.868.883 |

| Indicatori di efficienza procedurale | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2011 | Trascinamenti (2000-2006) | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domande presentate (N) | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 569 | 1.612 |
| Domande istruite (N) | 0 | 0 | 545 | 498 | 0 | 1.043 | 569 | 1.612 |
| Domande ammissibili (N) | 0 | 0 | 520 (*) | 482 | 0 | 997 | 569 | 1.566 |
| Domande finanziate (N) | 0 | 0 | 40 | 292 | 50 | 382 | 569 | 951 |
| Domande concluse (N) | 0 | 0 | 0 | 7 | 107 | 114 | 569 | 683 |
| Revoche e rinunce (N) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Capacità progettuale ammissibili/istruite (%) | 0% | 0% | 95% | 97% | 0% | 96% | 100% | 97% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 2% | 214% | 30% | 100% | 72% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% | 0% | 1% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 100% | 59% |

(*) Delle 520, 4 sono state successivamente escluse perchè già finanziate attraverso il V°Programma, mentre 1 è stata esclusa a seguito della rinuncia di un beneficiario.

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

L'avanzamento procedurale delle domande presentate nell'ambito dell'Intervento 1 si è caratterizzato per lo scorrimento delle graduatorie, sia delle domande ammesse a finanziamento tramite modalità di accesso singolo, sia di quelle a modalità integrata. Nel primo caso, l'apporto di risorse regionali aggiuntive, pari a 7.850.000€, ha permesso il finanziamento di ulteriori 38 domande, raggiungendo così il totale di 78 domande finanziate su 515 ammissibili; le domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse risultano pertanto 437 (Decreto n. SIASA/52 del 20 gennaio 2011). Nel caso invece delle domande presentate all'interno dei PI, il duplice scorrimento della graduatoria delle domande ammesse all'interno dei PIT forestali avvenuto a febbraio e dicembre 2011 (Decreto n.76 del 27 gennaio 2011 e Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 2633 del 1°dicembre 2011) ha favorito 12 domande, per un impegno complessivo di 695.403€.

Nel corso del 2011, a seguito del completamento degli investimenti realizzati, risultano concluse 107 domande, in gran parte allegate ad un PI (97 domande). Si registra inoltre un caso di rinuncia del contributo.

La lettura dei dati tramite indicatori di sintesi procedurale evidenzia prima di tutto il forte peso delle domande realizzate appartenenti al precedente programma. Grazie al loro contributo infatti, la riuscita attuativa (domande concluse su finanziate) risulta complessivamente soddisfacente, pari al 72% rispetto al 30% delle sole domande finanziate col nuovo PSR, come anche il grado di soddisfazione delle domande (finanziate su presentate), 59% contro il 37% delle nuove domande. Un ulteriore elemento positivo è dato dall'elevata capacità progettuale (ammissibili su istruite), vicina al 100% e dalla bassa incidenza delle domande revocate o rinunciate, 7 rispetto alle 951 finanziate.

Intervento 2

| Fasi procedurali |  |
| --- | --- |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari |  |
| Bandi | Decreto del Direttore del Servizio Sviluppo rurale 2 marzo 2011, n.302 |
| Modifiche termini | Decreto del Servizio sviluppo rurale n. 871 del 1 giugno 2011 |
| Atti d’individuazione del beneficiario | Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 23 novembre 2011, n. SIASA/2497 |
| Altre Delibere |  |
| Disponibilità finanziarie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Tot 2007-2010 |
| Disponibilità finanziaria da bando | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 4.000.000 | € 4.000.000 |
| Indicatori di efficienza procedurale | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2010 |
| Domande presentate (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| Domande istruite (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| Domande ammissibili (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
| Domande finanziate (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Domande concluse (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revoche e rinunce (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capacità progettuale ammissibili/istruite (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 98% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale:

Il 2011 ha visto l'attivazione delle due nuove tipologie di intervento, l'Intervento 2 “Ammodernamento delle aziende lattiere” e l' Intervento 3 “Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nella ZVN”, introdotte nel PSR per soddisfare le nuove sfide emerse con il recepimento dell'HC e degli obblighi della Direttiva nitrati.

Il bando di presentazione delle domande di aiuto (Decreto del Direttore del Servizio Sviluppo rurale 2 marzo 2011, n.302), dopo un posticipo di circa 30 giorni rispetto al termine originario, si è chiuso il 30 giugno 2011, recependo 98 domande. Di queste, 96 sono state valutate ammissibili, una è stata esclusa e, infine, per una è stata presentata formale rinuncia (Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 23 novembre 2011, n. SIASA/2497). Le risorse messe a disposizione dal bando, pari a 4.000.000€, sono state totalmente impegnate, anche se in grado di coprire solo le prime 20 domande in graduatoria, lasciando le restanti 76 non finanziate per carenza di risorse.

Rispetto all'attuazione procedurale dell'Intervento 1, si sottolinea come le attività di presentazione delle domande di aiuto e di istruttoria si siano svolte con maggiore rapidità. Ad agevolare le procedure hanno sicuramente giocato a favore la conoscenza e l'esperienza accumulata negli anni precedenti, che ha permesso di predisporre modalità di istruttoria più snelle e veloci.

Intervento 3

| Fasi procedurali |  |
| --- | --- |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari |  |
| Bandi | Decreto del Direttore del Servizio Sviluppo rurale 2 marzo 2011, n.302 |
| Modifiche termini | Decreto del Servizio sviluppo rurale n. 871 del 1 giugno 2011 |
| Atti d’individuazione del beneficiario |  |
| Altre Delibere |  |
| Disponibilità finanziarie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Tot 2007-2010 |
| Disponibilità finanziaria da bando |  |  |  |  | € 2.500.000 | € 2.500.000 |
| Indicatori di efficienza procedurale | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2010 |
| Domande presentate (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Domande istruite (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domande ammissibili (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domande finanziate (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domande concluse (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revoche e rinunce (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capacità progettuale ammissibili/istruite (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale:

Per quanto riguarda l'attuazione dell'ultima tipologia di intervento, si registra l'emanazione del bando per le domande di aiuto a marzo 2011, con una disponibilità finanziaria di 2.500.000€ e termine di presentazione il 30 giugno 2011 (Decreto del Direttore del Servizio Sviluppo rurale 2 marzo 2011, n.302).

Al 31/12/2011, le attività di istruttoria delle domande erano ancora in corso, tuttavia risultano presentate solo 11 richieste di finanziamento.

Accanto al bando sopra descritto, la Regione ha messo a disposizione dell'Intervento 3 ulteriori risorse, tramite la pubblicazione di un apposito bando, finanziato con soli aiuti di Stato. Come per il caso precedente, a fine 2011, le attività istruttorie erano in corso di attuazione.

# V. Svolgimento ed esito dei controlli in loco

I controlli in loco di secondo livello vengono svolti dal Servizio Affari amministrativi della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali. I controlli effettuati e i relativi esiti sono i seguenti:

| Anno | Numero | Esiti |
| --- | --- | --- |
|  |  | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2008 | 21 | 20 | 1 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 4 (**) | 0 | 0 |
| 2011 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Totale | 46 | 45 | 1 (*) | 0 |
| % | 100% | 98,00% | 2,00% | 0% |

(*) Il controllo "negativo" rileva l'assenza di alcuni requisiti previsti dal bando

(**) Uno parzialmente positivo.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico .

Le fasi procedurali della misura e le strutture incaricate per le relative attività sono le seguenti:

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | IAF |
| Istruttoria ammissibilità domande | IAF |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Comunicazione decisione individuale di ammissione | IAF |
| Presentazione domande di liquidazione | IAF |
| Controlli e sopralluoghi | IAF |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | IAF |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |

Nel caso dei progetti integrati, l’Autorità di Gestione emana il bando e riceve le domande, il Nucleo di Valutazione verifica i criteri di ammissibilità e di esistenza dell’integrazione del progetto integrato e attribuisce i punteggi, mentre gli Uffici Attuatori (IAF) eseguono i controlli amministrativi sulla ammissibilità delle domande dei singoli progetti facenti parte di un progetto integrato. L’Autorità di Gestione approva le graduatorie e comunica le decisioni di ammissione sia al soggetto Capofila PI, sia ai singoli beneficiari, mentre gli uffici attuatori emettono le decisioni individuali di finanziamento delle singole pratiche.

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è il seguente:

| Qualifica | Numero |
| --- | --- |
| Direttore del servizio | 1 |
| Responsabile di misura | 1 |
| Uffici attuatori | 11 |
| Totale organico | 13 |

Il personale indicato fa parte del Servizio Investimenti aziendali e sviluppo agricolo e, per gli uffici attuatori, degli Ispettorati Agricoltura e Foreste.

# VII. Sviluppo dell’attuazione nel 2012

Per quanto riguarda l'Intervento 1, per i prossimi mesi del 2012 si attende una sensibile evoluzione degli investimenti completati, in particolare nell'ambito delle domande allegate ai PI, in quanto circa 200 aziende hanno presentato domanda di saldo e sono quindi inserite negli elenchi di liquidazione. Si ricorda inoltre, che il termine massimo per il completamento degli investimenti all'interno dei PI è di due anni a partire dalla pubblicazione della graduatoria.

Nel caso delle domande presentate in modalità di accesso singolo, sia per l'Intervento 1 che per l'intervento 2, è ancora presente una elevata domanda insoddisfatta (domande ammissibili ma non finanziate), ciò potrebbe giustificare l'ipotesi di una futura rimodulazione delle risorse tra le misure del PSR.

Infine, per quanto riguarda l'Intervento 3, a febbraio 2012, sono terminate le operazioni di istruttoria delle domande presentate a fine giugno 2011, per entrambi i bandi, uno con risorse cofinanziate e l'altro con aiuti di Stato. Nel primo caso, tutte le 11 domande presentate sono state ammesse a finanziamento, mentre nel secondo, 25 sono state valutate ammissibili e 3 escluse.

# VIII. Valutazione sintetica

Nel complesso, la valutazione sull'avanzamento della Misura risulta positiva, da una parte infatti, i rallentamenti attuativi iniziali appaiono quasi completamente superati e, dall'altra, il peso dei “trascinamenti”, dal punto di vista fisico e finanziario, si sta riducendo a favore dei nuovi beneficiari.

Nel 2011, la Misura ha mostrato una buona capacità di spesa, liquidando 9.986.184€, di cui 3.550.907€ per progetti conclusi. Inoltre, l'inserimento, nei primi mesi del 2012, di circa 200 aziende negli elenchi di liquidazione, evidenzierebbe anche una buona prospettiva di sviluppo, in particolare in termini di completamento degli investimenti finanziati.

Lo sviluppo procedurale degli Interventi 2 e 3 ha messo in risalto un ulteriore elemento positivo: l'incremento di efficienza attuativa nelle attività di presentazione e istruttoria delle domande di aiuto presentate a giugno 2011. Tale miglioramento, frutto in particolare dell'esperienza e conoscenza accumulata in questi primi anni di avvio del Programma, mostrerebbe il superamento delle difficoltà procedurali iniziali.

A fronte dei progressi sopra evidenziati, persistono tuttavia alcuni elementi di criticità che necessità un intervento.

Nel caso in particolare delle domande presentate con modalità di accesso singola è presente una elevata quota di domande insoddisfatte (437 per l'Intervento 1 e 76 per l'Intervento 2). Considerando la dotazione finanziaria della Misura e le risorse al momento ancora disponibili, potrebbe emergere la necessità di una rimodulazione del Piano finanziario del PSR.

Un ulteriore aspetto concerne la capacità di raggiungimento degli obiettivi fisici in termini di volume di investimento. Sebbene gli effetti prodotti dagli interventi debbano considerarsi ancora in itinere e parziali, si evidenzia la presenza di una dimensione media degli investimenti piuttosto limitata, soprattutto tra i nuovi beneficiari (104.173€), e inferiore rispetto al volume medio programmato (155.657 €). Il completamento dei piani di investimento, previsto per il prossimo anno di attuazione, e soprattutto di quelli inseriti in un progetto integrato, potrebbe però migliorare gli effetti economici degli interventi.

Infine, si ricorda l'impegno della Misura nel soddisfare la sfida Health Check rivolta all'ammodernamento delle aziende lattiere. A tal fine è stato indetto un apposito bando, con il quale sono state finanziate 20 domande, a fronte di 96 richieste pervenute. L'elevato numero di domande insoddisfatte potrebbe necessitare l'apporto di ulteriore risorse, oltre ai 4.000.000€ già impegnati con il primo bando.

SCHEDA DELLA MISURA 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste

| Asse 1 | Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale |
| --- | --- |
| Azioni | Azione Unica |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |
| Beneficiari | - Comuni o privati proprietari di boschi e foreste, singoli o associati, associazioni e consorzi di comunioni familiari che hanno per scopo l’esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali su fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati; - titolari della gestione forestale in base ad un contratto vigente; - imprese di utilizzazione forestale. |
| Localizzazione | Gli interventi 1, 2 e 4 si applicano nelle zone delimitate ai sensi della direttiva CEE n. 273/1975 e appartenenti alle zone C e D. Gli interventi 3 e 5 si applicano sull’intero territorio regionale. |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La misura, coerente con le politiche forestali regionali e comunitarie, intende aiutare i proprietari boschivi sia pubblici che privati a gestire efficacemente le risorse forestali mediante una meccanizzazione adeguata e una commercializzazione efficace dei prodotti legnosi.

La misura promuove iniziative che mantengono il ruolo multifunzionale e una gestione ecologicamente sostenibile delle foreste, favorendo il rispetto dei cicli naturali degli ecosistemi forestali, la salvaguardia della biodiversità e il mantenimento del ruolo multifunzionale del bosco.

Le finalità e gli obiettivi individuati nel PSR sono i seguenti:

- incrementare e riqualificare la rete delle strutture viarie forestali;

- migliorare la struttura dei boschi a finalità produttiva;

- diffondere e consolidare la pianificazione delle proprietà forestali;

- valorizzare l’impiego del legname certificato per una gestione forestale sostenibile;

- favorire la vendita del prodotto legnoso aumentando la trasparenza dei prezzi;

- ammodernare gli impianti e i macchinari per l’esecuzione degli interventi selvicolturali e delle colture legnose a rapido accrescimento.

Il PSR e il Regolamento generale di attuazione (decr. 054/Pres del 2008) definiscono inoltre:

- le tipologie di beneficiari, i requisiti e gli obblighi;

- le tipologie di intervento ammissibili e non, e i prezzi di riferimento per alcune tipologie di intervento;

- la spesa eligibile, il suo volume massimo e minimo, le varie intensità d’aiuto;

- i criteri di assegnazione dei punteggi e le procedure dell’istruttoria;

- la documentazione da allegare alle domande.

# II. Avanzamento Finanziario al 31/12/2011

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE | TOTALE SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.333.158 | 8.166.579 | 3.593.295 | 4.573.284 | 8.166.579 |

Modifiche del piano finanziario con il nuovo PSR versione 12 ottobre 2010

A seguito della modifica del piano finanziario del 2010, la spesa pubblica destinata alla misura 122 si è ridotta del 19%, passando da 10.143.778 € del piano finanziario post-HC a 8.166.579 € nel corrente piano finanziario. L’intera riduzione è dovuta al decremento del contributo nazionale (Stato e Regione) e FEASR. Contando la precedente riduzione post-HC, la spesa pubblica destinata a questa misura ha avuto una riduzione del 22% rispetto all’inizio della programmazione.

Avanzamento finanziario della Misura

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tot Spesa pubblica | 8.166.579 |
| Impegni | 3.702.608 | 0 | 1.940.435 | 1.442.900 | 644.929 | 7.730.872 |
| di cui PSR 2000-2006 | 3.702.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.702.607 |
| Pagamenti | 3.550.080 | 152.527 | 0 | 124.000 | 830.581 | 4.657.188 |
| di cui PSR 2000-2006 | 3.550.080 | 152.527 | 0 | 0 | 0 | 3.702.607 |
| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| Capacità d’impegno (%) | 95% |
| Capacità di spesa (%) | 60% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 57% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario:

Nel corso del 2011 sono state liquidate 21 domande di aiuto, per un totale di 830.581€. Di queste, sei hanno riguardato domande di saldo per un ammontare di 401.213€ e 15, invece, domande di anticipo, per un totale di 429.367€. Grazie alle erogazioni effettuate nel corso dell'ultimo anno, l'indicatore sulla capacità di utilizzo delle risorse è salito al 57%.

Per quanto riguarda gli impegni, grazie all'aggiornamento e allo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento con i PIT forestali (gennaio e dicembre 2011), sono state ammesse a finanziamento ulteriori 32 domande, per un valore di 644.929€. Con tali scorrimenti, tutti i beneficiari ammissibili tramite la partecipazione ad un PI sono stati finanziati, portando il valore complessivo delle risorse vincolate giuridicamente a 7.730.872€, ovvero al 95% della dotazione finanziaria della Misura. Al 31 dicembre 2011, l'ammontare delle risorse ancora disponibili risulta pertanto pari a 435.707€.

Infine, un'indicazione del livello di spesa rispetto all'ammontare degli aiuti impegnati è dato dall'indicatore Capacità di spesa (rapporto tra pagamenti e impegni), quest'ultimo salito al 60% alla conclusione del 2011.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target | Realizzati | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | b/a |
| Numero di proprietari boschivi che hanno ricevuto supporto per gli investimenti | N° | 90 | 22 | 24% |
| Volume totale degli investimenti | M€ | 18.370.000 | 9.938.347 | 54% |
| Indicatori di prodotto disaggregati | Privati o associazioni private | Pubblici o associazioni pubbliche | Altro | Totale |
| Numero di proprietari boschivi che hanno ricevuto supporto per gli investimenti | 10 | 12 | 0 | 22 |
| Volume totale degli investimenti | 1.829.532 | 8.108.815 | 0 | 9.938.347 |

| Indicatori di risultato | Unità di misura | Target | Attuale |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti o processi: | N° | 15 | 0 |
| di cui prodotti | N° | n.d. | 0 |
| di cui processi | N° | n.d. | 0 |
| Incremento del V. A. lordo nelle aziende che hanno beneficiato degli aiuti | €/FTE | 1.000.000 | 145.129 |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento fisico:

Nel corso dell'ultimo anno di attuazione, sei beneficiari hanno completato i loro investimenti, per un volume di 844.549€. Anche se non fortemente significativo, tale contributo ha incrementato il livello di raggiungimento del target al 24%, in termini di numero di proprietari boschivi, e al 54%, in termini di volume di investimento realizzato.

Per quanto riguarda in particolare i progetti finanziati con il nuovo PSR, la tipologia di investimento prevalente riguarda le macchine e le attrezzature (4 interventi e tre beneficiari per 740.674€), mentre i diradamenti selettivi, i piani forestali e la viabilità forestale hanno ciascuno un intervento. Tutti gli interventi inoltre fanno riferimento a domande presentate singolarmente.

La distribuzione delle quattro tipologie di intervento tra le domande approvate risulta invece più distribuita: i piani forestali rappresentano il 36% del totale, le macchine e attrezzature il 28%, i diradamenti il 26% e infine, la viabilità forestale, il 10%.

Da una stima preliminare del costo medio di investimento, si evince che i progetti della nuova programmazione hanno una valore inferiore rispetto a quelli finanziati con il Piano precedente, ovvero pari a 140.758€, contro 568.362€. Tale confronto in realtà deve tener conto sia della specificità della tipologia degli interventi, sia il grado di avanzamento del Programma, dato che generalmente nelle fasi iniziali risulterebbero completati gli investimenti più velocemente realizzabili e quindi di minore dimensione.

Sulla base della disaggregazione dell'indicatore di prodotto, risulta una quasi equa distribuzione dei beneficiari tra le due forme giuridiche di proprietà, pubblica e privata. Nello specifico, i progetti completati nel 2011, sono stati tutti realizzati da soggetti privati.

Per quanto gli effetti della Misura in termini di risultato al 31 dicembre 2011, viene valutato, sulla base dei contenuti informativi dei file di monitoraggio (note istruttorie), che nessuna azienda, tra quelle finanziate con la nuova programmazione, abbia introdotto un'innovazione di prodotto o di processo. Anche le indagini di campo effettuate nel 2010 non avevano rilevato alcun investimento riconducibile a tali caratteristiche.

Per quanto riguarda l’altro indicatore di risultato, la stima del valore aggiunto generato dai sei investimenti completati nel 2011 conduce ad un valore di 49.129€.

Si specifica che, in mancanza di informazioni puntuali sul valore aggiunto prodotto dagli interventi in questione, il calcolo è stato effettuato applicando la quota di spesa dei sei investimenti completati (pari al 4,9%) al target dell'indicatore di risultato (1.000.000€).

Tale valore conseguito nel corso dell'ultimo anno di attuazione è stato quindi sommato al valore aggiunto stimato con le indagini di campo, al 31/12/2010, ottenendo 145.129€.

Se confrontato con il livello obiettivo pari a 1 Mln€, tale risultato (15%) sembrerebbe modesto. Tuttavia, è necessario ricordare che la quota prevalente del risultato raggiunto in questa fase attuativa è ottenuta da interventi provenienti dal Piano precedente, questi ultimi caratterizzati soprattutto da progetti di viabilità forestale a bassa intensità di valore aggiunto. Il completamento quindi degli investimenti finanziati, orientati per circa un terzo, all'introduzione di macchine e attrezzature, dovrebbe quindi incidere favorevolmente sull'incremento di VA lordo.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali |
| --- |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari |  | DPREG 054 DPREG 084 |  |  |  |
| Bandi |  | Decreto 918 |  |  |  |
| Modifiche termini |  | Decreto 2178 |  |  |  |
| Atti d’individuazione del beneficiario |  |  | 8 giugno 2009 accesso singolo | Decreto n. 337 del 5 marzo 2010 AC forestali. Decreto n. 1022 del 14/06/20140 Decreto n. 1022 del 14/06/20140 per i PIF. Decreto n. 1263 del 16/07/2010 per i PIT | Decreto n.76 del 27 gennaio 2011, Aggiornamento e scorrimento graduatoria delle domande dei PIT forestali. Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 2633 del 1°dicembre 2011, Ulteriore aggiornamento e scorrimento della graduatoria delle domande dei PIT forestali. |
| Altre Delibere |  |  |  |  |  |

| Indicatori di efficienza procedurale della misura | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale (2007-2011) | Trascinamenti (2000-2006) | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domande presentate (N) | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 18 | 104 |
| Domande istruite (N) | 0 | 0 | 24 | 60 | 0 | 84 | 18 | 102 |
| Domande ammissibili (N) | 0 | 0 | 19 | 60 | 0 | 79 | 18 | 97 |
| Domande finanziate (N) | 0 | 0 | 19 | 28 | 32 | 79 | 18 | 97 |
| Domande concluse (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | 24 |
| Revoche e rinunce (N) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Capacità progettuale (ammesse/istruite) (%) | 0% | 0% | 79% | 100% | 0% | 94% | 100% | 95% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 8% | 100% | 25% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 1% | 6% | 2% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 100% | 93% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

Dal punto di vista procedurale, l'avanzamento più significativo del 2011 si è registrato per le domande annesse ai PIT forestali. Grazie allo scorrimento della graduatoria del luglio 2010 e all'incremento di 8.599.488 euro della dotazione finanziaria dei PIT forestali (Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n.2633), è stato possibile ammettere a finanziamento le rimanti 32 domande e soddisfare quindi tutte le domande ammissibili. Il numero complessivo delle domande finanziate è pertanto salito sensibilmente, da 47 del 2010 a 79, favorendo di conseguenza l'incremento dell'indicatore domande soddisfatte, passato al 93%.

Un ulteriore progresso nell'attuazione procedurale è dato dalla conclusione di sei domande, le prime finanziate all'interno della nuova programmazione. Il numero dei progetti conclusi è tuttavia ancora modesto, come registrato dall'indice della riuscita attuativa, pari al 25%. Il maggior peso delle domande finanziate tramite l'adesione ad un PI, può aver inciso nel rallentamento della riuscita attuativa.

Si registra inoltre, che nel corso dei quattro anni di attuazione, il tasso di mortalità progettuale è risultato sempre basso, riguardando solo due domande.

# V. Svolgimento ed esito dei controlli in loco

| Anno | Numero | Esiti |
| --- | --- | --- |
|  |  | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 2 | 0 | 0 |
| % | 100% | 100% | 0% | 0% |

La struttura preposta ai controlli è il Servizio Controllo Comunitario, struttura di audit di secondo livello della Direzione centrale programmazione risorse economiche e finanziarie.

Al 31/12/2011 sono stati effettuati due controlli, uno nel corso del 2010 e l'altro invece nel 2011. Entrambi hanno avuto esito positivo.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Il Servizio Gestione forestale e produzione legnosa coordina la misura.

Nel caso di accesso singolo, le fasi procedurali della misura e le strutture incaricate per le relative attività sono le seguenti:

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | IAF |
| Istruttoria ammissibilità domande | IAF |
| Comunicazione decisione individuale di ammissione | IAF |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | IAF |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Servizio gestione forestale e produzione legnosa |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | IAF |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | IAF |

Nel caso dei progetti integrati, l’Autorità di Gestione emana il bando e riceve le domande, il Nucleo di Valutazione verifica i criteri di ammissibilità e di esistenza dell’integrazione del progetto integrato e attribuisce i punteggi, mentre gli Uffici Attuatori (gli IAF ) eseguono i controlli amministrativi sulla ammissibilità delle domande dei singoli progetti facenti parte di un progetto integrato. L’Autorità di Gestione approva le graduatorie e comunica le decisioni di ammissione al soggetto Capofila PI. Le decisioni individuali di finanziamento ai singoli beneficiari vengono invece comunicate dallo IAF competente per territorio.

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è il seguente:

| Qualifica | Numero |
| --- | --- |
| Responsabili di misura/azioni | 1 |
| Responsabili di procedimento | 4 |
| Istruttori/altri servizi | 9 |

Nello specifico, negli uffici del Servizio di gestione forestale e produzione legnosa operano due persone (una per il coordinamento e un referente per la raccolta dei dati di monitoraggio). Poi la misura viene attuata dai 4 Ispettorati agricoltura e foreste regionali (4 sedi: Trieste e Gorizia, Udine, Pordenone e Tolmezzo) dove viene svolto sia il procedimento che l’istruttoria. Il responsabile di procedimento è sempre il direttore dello IAF mentre gli istruttori possono essere più di uno per ispettorato. L’esito delle istruttore viene poi inviato al Servizio di gestione forestale e produzione legnosa che pubblica la graduatoria tramite un decreto del Direttore.

# VII. Sviluppo dell’attuazione

L'incremento della dotazione finanziaria dei PIT forestali con ulteriori risorse, pari a 8.599.488 euro, ha permesso lo scorrimento della graduatorie delle relative domande ammesse e di completare quindi il soddisfacimento anche delle domande della Misura 122, valutate ammissibili all'interno dei PIT.

Gli sviluppi attuativi futuri si svolgeranno pertanto sul versante del completamento di tali progetti finanziati. In particolare, bisognerà dedicare maggiore attenzione all’evoluzione delle domande allegate ai PI, in quanto la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento ha validità di due anni; gli investimenti dovranno quindi essere terminati entro la fine del 2012.

Infine, si sottolinea la possibilità di indire un secondo bando di presentazione delle domande di aiuto, sulla base delle risorse finanziarie ancora disponibili e pari a 435.707€.

# VIII. Valutazione sintetica

Il livello attuativo della Misura appare nel complesso positivo, a quattro anni di distanza dall’avvio del Programma.

Nel 2011, grazie allo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento con i PIT forestali, è stato possibile soddisfare tutte le domande della Misura valutate ammissibili, sia tramite domanda singola, sia tramite un PI. Tale progresso, ha permesso di raggiungere pertanto un elevato grado di domande soddisfatte (93%) e il quasi completamento della dotazione finanziaria nella capacità di impegno (95%).

Lo sviluppo attuativo dal punto di vista fisico invece mostra dei rallentamenti. Le domande concluse all’interno della nuova programmazione sono soltanto sei, con un volume medio degli investimenti pari a circa 140.000€, indicando quindi una certa difficoltà, o lentezza, nella conclusione dei progetti finanziati.

Nel complesso, inglobando anche i progetti trascinati dal Piano precedente, il raggiungimento del target in termini di numero di proprietari boschivi è pari al 24% mentre in termini di volume di investimento è pari al 54%. La conclusione di tutti gli interventi finanziati permetterà di soddisfare pienamente i target fisici prefissati, quest’ultimi pari a 90 proprietari boschivi e a 18,4 M€ di investimenti. Al riguardo, l’evoluzione dei progetti all’interno dei PI sarà meritevole di particolare attenzione, dato che il Regolamento attuativo prevede un termine di due anni per la realizzazione degli investimenti.

Per quanto riguarda i target in termini di indicatori di risultato occorrerà verificare gli effetti delle realizzazioni, soprattutto per quanto riguarda l’incremento di valore aggiunto.

Le prime realizzazioni degli interventi, sebbene non rappresentative dell’universo delle domande finanziate, possono comunque offrire alcuni spunti di riflessione sugli effetti della Misura.

L'effetto accumulato al 31/12/2011 sul valore aggiunto generato dagli interventi completati è ancora fortemente influenzato dal contributo del Piano precedente, quest'ultimo caratterizzato da interventi rivolti prevalentemente alla viabilità forestale e ai diradamenti. Tale incidenza ha comportato un livello di VA lordo modesto rispetto al target (15%). La maggior diffusione di progetti destinati all'introduzione di macchine e attrezzature presente invece tra le domande finanziate col nuovo Programma, potrebbe incidere favorevolmente sulla creazione di valore aggiunto nel settore.

SCHEDA DELLA MISURA 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

| Asse 1 | Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale |
| --- | --- |
| Azioni | Azione 1- Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli Azione 2- Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiari | Per l’Azione 1 il PSR identifica come soggetti beneficiari le imprese agroindustriali che svolgono attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per investimenti in strutture produttive localizzate nel territorio regionale. Nel caso dell’azione 2 invece, sono considerati beneficiari le microimprese che si occupano di utilizzazione forestale o trasformazione o commercializzazione dei prodotti legnosi. |
| Localizzazione | La misura si applica per il periodo di programmazione 2007-2013 sull’intero territorio regionale, sulla base delle priorità territoriali e settoriali specificate nel PSR. |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La misura favorisce l’attivazione di investimenti materiali e immateriali al fine di migliorare il rendimento globale delle imprese beneficiarie. Gli interventi finanziabili riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e/o lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

In linea con i fabbisogni territoriali e settoriali emersi nell’analisi ex ante, il meccanismo di selezione delle domande, in particolare dell’Azione 1, fa riferimento ad un sistema di priorità, tramite l’applicazione di uno schema di punteggi coerente con le priorità individuate. Ad esempio, i progetti realizzati nelle zone rurali B e C, nonché in settori specifici, quali: cereali-proteoleaginose, il lattiero caseario e le produzioni biologiche, godono di una maggiore premialità in termini di punteggio.

La misura inoltre, è disciplinata dal Regolamento attuativo generale (decr. 054/Pres del 2008) e prevede entrambe le modalità di adesione, domanda singola e progettazione integrata.

Il PSR e il regolamento generale di attuazione (decr. 054/Pres del 2008) definiscono inoltre:

- le tipologie di beneficiari e i loro obblighi;

- i contenuti minimi dei piani d’impresa;

- le tipologie di intervento ammissibili e non, gli interventi soggetti a limitazione;

- le complementarietà con le OCM ortofrutta, vitivinicola e olivicola;

- i punteggi in base alle priorità e agli obiettivi settoriali nelle aree rurali;

- le disposizioni relative alle domande di aiuto presentate e/o approvate con la precedente programmazione;

- la spesa eligibile, il suo volume massimo e minimo, le varie intensità d’aiuto;

- la documentazione da allegare alle domande.

# II. Avanzamento Finanziario al 31/12/2011

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE (PSR) | TOTALE SPESA PUBBLICA (COF) | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI | RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.995.184 | 9.182.271 | 4.170.385 | 5.011.886 | 28.812.913 | 25.500.000 |

*Sulla base della ripartizione indicativa di finanziamenti integrativi previsti nel PSR versione 5 del maggio 2011.

Il Piano finanziario del PSR FVG per l’attuazione della Misura 123 prevede una dotazione di 9.182.271€ di risorse pubbliche cofinanziate per il 44,9% circa dal fondo comunitario FEASR.

Si ricorda che nel 2010, la disponibilità originaria è stata sensibilmente ridotta, dai 25.745.633€ iniziali ai 9.182.271€ attuali, a seguito di un’operazione di rimodulazione finanziaria tra le varie misure del Programma, finalizzata a rendere disponibili risorse per i progetti integrati approvati. La lettura e l’interpretazione degli indicatori di sintesi finanziari e fisici, riportati qui di seguito, deve quindi tener conto di tale modifica, in quanto i target fissati sono stati calibrati in base alla dotazione originaria.

Il taglio delle risorse, effettuato nel 2010, è stato però nel contempo compensato con l’incremento dei fondi aggiuntivi regionali, da 10.000.000€ a 25.500.000€.

Nel complesso, il costo totale della Misura ammonta a 37.995.184€, stimando un contributo privato di 28.812.913€.

Avanzamento Finanziario

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tot Spesa pubblica | 9.182.271 |
| Impegni | 1.110.494 | 120.434 | 3.278.318 | 2.191.026 | 1.838.540 | 8.538.811 |
| azione 1 | 214.236 | 120.434 | 3.131.000 | 1.300.544 | 1.747.808 | 6.514.022 |
| azione 2 | 896.258 | 0 | 147.318 | 890.481 | 90.732 | 2.024.789 |
| di cui PSR 2000-2006 | 1.230.928 | 120.434 | 0 | 0 | 0 | 1.351.362 |
| azione 1 | 214.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.236 |
| azione 2 | 1.016.692 | 120.434 | 0 | 0 | 0 | 1.137.126 |
| Pagamenti | 1.110.494 | 120.434 | 0 | 1.173.422 | 5.112.650 | 7.516.999 |
| azione 1 | 214.236 | 0 | 0 | 1.165.764 | 4.892.856 | 6.272.856 |
| azione 2 | 896.258 | 120.434 | 0 | 7.658 | 219.793 | 1.244.143 |
| di cui PSR 2000-2006 | 1.110.494 | 120.434 | 0 | 0 | 0 | 1.230.928 |
| azione 1 | 214.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.236 |
| azione 2 | 896.258 | 120.434 | 0 | 0 | 0 | 1.016.692 |
| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| Capacità d’impegno (%) | 93% |
| Capacità di spesa (%) | 88% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 82% |

Considerazioni sullo stato di avanzamento finanziario:

Nel corso del 2011, la Misura ha migliorato la sua capacità di spesa, effettuando pagamenti per 35 domande di cui 21 all’interno dell’Azione 1 e 14 nell’Azione 2. Le liquidazioni erogate nell’anno equivalgono a 5.112.650€, nella maggior parte per interventi nell’agroalimentare (4.892.856€) e solo in minima parte nel settore forestale (219.793€). Nel primo caso, le richieste di pagamento di saldi sono state pari a 1.437.998€ e avanzate da 5 aziende beneficiarie. Nell’ambito dell’Azione 2, invece, sono state saldate 9 domande per un valore di 152.841€.

Al 31 dicembre 2011, i pagamenti complessivi erogati per l’attuazione della Misura equivalgono a 7.516.999€, di cui 6.272.856€ per le richieste di aiuto dell’Azione 1 e 1.244.143€ per le domande dell’Azione 2.

Dal punto di vista degli impegni, si segnala l’approvazione di sole 2 domande, ammesse a finanziamento per un ammontare di 90.732€ grazie ai due scorrimenti di graduatoria avvenuti nel 2011 (febbraio e dicembre 2011) delle domande ammesse all’interno dei PIT forestali, nell’ambito dell’Azione 2. Mentre, per l’Azione 1, sono state impegnate risorse per 1.747.808€.

L’evoluzione finanziaria del 2011, si è riflessa di conseguenza in un sensibile incremento dei gradi di avanzamento, in particolare della capacità di utilizzo delle risorse (pagamenti su dotazione finanziaria), passato dal 26% del 2010 all’82% del 2011 e della capacità di spesa (impegni su dotazione finanziaria), salito all’88%, rispetto al 18% del 2010. Come già evidenziato, tali indicatori devono essere interpretati alla luce della revisione finanziaria introdotta nel 2010, con la quale si è ridotta la dotazione della Misura dai 25.745.633€ iniziali a 9.182.271€ e si è aumentato l’apporto di risorse integrative regionali, fino a 25.500.000€.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target | Realizzati | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | b/a |
| TOTALE |  |  |  |  |
| Numero di aziende sovvenzionate | N° | 142 | 64 | 45% |
| Volume totale degli investimenti | € | 97.000.000 | 9.429.321 | 10% |
| AZIONE 1 |  |  |  |  |
| Numero di aziende sovvenzionate | N° | 52 | 10 | 19% |
| Volume totale degli investimenti | € | 72.000.000 | 5.046.368 | 7% |
| AZIONE 2 |  |  |  |  |
| Numero di aziende sovvenzionate | N° | 90 | 54 | 60% |
| Volume totale degli investimenti | € | 25.000.000 | 4.382.953 | 18% |

| Indicatori di prodotto disaggregati |
| --- |
| Numero di aziende sovvenzionate per dimensione aziendale | Piccola impresa | Media impresa | Semi-grande impresa | Altre | Totale |
| TOTALE | 56 | 2 | 0 | 6 | 64 |
| di cui Azione 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| di cui Azione 2 | 52 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| Volume totale degli investimenti per dimensione aziendale | Piccola impresa | Media impresa | Semi-grande impresa | Altre | Totale |
| TOTALE | 6.512.933 | 2.426.340 | 0 | 490.048 | 9.429.321 |
| di cui Azione 1 | 2.282.980 | 2.426.340 | 0 | 337.048 | 5.046.368 |
| di cui Azione 2 | 4.229.953 | 0 | 0 | 153.000 | 4.382.953 |
| Numero di aziende per Tipologia di attività | Trasformazione e commercializzazione di prodotti esistenti | Sviluppo di nuovi prodotti e/o processi | Totale |  |  |
| TOTALE | 40 | 25 | 65 |  |  |
| di cui Azione 1 | 4 | 8 | 12 (*) |  |  |
| di cui Azione 2 | 36 | 17 | 53 |  |  |
| (*) Due aziende del 2011 hanno svolto entrambe le tipologie di attività |  |  |
| Volume totale degli investimenti per tipologia di attività | Trasformazione e commercializzazione di prodotti esistenti | Sviluppo di nuovi prodotti e/o processi | Totale |  |  |
| TOTALE | n.d. | n.d. | 9.429.321 |  |  |
| di cui Azione 1 | 2.886.026 | 1.823.294 | 4.709.320 (*) |  |  |
| di cui Azione 2 | 509.206 (**) | n.d. | 4.382.953 |  |  |
| (*) Non sono inclusi i 337.048€ dei trascinamenti |  |  |  |  |
| (**) Il valore si riferisce ai soli investimenti completati nel 2011 |  |  |  |

| Numero di aziende sovvenzionate per settore | Biologico | Altro | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Agricoltura (azione 1) |  |  |  |
| seminativi | 0 | 2 | 2 |
| orticoltura | 0 | 1 | 1 |
| vino | 0 | 1 | 1 |
| colture permanenti | 0 | 1 | 1 |
| latte | 0 | 2 | 2 |
| bestiame al pascolo | 0 | 0 | 0 |
| suini e ovini | 0 | 1 | 1 |
| misto agricoltura zootecnia | 0 | 0 | 0 |
| Altro agricoltura* | 0 | 1 | 1 |
| Totale Agricoltura | 0 | 9 | 9 |
| Silvicoltura (azione 2) | 0 | 54 | 54 |
| Agroindustria | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 0 | 64 | 64 |
| (*) Per poter soddisfare tutta la casistica, è stata inserita l’ulteriore disaggregazione “Altro agricoltura”. |
| Volume totale degli investimenti per settore | Biologico | Altro | Totale |
| Agricoltura (azione 1) |  |  |  |
| seminativi | 0 | 1.904.486 | 1.904.486 |
| orticoltura | 0 | 99.900 | 99.900 |
| vino | 0 | 1.407.640 | 1.407.640 |
| colture permanenti | 0 | 68.039 | 68.039 |
| latte | 0 | 1.166.224 | 1.166.224 |
| bestiame al pascolo | 0 | 0 | 0 |
| suini e ovini | 0 | 42.000 | 42.000 |
| misto agricoltura zootecnia | 0 | 0 | 0 |
| Altro agricoltura* | 0 | 127.108 | 127.108 |
| Totale Agricoltura | 0 | 4.815.398 | 4.815.398 |
| Silvicoltura (azione 2) | 0 | 4.382.953 | 4.382.953 |
| Agroindustria | 0 | 230.970 | 230.970 |
| Totale | 0 | 9.429.321 | 9.429.321 |
| *Per poter soddisfare tutta la casistica, è stata inserita l’ulteriore disaggregazione “Altro agricoltura”. |

| Indicatori di risultato | Unità di misura | Target | Attuale |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti o processi | N° | 40 | 25 |
| Imprese agricole |  |  |  |
| Imprese silvicole |  | 30 | 17 |
| Imprese alimentari |  | 10 | 8 |
| Numero di aziende per tipologia di miglioramento produttivo | N° | nd | 27 (*) |
| nuovo processo |  |  | 14 |
| nuovo prodotto |  |  | 13 |
| Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate | € | 17.600.000 | 3.986.900 |
| di cui agricoltura | € | nd | 0 |
| di cui agroindustria | € | 0 | 3.143.820 (**) |
| di cui silvicoltura | € | nd | 843.080 |
| (*)Vi è una duplicazione in quanto 2 aziende dell'Azione 1 hanno introdotto sia innovazione di processo sia di prodotto nel 2011 |
| (**) La stima si riferisce agli investimenti della nuova programmazione |

Considerazioni sullo stato di avanzamento fisico:

La positiva evoluzione finanziaria si è riflessa in parte anche in un progresso fisico, in termini di progetti conclusi; le aziende beneficiarie con liquidazioni a saldo nel 2011 risultano 14 per un volume di investimenti pari a 4.987.557€. Nel complesso, la Misura ha finora prodotto investimenti per 9.429.321€, ovvero il 10% del target, a fronte di progetti realizzati da 64 aziende beneficiarie (il 45% del target). La divergenza tra i gradi di avanzamento dei due obiettivi di prodotto, indicherebbe un dimensione media degli interventi realizzati inferiore a quella programmata, in particolare per i progetti in aziende agroalimentari (504.637€ attuali dell’azione 1 contro 1.384.615€ programmati). A riguardo, bisogna però tener conto che in questa fase dell'attuazione del Programma è più probabile verificare il completamento di progetti relativamente più semplici e di più piccole di dimensioni rispetto ad una fase di maggiore avanzamento, o conclusiva.

Nel caso specifico dell'Azione 1, le aziende che hanno completato i propri progetti nel 2011 sono 5, per un volume di 4.478.351€. Tale contributo ha elevato a 10 il numero complessivo di beneficiari (19% del target) e a 5.046.368€, il volume totale generato dagli interventi (il 7% dell'obiettivo). Sulla base di questi risultati, l'avanzamento fisico dell'azione sembrerebbe non in linea con la sua evoluzione finanziaria.

L'analisi tramite disaggregazione degli indicatori, evidenzia come gli interventi nell'ambito agroalimentare siano realizzati prevalentemente da aziende di piccola o media dimensione. Tra gli investimenti del 2011, si è osservato una quasi equa distribuzione tra piccola e media azienda, il 46% del volume investimento è stato effettuato nel primo caso e il 54% nel secondo.

In riferimento alle sole nuove domande del 2011, risulta che due beneficiari hanno introdotto un'innovazione di processo o di prodotto, uno solo ha realizzato un intervento di trasformazione e, infine, due aziende hanno completato entrambe le tipologie di intervento.

Per quanto riguarda la distribuzione degli interventi tra i settori agroalimentari, pur trattandosi di pochi casi, è interessante osservare come le preferenze dei beneficiari del 2011 siano diverse rispetto a quelle passate, gli interventi realizzati dalle prime si riferiscono infatti a settori finora non contemplati, quali quello dei seminativi, del vino e del latte, e con apporti di investimento decisamente maggiori.

Nel caso dell'azione 2, si osserva, da una parte, un apprezzabile livello di raggiungimento del target “numero aziende” e dall'altra, un modesto contributo dei progetti in termini di investimento generato. Come già sottolineato, gli interventi realizzati finora si caratterizzano per una dimensione media inferiore a quella programmata (81.166€ attuali contro i 277.778€ di obiettivo). Questa tendenza si è confermata anche tra i 9 beneficiari del 2011 (tutte micro imprese), questi ultimi tutti interessati da investimenti in macchinari, specialmente trattori forestali e autocarri, per un volume complessivo di 509.206€ e uno medio di 56.578€. Il contributo dei nuovi beneficiari del 2011 inoltre è rivolto completamente ad attività di trasformazione e non di innovazione. Si sottolinea infine, che nessun intervento ha riguardato la terza tipologia prevista dal PSR, ovvero la realizzazione di piccoli impianti di bioenergia.

L'ultima parte dell'analisi sull'avanzamento fisico si è rivolta infine, agli effetti in termini di risultato generati dai progetti completati al 31 dicembre 2011. Per quanto gli indicatori di sintesi derivino da stime parametriche e riportino una fotografia ancora parziale e in itinere degli effetti della Misura, è possibile sollevare alcune considerazioni.

Prima di tutto, le aziende che si stima abbiano apportato un'innovazione di processo o di prodotto risultano in totale 25 (più della metà del target), 8 nel settore agroalimentare e 17 in quello silvicolo. Tali stime si basano su quanto rilevato dalle indagini campionarie effettuate in occasione della Valutazione Intermedia e per la parte relativa al 2011, sulla base dei dati di Monitoraggio. Diversamente da quanto evidenziato per gli indicatori di prodotto, il livello di avanzamento degli obiettivi di risultato, in termini di innovazione, sembra più in linea con l'andamento finanziario della Misura.

Per quanto riguarda invece la creazione di valore aggiunto, nel caso delle aziende agroalimentari, il VA lordo è stato stimato pari a 3.143.820 € mentre nel caso del settore silvicolo, pari a 843.000€. Per il calcolo di tali indicatori, sono stati utilizzati due diversi approcci, in funzione delle informazioni disponibili. In riferimento al settore agroalimentare, il VAL è stato calcolato applicando la percentuale di avanzamento finanziario dell'azione al target complessivo, in linea con le indicazioni metodologiche suggerite dalla RRN. Mentre nel caso dell'Azione 2, è stato possibile applicare i risultati parametrici delle indagini campionarie svolte per la Valutazione Intermedia all’avanzamento fisico attuale.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali |
| --- |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari | DPREG 054 DPREG 084 |
| AZIONE 1 |
| Bandi Azione 1 | Decreti 919 del 19/05/08 (916 del 19/05/08 integrato) |
| Modifiche termini azione 1 | Decreti 3225 del 1/12, 3319 del 11/12, 3084 del 25/11, 2537 del 14/10/08 e 2179 del 02/09/08 (3316 del 11/12, 2535 del 14/10, 2190 del 2/9 per i progetti integrati) |
| Atti d’individuazione del beneficiario azione 1 | Decreto n° RAF9/1611 del 15/07/09 per progetti individuali; Decreto 1833 del 14/08/09 per AC agricole. Decreto n.464 del 25/03/2010 (AC agricole); Decreto 479 del 26/03/2010 (PIT agricoli); Decreto 464 del 25/03/2010 (PIF agricoli); Decreto n.SIASA71136 del 6 luglio 2011 |
| Altre Delibere azione 1 | Decreto n.1021 del 14 giugno 2010 (errata corrige AC agricole). Decreto n.2428 del 15 novembre 2010 (incremento disponibilità risorse per PIF e PIT agricoli |
| Disponibilità finanziarie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Tot 2007-2011 |
| Disponibilità finanziaria da bando per progetti individuali | € 0 | € 3.131.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 3.131.000 |
| Disponibilità finanziaria da bando per PI agricole (tutte le misure) | € 0 | € 28.638.000 | € 0 | € 19.046.015 | € 2.150.074 | € 49.834.090 |

| AZIONE 2 |
| --- |
| Bandi Azione 2 | Decreti 920 del 19/05/08 (916 del 19/05/08 integrato) |
| Modifiche termini azione 2 | Decreti 3225 del 1/12, 3319 del 11/12, 3084 del 25/11, 2538 del 14/10/08 e 2180 del 02/09/08 (3316 del 11/12, 2535 del 14/10, 2190 del 2/9 per i progetti integrati) |
| Atti d’individuazione del beneficiario azione 2 | Decreto n° RAFXX/916 del 20/05/09 per progetti individuali; Decreto 2099 del 18/09/09 AC forestali. |
| Altre Delibere azione 2 |  |
| Disponibilità finanziarie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Tot 2007-2011 |
| Disponibilità finanziaria da bando per progetti individuali | € 0 | € 3.080.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 3.080.000 |
| Disponibilità finanziaria da bando per PI forestali (tutte le misure) | € 0 | € 14.320.000 | € 0 | € 184.868 | € 8.740.760 | € 23.245.628 |

| Indicatori di efficienza procedurale | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale (2007 – 2011) | Trascinamenti (2000-2006) | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domande presentate (N) | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 51 | 162 |
| azione 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4 | 70 |
| azione 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 92 |
| Domande istruite (N) | 0 | 7 | 24 | 80 | 0 | 111 | 51 | 162 |
| azione 1 | 0 | 0 | 24 | 42 | 0 | 66 | 4 | 70 |
| azione 2 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 45 | 47 | 92 |
| Domande ammissibili (N) | 0 | 6 | 20 | 72 | 0 | 98 | 51 | 149 |
| azione 1 | 0 | 0 | 20 | 37 | 0 | 57 | 4 | 61 |
| azione 2 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 41 | 47 | 88 |
| Domande finanziate (N) | 0 | 6 | 22 | 54 | 6 | 80 | 51 | 131 |
| azione 1 | 0 | 0 | 16 | 21 | 4 | 39 | 4 | 43 |
| azione 2 | 0 | 0 | 6 | 33 | 2 | 41 | 47 | 88 |
| Domande concluse (N) | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 51 | 66 |
| azione 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| azione 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 47 | 56 |
| Revoche e rinunce (N) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| azione 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| azione 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Capacità progettuale ammiss/istruite (%) | 0% | 86% | 83% | 90% | 0% | 88% | 100% | 92% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 2% | 233% | 19% | 100% | 50% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 6% | 33% | 6% | 0% | 4% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 72% | 100% | 81% |

(*) 2 delle 16 domande singole finanziate nel 2009 con l'Az1, sono state in realtà revocate con il Decreto SIASA/1136 del 6 luglio 2011

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

Dal punto di vista procedurale, nel caso dell'Azione 1, gli unici avanzamenti hanno riguardato, da un lato il finanziamento delle ultime quattro domande singole ammesse nella graduatoria del 15/07/09 del Decreto n°RAF9/1611, grazie alla disponibilità di 368.192€, generata dalla revoca di due domande finanziate nella prima graduatoria; dall'altro, il completamento di 5 domande, di cui 3 all'interno di un PI e 2 domande singole.

Per quanto riguarda l'Azione 2, il duplice scorrimento della graduatoria delle domande ammesse tramite un PIT forestale (Decreto n.76 del febbraio 2011 e Decreto del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale n.2633 del dicembre 2011), grazie all'apporto di ulteriori risorse regionali, ha favorito il finanziamento di due domande, per un impegno di 90.732€; tutte le domande allegate a progetti integrati, risultano di conseguenza soddisfatte.

Le domande concluse nell'ambito di quest'azione sono state 9 e nella quasi totalità dei casi, all'interno di un progetto integrato (7 casi su 9).

A livello complessivo, al 31 dicembre 2011, la Misura ha mostrato un'apprezzabile capacità progettuale (d. ammissibili su istruite), pari al 92%, inoltre, il 50% delle domande finanziate è concluso, sebbene ciò valga solo per il 19% dei casi tra le nuove domande. L'ultima considerazione, infine, attiene alla capacità di soddisfazione delle domande (d. finanziate su presentate), quest'ultima non particolarmente elevata tra le richieste della nuova programmazione, pari al 72%.

# V. Svolgimento ed esito dei controlli in loco

I controlli in loco di secondo livello vengono svolti dal Servizio Affari amministrativi della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali. I controlli effettuati e i relativi esiti sono i seguenti:

Azione 1

| Anno | Numero | Esiti |
| --- | --- | --- |
|  |  | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Totale | 12 | 12 | 0 | 0 |
| % | 100% | 100% | 0% | 0% |

Azione 2

| Anno | Numero | Esiti |
| --- | --- | --- |
|  |  | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 3 | 0 | 0 |
| % | 100% | 100% | 0% | 0% |

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Le fasi procedurali della misura e le strutture incaricate per le relative attività sono le seguenti:

Azione 1

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo (SIASA) |
| Istruttoria ammissibilità domande | SIASA |
| Approvazione graduatorie domande individuali | SIASA |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Comunicazione decisione individuale di ammissione | SIASA |
| Presentazione domande di liquidazione | SIASA |
| Controlli e sopralluoghi | SIASA |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | SIASA |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |

Azione 2

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | IAF |
| Istruttoria ammissibilità domande | IAF |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Comunicazione decisione individuale di ammissione | IAF |
| Presentazione domande di liquidazione | IAF |
| Controlli e sopralluoghi | IAF |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | IAF |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |

Nel caso dei progetti integrati, l’Autorità di Gestione emana il bando e riceve le domande, il Nucleo di Valutazione verifica i criteri di ammissibilità e di esistenza dell’integrazione del progetto integrato e attribuisce i punteggi, mentre gli Uffici Attuatori (il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, nel caso dell’Azione 1 e gli Ispettorati dipartimentali foreste, nel caso dell’Azione 2) eseguono i controlli amministrativi sulla ammissibilità delle domande dei singoli progetti facenti parte di un progetto integrato. L’Autorità di Gestione approva le graduatorie e comunica le decisioni di ammissione al soggetto Capofila PI, mentre uffici attuatori emettono decisione individuali di finanziamento delle singole pratiche.

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è il seguente:

| Qualifica | Numero totale | Azione 1 | Azione 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsabile di misura/azioni | 3 | 1 | 2 |
| Responsabile di procedimento | 5 | 2 | 4 |
| Istruttori/altri servizi | 12 | 2 | 9 |
| Totale organico | 20 | 5 | 15 |

Nello specifico, all’interno del Servizio Investimenti aziendali e sviluppo agricolo 5 persone si occupano dello svolgimento dell’azione1, mentre l’azione 2 viene attuata dal Servizio Foreste attraverso gli Ispettorati Regionali delle Foreste (4 sedi: Trieste e Gorizia, Udine, Pordenone e Tolmezzo). A questi si aggiungono due revisori, interni al Servizio).

# VII. Ulteriori sviluppi attuativi nel 2012

A gennaio 2012 è stato indetto il secondo bando di presentazione delle domande singole di aiuto, nell'ambito dell'Azione 1 (Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale del 23 gennaio 2012, n. 113). In questo caso, la dotazione finanziaria, pari a 8.000.000€, è interamente coperta da risorse regionali e la chiusura dei termini è prevista per maggio 2012. In base alle prime impressioni, sembrerebbe emergere una positiva risposta da parte del territorio.

Per quanto riguarda l'evoluzione delle domande finanziate, l'obbligo di completare gli investimenti legati ad un PI entro due anni dalla pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse, farebbe ipotizzare un più rapido sviluppo per i prossimi mesi.

Nel caso dell'Azione 2, non si evidenziano particolari sviluppi futuri oltre l'ordinario avanzamento delle domande finanziate.

# VIII. Valutazione sintetica

Nel complesso, la Misura ha mostrato un andamento attuativo positivo, sebbene siano presenti alcuni elementi di criticità.

Tra gli avanzamenti più rilevanti, si evidenzia l'incremento della spesa effettuata nel corso dell'ultimo anno, in particolare nell'ambito dell'Azione 1, tale da elevare il grado di utilizzo delle risorse disponibili all'80%.

La pubblicazione, a gennaio 2012, di un secondo bando di presentazione delle domande di aiuto con risorse regionali per l'Azione 1, ha rafforzato l'intenzione da parte della Regione di soddisfare l'interesse emerso dal territorio per questa tipologia di intervento.

Per quanto riguarda l'avanzamento fisico, l'evoluzione dell'ultimo anno non ha seguito l'analogo sviluppo osservato nella capacità di spesa. Il rallentamento maggiore, in termini di raggiungimento degli obiettivi, si è osservato in particolare nell'Azione 1, dove 10 aziende sovvenzionate hanno completato investimenti (quattro sono trascinamenti) per un volume di 5.046.368€, ovvero il 7% del target. Al riguardo, si è anche osservata la presenza di una dimensione media degli investimenti inferiore a quella programmata (504.637€ attuali contro 1.384.615€ del target). Come già sottolineato, in questa prima fase dell'attuazione del Programma, è probabile che si sia verificato il completamento di progetti relativamente più piccoli e veloci da realizzare, rispetto a quelli complessi e di maggiori dimensioni.

In merito all'Azione 2, si evidenzia inoltre la netta preferenza dei beneficiari, in particolare della nuova programmazione, verso interventi rivolti alla sostituzione di macchinari e l'assenza invece della terza tipologia di intervento prevista dal PSR, orientata alla realizzazione di piccoli impianti di produzione di bioenergia.

L'analisi dell'avanzamento fisico della Misura ha elaborato anche una stima degli effetti delle due azioni, seppure da considerarsi parziale, in termini di innovazioni introdotta e creazione di valore aggiunto lordo. Nel primo caso, ben 25 aziende su 40 si è stimato abbiamo apportato un'innovazione di prodotto o di processo; si ricorda che 21 di queste corrispondono a trascinamenti. In termini di valore aggiunto, sulla base delle informazioni disponibili, si è stimato un apporto di 3.600.000€ circa, nel complesso delle due azioni.

Dal punto di vista procedurale, non si sono verificate particolari evoluzioni. Tuttavia, si conferma la criticità evidenziata lo scorso anno, in merito ai rallentamenti generati dalle operazioni di estrazione del campione, per il controllo in loco delle domande finanziate con l'Azione 1, sulle procedure di liquidazione.

SCHEDA DELLA MISURA 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare

| Asse 1 | Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale |
| --- | --- |
| Azioni | Azione Unica |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiari | La misura si rivolge a soggetti che, nell’ambito della partecipazione ad un progetto integrato o ad un approccio collettivo, sostengono i costi per l’innovazione di prodotto, di processo e di tecnologia. Il PSR identifica come beneficiari dell’aiuto i seguenti soggetti: le imprese agricole proponenti investimenti sulla base dei finanziamenti previsti nella misura 121 o nella misura 123; le imprese agroindustriali, a condizione che si approvvigionino a livello regionale per il 51% almeno della produzione del nuovo prodotto, che redigano appositi disciplinari di produzione e che sottoscrivano contratti di conferimento; le cooperative agricole di lavorazione, trasformazione e commercializzazione; i consorzi di tutela regionali e/o loro associazioni, le università e le istituzioni di ricerca a prevalente capitale pubblico. |
| Localizzazione | La misura si applica sull’intero territorio regionale e per il periodo di programmazione 2007-2013. |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La misura si propone di cofinanziare iniziative di cooperazione tra produttori primari, industria di trasformazione, cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e soggetti terzi quali le università, gli istituti di ricerca e i consorzi di tutela regionali, al fine di incentivare lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare. L’implementazione di tale azione si rivolge inoltre al più generale obiettivo del sostegno verso lo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato, di miglioramento dei processi produttivi e di introduzione di nuove tecnologie.

Il PSR e il regolamento generale di attuazione (decr. 054/Pres del 2008) definiscono inoltre:

- il settore di applicazione della misura;

- la tipologia del partenariato coinvolto nella cooperazione e le caratteristiche dei beneficiari;

- le priorità settoriali di intervento;

- la tipologia degli interventi, gli interventi ammissibili e non, e gli interventi soggetti a limitazioni;

- la spesa eligibile, il suo volume massimo e minimo, le varie intensità;

- la localizzazione e la durata dell’intervento.

L’accesso alla misura è previsto solo tramite la partecipazione ai progetti integrati. Inoltre, il partenariato proposto deve necessariamente comprendere nella sua compagine le imprese agricole, le cooperative agroindustriali e le imprese agroindustriali e vi possono accedere solo le imprese agricole che concorrono ai finanziamenti nell’ambito della misura 121 o della misura 123.

# II. Attuazione Finanziaria al 31/12/2011

Piano Finanziario della Misura in Milioni di Euro

| COSTO TOTALE | TOTALE SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 926.842 | 772.369 | 350.793 | 421.576 | 154.473 |

Modifiche del piano finanziario della misura a seguito dell’Health Check:

Il nuovo Piano finanziario (post-Health Check) prevede una riduzione della spesa pubblica del 3% rispetto al Piano finanziario pre-Health Check, interamente dovuta alla riduzione del contributo nazionale (Stato e Regione). Il contributo privato previsto è rimasto invece invariato.

Avanzamento Finanziario

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale Spesa pubblica |  | 772.369 |
| Impegni | 0 | 0 | 0 | 419.888 | 0 | 419.888 |
| Pagamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.754 | 39.754 |

| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| --- | --- |
| Capacità d’impegno (%) | 54% |
| Capacità di spesa (%) | 9% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 5% |

Considerazioni sullo stato di avanzamento finanziario:

Dal punto di vista finanziario,si registra il pagamento di una sola domanda di anticipo per 39.754€, corrispondente al 5% della dotazione e al 9% delle risorse impegnate. Le domande approvate nel 2010, hanno coperto solo parzialmente il piano finanziario della misura (il 54%), lasciando 352.481€ non impegnati.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target | Realizzati | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | b/a |
| Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate | N° | 9 | 0 | 0% |

| Indicatori di prodotto disaggregati | N° |
| --- | --- |
| Numero di iniziative per settore: |  |
| Agricoltura | 0 |
| Industria alimentare | 0 |
| Agroalimentare | 0 |
| Silvicoltura | 0 |
| Numero di iniziative per tipologia: |  |
| Sviluppo di nuovo prodotto | 0 |
| Sviluppo di nuovo processo | 0 |
| Sviluppo di nuova tecnologia | 0 |
| Misto | 0 |
| Indicatori di risultato | Unità di misura | Target | Attuale |
| Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti o processi | N° | 20 | 0 |
| di cui Imprese agricole | N° | - | 0 |
| di cui Imprese silvicole | N° | - | 0 |
| di cui Imprese alimentari | N° | - | 0 |
| Numero di aziende per tipologia di miglioramento produttivo | N° | - | 0 |
| nuovo processo |  | - | 0 |
| nuovo prodotto |  | - | 0 |
| Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate | € | 100.000 | 0 |
| di cui agricoltura | € | - | 0 |
| di cui agroindustria | € | - | 0 |
| di cui silvicoltura | € | - | 0 |

Considerazioni sullo stato di avanzamento fisico:

Al 31 dicembre 2011, non risultano progetti conclusi, pertanto l'avanzamento fisico è considerato pari a zero.

Dai dati sulle domande approvate forniti dal Monitoraggio, è possibile tuttavia tracciare un sintetico profilo degli 8 progetti in corso di realizzazione. La tipologia di intervento prevalente è costituita da impianti tecnologici e macchinari (il 43%), quali ad esempio, gli impianti destinati alla produzione di prodotti orticoli di IV gamma, o attrezzature per la produzione di prodotti probiotici innovativi, seguita da progettazione e sviluppo di nuovi prodotti, il 21% e studi di mercato, il 21%, da miglioramenti merceologici, il 7%, ed, infine, da progettazione e sviluppo di nuove tecnologie, il 7%.

Per quanto riguarda il target di prodotto, numero di iniziative di cooperazione, considerando il numero di domande approvare, l'obiettivo sembrerebbe quasi pienamente raggiungibile.

Mentre, dal punto di vista degli obiettivi di risultato, i progetti ammessi sembrerebbero posizionarsi al di sotto delle aspettative in quanto, la dimensione media di finanziamento risulta inferiore a quella definitiva dal target (52.486€ attuali contro 87.324€). Di conseguenza, il raggiungimento del target di risultato, Accrescimento del Valore aggiunto, richiederà una maggiore produttività dell’ammontare investito (VAL/Investimento) rispetto a quella programmata ex ante.

Per una valutazione più completa e affidabile, sarà tuttavia necessario attendere il completamento degli interventi e il manifestarsi dei loro effetti.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali |
| --- |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari | DPREG 054 DPREG 084 |
| Bandi | Decreto 916 del 19/5/08 per progetti integrati |
| Modifiche termini | 3316 del 11/12, 2535 del 14/10, 2190 del 2/09 per i progetti integrati |
| Atti d’individuazione del beneficiario | Decreto n. 464 del 25/03/2010 (graduatoria domande facenti parte dei PIF). Decreto n° 1021del 14 giugno 2010, Sostituzione allegati D) ed E) del Decreto 464 del 25 marzo 2010 del Direttore del Servizio Sviluppo rurale di approvazione graduatoria delle domande di Progetti integrati di filiera agricoli. Decreto n° 2431 del 15 novembre 2010, Scorrimento graduatoria delle domande dei progetti integrati di filiera agricoli, approvata con decreto dell’Autorità di Gestione n. 464 del 25 marzo 2010. |
| Altre Delibere |  |
| Disponibilità finanziarie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Tot 2007-2011 |
| Disponibilità finanziaria da bando per PI (tutte le misure) | € 0 | € 42.958.000 | € 0 | € 19.230.883 | € 0 | € 62.188.883 |
| Indicatori di efficienza procedurale | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Tot 2007-2011 |
| Domande presentate (N) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Domande istruite (N) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Domande ammissibili (N) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Domande finanziate (N) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Domande concluse (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revoche e rinunce (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capacità progettuale ammiss/istruite (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2011 non si sono registrate evoluzioni. Le domande ammesse nel 2010 (una all'interno dei PIT e sette nei PIF) sono in corso di realizzazione.

Gli indicatori di sintesi mostrano quindi da un lato, il 100% della capacità progettuale e di soddisfazione della domanda, dato che tutte le domande presentate sono state ammesse e finanziate, dall'altra una riuscita attuativa ancora pari a zero.

# V. Svolgimento ed esito dei controlli in loco

| Anno | Numero | Esiti |
| --- | --- | --- |
|  |  | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0% | 0% | 0% | 0% |

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Le fasi procedurali della misura e le strutture incaricate per le relative attività sono le seguenti:

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande singole | SIAN- Autorità di Gestione |
| Ricezione Progetti Integrati | S.I.AGRI.FVG |
| Istruttoria ammissibilità PI | Nucleo di Valutazione |
| Istruttoria ammissibilità domande singole | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Approvazione graduatorie PI e Pubblicazione graduatorie su BUR | Autorità di Gestione |
| Comunicazione decisione finanziamento Capofila PI | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Comunicazione decisione finanziamento singoli beneficiari | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |

In base alla procedura di attuazione prevista per i Progetti integrati (Regolamento Generale di attuazione), l’Autorità di Gestione emana il bando e riceve le domande. Il Nucleo di Valutazione verifica i criteri di ammissibilità e l’esistenza dell’integrazione progettuale e attribuisce i punteggi mentre, l’Ufficio Attuatore (il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo) esegue i controlli amministrativi sull’ ammissibilità delle domande dei singoli progetti facenti parte di un progetto integrato. L’Autorità di Gestione approva le graduatorie e comunica le decisioni di ammissione sia al soggetto Capofila PI e sia ai singoli beneficiari.

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è il seguente:

| Qualifica | Numero |
| --- | --- |
| Direttore del servizio | 1 |
| Responsabile di misura/Attuatori | 1 |
| Totale organico | 2 |

Il personale indicato fa parte del Servizio Investimenti aziendali e sviluppo agricolo.

# VII. Sviluppo dell’attuazione nel 2012

Nei primi mesi del 2012, non si sono registrate evoluzioni procedurali o finanziarie. Tuttavia, considerando l'obbligo di completare i progetti finanziati entro due anni dalla graduatoria di ammissione a finanziamento, si può ipotizzare un rapido sviluppo nella seconda parte dell'anno.

Infine, al netto delle risorse vincolate con l'approvazione delle otto domande, la Misura dispone ancora di 366.031€ utilizzabili per possibili ipotesi di rimodulazione del Piano finanziario.

# VIII. Valutazione sintetica

L'attuazione della Misura è ormai rivolta alla conclusione degli otto progetti approvati. Al 31 dicembre 2011, nessuno di questi risultava concluso e solo una domanda è stata liquidata per un anticipo di aiuto.

Anche se bisognerà attendere il completamento dei progetti e il manifestarsi dei loro effetti, è stato possibile avanzare alcune considerazioni circa la capacità di raggiungimento dei target prefissati.

Si è osservato che il numero delle iniziative di cooperazione, se concluse, può soddisfare il target di prodotto, mentre sarà necessario una produttività per investimento (VAL/Volume investimento) maggiore a quella programmata per poter raggiungere il target di risultato in termini di valore aggiungo lordo.

Un'ultima riflessione ha riguardato il modesto tiraggio di domande e di attrattività verso il territorio. Probabilmente le disposizioni sulle modalità di composizione dei partenariati, in base alle quali l'iniziativa di cooperazione deve essere svolta obbligatoriamente da imprese agricole, cooperative agroindustriali e imprese agroindustriali può aver limitato l'interesse dei potenziali beneficiari. Inoltre, la Regione FVG dispone di un’analoga linea di finanziamento, il “Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale”, SISSAR – Programmazione 2010-2012, con la quale possono essere finanziate una serie di attività, quali ad esempio: la consulenza specializzata nei settori considerati strategici per l'agricoltura regionale, l'introduzione nell'impresa di processi migliorativi e innovativi, l'adozione di tecnologie multimediali per l'informazione e la comunicazione, nonché l'introduzione e il mantenimento in azienda di sistemi di certificazione di qualità. Tale misura si rivolge alle imprese agricole singole e associate presenti sul territorio regionale e alle cooperative e loro consorzi.

SCHEDA DELLA MISURA 125 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

| Asse 1 | Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale |
| --- | --- |
| Azioni | Azione Unica |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto |  |  |
|  | Infrastrutture | X |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |
| Beneficiario finale | - Proprietari forestali pubblici o loro associazioni. - Enti pubblici, singoli o associati. |
| Localizzazione | Gli interventi si applicano nelle zone delimitate ai sensi della direttiva CEE n. 273/1975 e appartenenti alle zone C e D |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La misura intende aiutare i proprietari forestali pubblici a migliorare la rete viaria forestale dato che la presenza di una adeguata rete viaria è il presupposto per l’attuazione della selvicoltura naturalistica, finalizzata a garantire la multifunzionalità delle foreste e basata su interventi rispettosi dei vincoli esistenti sui boschi regionali, nonché per una razionale attività malghiva e agricola in area montana.

Le strade consentiranno l’accesso a macchine e operatori per garantire l’effettuazione del lavoro in sicurezza e contribuiranno al recupero di quantitativi di legname oggi inutilizzati anche per una destinazione energetica, nonché al ritorno alle attività agricole montane e malghive. Oltre alla necessità di nuova viabilità, quella esistente non sempre è adeguata ai nuovi sistemi di meccanizzazione e alle nuove produzioni per dimensioni, standard costruttivi insufficienti e mancanza di piazzali. Gran parte delle opere di presa degli acquedotti montani sono localizzate infatti in aree boscate da cui discende che una corretta gestione del bosco garantisce il funzionamento del ciclo idrico locale.

Gli obiettivi individuati dal PSR sono i seguenti:

- incrementare e adeguare la viabilità agro-silvo-pastorale;

- migliorare la produttività delle imprese boschive e la redditività delle stesse o delle proprietà forestali;

- promuovere una gestione, conservazione e sviluppo sostenibile delle superfici agro-silvo-pastorali;

- recuperare e valorizzare le piccole sorgenti;

- favorire il recupero e l’impiego delle biomasse forestali per fini energetici.

Il PSR e il Regolamento generale di attuazione (decr. 054/Pres del 2008) definiscono inoltre:

- le tipologie di beneficiari e i requisiti;

- le tipologie di intervento ammissibili e non;

- la spesa eligibile, il suo volume massimo e minimo, le varie intensità d’aiuto;

- i criteri di assegnazione dei punteggi e le procedure dell’istruttoria;

- la documentazione da allegare alle domande.

La misura è accessibile solo attraverso approccio integrato (AC, PIT e PIF) e non attraverso approccio singolo.

# II. Attuazione Finanziaria al 31/12/2011

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE (PSR) | TOTALE SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI | RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.609.231 | 8.010.259 | 3.638.083 | 4.372.176 | 598.972 | 2.700.000 |

*Sulla base della ripartizione indicativa di finanziamenti integrativi previsti nel PSR versione 5 del maggio 2011.

Modifiche del piano finanziario con il nuovo PSR versione 12 ottobre 2010

A seguito della modifica del piano finanziario del 2010, la spesa pubblica destinata alla misura 125 si è quasi raddoppiata passando da 4.016.318 € nel piano finanziario post-HC (che aveva determinato una riduzione del 3%) a 8.010.259€ nel corrente piano finanziario. L’aumento è dovuto all’incremento del contributo nazionale (Stato e Regione) e di quello del FEASR. La misura dispone inoltre di una dotazione indicativa di 2.700.000€ proveniente da fondi integrativi regionali.

Avanzamento finanziario

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tot Spesa pubblica | 8.010.259 |
| Impegni | 0 | 0 | 436.095 | 3.626.540 | 3.947.276 | 8.009.911 |
| Pagamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.880.344 | 2.880.344 |
| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| Capacità d’impegno (%) | 100% |
| Capacità di spesa (%) | 36% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 36% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario:

Nel corso del 2011, la Misura ha mostrato un sensibile progresso dal punto di vista finanziario: il volume delle risorse impegnate è ha raggiunto la dotazione finanziaria e i pagamenti, pari a 2.880.344€ hanno coinvolto 31 domande, facenti capo a 10 beneficiari. Tutte le liquidazioni hanno riguardato degli anticipi di aiuto.

Alla base di tale evoluzione vi è stato lo scorrimento della graduatoria delle domande allegate a PIT forestali che ha permesso di soddisfare tutte le domande valutate ammissibili. Si precisa che, tale scorrimento è stato in parte finanziato con risorse aggiuntive regionali (3,2 mln€ di Aiuti di Stato rispetto ai totali 8,6mln€) e, nel caso della Misura 125 in particolare, ha coinvolto 26 domande di aiuto per un impegno di 2.662.371 €.

Il leggero overbooking determinato dall'approvazione delle domande può essere coperto con la dotazione delle risorse integrative regionali, previste per la Misura.

A fronte di un'accelerazione della capacità di impegno, la misura mostra tuttavia dei ritardi nella capacità di spesa (rapporto pagamenti impegni), quest'ultima pari al 36%.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target | Realizzato | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | b/a |
| Numero di operazioni sovvenzionate | N° | 40 | 0 | 0% |
| Volume totale degli investimenti | € | 8.912.000 | 0 | 0% |

| Indicatori di prodotto disaggregati |  |
| --- | --- |
|  | terreni agricoli | terreni forestali | Totale |  |
| numero di operazioni sovvenzionate | 0 | 0 | 0 |  |
| volume totale degli investimenti | 0 | 0 | 0 |  |
|  | accessibilità | gestione idrica | altro |  |
| numero di operazioni sovvenzionate | 0 | 0 | 0 |  |
| volume totale degli investimenti | 0 | 0 | 0 |  |

| Indicatori di risultato |  |  |
| --- | --- | --- |
| incremento del valore aggiunto lordo delle aziende beneficiarie (2) | € | 500.000 | 0 |
| lunghezza della viabilità forestale di neo formazione (FVG) | km | 45 | 0 |
| lunghezza della viabilità for sottoposta a adeguamento funzionale o manutenzione straordinaria | km | 100 | 0 |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento fisico

Rispetto al 2010 non si registrano evoluzioni dal punto di vista fisico e le 31 operazioni che hanno ricevuto pagamenti nel 2011 risultano ancora in corso di realizzazione.

Dalle informazioni sulle domande approvate è possibile tuttavia tracciare un profilo indicativo degli interventi proposti. Delle tre tipologie di intervento realizzabili, le operazioni di realizzazione e adeguamento funzionale delle infrastrutture sono quelle prevalenti: la prima nel 48% dei casi mentre la seconda nel 44%. Il recupero di piccole sorgenti rappresenta il 7% delle operazioni finanziate.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari | DPREG 054 DPREG 084 |  |  |
| Bandi | Decreto 916 |  |  |
| Modifiche termini | Decreto 2190 |  |  |
| Atti d’individuazione del beneficiario | Decreto n.337 del 5/03/2010 (domande allegate alle AC forestali); decreto n. 241 del 23/02/2010; Decreto n.1263 del 16/07/2010 (PIT forestali) |  |  |
| Altre Delibere |  |
| Disponibilità finanziaria da bando | €.42.958.000 (di cui 14.320.000 destinati ai PI forestali). A seguito dell'incremento di risorse per i PIT forestali ( Decreto n. 2633 del 1°dicembre 2011), la dotazione complessiva risulta per i PI pari a 73.079.717 (di cui € 15.184.760 per PIT forestali) |

| Indicatori di efficienza procedurale della misura | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale2007-2013 | Di cui finanziate con AdS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domande presentate (N) | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| Domande istruite (N) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| Domande ammissibili (N) | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 |
| Domande finanziate (N) | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 52 | 26 |
| Domande concluse (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revoche e Rinunce (N) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Capacità progettuale ammiss/istruiti (%) | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 98% | 0% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 10% | 0% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 0% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2011 la Misura ha soddisfatto tutte le domande valutate ammissibili all'interno dei PI, grazie a due scorrimenti di graduatoria delle domande allegate ai PIT forestali, avvenute rispettivamente a gennaio 2011 (Decreto n.76) e a dicembre 2011 (Decreto del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale n.2633), con le quali sono state ammesse a finanziamento ulteriori 47 domande. Si precisa però che una parte delle domande approvate con lo scorrimento di dicembre, pari a 26, è stata finanziata con risorse regionali aggiuntive e quindi tramite Aiuti di Stato. Le domande invece ammesse con risorse cofinanziate nel 2011 sono pertanto 21.

Il completamento della graduatoria si è riflesso nell'incremento della domanda soddisfatta passata dal 40% del 2010 al 64% del 2011.

Delle domande finanziate, nessuna risulta conclusa; la riuscita attuativa è pertanto pari a zero.

# IV. Svolgimento ed esito dei controlli in loco

| Controlli fisici in loco effettuati | Esiti |
| --- | --- |
| Anno | Numero | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0% | 0% | 0% | 0% |

La struttura preposta ai controlli è il Servizio Controllo Comunitario, struttura di audit di secondo livello, della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.

Al 31/12/2011, non si registrano controlli effettuati in loco.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Dato che la misura non prevede accesso singolo, l’istruttoria prevede che l’Autorità di Gestione emana il bando dei progetti integrati e riceve le domande, il Nucleo di Valutazione verifica i criteri di ammissibilità e di esistenza dell’integrazione del progetto integrato e attribuisce i punteggi, mentre gli Uffici Attuatori (gli IIAAFF) eseguono i controlli amministrativi sulla ammissibilità delle domande dei singoli progetti facenti parte di un progetto integrato. L’Autorità di Gestione approva le graduatorie e comunica le decisioni di ammissione al soggetto Capofila PI. Le decisioni individuali di finanziamento ai singoli beneficiari vengono invece comunicate dallo IAF competente per territorio.

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è il seguente:

| Qualifica | Numero |
| --- | --- |
| Responsabili di misura/azioni | 1 |
| Responsabili di procedimento | 4 |
| Istruttori/altri servizi | 9 |

Nello specifico, negli uffici del Servizio di gestione forestale e produzione legnosa operano due persone (una per il coordinamento e un referente per la raccolta dei dati di monitoraggio). La misura viene attuata dai 4 Ispettorati agricoltura e foreste regionali (4 sedi: Trieste e Gorizia, Udine, Pordenone e Tolmezzo) dove viene svolto sia il procedimento che l’istruttoria. Il responsabile di procedimento è sempre il direttore dello IAF mentre gli istruttori possono essere più di uno per ispettorato.

# VII. Sviluppo dell’attuazione

Una volta completata la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento ed esaurite le risorse a disposizione per la Misura, l'evoluzione futura riguarderà il completamento delle operazioni finanziate.

Per il completamento dei progetti sarà importante rispettare i termini di validità della graduatoria delle domande allegate ai PI, pari a due anni e in scadenza a fine 2012.

# VIII. Valutazione sintetica

L’attuazione del 2011 si è caratterizzata per la rapida evoluzione finanziaria che ha determinato il leggero overbooking delle risorse stanziate e l’ammissione a finanziamento di ulteriori 21 domande, tutte all’interno dei PIT forestali. Nel complesso, le domande approvate con risorse cofinanziate risultano pari a 52.

A fronte di una capacità di impegno molto elevata, il livello dei pagamenti è ancora limitato, come indicato dalla quota di spesa sulla dotazione finanziaria, pari al 35%. Le liquidazioni finora effettuate hanno riguardato solo anticipi di aiuto e nessun progetto risulta completato.

In conclusione, l’attuazione della Misura è considerata positiva e il raggiungimento dell'overbooking evidenzierebbe una buona performance della Misura nell'aver intercettato pienamente il proprio bacino di beneficiari in linea con la dimensione del proprio budget.

Tuttavia, a fronte di un elevato soddisfacimento delle domande ammissibili, i pagamenti procedono piuttosto lentamente e nessuna operazione risulta conclusa. Al riguardo, si auspica un’accelerazione dei lavori, in virtù del rispetto dei termini di validità della graduatoria di approvazione delle domande, in scadenza a fine 2012.

SCHEDA MISURA 132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

| Asse 1 | Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale |
| --- | --- |
| Azioni | Azione Unica |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiari | Imprese agricole aderenti ad un sistema di qualità alimentare. |
| Localizzazione | La misura si applica sull’intero territorio regionale e per il periodo di programmazione 2007-2013. |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La misura finanzia, fino a un massimo di € 3.000 l’anno per beneficiario e per un massimo di cinque anni, i costi di mantenimento di certificazioni dei prodotti alimentari di qualità comunitari o riconosciuti dagli Stati membri. Lo scopo dell’intervento è quindi, quello di supportare le imprese agricole nell'applicazione di standard produttivi e di metodi di lavorazione di qualità, oltre che assicurare ai consumatori prodotti sicuri e di eccellenza.

In base alle disposizioni del PSR, i prodotti riconosciuti e ammissibili a contributo sono:

- prodotti agricoli ottenuti con metodo di produzione biologica;

- prodotti DOP (4), di cui: Formaggio Montasio, Prosciutto San Daniele, Salamini italiani alla cacciatora e Olio extravergine di oliva Tergeste, prodotti IGP (come da Reg. CEE 510/2006);

- prodotti zone DOC e DOCG, di cui 8 DOC: Carso, Colli Orientali del Friuli, Collio Gorinziano, Friuli Annia, Friuli Aquileia, Friuli Grave, Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli e Friuli Latisana e 2 DOCG: Romandolo e Colli Orientali del Friuli – Picolit;

- prodotti marchio “Agricoltura Ambiente Qualità” (AQUA) della Regione FVG, all’interno dei quali si individuano: Valbrunella Formaggio fresco, Formaggio latteria di Tenzone e Mais in granella per uso industriale;

- prodotti certificati STG (reg. Cee 509/2006);

- prodotti riconducibili ad altri sistemi di certificazione, purché i disciplinari indichino obblighi precisi in termini di metodi di produzione, che siano aperti a tutti i produttori, che siano trasparenti e assicurino la piena tracciabilità del prodotto e che rispondano agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili.

La misura è disciplinata da un suo specifico “Regolamento applicativo” (Decreto 057/Pres del 12/02/08, successivamente modificato da due Decreti, 096/Pres del 2/04/08 e 0117/Pres del 29/04/09), che individua nella tipologia di domande di aiuto individuale l’unica modalità di accesso ammissibile alla misura.

Il PSR e il Regolamento applicativo (Decreto 057/Pres del 12/02/08) definiscono, inoltre:

- le tipologie di beneficiari;

- le tipologie di intervento ammissibili e i sistemi di qualità alimentare accettabili;

- l’aiuto concedibile;

- i criteri per la selezione delle domande.

# II. Attuazione Finanziaria al 31/12/2011

Piano Finanziario delle Misura in Euro

| COSTO TOTALE | TOTALE SPESA PUBBLICA (COF) | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.089.476 | 3.089.476 | 1.403.172 | 1.686.304 | 0 |

Modifiche del piano finanziario della misura a seguito dell’Health Check:

A seguito dell’Health Check e della modifiche al piano finanziario del PSR 2007-2013, la spesa pubblica cofinanziata destinata alla Misura 132 è stata ridotta del 3% rispetto alla sua dotazione originaria, pari a € 3.089.476. Il decremento è dovuto interamente alla riduzione del contributo nazionale (Stato + Regione).

Avanzamento Finanziario

(importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tot Spesa pubblica | 3.089.476 |
| Impegni | 0 | 0 | 397.000 | 808.191 | 21.109 | 1.226.300 |
| Pagamenti | 0 | 0 | 0 | 121.444 | 10.584 | 132.028 |
| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| Capacità d’impegno (%) | 40% |
| Capacità di spesa (%) | 11% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 4% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario:

Nel corso del 2011 la Misura ha mostrato un modesto progresso finanziario: i pagamenti erogati ammontano a soli 10.584€ e le risorse impegnate per l'approvazione delle domande per il 2010 - Quinquennio 2009-2013- equivalgono a 21.109€. Le domande finora liquidate si riferiscono alle prime due annualità delle domande di aiuto presentate nel 2008.

Sulla base di tali evoluzioni finanziarie, i pagamenti complessivi verso i beneficiari della Misura risultano pari a 132.028€, ovvero al 4% del piano finanziario, mentre gli impegni, saliti a 1.226.300€, corrispondono al 40% della dotazione, rendendo ancora disponibili risorse per 3,1 mln€ circa.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target | Realizzati | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | b/a |
| Numero di beneficiari sovvenzionati | N° | 213 | 143 | 67% |

| Per origine del sistema di qualità | N° |
| --- | --- |
| Sistemi di certificazione comunitaria di qualità |  |
| Indicazione geografica e denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari | 9 |
| Specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari | 0 |
| Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e derrate alimentari | 30 |
| Qualità del vino | 108 |
| Totale | 147* |
| Sistemi di certificazione di qualità riconosciuti a livello nazionale | 0 |
| *Quattro beneficiari hanno adottato più di una tipologia di certificazione |
| Per categorie di prodotto | N° |
| Carne fresca | 0 |
| Prodotti a base di carne | 0 |
| Formaggi | 12 |
| Altri prodotti di origine animale | 0 |
| Olii e grassi | 5 |
| Frutta, ortaggi, cereali, altro non trasformato | 23 |
| Birra | 0 |
| Bevande a base di estratti di piante | 0 |
| Prodotti della confetteria, panetteria, pasticceria, biscotteria o altri da forno | 0 |
| Altri prodotti alimentari | 148 |
| Totale * | 188** |

** La disaggregazione per le domande del 2010 è stata effettuata sulla base delle domande presentate (163), mentre per le domande liquidate nel 2011 si riferimento alle effettive domande concluse (25).

| Indicatori di risultato | Unità di misura | Target | Attuale |
| --- | --- | --- | --- |
| Valore della produzione agricola ottenuta con metodi di qualità | € | 70.000.000 | 2.990.723 |
| Per tipologia di marchio/norme: |  |  | n.d. |
| Comunitario |  |  | n.d. |
| Nazionale |  |  | n.d. |
| Totale |  |  | n.d. |
| Per tipologia di prodotto : |  |  | n.d. |
| Carne fresca |  |  | n.d. |
| Prodotti a base di carne |  |  | n.d. |
| Formaggi |  |  | n.d. |
| Altri prodotti di origine animale |  |  | n.d. |
| Olii e grassi |  |  | n.d. |
| Frutta, ortaggi, cereali, altro non trasformato |  |  | n.d. |
| Birra |  |  | n.d. |
| Bevande a base di estratti di piante |  |  | n.d. |
| Prodotti della confetteria, panetteria, pasticceria, biscotteria o altri da forno |  |  | n.d. |
| Altri prodotti alimentari |  |  | n.d. |

Considerazioni sullo stato di avanzamento fisico:

L'evoluzione della Misura dal punto di vista fisico è risultata in calo rispetto alle realizzazioni del 2010. Nel corso dell'ultimo anno infatti, i beneficiari che hanno usufruito dell'aiuto (pagamento a saldo) per il mantenimento del sistema di certificazione sono 21, di questi, tutti fanno riferimento alle prime due annualità della graduatoria 2008, per il quinquennio 2007-2011.

Riguardo alla tipologia di certificazione adottata, le preferenze dei beneficiari del 2011 sono fortemente concentrate verso due soli sistemi di certificazione: la qualità del vino, in misura prevalente (16 beneficiari), e i metodi di produzione biologica, sebbene in misura minore (6). Un beneficiario ha mantenuto entrambe le tipologia di certificazione.

In merito alla categoria di prodotto interessata dall'intervento, i dati riportati in tabella fanno riferimento al numero delle domande e non dei beneficiari. Inoltre nel caso delle richieste erogate nel 2010, le elaborazioni si basano sul mero numero delle domande presentate, in quanto tali informazioni non erano disponibili per le domande liquidate. Mentre, nel caso delle certificazioni finanziate nel 2011, si utilizza il dato rilevato dal Monitoraggio sulle effettive domande concluse. Pertanto, in riferimento all'ultimo anno di attuazione, risultano 5 domande di certificazione per formaggi e 20 per vino di qualità (nella classificazione del QCMV il dato è riportato sotto la voce “Altri prodotti alimentari”).

Si è, infine, elaborata una stima circa gli effetti della Misura in termini di valore della produzione agricola ottenuta con certificazione, sebbene è opportuno precisare che si tratta di effetti ancora parziali e in corso di realizzazione.

Poiché al momento non risultano disponibili informazioni sulla produzione lorda vendibile dei beneficiari della Misura, si è voluto adottare una delle opzioni metodologiche suggerite della RRN, in base alla quale è stata applicata la percentuale di avanzamento finanziario della Misura al target programmato. Il valore ottenuto risulta pertanto pari a 2.990.723€.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali |
| --- |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari | DPREG 054 DPREG 084 DPREG 057 DPREG 096 DPREG 0117 |
| Bandi | Decreto 1041 del 30/05/08 Decreto 3450 del 30/12/08 Decreto 3219 del 23/12/09 |
| Modifiche termini | Decreto 862 del 07/05/09 |
| Atti d’individuazione del beneficiario | Decreto ERSA 10/DA/FDZ/FR del 4/02/2009 Decreto ERSA 8/SS/FR del 3/02/2010 |
| Altre Delibere | Decreto 2679 del 12/11/09; Decreto 3199 del 22/12/09 |
| Disponibilità finanziarie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Tot 2007-2010 |
| Disponibilità finanziaria da bando | € 0 | € 400.000 | € 450.000 | € 450.000 | € 450.000 | € 1.300.000 |
| Indicatori di efficienza procedurale | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Tot 2007-2010 |
| Domande presentate (N) | 0 | 163 | 87 | 26 | 17 | 293 |
| Domande istruite (N) | 0 | 0 | 163 | 87 | 26 | 276 |
| Domande ammissibili (N) | 0 | 0 | 154 | 84 | 26 | 264 |
| Domande finanziate (N) | 0 | 0 | 153 | 84 | 26 | 263 |
| Domande concluse (N) | 0 | 0 | 0 | 222 | 25 | 247 |
| Revoche e rinunce (N) | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 |
| Capacità progettuale ammiss/istruite (%) | 0% | 0% | 94% | 97% | 100% | 96% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 264% | 96% | 94% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 0% | 0% | 10% | 1% | 0% | 6% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 0% | 0% | 176% | 323% | 153% | 90% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

Come stabilito dal Regolamento generale (Decreto 54/Pres.), la misura 132 è regolata da uno specifico Regolamento applicativo e l’accesso è previsto esclusivamente tramite domanda di aiuto individuale.

Inizialmente, sulla base della prima versione del Regolamento applicativo (Decreto 57/Pres. del 12/02/08), la presentazione delle domande di aiuto doveva avvenire tra il 2 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno. Con gli interventi di modifica sul regolamento specifico (Decreto 0117/Pres del 29/04/09) è stato ampliato il periodo di consegna delle domande dal 2 gennaio al 30 aprile di ogni anno, ad eccezione dell’annualità 2009, per la quale il termine ultimo è stato fissato al 29 maggio.

Le domande sono compilate e rilasciate in via informatica utilizzando il portale del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e successivamente presentate in formato cartaceo all’Ufficio attuatore (rappresentato dall’ERSA, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale).

Nei primi cinque anni di attuazione della misura sono stati aperti quattro bandi per la presentazione delle domande di aiuto relative a tre successivi quinquenni.

1° bando) Nel maggio 2008, con il Decreto n. 1041 si è indetto il primo bando di presentazione delle domande di aiuto per l’anno 2008 (quinquennio 2007-2011), nel quale è stato messo a disposizione un ammontare di risorse pari a € 400.000. Nel febbraio 2009, l’Ufficio attuatore (ERSA) ha approvato la graduatoria dei beneficiari per il quinquennio 2007-2011, giudicando ammissibili 154 domande, di cui 153 risultate finanziabili.

Solo a novembre 2009 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di pagamento (per la prima e seconda annualità) dei beneficiari finanziati nel 2008. Il termine per la presentazione delle domande di pagamento, inizialmente fissato nel 30 dicembre, è stato in seguito prorogato fino al 15 gennaio 2010 (Decreto 2679 del 12/11/09 e Decreto 3199 del 22/12/09).

2° bando) A dicembre 2008, con il Decreto n. 3450 (i cui termini sono stati successivamente modificati dal Decreto n. 862 del 07/05/09), è stato indetto il bando per la presentazione delle domande d’aiuto per l’anno 2009 (quinquennio 2008-2012), rendendo disponibile un ammontare pari a € 450.000. L'istruttoria delle domande del 2009 ha coinvolto un periodo superiore rispetto a quello previsto dal Regolamento attuativo specifico della misura, impiegando otto mesi circa. L'esito delle istruttorie è stato pubblicato con il Decreto dell'Ersa n.8/SS/FR nei primi mesi del 2010, e ha decretato l'ammissione di 84 domande, di cui tutte finanziabili.

3° bando) A dicembre 2009 (Decreto n. 3219), è stato aperto il bando dell’anno 2010 (quinquennio 2009-2013) per la presentazione delle domande di aiuto, il quale mette a disposizione € 450.000 e fissa il termine per la presentazione delle domande nel 30 aprile 2010.

4° bando) Il quarto bando, aperto a gennaio 2011, ha stanziato risorse per 400.000€ a valere per l'anno 2011, quinquennio 2010-2014 (Decreto n°95). Al 31 dicembre 2011, non risultavano ancora concluse le istruttorie del bando, tuttavia, sulla base dei colloqui con i responsabili di Misura, è emerso che il numero delle domande presentate è decisamente inferiore rispetto alle tendenze iniziali, ovvero pari a 17. Probabilmente, una serie di criticità, quali ad esempio: la lentezza nelle erogazioni e il tetto massimo sull'importo concedibile (3.000€) possono aver inciso negativamente sull'attrattibilità dell'intervento nel corso degli ultimi anni.

Nel 2011, è stata inoltre pubblicata la graduatoria (Decreto n.10/SPM/FR) delle domande presentate nel 2010, con la quale sono state ammesse a finanziamento 26 richieste di aiuto per un impegno di 21.109,55€.

Nel complesso, al 31/12/2011, risultano ammesse 264 domande, di cui 263 finanziate e 247 concluse. I risultati degli indicatori di sintesi sono generalmente positivi, la riuscita attuativa (domande concluse rispetto alle finanziate) è del 94% e la soddisfazione delle domande è elevata e pari all'86%.

Come già evidenziato negli anni passati, la Misura risente di alcune criticità che hanno limitato lo sviluppo dell'attuazione nonché l'interesse stesso dei beneficiari.

Nel corso di questi primi anni si sono infatti verificati dei rallentamenti nelle varie fasi previste: emanazione dei bandi delle domande di aiuto, pubblicazione delle graduatorie e soprattutto emanazione dei bandi per la presentazione delle domande di pagamento con negative ripercussioni sui tempi di liquidazione.

Accanto a tali problematicità, si evidenzia, inoltre l'elevato carico burocratico, in termini di numero domande e beneficiari, rispetto all'entità prevista del premio. Ad esempio le domande approvate nel 2011, presentano una richiesta di finanziamento media di circa 800€. Il costo amministrativo che l'attuazione di questa misura comporta risulterebbe quindi sproporzionato ai possibili effetti della stessa.

# V. Svolgimento ed esito dei controlli in loco

| Anno | Numero | Esiti |
| --- | --- | --- |
|  |  | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 20 | 18 | 2 | 0 |
| Totale | 21 | 19 | 2 | 0 |
| % | 100% | 90% | 10% | 0% |

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Le fasi procedurali della misura e le strutture incaricate per le relative attività sono le seguenti:

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi relativi alle domande d’aiuto | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | ERSA |
| Istruttoria ammissibilità domande | ERSA |
| Approvazione graduatorie domande individuali | ERSA |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | ERSA |
| Comunicazione decisione individuale di ammissione | ERSA |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi relativi alle domande di pagamento | Autorità di Gestione |
| Istruttoria per la liquidazione dell’aiuto | ERSA |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | ERSA |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | ERSA |

In base alle disposizioni del Regolamento applicativo specifico (Decreto 57/Pres. del 12/02/2008) e successive modifiche (Decreti 096/Pres. del 3/04/2008 e 0117/Pres. del 29/04/09), l’AdG predispone e pubblica i bandi relativi alle “domande di aiuto”, le quali devono pervenire all’Ufficio attuatore (ERSA) nel periodo tra il 2 gennaio e il 30 aprile di ogni anno, ad eccezione dell’annualità 2009 per la quale il termine ultimo è stato prorogato fino al 29 maggio.

L’Ufficio attuatore (ERSA) riceve le domande di aiuto, esegue l’attività istruttoria e approva e pubblica le graduatorie.

Per la liquidazione del premio annuale a favore dei beneficiari, la procedura prevede: in primo luogo, la redazione e la pubblicazione del bando di presentazione delle “domande di pagamento”, attività eseguite dall’AdG; la realizzazione dell’istruttoria e la predispone degli elenchi periferici di liquidazione, compito dell’Ufficio attuatore (ERSA); ed, infine, la redazione degli elenchi regionali di liquidazione, la trasmissione all’Ufficio pagatore (AGEA) e la liquidazione degli aiuti da parte di quest’ultimo.

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è il seguente:

| Qualifica | Numero |
| --- | --- |
| Responsabili di procedimento | 1 |
| Istruttore e responsabile liquidazioni | 2 |
| Revisore di primo livello liquidazioni | 1 |
| Supervisore | 1 |
| Totale organico | 5 |

Tutti i membri dell’organico fanno parte dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA).

# VII. Sviluppo dell’attuazione nel 2012

Nel primo trimestre del 2012, si sono svolte le istruttorie di 217 domande di pagamento riferite alla terza e quarta annualità (2009-2010), del quinquennio 2007-2011, mentre per le domande ammesse a finanziamento a valere sui quinquenni successivi, non risultano al momento bandi di presentazione delle domande di liquidazione.

# VIII. Valutazione sintetica

Il livello attuativo della Misura dopo cinque anni di attuazione, risulta piuttosto modesto e non in linea con gli obiettivi programmati.

Nel corso del 2011, in particolare, si è registrato un calo dei pagamenti e del numero dei beneficiari sovvenzionati, quest'ultimi pari a 21 e prevalentemente interessati a sistemi di certificazione di qualità del vino (16 su 21). Al 31 dicembre 2011, il totale delle aziende che ha ricevuto l'aiuto per il mantenimento della certificazione di qualità ammonta a 147, ovvero il 67% del target.

Il basso numero delle domande finanziate rende inoltre disponibile una parte significativa delle risorse stanziate, pari a 3,1mln€ circa.

Si è inoltre osservato un sensibile calo del numero delle domande presentate (da 163 del 2008 a 17 del 2011), confermando la tendenza emersa negli ultimi anni. A riguardo possono aver inciso negativamente sia la lentezza di cui soffre la Misura nelle erogazioni degli aiuti, sia il tetto massimo di finanziamento, quest'ultimo pari a 3.000€.

Alla luce delle criticità sopra esposte si evidenzia come il costo amministrativo per l'attuazione di tale Misura, in termini soprattutto di carico burocratico, sia per gli uffici attuatori sia per i beneficiari, rispetto all'intensità del contributo erogabile sia molto elevato.

SCHEDA DELLA MISURA 133 Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare

| Asse 1 | Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale |
| --- | --- |
| Azioni | Azione Unica |
| .Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiari | Associazioni di produttori che si rivolgono al medesimo prodotto agricolo o alimentare; tra quelli previsti dai sistemi di qualità alimentare di cui alla misura 132. |
| Localizzazione | La misura si applica sull’intero territorio regionale e per il periodo di programmazione 2007-2013 |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La misura punta a cofinanziare le associazioni dei produttori per iniziative rivolte all’informazione e alla promozione dei prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare. Nello specifico, le attività di promozione consistono in partecipazioni a fiere, produzione di materiale promo-pubblicitario e workshop mentre, quelle di informazione in diffusione delle conoscenze scientifiche, indagini di mercato e marketing.

Tale intervento può permettere di agire sia sul fronte della domanda, sensibilizzando i consumatori alle produzioni di qualità e sia su quello dell’offerta, stimolando le imprese ad indirizzarsi verso pratiche di qualità.

L’accesso alla misura è consentito attraverso i progetti integrati di filiera o territoriali, o attraverso un approccio collettivo.

Il testo del PSR e del Regolamento generale di attuazione (Decreto n. 054 e Decreto n. 084) disciplinano, inoltre, i seguenti aspetti:

- le tipologie di beneficiari;

- le tipologia di interventi ammissibili e non, e interventi soggetti a limitazioni;

- la spesa eligibile, il suo volume massimo e minimo, le varie intensità d’aiuto;

- la documentazione da allegare alla domanda.

# II. Avanzamento finanziario al 31/12/2011

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE | TOTALE SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.930.893 | 1.544.736 | 701.585 | 843.151 | 386.157 |

Modifiche del piano finanziario della misura a seguito dell’Health Check:

A seguito dell’HC la spesa pubblica destinata alla misura 133 è stata ridotta del 3%, passando da € 1.594.511 del piano finanziario pre-HC a € 1.544.736 del piano finanziario post-HC. Come per altre misure dell’asse 1, anche in questo caso, l’intera riduzione è dovuta al decremento del finanziamento nazionale (Stato e Regioni).

Avanzamento Finanziario

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tot Spesa pubblica | 1.544.736 |
| Impegni | 0 | 0 | 0 | 455.123 | 0 | 455.123 |
| Pagamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| Capacità d’impegno (%) | 29% |
| Capacità di spesa (%) | 0% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 0% |

Considerazioni sullo stato di avanzamento finanziario:

L’avanzamento finanziario della Misura nel corso dell’ultimo anno di attuazione non ha registrato progressi rispetto a quanto già osservato a fine 2010. Una volta completate le istruttorie delle domande allegate alla progettazione integrata, e valutate finanziabili 9 domande delle 14 ammissibili, per un impegno totale di 455.123€, lo sviluppo attuativo della Misura è ora legato alla conclusione dei progetti finanziati.

Si sottolinea inoltre, che le risorse impegnate con l’approvazione dei progetti soddisfano solo il 29% della dotazione finanziaria; le risorse ancora disponibili ammonta quindi a 1.116.712€.

Al 31 dicembre 2011, non sono stati effettuati pagamenti.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target | Realizzati | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | b/a |
| Numero di azioni sovvenzionate | N° | 46 | 0 | 0% |

| Indicatori di prodotto disaggregati |
| --- |
| Per origine del sistema di qualità | N° |
| Sistemi di certificazione comunitaria di qualità | 0 |
| Indicazione geografica e denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari | 0 |
| Specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari | 0 |
| Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e derrate alimentari | 0 |
| Qualità del vino | 0 |
| Totale | 0 |
| Sistemi di certificazione di qualità riconosciuti a livello nazionale | 0 |
| Per categorie di prodotto | N° |
| Carne fresca | 0 |
| Prodotti a base di carne | 0 |
| Formaggi | 0 |
| Altri prodotti di origine animale | 0 |
| Olii e grassi | 0 |
| Frutta, ortaggi, cereali, altro non trasformato | 0 |
| Birra | 0 |
| Bevande a base di estratti di piante | 0 |
| Prodotti della confetteria, panetteria, pasticceria, biscotteria o altri da forno | 0 |
| Altri prodotti alimentari | 0 |

| Indicatori di risultato | Unità di misura | Target | Attuale |
| --- | --- | --- | --- |
| Valore della produzione agricola ottenuta con metodi di qualità | € | 100.000.000 | 0 |
| Per tipologia di marchio/standard: |  |  | 0 |
| Comunitario |  |  | 0 |
| Nazionale |  |  | 0 |
| Totale |  |  | 0 |
| Per tipologia di prodotto: |  |  | 0 |
| Carne fresca |  |  | 0 |
| Prodotti a base di carne |  |  | 0 |
| Formaggi |  |  | 0 |
| Altri prodotti di origine animale |  |  | 0 |
| Olii e grassi |  |  | 0 |
| Frutta, ortaggi, cereali, altro non trasformato |  |  | 0 |
| Birra |  |  | 0 |
| Bevande a base di estratti di piante |  |  | 0 |
| Prodotti della confetteria, panetteria, pasticceria, biscotteria o altri da forno |  |  | 0 |
| Altri prodotti alimentari |  |  | 0 |

Considerazioni sullo stato di avanzamento fisico:

L’avanzamento fisico della Misura è legato alla conclusione dei 9 progetti finanziati. Al 31 dicembre 2011, delle 9 domande ammesse (3 all’interno di un PIF, 5 di un PIT e 1 in una AC) nessuna è risultata completata, lasciando il grado di grado di raggiungimento degli obiettivi invariato e pari a zero.

Le informazioni fornite dal Monitoraggio circa le domande approvate nel 2010, offrono tuttavia alcune indicazioni sulle caratteristiche dei progetti. La tipologia di intervento maggiormente scelta dai beneficiari riguarda le indagini di mercato (nel 36% dei casi), seguita da operazioni pubblicitarie (25%), da fiere ed esposizioni (21%) e, infine, da diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche (18%). Inoltre, il sistema di certificazione sul quale si concentra la maggior parte delle richieste di aiuto è quella del DOC VQPRD (in più del 70% dei casi). I marchi IGP, DO, Produzione biologica e sistemi di qualità nazionali rappresentano una minima parte delle preferenze.

Come già evidenziato in merito all’avanzamento finanziario, considerando il numero e l’entità delle azioni sovvenzionate, l’obiettivo di 46 interventi, fissato per il settennio, risulta difficilmente raggiungibile.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali |
| --- |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari | DPREG 054 DPREG 084 |
| Bandi | Decreto 916 del 19/5/08 per progetti integrati |
| Modifiche termini | Decreti 3316 del 11/12, 2535 del 14/10, 2190 del 2/09 per progetti integrati |
| Atti d’individuazione del beneficiario | Decreto 1833 del 14/08/09 per le azioni collettive agricole. Decreto n. 479 del 26/03/2010 (PIT agricoli); Decreto n. 464 del 25/03/2010 (Pif agricoli) |
| Altre Delibere | Decreto n.2428 del 15 novembre 2010 (incremento disponibilità risorse per PIF e PIT agricoli; Decreto n. 450 del 24/2/2012 (incremento disponibilità risorse per A.C.) |
| Disponibilità finanziarie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Tot 2007-2011 |
| Disponibilità finanziaria da bando per PI (tutte le misure) |  | € 42.958.000 | € 0 | € 19.230.883 | € 0 | € 62.188.883 |
| Indicatori di efficienza procedurale | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale |
| Domande presentate (N) | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Domande istruite (N) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Domande ammissibili (N) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Domande finanziate (N) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Domande concluse (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revoche e rinunce (N) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Capacità progettuale ammiss/istruite (%) | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 88% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 22% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

Nel corso del 2010 sono state completate le istruttorie delle 16 domande presentate a fine 2008 con il bando del Decreto n. 916. In quell'occasione sono stati messi a disposizione € 42.958.000 per la realizzazione dei progetti integrati (PI), di cui € 28.638.000 per PI agricoli e la restante parte di € 14.320.000 per PI forestali. Tale somma si rivolgeva al complesso delle domande di PI, comprese quelle indirizzate alla misura 133.

In generale, nei primi anni di avvio della misura (2007-2010), l’avanzamento procedurale ha registrato dei rallentamenti, che hanno coinvolto sia la fase di presentazione delle domande di aiuto, sia quella relativa allo svolgimento delle istruttorie delle domande pervenute. I fattori alla base di tali ritardi si riconducono a difficoltà legate alle nuove procedure informatizzate e, in particolare, al funzionamento del portale SIAN, ma anche alla maggiore complessità procedurale connessa alla progettazione integrata.

Nello specifico della misura 133, nel 2008 erano pervenute 16 domande, di cui sei facenti parti di azioni collettive (AC), cinque di progetti integrati territoriali (PIT) e altre cinque di progetti integrati di filiera (PIF).

I PI sono stati sottoposti a istruttoria nel corso del 2009 e dei primi mesi del 2010 da parte del Nucleo di valutazione dei Progetti Integrati e da parte del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo. Gli esiti di tali attività sono state riportate nelle graduatorie pubblicate a marzo 2010 e a novembre 2010, in quest'ultimo caso a seguito dello scorrimento della graduatoria delle domande ammesse nei PIF e PIT agricoli.

Nel caso delle AC agricole, delle sei domande ammesse, solo una è stata valutata finanziabile per un ammontare pari a 59.621€, le altre invece, sono state rinviate a graduatoria successiva per carenza di risorse.

Per quanto riguarda le domande inserite nelle altre due tipologie di PI, 3 sono state ammesse a finanziamento all’interno dei PIF e 5 nell’ambito dei PIT, comportando un impegno di 395.502€ (256.460 per i PIT e 139.042€ per i PIF).

Per l'avanzamento procedurale del 2011 non si segnalano problematicità, le domande risultano in corso di realizzazione.

Dall'analisi tramite gli indicatori di sintesi emerge un'apprezzabile capacità progettuale (d. ammesse su istruite), pari all'88%, una soddisfazione delle domande (d. finanziate su presentate) non pienamente soddisfacente, ferma al 56% e una capacità realizzativa (d. concluse su finanziate) ancora pari a 0.

# V. Svolgimento ed esito dei controlli in loco

| Anno | Numero | Esiti |
| --- | --- | --- |
|  |  | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0% | 0% | 0% | 0% |

# VI. Fasi procedurali e Informazioni relative all’organico

Le fasi procedurali della misura e le strutture incaricate per le relative attività sono le seguenti:

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande singole | SIAN- Autorità di Gestione |
| Ricezione Progetti Integrati | S.I.AGRI.FVG |
| Istruttoria ammissibilità PI | Nucleo di Valutazione |
| Istruttoria ammissibilità domande singole | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Approvazione graduatorie PI e Pubblicazione graduatorie su BUR | Autorità di Gestione |
| Comunicazione decisione finanziamento Capofila PI | Autorità di Gestione |
| Comunicazione decisione finanziamento singoli beneficiari | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |

In base alla procedura di attuazione prevista per i progetti integrati (Regolamento Generale di attuazione), l’Autorità di Gestione emana il bando e riceve le domande. Il Nucleo di Valutazione verifica i criteri di ammissibilità e l’esistenza dell’integrazione progettuale e attribuisce i punteggi, mentre l’Ufficio Attuatore (l’Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale - ERSA) esegue i controlli amministrativi sull'ammissibilità delle domande dei singoli progetti facenti parte di un progetto integrato. L’Autorità di Gestione approva le graduatorie e comunica le decisioni di ammissione sia al soggetto capofila PI e sia ai singoli beneficiari.

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è il seguente:

| Qualifica | Numero |
| --- | --- |
| Responsabili di misura/azioni | 1 |
| Responsabili di procedimento | 1 |
| Istruttori/altri servizi | 5 |
| Totale organico | 7 |

Nello specifico i membri facenti parte dell’organico appartengono all’Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

# VII. Sviluppo dell’attuazione nel 2012

Nel corso dei prossimi mesi si attende la conclusione dei progetti ammessi a finanziamento, tra questi una sola domanda ha fatto richiesta di anticipo ed è attualmente sottoposto a controllo di primo livello. Si ricorda inoltre, che gli interventi ammessi all'interno dei PI, devono essere completati entro due anni dalla graduatoria di ammissione a finanziamento.

Infine, la disponibilità finanziaria di 1.116.712€ per non aver impegnato tutte le risorse a dotazione per la Misura, apre la possibilità a utilizzi alternativi, anche mediante rimodulazione del Piano Finanziario complessivo.

# VIII. Valutazione sintetica

Dal punto di vista attuativo, l'avanzamento della misura ha risentito dei rallentamenti verificatosi nell'ambito della progettazione integrata, in particolare nella fase di avvio e di istruttoria delle richieste di aiuto. Al 31 dicembre 2011, la Misura non ha effettuato liquidazioni e nessuna domanda risultava conclusa. Tuttavia per il prossimo anno, si attende il completamento degli interventi, dato l'obbligo di realizzazione entro due anni dalla pubblicazione della graduatoria di ammissione delle domande.

Dal punto di vista degli effetti, sebbene l'attuazione della Misura sia ancora in itinere e i progetti debbano ancora essere realizzati, si paventa la possibilità del non raggiungimento dei target prefissati visto il numero delle domande pervenute e finanziate, queste ultime di molto inferiore agli obiettivi del settennio. Ciò si è riflesso, dal punto di vista finanziario, nel basso livello di impegni rispetto alla dotazione della Misura ed in una conseguente disponibilità di 1.116.712€.

Tra le cause che possono aver limitato le effettive potenzialità della Misura, si può ipotizzare la poca confidenza mostrata dai beneficiari verso la progettazione integrata. Probabilmente, la maggiore complessità di questa forma di adesione al PSR, nonché la novità in sé di tale modalità, può aver inibito inizialmente l'interesse del territorio.

Vincolare l’accesso di tale misura alla progettazione integrata può dunque aver limitato fortemente la sua attrattività e il suo sviluppo, considerando che comunque è presente una domanda non soddisfatta e sarebbe disponibile una dotazione finanziaria della misura non impegnata.

SCHEDA DELLA MISURA 211 Indennità a favore di agricoltori delle zone montane

| Asse 2 | Miglioramento dell'ambiente |
| --- | --- |
| Azioni | Azione Unica |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto |  |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi | X |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiari finali | Imprese agricole regolarmente iscritte al relativo registro, imprenditori, enti ed altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l’obbligo d’iscrizione. |
| Localizzazione | La misura si applica nella “Zona svantaggiata ammissibile” della Regione delimitata ai sensi della Direttiva CEE n. 273/75 e riportato all’allegato 2 del PSR. |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

Le caratteristiche del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, con oltre 60% di aree montuose e collinari, limitano significativamente lo sviluppo dell’agricoltura. L’altitudine, l’acclività e, in seconda analisi, le condizioni climatiche e pedologiche rappresentano svantaggi naturali per l’attività primaria che possono comportare i seguenti rischi:

- l’abbandono dell’attività agricola, causa principale di un successivo degrado ambientale;

- l’esodo della popolazione rurale, causa principale del degrado sociale delle comunità rurali, incapaci di assicurare opportunità di lavoro per la popolazione e un livello accettabile di qualità della vita.

La Misura, come già nelle precedenti programmazioni, mira a compensare gli agricoltori che operano nelle aree montane dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi naturali che caratterizzano tali aree. In particolare, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- ovviare agli svantaggi permanenti dell’agricoltura nelle zone svantaggiate, garantendo nel contempo la permanenza dell’attività agricola e favorendo il mantenimento di una comunità rurale vitale;

- garantire una funzione di presidio territoriale, di cura e di conservazione dello spazio naturale da parte degli operatori agricoli attivi nel territorio;

- mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili, che tengano particolarmente conto dei requisiti in materia di ambiente.

L’aiuto consiste in un premio annuale calcolato sulla base della SAU aziendale ricadente nella “Zona svantaggiata ammissibile”, il cui impegno ha una durata di almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità. I beneficiari hanno l'obbligo di rispettare alcuni requisiti di “condizionalità” che si traducono nella conduzione di pratiche agronomiche specifiche per gruppi di colture. Per questa Misura è previsto esclusivamente l’accesso individuale. Inoltre la si può cumulare con la Misura 214.

I requisiti specifici per l’accesso alla Misura sono i seguenti:

- la sede legale dell’azienda agricola ed il centro aziendale devono essere situati all’interno del territorio amministrativo dei comuni classificati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati della Regione;

- almeno il 50% della SAU aziendale deve ricadere all’interno dell’area svantaggiata della Regione. A tale fine per il solo calcolo della percentuale della SAU ricadente in area svantaggiata le superfici condotte a pascolo vengono moltiplicate per il fattore 0.25;

- non si tratti di aziende classificate come specializzate in viticoltura;

- non si tratti di aziende classificate come aziende specializzate in granivori o in policoltura e che nel contempo presentino in valore di ISA inferiore a 4;

- la SAU aziendale investita a vigneto non sia superiore al 30%;

- la SAU in area svantaggiata sia almeno di 2 ha o di 1 ha nel caso un orientamento “orto-floro-frutticolo”.

Come previsto dall’art. 93 del Reg. 1698/2005, il sistema di calcolo dell'indennizzo utilizzato fino a tutto il 2009 con l'applicazione di un “coefficiente di marginalità”, a partire dal 2010 non è più in vigore. Il nuovo procedimento, approvato dalla Regione, prevede l'applicazione del cosiddetto Indice di Svantaggio Aziendale (ISA), il cui calcolo è stato appaltato a un soggetto esterno, incaricato anche dell'elaborazione dei dati e, quindi, del calcolo dell'indennizzo per ciascun beneficiario.

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE | TOTALE SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO+ REGIONE | PRIVATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.219.302 | 35.219.302 | 15.897.174 | 19.322.128 | 0 |

# II. Avanzamento finanziario della Misura

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale Spesa pubblica | 35.219.302 |
| Impegni | 6.477.700 | 4.322.000 | 4.322.000 | 4.835.962 | 0 | 19.957.662 |
| di cui PSR 2000-2006 | 6.477.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.477.700 |
| Pagamenti | 4.888.756 | 4.008.050 | 4.031.312 | 3.618.084 | 3.857.683 | 20.403.885 |
| di cui PSR 2000-2006 | 4.888.756 | 1.351.530 | 2.833 | 0 | 0 | 6.243.119 |
| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| Capacità d’impegno (%) | 57% |
| Capacità di spesa (%) | 102% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 58% |

Considerazioni sullo stato di avanzamento finanziario:

Nei primi cinque anni di attuazione la Misura ha erogato contributi per oltre 20 MEuro tabella (dati del monitoraggio della Rete Rurale Nazionale), di cui il 31% per ottemperare a impegni della precedente programmazione. Questi ultimi, che nel 2007 avevano costituito la totalità delle liquidazioni, sono progressivamente diminuiti nelle successive annualità, fino al loro esaurimento nel 2009.

Gli indicatori finanziari rilevano una capacità di impegno del 57% e una capacità di utilizzo delle risorse del 58%. Questi risentono del ritardo delle liquidazioni che, alla fine del 2011, hanno riguardato tutte le domande fino alla campagna 2009. Per la campagna 2010 sono stati erogati anticipi per circa due terzi delle domande presentate e saldi per il 5,5% delle stesse (vedi paragrafo avanzamento procedurale). L’indice della capacità di spesa del 102% si deve al fatto che per l’annualità 2011 ancora non è stato pubblicato il decreto di impegno a causa del ritardo nell’istruttoria delle domande e quindi nel calcolo del relativo fabbisogno finanziario.

Al di là delle problematiche relative alla tempistica dei pagamenti (che tuttavia sembrano diminuire nel corso del tempo), le risorse ancora disponibili (pari a circa 16 MEuro) sono sufficienti per coprire il fabbisogno per le rimanenti annualità da liquidare, considerando anche l’aumento dell’indennità media in seguito alla revisione dei criteri di calcolo dello svantaggio aziendale.

# III. 	Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target | Realizzato | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (b) | (b/a) |
| Aziende beneficiarie | N° | 2.200 | 2.250 | 102% |
| di cui Reg. 1698/00 | N° | n.d | 1.523 | - |
| di cui Reg. 1257/99 | N° | n.d. | 2.021 | - |
| Superficie impegnata | ha | 25.300 | 30.172 | 119% |
| di cui in aree Natura 2000 | ha | n.d. | n.d. | - |
| di cui in aree direttiva 2000/60/EC | ha | n.d. | n.d. | - |
| di cui altre aree | ha | n.d. | n.d. | - |
| di cui Reg. 1698/00 | ha | n.d. | 25.336 | - |
| di cui Reg. 1257/99 | ha | n.d. | 26.512 | - |

| Indicatori di risultato | Unità di misura | Target | Raggiunto |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: |  |  |  |
| alla biodiversità | ha | 25.300 | 30.172 |
| a migliorare la qualità del suolo |  |  |  |
| a evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre |  |  |  |

Considerazioni sullo stato di avanzamento fisico

I dati relativi all'avanzamento fisico sono stati ricavati da elaborazioni effettuate sui file forniti al valutatore dal monitoraggio regionale e acquisiti da quest'ultimo dall'Agea, relativi a tutte le liquidazioni avvenute entro il 31 dicembre 2011. Tali dati consentono solo di calcolare il dato delle superfici impegnate complessivo e non quello delle disaggregazioni per le aree richieste (Natura 2000, direttiva 2000/60/EC e altre aree).

Se si considera il totale delle aziende beneficiarie (comprese quelle che hanno ricevuto liquidazioni a valere su impegni relativi alle campagne 2001-2006), il livello di avanzamento fisico, risulta superiore alle previsioni (102%), malgrado diverse aziende aderenti alla misura nella precedente programmazione, non abbiano rinnovato l'impegno per quella attuale. In parte tale diminuzione può essere dovuta alla decisione di introdurre a partire dal 2007, una soglia minima di contributo (400 €) per l'accesso all'indennità, il che ha escluso diverse aziende potenzialmente beneficiarie che avevano ricevuto il contributo durante la precedente programmazione.

Anche per quanto riguarda la superficie impegnata, il valore obiettivo è stato superato. Il dato complessivo è di 30.172 ha pari al 119% del target. Anche qui, come nel caso delle aziende, esistono impegni della precedente programmazione confermati con il presente PSR, per cui la somma delle superfici impegnate nei due periodi di programmazione è assai superiore al valore attualmente impegnato.

Il livello di copertura della superficie impegnata oggetto di contributo rispetto alla superficie svantaggiata montana totale, pari a 51.438 ha, è del 59%.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2010 | Trascinamenti (2000-2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eventuale adempimento programmatico preliminare |  |  |  |  |  |  |  |
| Bando | DGR 1511 del 22/6/07 | Decreto 503 del 19/3/08 | Decreto 563 del 23/3/09 | Decreto 643 del 19/4/10 | Decreto 605 del 27/4/11 |  |  |
| Atto d’individuazione del beneficiario (ammissione a contributo) |  |  |  |  |  |  |  |
| Altre Delibere |  | Decreto 784 del 19/4/08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Decreto 1363 del 25/6/08 |  |  |  |  |  |
| Disponibilità finanziaria del bando | 4.042.618 | 4.322.000 | 4.322.000 | 4.322.000 | 4.322.000 | 21.330.618 | 6.477.700 |
| Indicatori di efficienza procedurale della misura | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2010 | Trascinamenti (2000-2006) |
| Domande presentate (N) | 1.434 | 1.422 | 1.373 | 1.343 | 1.324 | 6.896 | 2.400 |
| Domande istruite (N) | 1.420 | 1.360 | 1.280 | 1.031 | 0 | 5.091 | 2.400 |
| Domande ammissibili (N) | 1.347 | 1.282 | 1.223 | 1.031 | 0 | 4.883 | 2.400 |
| Domande finanziate (N) | 1.303 | 1.273 | 1.194 | 1.031 | 0 | 4.801 | 2.400 |
| Domande concluse (N) | 1.303 | 1.273 | 1.194 | 74 | 0 | 3.844 | 2.400 |
| Revoche e rinunce (N) | 2 | 43 | 28 | n.d | - | 73 | 0 |
| Capacità progettuale ammiss/istruite (%) | 95% | 94% | 96% | 100% | - | 96% | 100% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 100% | 100% | 100% | 7% | - | 80% | 100% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 0,2% | 3% | 2% | - | - | 2% | 0% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 91% | 90% | 87% | 77% | - | 70% | 100% |

##### Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

La presente misura è stata la prima ad essere avviata nel corso del PSR 2007-2013. Ciò è avvenuto prima che venisse approvato il PSR da parte della CE, rendendo necessaria l'approvazione di una delibera di Giunta che fissasse i termini per la presentazione delle domande per il 2007 (successivamente prorogato) e, successivamente il Decreto 2652/08 del Servizio competente che ha stabilito il fabbisogno finanziario della misura per la prima annualità di attuazione del PSR, a garanzia della liquidazione di tutte le domande d’aiuto eventualmente pervenute, come richiamato dall'articolo 11 del regolamento applicativo della misura. La stessa procedura è stata poi ripetuta per stabilire la disponibilità finanziaria necessaria a liquidare tutte le domande delle annualità successive.

Si segnala inoltre che nel 2011 è stato approvato il nuovo regolamento applicativo della misura, che recepisce le modifiche alla scheda misura apportate con l’ultima versione del PSR (ottobre 2010). Tali modifiche sono orientate, in generale, a una maggiore chiarezza dei requisiti e a una semplificazione delle procedure e, in particolare, a favorire una maggiore adesione, mediante la riduzione della soglia minima di accesso (abbassata da 400 a 300 Euro), i cui risultati potranno essere verificati a partire dal bando 2011.

Nel quinquennio 2007-2011 sono state presentate 6.896 domande, oltre a 2.400 domande della precedente programmazione portate a compimento. Le domande presentate si attestano intorno alle 1350 -1400 ogni anno, con una capacità progettuale media del 96%. Anche la domanda soddisfatta si attesta intorno al 90%. Il dato complessivo, più basso è influenzato dai valori del 2010, le cui liquidazioni a saldo sono ancora ridotte. Per quanto concerne l’annualità 2011, sono state presentate 1.324 domande, la cui istruttoria non è ancora iniziata.

Malgrado la revisione del regolamento della misura abbia comportato uno snellimento delle procedure, nonché l’abbassamento della soglia minima di accesso a partire dal 2010, non sembra si sia registrato l’aumento sperato nelle adesioni alla misura. Al contrario, il numero delle domande presentate continua a decrescere, seppure in modo lieve.

Anche questa misura ha risentito di un ritardo nell’espletamento delle procedure, con ripercussioni negative sulla tempistica dei pagamenti. Ciò è stato accentuato dalla modifica, a partire dal 2010, del sistema di calcolo del contributo che, soprattutto per questa annualità, ha significato un ulteriore ritardo nelle liquidazioni.

# V. Svolgimento ed esito dei controlli

Per la solo annualità 2007 i controlli di II livello sono stati effettuati dal Servizio Autonomo per il controllo comunitario della Regione FVG, mentre per le annualità successive, la Regione ha firmato una convenzione con l'Agea (i controlli sul mantenimento dell'impegno rimangono di competenza della regione attraverso il menzionato Servizio per il controllo comunitario). Al momento, per i controlli in loco, sono disponibili solamente i dati relativi a quanto effettuato dalla Regione riguardo l'annualità 2007.

| Controlli fisici effettuati |  | Esiti |
| --- | --- | --- |
| Annualità | Numero | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | 87 | 83 | 4 | 0 |
| 2008 | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 2009 | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Totale | n.d | n.d | n.d | n.d |
| % | 100% | 95% | 5% | 0% |

I controlli vengono effettuati dall’Agea e sono stati resi disponibili i relativi dati solo per l’annualità 2007.

I controlli con esito negativo sono 4 (di cui 3 su superfici a pascolo e 1 su superficie a prato). Essi rappresentano il 5% del totale e riguardano violazioni di uno solo degli impegni.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Le differenti fasi procedurali della Misura sono riportate nella seguente tabella riepilogativa. Gli Uffici Attuatori, che eseguono l’attività istruttoria per l’ammissibilità delle domande e propongono l’elenco dei beneficiari, sono, per quanto riguarda questa Misura, le Comunità Montane e, per la zona omogenea del Carso, le Province di Trieste e Gorizia.

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | Ufficio Attuatore (Comunità Montane e Province) |
| Istruttoria ammissibilità domande | Ufficio Attuatore (Comunità Montane e Province) |
| Comunicazione decisione individuale di ammissione | Ufficio Attuatore (Comunità Montane e Province) |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | Ufficio Attuatore (Comunità Montane e Province) |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Struttura responsabile (Servizio Sviluppo Rurale) |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | AGEA |

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è costituito da un responsabile a livello di struttura responsabile, più 8 persone a livello degli Uffici Attuatori, laddove sono presenti almeno tre figure (Istruttore, Revisore e Responsabile liquidazioni).

| Qualifica | Numero |
| --- | --- |
| Responsabili di misura/azioni | 1 |
| Istruttore | 8 |
| Revisore di primo livello | Almeno 6 |
| Responsabile liquidazioni | Almeno 6 |

# VII. Sviluppo dell’attuazione

Nel 2012 si auspica l’entrata definitiva a regime delle tempistiche di liquidazione della misura, con la liquidazione delle restanti domande dell’annualità 2010 ancora in ritardo e la conclusione dell’istruttoria e i relativi pagamenti per le domande dell’annualità 2011. In base ai calcoli effettuati dall’AdG, il fabbisogno di ciascuna annualità, con il nuovo algoritmo di calcolo dello svantaggio aziendale, si aggira intorno ai 4.300 MEuro/anno. Stimando in circa 7.000 MEuro il fabbisogno necessario per le rimanenti domande da pagare per le annualità 2010 e 2011, restano circa 8.600 MEuro per le successive annualità 2012 e 2013, che corrisponde alla disponibilità della misura fino alla fine della presente programmazione.

# VIII.	 Valutazione sintetica

La Misura è stata la prima ad essere attivata con il presente Programma, in virtù della sua importanza per ovviare agli svantaggi dell’agricoltura nelle zone montane, per garantire sia la permanenza dell’attività agricola sostenibile, che l’importante funzione di presidio territoriale e di conservazione dello spazio naturale da parte degli operatori agricoli.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la Misura rivela una spesa pari al 58%, delle risorse assegnate. Nel 2007 sono state liquidate esclusivamente domande presentate durante la precedente programmazione, nel 2008 un terzo delle liquidazioni ha riguardato impegni precedenti, mentre nel 2010 la totalità della spesa ha riguardato nuove domande di impegno. Alla fine del 2011, le risorse impiegate per il pagamento di impegni della precedente programmazione ammontano a circa il 31% del totale. Poiché il pagamento dei trascinamenti si è esaurito, si prevede che alla fine del settennio di programmazione questi avranno assorbito il 18% delle risorse della misura.

Per quanto riguarda l’avanzamento fisico, la misura presenta valori elevati, sia per quanto riguarda il numero di aziende beneficiarie, sia le superfici interessate. Si ritiene tuttavia che ciò sia da attribuirsi in gran parte a un ridotto livello del valore obiettivo. In base ai livelli attuali di realizzazione, la superficie interessata dalla misura riguarda circa il 59% della SAU regionale ricadente in zone montane.

Per quanto riguarda gli indicatori procedurali, questi presentano una performance elevata. Persistono tuttavia alcuni ritardi nell’espletamento dell’iter procedurale, in parte accentuati dalla modifica del metodo di calcolo dello svantaggio aziendale a partire dall’annualità 2010.

La modifica di questo metodo ha incrementato il premio medio concesso, rendendo in questo modo la misura maggiormente attrattiva. Anche la modifica del regolamento attuativo e la diminuzione della soglia di ingresso (portata da 400 a 300 Euro/anno), rappresentano elementi che puntano a rendere le procedure più semplici e quindi a incrementare il bacino potenziale di beneficiari della misura. Tuttavia, non sembra che queste modifiche migliorative abbiano modificato la tendenza alla diminuzione, seppure lieve, delle domande presentate.

In conclusione, il giudizio sulla misura è sostanzialmente positivo. Le risorse programmate sono sufficienti per portare a termine la misura nei tempi previsti. Il metodo di calcolo dello svantaggio aziendale approvato nel 2010 sembra rispondere in modo efficace alla realtà del territorio in cui la misura si applica e sarà mantenuto anche nel prossimo periodo di programmazione.

SCHEDA DELLA MISURA 213 Indennità Natura 2000

| Asse 2 | Miglioramento dell’ambiente |
| --- | --- |
| Azioni | Azione Unica |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto |  |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi | X |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiario finale | Imprese agricole regolarmente iscritte al relativo registro, imprenditori, enti ed altri soggetti pubblici o privati. |
| Localizzazione | La misura si applica nei siti Natura 2000 evidenziati all’allegato 4, limitatamente a quelli in cui vigono misure di salvaguardia o di conservazione |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  | X | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La presente misura è finalizzata ad indennizzare i conduttori dei terreni agricoli ubicati nelle zone individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE in conseguenza dei vincoli imposti dalle misure di salvaguardia e di conservazione dei SIC e delle ZPS, che possono costituire un onere o una limitazione nello svolgimento delle attività agricole.

Attualmente la rete regionale delle aree Natura 2000 è composta da 56 SIC e 7 ZPS, con una superficie pari a 149.735 ha (19% del territorio regionale).

Tuttavia, affinché tali indennità siano concesse è necessario che esistano precisi vincoli di salvaguardia e conservazione. Tali vincoli riguardano:

- il divieto di sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006;

- il divieto di pascolo con carico superiore a 2 UBA/ha/anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di 300 capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato forestale competente, e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio;

- il divieto di dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali. Tale divieto non è indennizzabile in quanto già contenuto nella LR 9/2005.

L’impegno per la Misura è di durata quinquennale. L’indennità viene corrisposta annualmente sulle superfici soggette a vincolo e sulla base degli svantaggi individuati. La superficie minima per accedere all’indennità è 0,1 ha.

Si rileva infine che la Misura dipende direttamente dall’attuazione dell’azione 2 della Misura 3.2.3 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, finalizzata alla stesura dei piani di gestione dei siti Natura 2000.

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE | TOTALE SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.334.717 | 1.334.717 | 602.460 | 732.257 | 0 |

# II. Avanzamento finanziario della Misura

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale Spesa pubblica | 1.334.717 |
| di cui Health Check |  |  |  |  |  | 333.333 |
| Impegni | 0 | 0 | 0 | 620.796 | 0 | 620.796 |
| Pagamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicatori finanziari | 2007-2013 |
| Capacità d’impegno (%) | 47% |
| Capacità di spesa (%) | 0% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 0% |

Considerazioni sullo stato di avanzamento finanziario:

La Misura è stata attivata nel 2010 ma ancora non ha effettuato pagamenti. Tuttavia si rileva che con la nuova rimodulazione del budget in seguito alla Mid-term Review, la sua disponibilità finanziaria è stata incrementata per un importo pari a 333.333 Euro. Si tratta di un aumento significativo (circa il 25%), anche se il peso della misura all'interno del PSR rimane esiguo (0,5%).

# III. 	Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target | Realizzato | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (c) | (c/a) |
| Aziende beneficiarie | N° | 735 | 0 | 0% |
| di cui in aree Natura 2000 | N° | 735 | 0 | 0% |
| di cui in aree direttiva 2000/60/EC | N° | 0 | 0 | 0% |
| Superficie impegnata | ha | 2.655 | 0 | 0% |
| di cui in aree Natura 2000 | ha | 2.655 | 0 | 0% |
| di cui in aree direttiva 2000/60/EC | ha | 0 | 0 | 0% |
| Contratti (domande) | N° | 735 | 0 | 0% |

| Indicatori di risultato | Unità di misura | Target | Raggiunto |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo a: - biodiversità e salvaguardia habitat agricoli alto pregio naturale | ha | 2.655 | 0 |

Considerazioni sullo stato di avanzamento fisico:

Come riportato nel paragrafo relativo all’avanzamento procedurale, con l'attivazione della Misura nel maggio 2010 sono state presentate 2 domande per altrettanti interventi per la manutenzione di aree a prato nell'area SIC "Magredi del Cellina". I beneficiari sono 2: la Regione stessa (per un'area di 156 ha) e un privato (per un'area di 2 ha). Poiché le suddette domande non sono state ancora finanziate, l'avanzamento fisico è attualmente pari a zero. Tuttavia, anche con la conclusione delle due suddette domande, il livello di avanzamento fisico sarebbe ancora assai ridotto (6% delle superfici interessate dal sostegno). Questo ridotto livello realizzativo è fortemente condizionato dal ritardo nella stesura sia dei piani di gestione delle aree Natura 2000 che, nelle more della loro approvazione, delle specifiche misure di conservazione.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali | Bando 2010 |
| --- | --- |
| Eventuale adempimento programmatico preliminare | DPR 054/Pres del 12/02/2008 |
| Bando | Decreto 764 del 12/5/10 |
| Atto d’individuazione del beneficiario (ammissione a contributo) |  |
| Altre Delibere |  |
| Disponibilità finanziaria del bando | 620.796 |
| Indicatori di efficienza procedurale della misura | 2010 |
| Domande presentate (N) | 2 |
| Domande istruite (N) | 2 |
| Domande ammissibili (N) | 2 |
| Domande finanziate (N) | 0 |
| Domande concluse (N) | 0 |
| Revoche e rinunce (N) | 0 |
| Capacità progettuale ammiss/istruite (%) | 100% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | - |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | - |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 0% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

Si sottolinea innanzitutto che le procedure per l'avvio della misura, dipendono dall'esistenza dei piani di gestione delle aree interessate. Ciascuno di questi, per la stesura e approvazione, è soggetto a un processo partecipativo particolarmente lungo e complesso, la cui durata può richiedere oltre un anno, influendo in modo determinante sui tempi di avvio e attuazione.

Per questo motivo, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione, la Regione ha deciso di adottare procedure accelerate, che prevedono la sola realizzazione di interventi di conservazione per determinate zone omogenee. Tali procedute prevedono la messa a punto di "schede di misura" ad hoc, che costituiscono la base tecnica per l'apertura dei rispettivi bandi a regia regionale. In questo modo sarà possibile anticipare l'approvazione dei piani di gestione, operando in sintonia con le priorità regionali e in sintonia con le raccomandazioni della CE in tema di salvaguardia e conservazione di aree di elevato valore naturale.

La Misura è stata attivata nel 2010, unicamente per il SIC "Magredi del Cellina", per il quale erano state approvate in precedenza le relative norme di conservazione. Con il bando 2010 sono stati messi a disposizione 620.796 Euro. Le domande pervenute sono solo 2, di cui, come già detto, un beneficiario privato e la Regione Friuli Venezia Giulia stessa.

# V. Svolgimento ed esito dei controlli

| Controlli fisici effettuati | Esiti |
| --- | --- |
| Annualità | Numero | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0% | 0% | 0% | 0% |

Non risulta siano stati effettuati controlli sulla misura.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Le differenti fasi procedurali della Misura sono riportate nella seguente tabella riepilogativa. Gli Uffici Attuatori sono i 4 Ispettorati Provinciali di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone.

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |
| Istruttoria ammissibilità domande | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |
| Comunicazione decisione individuale di ammissione | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Struttura responsabile (Servizio tutela ambienti naturali e fauna) |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |

La misura ha un responsabile a livello di direzione centrale (lo stesso responsabile anche della misura 2.1.6) e 1 istruttore per ciascun ufficio attuatore (assegnato nel momento in cui saranno attivati i bandi e ci siano domande da istruire).

| Qualifica | Quantità |
| --- | --- |
| Responsabili di misura/azioni | 1 |
| Istruttori/altri servizi | 4 |

# VII. Sviluppo dell’attuazione

- Al momento non è facile prevedere l’attuazione della misura, anche in virtù di tempi ristretti fino alla fine del periodo di programmazione. A seguito dell’approvazione, nel 2011, delle misure di conservazione di siti specifici per 4 SIC alpini e di una zona di risorgive (Risorgive dello Stella), sarà possibile attivare la misura su dette aree una volta aggiornata e approvata dal CdS la relativa scheda misura. Per poter aprire un nuovo bando nel 2012 è necessario che la nuova scheda misura venga approvata dal CdS del mese di giugno 2012, altrimenti si ritiene improbabile che un nuovo bando possa essere pronto prima del 2013.

# VIII. Valutazione sintetica

- La misura sconta ancora del ritardo nella stesura e approvazione dei piani di gestione dei SIC e delle ZPS che, come detto, sono soggetti a un iter piuttosto lungo e complesso. Al momento il livello di attuazione è pressoché nullo, poiché ancora non sono stati erogati pagamenti. Con l’unico bando del 2010, specifico per le misure di conservazione da applicare nel sito “Magredi del Cellina” sono pervenute 2 sole domande per un impegno su un area complessiva di 158 ha (pari al 6% del valore obiettivo).

- Il maggiore problema nell’adesione alla misura, oltre ai noti ritardi nell’approvazione dei piani di gestione e delle misure specifiche di conservazione, risiede anche nella scarsa attrattiva del premio, la cui entità è sostanzialmente inferiore a quella del premio delle azion1 1.3 e 1.4 della misura 214, i cui vincoli sono sostanzialmente simili. Infatti, si ha l’impressione che l'incremento da 110 a 145 dell'indennizzo per il divieto di sfalcio dei prati e dei prati-pascoli tra il 15 aprile e il 15 luglio, non abbia avuto la capacità di rendere la misura più attrattiva di quanto non lo fosse prima di questa revisione e tale da rappresentare un maggiore incentivo per l'adesione.

- Si ritiene pertanto che difficilmente la misura riuscirà a poter rispettare la programmazione in termini di spesa e di attuazione fisica

SCHEDA DELLA MISURA 214 Pagamenti agro ambientali

| Asse 2 | Miglioramento dell’ambiente |
| --- | --- |
| Azioni | Sottomisura 1 - Agricoltura a basso impatto ambientale Azione 1 - Produzione Biologica; Azione 2 - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi; Azione 3 – Mantenimento dei prati; Azione 4 – Mantenimento dei pascoli; Azione 5 – Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione; Azione 6 – Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione; Azione 7 – Recupero e mantenimento di aree a frutticoltura estensiva. Azione 8 - Diffusione dell'uso dei reflui zootecnici Sottomisura 2 – Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali Azione 1 – Costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche a fini faunistici; Sottoazione 1 – Manutenzione di habitat; Sottoazione 2 – Colture a perdere per la fauna selvatica. |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiario finale | Imprese agricole regolarmente iscritte al relativo registro, imprenditori, enti ed altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l’obbligo d’iscrizione. |
| Localizzazione | Sottomisura 1 Intero territorio regionale per l’azione 1 e per la sottoazione “conduzione sostenibile dei fruttiferi” dell’azione 2. La sottoazione “conduzione sostenibile dei seminativi” dell’azione 2 si applica esclusivamente nelle zone di pianura. Azioni 3, 4 e 7: aree delimitate dalla direttiva 273/75/CEE per le province di Pordenone, Udine e Gorizia, l’intera provincia di Trieste e nelle aree preferenziali di cui alla legge regionale 42/1996 (vedi allegato 4 al PSR. Azione 5: nelle aree di tradizionale presenza di ogni singola razza (vedi tabella pag. 264 PSR). Azione 6: nelle aree di tradizionale presenza di ogni singola specie (vedi tabella pag. 267 PSR). Azione 8: solo nelle aree B e C. Sottomisura 2 Azione 1: Sottoazione 1: nelle aree a agricoltura intensiva dove la biodiversità è a rischio, con priorità nelle aree preferenziali di cui alla legge regionale 42/1996 (vedi allegato 4 al PSR). Sottoazione 2: nelle aree ad agricoltura intensiva specializzata (zona B). |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

Negli ultimi anni l’agricoltura ha perso importanza sotto l’aspetto meramente produttivo ed occupazionale, mentre ha progressivamente acquisito valore sia per garantire la gestione sostenibile del territorio, sia nella produzione di alimenti di qualità, in modo da garantire la sicurezza alimentare e soddisfare i bisogni di una popolazione sempre più consapevole riguardo a tali aspetti. Si è andata perciò affermando la necessità di riconoscere all’agricoltura una funzione, oltre che economica, anche sociale e ambientale. In quest’ottica, l’analisi SWOT ha messo in evidenza alcune criticità che è importante affrontare per garantire uno sviluppo sostenibile ed equilibrato nelle aree rurali del Friuli Venezia Giulia. In particolare, per quanto riguarda le relazioni tra attività agro-zootecniche e ambiente naturale, sono state identificate le seguenti problematiche specifiche:

- Significativa vulnerabilità idrogeologica del territorio regionale.

- Bassa capacità di attenuazione degli inquinanti da parte dei suoli di una parte rilevante del territorio regionale.

- Riduzione della superficie agricola in area montana con conseguente riduzione della varietà del paesaggio.

- Impoverimento della biodiversità e dei paesaggi delle aree agricole della pianura friulana.

- Bassa efficienza del sistema irriguo regionale.

- Agricoltura di carattere intensivo con limitata chiusura dei cicli a livello locale, ad alto uso di input (acqua e fertilizzanti) e che impoverisce i suoli di sostanza organica.

I pagamenti agroambientali, vogliono rappresentare una continuità con la misura f) del PSR 2000-2006, sebbene con la nuova programmazione, si sia verificato una generale riduzione dei premi unitari. La misura 214 mira a incentivare e promuovere la gestione delle superfici agricole, in modo da favorire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento degli ambienti naturali e seminaturali, del paesaggio, delle risorse naturali (acqua, suolo e biodiversità), della diversità genetica sia animale che vegetale, del miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli, con particolare riferimento alla loro salubrità. Le tipologie di intervento previste sono le seguenti:

- Sottomisura 1. Agricoltura a basso impatto ambientale

- Azione 1 - Produzione biologica

- Azione 2 – Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi

- Azione 3 - Mantenimento dei prati

- Azione 4 - Mantenimento dei pascoli

- Azione 5 – Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione

- Azione 6 – Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione

- Azione 7 - Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva

- Azione 8 - Diffusione dell'uso di reflui zootecnici

- Sottomisura 2: Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali

- Azione 1 – Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici

La Misura rappresenta una continuazione della Misura F del regolamento 1257/99, garantendo tra l’altro il pagamento dei trascinamenti degli impegni pluriennali. A questo proposito, si sottolinea che, rispetto alla precedente programmazione i premi unitari risultano in generale più bassi, mentre vengono resi più stringenti i requisiti per l’accesso ai contributi. In particolare il premio per produzione biologica è stato ridotto poiché non comprende i costi per la certificazione, inclusi nella Misura 132. Rispetto alla precedente programmazione è stata introdotta la zootecnia biologica.

La Misura prevede l’assunzione di impegni per una durata di 5 anni, a fronte dei quali viene corrisposto un aiuto per unità di superficie o per unità bestiame adulto (UBA). Per accedere al contributo, i beneficiari sono tenuti a rispettare alcuni requisiti minimi, che riguardano:

- le norme obbligatorie relative al regime di condizionalità;

- le norme relative all’uso di fertilizzanti, finalizzate alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati e da altri inquinanti di origine agricola e zootecnica;

- le norme relative all’uso di prodotti fitosanitari;

- altri obblighi tra cui:

- obbligo del rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

- obbligo del rispetto del vincolo sulla durata massima della monosuccessione;

- obbligo del rispetto dei carichi minimo/massimo di UBA/ha/anno sulle superfici soggette a pascolo.

I premi previsti dalle azioni della presente Misura non sono cumulabili tra loro per le medesime superfici impegnate. Sono invece cumulabili le azioni che prevedono un premio a superficie con quelle che prevedono un premio per UBA.

Le azioni della misura 214 non sono cumulabili con la misura 213 “Indennità Natura 2000”, ma lo sono con la misura 211 “Indennità a favore di agricoltori delle zone montane”.

Il premio per la manutenzione di siepi, anche alberate e piccole superfici boscate, stagni e laghetti di acqua dolce e risorgive, sistemi macchia radura (sottomisura 2, azione 1, sottoazione 1) è cumulabile con il premio per la costituzione delle medesime superfici/ strutture di cui alla misura 216, azione 2.

Con la modifica del PSR dovuta all'Health Check, è stata introdotta l'azione 1.8 "Diffusione dell'uso di reflui zootecnici", oltre a essere incrementata la dotazione finanziaria per le azioni 1.1 "Produzione biologica" e 1.2 "Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi".

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE (PSR) | TOTALE SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO+ REGIONE | PRIVATI | RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.083.558 | 35.083.558 | 15.835.902 | 19.247.656 | 0 | 8.500.000 |

# II. Avanzamento finanziario della Misura

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale Spesa pubblica | 35.083.558 |  |
| di cui Health Check |  |  |  |  |  | 5.834.167 |  |
| Impegni | 5.745.220 | 3.600.000 | 3.600.000 | 8.598.900 | 8.598.900 | 30.143.020 |  |
| di cui PSR 2000-2006 | 5.745.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.745.220 |  |
| di cui Health Check |  |  |  | 4.998.900 | 899.780 | 5.898.680 |  |
| Pagamenti | 1.751.000 | 627.723 | 2.663.251 | 2.660153 | 4.824.132 | 12.526.258 |  |
| di cui PSR 2000-2006 | 1.751.000 | 627.723 | 330.792 | 683.162 | 939.863 | 4.332.540 |  |
| di cui Health Check |  |  |  |  | 149.227 | 149.227 |  |
| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |  |
| Capacità d’impegno (%) | 86% |  |
| Capacità di spesa (%) | 42% |  |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 36% |  |

Considerazioni sullo stato di avanzamento finanziario:

Innanzitutto occorre rilevare che con la nuova rimodulazione del budget in seguito alla Mid-term Review, la disponibilità finanziaria della Misura è stata incrementata di 5.834.167 Euro (dotazione addizionale Health Check per le sole azioni 1.1, 1.2 e 1.8), portando il peso attuale della misura all'interno del PSR è di circa il 13%.

Nel quinquennio 2007-11 sono state liquidate domande per un totale 12.526.258 Euro, di cui il 34,5% (pari a 4.332.540 Euro) a valere su impegni relativi alle due precedenti programmazioni.

La misura ha impegnato oltre 30 MEuro, pari all’86% dei fondi disponibili. A questa cifra elevata contribuiscono anche gli impegni assunti a valere sulle nuove risorse a seguito dell’Health Check, pari a 5.898.680 Euro. Tuttavia la capacità di spesa risulta al di sotto delle aspettative, attestandosi al 42%, mentre le risorse utilizzate sono solo il 36% di quelle disponibili.

Va tuttavia ricordato che nel triennio 2007-2009 sono state liquidate ulteriori domande per impegni agroambientali mediante fondi aggiuntivi regionali messi a disposizione con specifici bandi, per un totale di 5.352.412 Euro.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target (a) | Realizzato (b) | Capacità realizzativa (b/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aziende beneficiarie | N° | 5.685 | 1.223 | 22% |
| di cui agricoltori | N° | n.d. | n.d. | - |
| di cui altri gestori | N° | n.d. | n.d. | - |
| di cui area impegnata con il reg. 2078/92 | N° | n.d. | 10 | - |
| di cui area impegnata con il reg. 1257/99 | N° | n.d. | 106 | - |
| di cui area impegnata con il reg. 1698/05 | N° | n.d. | 1.133 | - |
| di cui area di nuovo impegno | N° | n.d. | 1.133 | - |

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target (a) | Realizzato (b) | Capacità realizzativa (b/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie impegnata | ha | 45.080 | 20.342 | 45% |
| di cui agricoltori | ha | n.d. | n.d. | - |
| di cui altri gestori | ha | n.d. | n.d. | - |
| di cui area impegnata con il reg. 2078/92 | ha | n.d. | 50 | - |
| di cui area impegnata con il reg. 1257/99 | ha | n.d. | 763 | - |
| di cui area impegnata con il reg. 1698/05 | ha | n.d. | 19.529 | - |
| di cui area di nuovo impegno | ha | n.d. | 19.529 | - |
| di cui az.1. 1 – Produzione biologica | ha | 1.780 | 2.125 | 119% |
| di cui az. 1.2- Conduzione sostenibile seminativi./ fruttiferi | ha | 13.800 | 1.489 | 11% |
| di cui az. 1.3 - Mantenimento prati | ha | 9.000 | 5.895 | 66% |
| di cui az. 1.4 - Mantenimento pascoli | ha | 8.900 | 8.727 | 98% |
| di cui az. 1.6- Conservaz. specie vegetali in estinzione | ha | 25 | 0 | 0% |
| di cui az. 1.7- Recupero/ mantenim. frutticoltura estensiva | ha | 105 | 57 | 54% |
| di cui az. 1.8 – Diffusione dell'uso di reflui zootecnici | ha | 4.500 | 965 | 21% |
| di cui az. 2.1 – Costit./ manut. habitat nat./ seminaturali | ha | 6.970 | 271 | 4% |
| Area interessata dal sostegno agroambientale senza duplicazioni | ha | 45.080 | 20.342 | 45% |

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target (a) | Realizzato (b) | Capacità realizzativa (b/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratti (domande) | N° | 5.685 | 2.946 | 52% |
| di cui agricoltori | N° | n.d. | n.d. | - |
| di cui altri gestori | N° | n.d. | n.d. | - |
| di cui con area impegnata con il reg. 2078/92 | N° | n.d. | 30 | - |
| di cui con area impegnata con il reg. 1257/99 | N° | n.d. | 240 | - |
| di cui con area impegnata con il reg. 1698/05 | N° | n.d. | 2.676 | - |
| di cui con area di nuovo impegno | N° | n.d. | 2.676 | - |

| Altri indicatori di prodotto | Unità di misura | Target (a) | Realizzato (b) | Capacità realizzativa (b/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nidi artificiali installati | N° | 160 | n.d. | - |
| Nidi naturali tutelati | N° | 100 | n.d. | - |
| Azioni relative alla conservazione delle risorse genetiche | N° | 2 | 1 | 50% |
| Capi impegnati | UBA | 630 | 1.025 | 163% |

| Indicatori di risultato | Unità di misura | Target | Raggiunto |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: |  |  |  |
| alla biodiversità e salvaguardia habitat agricoli alto pregio naturale | ha | 44.680 | 19.529 |
| a migliorare la qualità del suolo | ha | 33.610 | 19.472 |
| a evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre | ha | 22.530 | 15.644 |
| a migliorare la qualità dell'acqua | ha | 26.650 | 4.850 |
| a attenuare i cambiamenti climatici | ha | 7.170 | 1.236 |
| Capi soggetti a una gestione che contribuisce con successo: |  |  |  |
| alla biodiversità | UBA | 630 | 1.025 |
| a evitare la marginalizzazione delle terre | UBA | 260 | 226 |

Considerazioni sullo stato di avanzamento fisico

I dati relativi all'avanzamento fisico sono stati ricavati da elaborazioni effettuate sui seguenti file forniti al valutatore dal monitoraggio regionale:

- Indicatori di prodotto “Aziende beneficiarie” e “Contratti”: sono stati calcolati sulla base dei dati provenienti dal sistema informativo dell'Agea e relativi a tutte le liquidazioni avvenute entro il 31 dicembre 2011. Tali dati non comprendono informazioni riguardanti l’azione di adesione, le superfici impegnate e i capi impegnati.

- Indicatori di prodotto “Superficie impegnata” e “Capi impegnati”: sono stati mantenuti i medesimi valori riportati nella relazione 2010, stimati sulla base dati forniti dal monitoraggio e riguardanti le domande pervenute, per tutte le azioni, eccetto la 1.8. Per quest’ultima è stato possibile inserire il dato fornito dal monitoraggio regionale, relativo alle aziende con liquidazioni nel 2011.

In questo modo è stato comunque possibile quantificare i principali indicatori richiesti e molte delle disaggregazioni, mentre non è stato possibile quantificare gli indicatori aggiuntivi proposti dalla Regione "nidi artificiali installati" e "nidi naturali tutelati", che tuttavia il valutatore, anche alla luce della difficoltà nella loro quantificazione, ritiene non rilevanti.

Si ricorda inoltre che i dati di avanzamento fisico riportati nelle tabelle precedenti si riferiscono esclusivamente alle domande di contributo delle campagne 2008 per i nuovi impegni e, per i trascinamenti, alle domande di contributo iniziate nella precedente programmazione i cui impegni continuano nella presente. Restano escluse dai computi fisici le 128 domande di campagne precedenti (non trascinate) pagate con il presente PSR (spesso dovute a ritardi per ricorsi, verifiche catastali, ecc.).

Per quanto riguarda la valutazione dell'avanzamento fisico si rileva un numero complessivo di 1.223 aziende beneficiarie pari al 22% del valore obiettivo stabilito in sede di programmazione.

Se guardiamo ai dati per singola misura, per l’azione 1.1 (produzione biologica), i risultati ottenuti sono da considerarsi appena sufficienti, sebbene inferiori a quanto previsto (49%), poiché circa il 60% delle aziende biologiche presenti sul territorio (375 unità, in base ai dati SINAB 2009). Di queste, tuttavia, solo 51 hanno fatto domanda nel 2010 (bando HC). Molto inferiori al previsto, sono le aziende che hanno aderito all’azione 1.2 (conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi), con sole 117 aziende (di cui 109 aderenti al bando 2008 e 8 al bando 2010). Anche l’azione 2.1 (costituzione e mantenimento di habitat) ha avuto una ridotta risposta, con sole 36 aziende (pari al 2% del target). Migliore la risposta del territorio alle azioni relative al mantenimento dei prati e dei pascoli (1.3 e 1.4), con 795 e 209 aziende beneficiarie e una capacità realizzativa del 61% e 87% rispettivamente.

L’indicatore relativo alle superfici impegnate registra un valore raggiunto di 20.342 ha (pari al 45% del valore obiettivo), di cui 19.529 relativi a impegni della presente programmazione. Questo scostamento tra i dati di superficie e quelli delle aziende si deve probabilmente alla maggiore adesione alle misure di mantenimento dei prati e dei pascoli che riguardano superfici mediamente maggiori rispetto alle altre azioni.

L'analisi dei dati a livello di singola azione dell'attuale PSR riporta valori di avanzamento abbastanza diversi. Se per le azioni 1.1, 1.4 e, in parte anche dalle 1.3 e 1.7, c'è stata una risposta proporzionata alle aspettative, le azioni 1.2 e 2.1 risultano a un livello di adesione significativamente al di sotto delle previsioni, mentre l'azione 1.6 non ha registrato adesioni. L'azione 1.8, attivata nel 2010 con il bando per l'Health Check, con 32 domande liquidate, per una superficie di 965 ha registra un livello di avanzamento pari al 21%.

Per quanto riguarda l'azione 1.1 relativa alla produzione biologica, si registra che solo una parte delle aziende che ne avevano beneficiato nella precedente programmazione hanno proseguito gli impegni con il presente Programma . I motivi principali di questa minore adesione sono da attribuirsi in gran parte alla ridotta premialità dell'azione, come confermato dalla seguente tabella di confronto:

Con il nuovo bando HC, il premio unitario per i seminativi è stato portato a 280 €/ha, un livello sempre inferiore a quello praticato nel precedente periodo di programmazione.

Per l’azione 1.1 si può affermare che il basso livello dei premi sia stata la causa principale dell’adesione, non in linea con le previsioni. Anche la scarsa risposta del territorio all'azione 1.2 relativa alla conduzione sostenibile di seminativi e fruttiferi, finalizzata principalmente alla riduzione di input di sintesi nei processi produttivi intensivi e in irriguo delle zone di pianura, può essere attribuita alla sua bassa premialità e quindi alla difficoltà nell'indurre un sostanziale cambiamento negli ordinamenti produttivi per aziende di pianura intensive e altamente specializzate. Tra l’altro, per questa azione solo il 34,7% delle domande ha fatto richiesta per il premio aggiuntivo che prevede la rinuncia alla coltivazione del mais.

Per quanto riguarda l'azione 1.6 per la conservazione di specie vegetali in via di estinzione, la mancata adesione può essere dovuta alla scelta di sole 4 specie finanziabili, con criteri di localizzazione molto stringenti, tradizionalmente coltivate in realtà molto frazionate e di piccole dimensioni, per le quali l'entità del premio non costituisce un incentivo sufficiente.

Molto interessante risulta invece la risposta per le due azioni zootecniche. In particolare l'adesione alla zootecnia biologica è stata più del doppio dei valori obiettivo previsti. Per quanto riguarda l'azione 1.5, delle 226 UBA registrate per la campagna 2008, 92 (41%) si riferiscono a razze bovine, 19 (8%) a razze equine e 115 (51%) a razze ovine.

Infine si evidenzia che il valutatore ha richiesto la rettifica del target dell’indicatore di prodotto “numero di contratti” in quanto ritenuto non realistico il suo valore posto pari a quello del numero di beneficiari.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali | Bando iniziale (2008) | Bando conferma impegni 2009 | Bando conferma impegni 2010 | Nuovo bando 2010 (HC) | Bando conferma impegni 2011 | Totale 2008-2013 | Trascinamenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eventuale adempimento programmatico preliminare | DPREG 054/Pres del 12/02/2008 |  |  |  |
| Bando | Decreto 520 del 20/3/08 | Decreto 561 del 23/3/09 | Decreto 401 del 15/3/10 | Decreto 648 del 19/4/10 | Decreti 361e 362 del 14/3/11 |  | Decreti vari annuali |
| Disponibilità finanziaria del bando | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 4.998.900 | 8.598.90 | 24.397.800 |  |
| Indicatori di efficienza procedurale della misura | 2008 | 2009 | 2010 conferma | 2010 nuovo bando | 2011 conferma | Totale 2008-13 | Trascinamenti |
| Domande presentate (N) | 1.138 | 1.113 | 1.078 | 92 | 1.191 | 4.612 | 270 |
| Domande istruite (N) | 1.112 | 948 | 676 | 53 | 56 | 2.845 | 270 |
| Domande ammissibili (N) | 1.112 | 948 | 676 | 53 | 0 | 2.789 | 270 |
| Domande finanziate (N) | 1.031 | 916 | 676 | 53 | 0 | 2.676 | 270 |
| Domande concluse (N) | 981 | 870 | 582 | 0 | 0 | 2.433 | 270 |
| Revoche e rinunce (N) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 270 |
| Capacità progettuale ammiss/presentati (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 98% | 100% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 95% | 95% | 86% | 0% | 0% | 91% | 100% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | - | - | - | - | - | - | 100% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 91% | 82% | 63% | 58% | 0% | 58% | 100% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

La Misura è stata attivata in seguito al bando del 2008, al quale si sono succeduti diversi decreti di proroga dei termini di presentazione delle domande della prima annualità, sollecitati da parte degli organismi incaricati della redazione di gran parte delle domande di contributo, che hanno riscontrato una difficoltà nell’accesso al portale del SIAN per la presentazione delle domande per via informatica.

Si ricorda che per questa misura non vengono stilate graduatorie, bensì vengono finanziate dalla regione tutte quelle ritenute ammissibili.

L'annualità 2008, l'unica al momento terminata, ha registrato la presentazione di 1.138 domande. Di queste ne sono state liquidate a saldo 981. Nel 2011 sono stati aperti 3 bandi, uno per la conferma degli impegni iniziati nel 2008, uno per la conferma degli impegni 2010 HC e un bando per i trascinamenti degli impegni della precedente programmazione.

Dal punto di vista procedurale, la misura presenta alcune criticità. Innanzitutto, il numero di domande presentate, in linea con il numero di beneficiari, riportati nel capitolo relativo all'avanzamento fisico, si attesta su poco più di 1.100 domande/bando, un livello certamente al di sotto delle aspettative.

Numerose domande dell'annualità 2008 sono state liquidate nel 2010 e, alla fine del 2011 ancora sussistono alcuni ritardi nella liquidazione delle domande 2009, mentre per i due bandi del 2010 sono stati effettuati pagamenti su circa il 60% delle domande, a testimonianza del perdurare delle difficoltà procedurali, già sottolineate nelle precedenti relazioni annuali. Ciò si ripercuote negativamente sui valori complessivi degli indicatori procedurali, soprattutto sulla domanda soddisfatta ferma al 58%. a causa della lentezza delle procedure istruttorie.

Occorre infine sottolineare che alcuni dei beneficiari dell'aiuto fanno parte di Progetti Integrati. In particolare, a tutto il 2011, sono state finanziate 82 domande di contributo, di cui:

•	8 per Azioni Collettive agricole

•	7 per PIT agricoli

•	28 per PIT forestali

•	36 per PIF agricoli

•	3 per PIF forestali

Per quanto riguarda i trascinamenti, occorre precisare che questi comprendono 270 domande relative sia a quelle di conferma di impegni pluriennali delle precedenti programmazioni (bandi 2008, 2009 e 2010), sia la liquidazione di 128 domande arretrate precedenti al 2008.

# V. Svolgimento ed esito dei controlli

Per la solo annualità 2007 i controlli di II livello sono stati effettuati dal Servizio Autonomo per il controllo comunitario della Regione FVG, mentre per le annualità successive, la Regione ha firmato una convenzione con l'Agea. Al momento i dati relativi ai controlli realizzati dalla Regione, per l'annualità 2007 sono completi, mentre per quelli dell'annualità 2008, il 27% delle aziende estratte si trova ancora nella fase istruttoria.

| Controlli fisici effettuati |  | Esiti |
| --- | --- | --- |
| Annualità | Numero | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | 47 | 41 | 6 | 0 |
| 2008 | 93 | 49 | 6 | 38 |
| Totale | 140 | 90 | 12 | 38 |
| % | 100% | 64% | 9% | 27% |

I controlli vengono effettuati dall’Agea e sono stati resi disponibili i relativi dati solo per le annualità 2007 e 2008.

I controlli con esito positivo sono il 64%, mentre quelli con esito negativo sono il 9% del totale. Potrebbe sembrare questo un dato elevato, tuttavia riguardano in prevalenza violazioni ad impegni accessori (non essenziali). Per l'annualità 2008 il 41% dei controlli si trova nella fase istruttoria. Ciò si ripercuote sul dato generale, il che non consente di poter esprimere un giudizio completo sull'esito dei controlli.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Le differenti fasi procedurali della Misura sono riportate nella seguente tabella riepilogativa. Gli Uffici Attuatori sono i 4 Ispettorati Provinciali di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone.

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |
| Istruttoria ammissibilità domande | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |
| Comunicazione decisione individuale di ammissione | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Struttura responsabile (Servizio Sviluppo Rurale) |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | AGEA |

Il personale assegnato alla Misura a livello del servizio regionale è di un responsabile e un collaboratore (part-time), mentre il personale responsabile a livello di Uffici Attuatori è il seguente:

- IPA Udine 5 persone,

- IPA Gorizia 3 persone,

- IPA Trieste 2 persone,

- IPA Pordenone 3 persone

| Qualifica | 2009 |
| --- | --- |
| Responsabili di misura/azioni | 1 |
| Collaboratore | 1 |
| Istruttori/ revisori | 13 |

# VII. Sviluppo dell’attuazione nel 2012

Nel 2012 saranno aperti 3 bandi, uno per la conferma dei vecchi impegni iniziati nel 2008, uno per la conferma degli impegni 2010 HC e un bando per i trascinamenti degli impegni della precedente programmazione.

# VIII. Valutazione sintetica

La misura registra un’adesione complessiva inferiore alle attese. Occorre sottolineare in particolare che, a livello di programmazione, essa si era posta obiettivi in linea con quelli raggiunti nella precedente programmazione. Tuttavia, l’attuale PSR presenta alcune differenze sostanziali, rispetto al precedente: una prima differenza riguarda una generalizzata minore premialità delle azioni. Inoltre, la misura 214 si presenta con una maggiore articolazione e complessità rispetto alla misura f), tale da renderla talvolta di difficile comprensione, fattore che può averne disincentivato l’adesione. Un ultimo e importante aspetto riguarda l’esclusione nella presente programmazione del comparto viticolo (eccetto che per il biologico), che ha invece rappresentato una significativa parte di beneficiari della misura f).

Dal punto di vista finanziario, la Misura registra un livello di spesa ancora ridotto (36% delle risorse complessive), dovuto in gran parte a ritardi nei pagamenti.

Il livello di avanzamento fisico risulta in linea con quello finanziario: le aziende beneficiarie sono solo il 22% delle aziende del livello target, mentre il dato della superficie impegnata è più incoraggiante (45%). Ciò si deve soprattutto al buon tiraggio del mantenimento dei pascoli (98% delle superfici). Il metodo biologico ha registrato un’adesione, in termini di superfici superiore alle previsioni (119%), sebbene si ritenga che in questo caso il valore obiettivo sia stato sottostimato. A questo proposito, si rileva che solo una parte delle aziende che avevano aderito al metodo biologico nella precedente programmazione, hanno rinnovato l'impegno anche nel presente PSR, probabilmente a causa della significativa riduzione del premio unitario.

Risultano inoltre molto interessanti i valori raggiunti dalle misure zootecniche e soprattutto dalla zootecnia biologica.

Deludente l'adesione alle azioni 1.2 per la conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi e 2.1 per la costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali, con rispettivamente il 4% e l'11% delle superfici impegnate rispetto ai valori obiettivo previsti.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la Misura registra un ritardo generalizzato nell’attuazione, dovuto sia ai ritardi della fase istruttoria delle domande, sia ai ritardi nelle liquidazioni da parte di AGEA.

SCHEDA DELLA MISURA 216 Sostegno agli investimenti non produttivi

| Asse 2 | Miglioramento dell’ambiente |
| --- | --- |
| Azioni | Azione 1 – Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisori e di sostegno a terrazzamenti Azione 2 – Costituzione di habitat |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto |  |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi | X |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiari finali | Imprese agricole regolarmente iscritte al relativo registro, imprenditori, enti ed altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l’obbligo d’iscrizione. |
| Localizzazione | Azione 1 – aree delimitate ai sensi della Dir. 273/75/CEE e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1), con priorità in via indicativa alle zone ricadenti all’interno delle aree preferenziali di cui all’allegato 4. Azione 2 – areali caratterizzati da un’agricoltura più intensiva e dove la biodiversità è più a rischio. |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La misura si applica ai territori a elevata valenza naturale e ai paesaggi agrari tradizionali, con l’obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e la preservazione e lo sviluppo dell’attività agricola e forestale.

Essa si propone di compensare gli investimenti necessari alla creazione, recupero e manutenzione di:

- elementi del paesaggio agrario tradizionale caratteristici di determinate zone, quali i muretti a secco delimitanti fondi agricoli e i muretti di sostegno ai terrazzamenti;

- habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici, volti alla salvaguardia e all’incremento della biodiversità, del paesaggio e delle risorse naturali (acqua e suolo).

La misura si compone pertanto di due azioni distinte:

Azione 1 – “Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisori e di sostegno a terrazzamenti” che rappresentano elementi tipici del paesaggio rurale regionale, in cui assumono un grande valore storico e culturale, oltre a svolgere un ruolo fondamentale per la sicurezza contro frane e smottamenti. Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti:

- mantenimento della qualità storica del paesaggio (salvaguardia paesaggistica),

- salvaguardia dal rischio idrogeologico (tutela del suolo),

- conservazione di elementi fondamentali dell’ecosistema agrario (tutela della biodiversità).

Azione 2 – “Costituzione di habitat”, che persegue l’obiettivo di promuovere la salvaguardia, l’incremento della biodiversità ed il miglioramento dell’equilibrio ecologico nel territorio rurale contrastando il fenomeno di depauperamento delle biocenosi legate agli ambienti rurali, con effetti positivi sul miglioramento della qualità del suolo, della qualità delle acque superficiali e profonde sull’attenuazione dei cambiamenti climatici e sul miglioramento della biodiversità vegetale e animale.

In particolare, il contributo è finalizzato, per l’azione 1, a operazioni di manutenzione straordinaria dei muretti a secco esistenti, o di muri di sostegno ai terrazzamenti, senza alterazioni alla tipologia costruttiva originaria con l’impegno del beneficiario a mantenere il manufatto in buone condizioni per almeno 5 anni. Il premio viene concesso in base alla stima costi standard per metro lineare (muretti divisori), o per metro quadrato (terrazzamenti) e per importi complessivi non inferiori a 400 euro.

Per l’azione 2, vengono finanziate le seguenti tipologie di interventi

- costituzione di siepi, anche alberate e di piccole superfici boscate,

- costituzione di stagni e laghetti di acqua dolce,

- costituzione di sistemi macchia – radura.

In questo caso il premio viene concesso per unità di superficie effettivamente impegnata, che corrisponde al valore determinato mediante un’analisi dei costi standard di realizzazione per la medesima tipologia di investimenti. La superficie minima di adesione all’impegno è pari a 1 ha, mentre la superficie massima non può superare il 60% della SAU aziendale e comunque una superficie massima di 80 ha. La dimensione massima di ogni singolo appezzamento non può superare i 30 ha (ridotti a 15 nelle aree preferenziali e negli appezzamenti confinanti con corsi d’acqua pubblici non arginati e canali consortili). Per realizzazioni inferiori a 5 ha si prescinde dalla percentuale di SAU.

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE | TOTALE SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO+ REGIONE | PRIVATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.694.550 | 3.694.550 | 1.667.634 | 2.026.916 | 0 |

# II. Avanzamento finanziario della Misura

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale Spesa pubblica | 3.694.550 |
| di cui Health Check |  |  |  |  |  | 834.167 |
| Impegni | 0 | 0 | 0 | 492.872 | 92.014 | 584.886 |
| Azione1 | 0 | 0 | 0 | 484.586 | 92.014 | 576.600 |
| Azione 2 | 0 | 0 | 0 | 8.286 | 0 | 8.286 |
| Pagamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.463 | 115.463 |
| Azione1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.463 | 115.463 |
| Azione 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| Capacità d’impegno (%) | 16% |
| Capacità di spesa (%) | 20% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 3% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario:

La misura ha una disponibilità finanziaria di quasi 3,7 M€ pari a circa l’1,4% della spesa pubblica programmata del PSR. Alla fine del 2011 gli impegni ammontano a 584.886 Euro, pari al 16% delle risorse totali assegnate, di cui il 69% per progetti con accesso individuale e il restante 31% per progetti inseriti in PIT agricoli e forestali.

Una parte delle risorse complessive della misura provengono dall'approvazione di risorse supplementari in seguito all'Health Check. Queste ammontano a 834.167 Euro, di cui 500.500 Euro di FEASR, tutte a valere sull'azione 2. Tuttavia, queste risorse aggiuntive non sono state ancora attivate.

Per quanto riguarda la ripartizione degli impegni all'interno delle 2 azioni, si rileva che 576.600 Euro ricadono nell'azione 1 (98,6%) e solo il restante 1,4% (pari a 8.286 Euro) ricade nell'azione 2.

Nel 2011 sono state pagate 9 domande, di cui 8 a saldo e 1 anticipo, per un totale di 115.463 Euro, tutte a valere sull'azione 1.

Alla fine del 2011 la misura registra quindi un livello di avanzamento finanziario ancora ridotto. La bassa capacità di utilizzo delle risorse disponibili si deve in gran parte alla scarsa attrattiva della misura, soprattutto per il forte carico burocratico e, per una possibilità di attuazione, per l'azione 1, in un ambito territoriale assai circoscritto (Carso).

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target (a) | Realizzato (b) | Capacità realizzativa (b/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azione 1 |  |  |  |  |
| Aziende beneficiarie | N° | 120 | 8 | 7,00% |
| di cui per investimenti non produttivi | N° | n.d. | 8 | - |
| di cui per altri investimenti a finalità agro-ambientale | N° | n.d. | 0 | - |
| di cui per investimenti che aumentano l’attrattiva delle aree agricole in zone Natura 2000 | N° | n.d. | 0 | - |
| di cui per investimenti che aumentano l’attrattiva delle aree agricole in altre zone a alto valore naturale | N° | n.d. | 0 | - |
| Volume totale investimenti | € | 771.600 | 72.125 | 9,00% |
| di cui per investimenti non produttivi | € | n.d. | 72.125 | - |
| di cui per altri investimenti a finalità agro-ambientale | € | n.d. | 0 | - |
| di cui per investimenti che aumentano l’attrattiva delle aree agricole in zone Natura 2000 | € | n.d. | 0 | - |
| di cui per investimenti che aumentano l’attrattiva delle aree agricole in altre zone a alto valore naturale | € | n.d. | 0 | - |
| Muretti a secco ristrutturati | km | 20 | 0,33 | 1,64% |

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target (a) | Realizzato (b) | Capacità realizzativa (b/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azione 2 |  |  |  |  |
| Aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiarie | N° | 187 | 0 | 0,00% |
| di cui agricoltori | N° | n.d. | 0 | - |
| di cui altri gestori | N° | n.d. | 0 | - |
| di cui con area impegnata con il reg. 2078/92 | N° | n.d. | 0 | - |
| di cui con area impegnata con il reg. 1257/99 | N° | n.d. | 0 | - |
| di cui con area impegnata con il reg. 1698/05 | N° | n.d. | 0 | - |
| di cui con area di nuovo impegno | N° | n.d. | 0 | - |
| Superficie impegnata | ha | 1.410 | 0 | 0,00% |
| di cui agricoltori | ha | n.d. | 0 | - |
| di cui altri gestori | ha | n.d. | 0 | - |
| di cui con area impegnata con il reg. 2078/92 | ha | n.d. | 0 | - |
| di cui con area impegnata con il reg. 1257/99 | ha | n.d. | 0 | - |
| di cui con area impegnata con il reg. 1698/05 | ha | n.d. | 0 | - |
| di cui con area di nuovo impegno | ha | n.d. | 0 | - |
| di cui siepi e boschetti | ha | n.d. | 0 | - |
| di cui sistemi macchia-radura | ha | n.d. | 0 | - |
| Numero totale di contratti | N° | 187 | 0 | 0,00% |
| di cui agricoltori | N° | n.d. | 0 | - |
| di cui altri gestori | N° | n.d. | 0 | - |
| di cui con area impegnata con il reg. 2078/92 | N° | n.d. | 0 | - |
| di cui con area impegnata con il reg. 1257/99 | N° | n.d. | 0 | - |
| di cui con area impegnata con il reg. 1698/05 | N° | n.d. | 0 | - |
| di cui con area di nuovo impegno | N° | n.d. | 0 | - |
| di cui siepi e boschetti | N° | n.d. | 0 | - |
| di cui sistemi macchia-radura | N° | n.d. | 0 | - |
| Volume investimenti | € | 3.000.000 | 0 | 0,00% |
| di cui per investimenti non produttivi | € | n.d. | 0 | - |
| di cui per altri investimenti a finalità agro-ambientale | € | n.d. | 0 | - |
| di cui per investimenti che aumentano l’attrattività delle aree agricole in zone Natura 2000 | € | n.d. | 0 | - |
| di cui per investimenti che aumentano l’attrattività delle aree agricole in altre zone a alto valore naturale | € | n.d. | 0 | - |

| Indicatori di risultato | Unità di misura | Target | Raggiunto |
| --- | --- | --- | --- |
| Azione 1 |  |  |  |
| Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo | ha | 200 | 3,3 |
| miglioramento della biodiversità |  |  |  |
| evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre |  |  |  |
| Azione 2 |  |  |  |
| Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo | ha | 1410 | - |
| miglioramento della biodiversità |  |  |  |
| migliorare la qualità del suolo |  |  |  |
| migliorare la qualità dell'acqua |  |  |  |
| mitigare il cambiamento climatico |  |  |  |

Considerazioni sullo stato di avanzamento fisico:

Per quanto riguarda l'azione 1, relativa alla manutenzione dei muretti a secco e terrazzamenti, i beneficiari totali dell'iniziativa sono 16, di cui 12 soggetti privati e 4 soggetti pubblici (2 comuni e 2 Comunità Montane). Nel 2011 sono state liquidate 8 domande, tutte riguardanti l'azione 1, corrispondenti al 7% del valore obiettivo e per un volume di investimenti di circa 72.000 Euro, pari al 9% del target, mentre per 1 domanda è stato erogato un anticipo.

L'azione 2, relativa alla costituzione di habitat, registra un'adesione ridotta, sia in termini di beneficiari (4 domande presentate, tutte riguardanti aziende agricole), che di investimenti approvati (8.286 Euro). Per questa azione non sono stati erogati pagamenti, per cui il suo livello di avanzamento fisico è ancora nullo.

L'avanzamento fisico complessivo della misura risulta pertanto assai ridotto, a causa soprattutto della scarsa risposta del territorio riguardo l'azione 2. Malgrado ciò, con le risorse aggiuntive dell'Health Check è stata incrementata la dotazione finanziaria di questa azione, soprattutto in considerazione della sua grande valenza ambientale e, in particolare, per la salvaguardia e miglioramento della biodiversità. Tuttavia le risorse aggiuntive non sono state ancora attivate e quindi i relativi indicatori di realizzazione non registrano alcun avanzamento.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali | Accesso individuale | PIT (agricoli e forestali) | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Azione 1 | Azione 2 |  |  |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari | DPREG 054/ Pres del 12/02/2008 |  |
| Bando | Decreto 921 del 19/5/08 | Decreto 916 del 19/5/08 |  |
| Modifiche termini | Decreto 2181 del 2/9/2008 | Decreto 2190 del 2/9/08 |  |
|  | Decreto 2539 del 14/10/2008 | Decreto 2535 del 14/10/2008 |  |
|  | Decreto 3084 del 25/11/2008 | Decreto 3316 del 11/12/2008 |  |
|  | Decreto 3225 del 1/12/2008 | Decreto 1833 del 14/8/2009 |  |
|  | Decreto 3319 del 11/12/2008 | Decreto 2099 del 18/9/2009 |  |
| Atto d’individuazione del beneficiario (ammissione a contributo) | Decreto 2310 del13/10/2009 | Decreto n. 1263 del 16/07/2010 e Decreto n. 479 del 26 marzo 2010 |  |
|  | Decreto 76 del 27/1/2010 | Decreto 77 del 27/1/2010 |  |  |
|  |  |  | Decreto n. 76 del 27/2/2011 e Decreto n. 2633 del 1/12/2011 |  |
| Indicatori di efficienza procedurale della misura | Azione 1 individuale | Azione 2 individuale | PIT | Totale |
| Domande presentate (N) | 15 | 4 | 5 | 24 |
| Domande istruite (N) | 15 | 4 | 5 | 24 |
| Domande ammissibili (N) | 14 | 3 | 5 | 22 |
| Domande finanziate (N) | 14 | 3 | 5 | 22 |
| Domande concluse (N) | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Revoche e rinunce (N) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Capacità progettuale ammissibili/presentati (%) | 93% | 75% | 100% | 92% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 57% | 0% | 0% | 36% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 7% | 33% | 0% | 9% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 93% | 75% | 100% | 92% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

Con i bandi ad accesso individuale (Decreto 921 del 19/5/08) e ad accesso collettivo (Decreto 3316 del 11/12/2008) e le successive proroghe (che hanno esteso i termini di presentazione delle domande alla fine di novembre 2008), la Misura ha registrato un'adesione complessiva di 24 domande. Successivamente la fase istruttoria ha registrato una sospensione a seguito dei conflitti con i contenuti degli articoli 41-42-43 del Regolamento generale attuativo del Programma, riguardanti in particolare le modalità di rendicontazione delle spese e riferite specificamente alle misure a investimento. Con i decreti di approvazione delle domande ad accesso individuale, pubblicati a gennaio 2010 e quelli dei PIT agricoli e forestali, pubblicati rispettivamente a marzo, luglio 2010 e dicembre 2011 sono state ammesse a finanziamento complessivamente 22 domande. Le uniche revoche riguardano 2 domande a accesso individuale, entrambe relative all'azione 1.

Per quanto riguarda le 5 domande facenti parte di PIT, la loro istruttoria ha seguito l'iter procedurale previsto per questa tipologia di accesso ai finanziamenti. Di queste, 3 fanno parte di PIT forestali e 2 di PIT agricoli. Al 31 dicembre 2011, in seguito ad aggiornamento e scorrimento della graduatoria, sono state finanziate tutte le domande.

In termini generali, gli indicatori procedurali rivelano una buona performance, anche se, come osservato in precedenza, si registra un'adesione molto inferiore alle aspettative.

Nel 2011 è stata apportata una modifica della scheda di misura, che consentirà, a partire dal prossimo bando, uno snellimento delle procedure, in modo da renderla più attrattiva. Inoltre, per ovviare alla scarsa attrattiva della misura, l’AdG ha introdotto una nuova tipologia di intervento per la manutenzione straordinaria dei prati stabili naturali (azione 3), da approvare nel corso del Comitato di Sorveglianza del 2012. Ciò permetterà di ampliare in modo significativo l'ambito di attuazione della misura, con effetti rilevanti sulla biodiversità e sull'abbandono delle aree di montagna. Questa nuova azione è complementare alla misura 214 che finanzia lo sfalcio dei prati di montagna, ma non la loro manutenzione straordinaria.

# V. Svolgimento ed esito dei controlli

| Controlli fisici effettuati | Esiti |
| --- | --- |
| Anno | Numero | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 3 | 0 | 0 |
| % | 100% | 100% | 100% | 100% |

Per quanto riguarda i controlli in loco, nel 2011 ne sono stati effettuati 2, entrambi su domande relative all'azione 1 (accesso individuale), che ha dato esito positivo.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Le differenti fasi procedurali della misura sono riportate nella seguente tabella riepilogativa. Gli Uffici Attuatori sono i 4 Ispettorati Provinciali di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone.

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |
| Istruttoria ammissibilità domande | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |
| Comunicazione decisione individuale di ammissione | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Struttura responsabile (Servizio tutela ambienti naturali e fauna) |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |

A livello di direzione centrale, è stata assegnata alla misura una persona responsabile (la stessa responsabile anche della misura 2.1.3); a livello dei 4 uffici periferici è presente un responsabile in ciascuno di essi, con funzioni di istruttori delle domande pervenute.

| Qualifica | Quantità |
| --- | --- |
| Responsabili di misura/azioni | 1 |
| Istruttori/altri servizi | 4 |

# VII. Sviluppo dell’attuazione nel 2012

Nel 2012 è prevista la liquidazione delle restanti domande ammesse a finanziamento, tutte con accesso individuale, che abbiano presentato richieste di collaudo per fine lavori.

Nel 2012 è prevista anche una revisione della scheda dell'azione 2. Una volta approvata da parte del Comitato di Sorveglianza l'introduzione della nuova azione 3 della misura, per manutenzione straordinaria dei prati stabili naturali, si prevede un nuovo bando per l'intera misura.

# VIII.	 Valutazione sintetica

Sulla base delle graduatorie delle domande ammesse al finanziamento gli impegni della misura ammontano a 584.886 Euro, un valore ancora assai ridotto (circa il 16%) rispetto alla dotazione totale della misura. Le liquidazioni riguardano 9 domande totali di cui 8 a saldo più un anticipo, per un totale di 115.463 Euro, pari a solo il 3% delle risorse disponibili.

Anche l'avanzamento fisico registra un ridotto livello di realizzazione (7% e 9% del numero di beneficiari e del volume degli investimenti rispettivamente per l'azione 1 e 2% circa del numero di beneficiari per l'azione 2).

Le ragioni della scarsa adesione alla misura, si devono in parte a una sua bassa attrattiva, soprattutto per quanto concerne l'azione 2.

L'analisi delle problematiche che rappresentano un limite all'adesione dei potenziali beneficiari alla misura ha portato l’AdG ad apportare alcune modifiche sostanziali, in particolare con l'introduzione di una nuova azione per la manutenzione straordinaria dei prati stabili naturali, che potrà aumentare l'adesione a partire dal prossimo bando.

SCHEDA DELLA MISURA 221 Imboschimento di terreni agricoli

| Asse 2 | Miglioramento dell’ambiente |
| --- | --- |
| Azioni | Azione Unica |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi | X |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiario finale | - Imprese agricole condotte da imprenditori in possesso dei requisiti inerenti la qualifica di Imprenditore agricolo professionale. - Proprietari o possessori di terreni, imprese agricole diverse da quelle del punto 1, altre persone fisiche e giuridiche di diritto privato, Enti pubblici, sia in forma singola che associata. |
| Localizzazione | Gli interventi si applicano nelle zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva CEE n. 273/1975. |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La misura intende promuovere la creazione in aree agricole di popolamenti forestali che producano positivi effetti in termini di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, di tutela del suolo, di incremento della biodiversità oltre a contribuire al contenimento degli effetti indotti dal cambiamento climatico, creando anche condizioni favorevoli per l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica.

Gli obiettivi operativi individuati nel PSR sono i seguenti:

- favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente (acqua, suolo, aria);

- favorire la diversificazione del paesaggio e incrementare la biodiversità e la fauna selvatica in ambienti intensamente coltivati;

- contenere l'effetto serra mediante l’assorbimento di carbonio;

- favorire la coltivazione di popolamenti forestali compresi quelli con specie legnose a rapido accrescimento.

- Questi obiettivi saranno rafforzati dando la priorità ad interventi:

- con impianti in mescolanza a ciclo lungo, in particolare se in ampliamento od in articolazione con residue aree boscate, fasce boscate esistenti, corridoi fluviali ed altri elementi della rete ecologica;

- inseriti in progetti territoriali nelle aree in cui si esercita maggior pressione sulle risorse e caratterizzate da maggior semplificazione paesaggistica;

- con influenze positive sulle acque superficiali e profonde e sulle zone umide.

In termini numerici si può altresì affermare che il 100% degli impianti che verranno realizzati contribuirà positivamente a mitigare i cambiamenti climatici dovuti all’effetto serra; circa il 25% contribuirà al miglioramento o mantenimento della biodiversità, mentre il 100% potrà contribuire a diversificare il paesaggio.

# II. Attuazione Finanziaria al 31/12/2011

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE | TOTALE SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.003.206 | 18.445.202 | 8.325.735 | 10.119.467 | 3.558.004 |

Avanzamento finanziario

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tot Spesa pubblica |  | 18.445.202 |
| Impegni | 13.140.000 | - | 551.204 | 92.786 | - | 13.783.989 |
| di cui PSR 2000-2006 | 13.140.000 | - | - | - | - | 13.140.000 |
| Pagamenti | 1.933.549 | 736.487 | 766.645 | 1.796.738 | 2.035.016 | 7.268.435 |
| di cui PSR 2000-2006 | 1.933.549 | 736.487 | 766.645 | 1.796.738 | 2.035.016 | 7.268.435 |

| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| --- | --- |
| Capacità d’impegno (%) | 75% |
| Capacità di spesa (%) | 53% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 39% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario:

Per questa misura ogni anno viene emesso un bando per la presentazione delle domande di conferma d’impegno derivanti da contratti in corso, relativi alla precedente programmazione, a fronte del quale sono stanziate le risorse ed effettuati i pagamenti dei premi ai beneficiari (manutenzioni e mancato reddito). L'avanzamento finanziario della misura a tutto il 2011 riguarda esclusivamente tali impegni pregressi, mentre non sono stati erogati pagamenti a valere sulla presente programmazione.

La misura registra una buona capacità di impegno (75%) grazie alle graduatorie delle domande del bando 2008 finanziate pubblicate nel 2009 (domande accesso individuale) e nel 2010 (domande accesso collettivo). Tuttavia, le risorse utilizzate sono solo il 39% poiché riguardano solo gli impegni della precedente programmazione.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target | Realizzato | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | b/a |
| Numero di beneficiari | N° | 1.350 | 1.192 | 88% |
| Numero di ettari imboschiti | ha | 800 | 245,15 | 31% |

| Indicatori di prodotto disaggregati | proprietari privati | pubblici | totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero di beneficiari di aiuti all’imboschimento | 1.192 | 0 | 1.192 |
| Numero di ettari imboschiti | 245,15 | n.d. | 245,15 |

|  | "vecchi" regolamenti 2080/1992; 1257/1999; 1698/2005 | nuovi | totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero di beneficiari di aiuti all’imboschimento | 1.192 | 0 | 1.192 |
| Numero di ettari imboschiti | 245,15 | - | 245,15 |

|  | protezione erosione | aumento biodiversità | protezione risorse idriche | prevenzione allagamenti | mitigazione cambiam. climatici | Altro | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero di beneficiari di aiuti all’imboschimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 1.192 |
| Numero di ettari imboschiti | 0 | 78 | 0 | 0 | 245,15 | 0 | 245,15 |

| Indicatori di risultato |
| --- |
| Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: c)ad attenuare i cambiamenti climatici (6) | ha | 800 | 245 |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento fisico

Con la versione 5 del PSR di ottobre 2010 sono stati modificati i target previsti per gli indicatori di prodotto e per quello di risultato, in quanto, come segnalato anche dal valutatore, essi risultavano non congrui, in particolare in quanto non tenevano conto degli effetti dei trascinamenti.

Per quanto riguarda il target riguardante il numero di beneficiari si è passati da 630 a 1.350 unità mentre per quanto riguarda il numero di superficie imboschita si è passati da 2.710 a 800 ha. L’indicatore di risultato “superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo ad attenuare i cambiamenti climatici” è passato da 2.710 ha a 800 ha.

Per quanto riguarda gli indicatori di prodotto, considerando la particolarità della misura che prevede sia il rimborso dei costi di impianto, che l’erogazione di un indennizzo per le manutenzioni e i mancati redditi, vengono qui valutati come beneficiari tutti quelli che hanno ricevuto un contributo, mentre per quanto riguarda le superfici soltanto quelle che hanno ricevuto il saldo relativo alle operazioni di impianto. Poiché nel corso della presente programmazione non sono state pagate nuove domande, entrambi i dati si riferiscono a pratiche presentate nel corso della precedente programmazione che hanno dato luogo a piantagioni che si sono realizzate nel periodo 2007-2011 per quanto riguarda le superfici, e all’erogazione di indennizzi per quanto riguarda il numero di beneficiari.

Con la modifica dei valori target dell’indicatore di prodotto la capacità realizzativa, per quanto riguarda il numero di beneficiari risulta del 88%, mentre il numero di ettari imboschiti è del 31%. I dati informali disponibili evidenziano la realizzazione, nell’ambito della presente programmazione, di circa 260 ha di nuovi impianti già conclusi, di cui 200 ha relativi a domande ad accesso individuale e i restanti 60 ha relativi a azioni collettive. Una volta collaudate e liquidate a saldo queste domande, la capacità realizzativa, in termini di superficie, sarebbe circa il doppio dell'attuale (63%).

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali |
| --- |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari | DPREG 054, DPREG 084, DPREG 040/2011 |
| Bandi | Decreto 922, Decreto 302 del 2/3/2011, Decreto 436 del 28/3/2011 solo conferma impegni |
| Modifiche termini | Decreto 2182 |
| Atti d’individuazione del beneficiario | Decreto 21 maggio 2009 accesso singolo; Decreto n. 337 del 5 marzo 2010 AC forestali. Decreto n. 1022 del 14/06/20140 Decreto n. 1022 del 14/06/20140 per i PIF. Decreto n. 1263 del 16/07/2010 per i PIT |
| Altre Delibere |  |
| Disponibilità finanziaria da bando | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| Disponibilità finanziaria da bando (accesso tramite PI) | 42.958.000 Euro (di cui 14.320.000 destinati ai PI forestali) |  |  |  | 42.958.000 Euro (di cui 14.320.000 destinati ai PI forestali) |
| Disponibilità finanziaria da bando | 1.768.000 |  |  | 1.700.000 | 3.468.000 |

| Indicatori di efficienza procedurale della misura | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2011 | Trascinamenti (2000-2006) | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domande presentate (N) | 65 | - | - | 55 | 120 | 5.415 | 5.535 |
| Domande istruite | - | 57 | 8 | 55 | 120 | 5.415 | 5.535 |
| Domande ammissibili (N) | - | 56 | 7 | 50 | 113 | 5.415 | 5.528 |
| Domande finanziate (N) | - | 56 | 7 | 0 | 63 | 5.415 | 5.478 |
| Domande concluse (N) | - |  | - | 0 | - | 5.415 | 5.415 |
| Revoche e rinunce (N) | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| Capacità progettuale ammesse/presentati (%) | - | 98% | 88% | 91% | 94% | 100% | 100% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | - | 2% | 14% | 0% | 10% | 0% | 0,1% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | - | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 99% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

Va innanzitutto sottolineato che nel 2011, con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. è stato modificato il regolamento della misura.

Nel 2011 non si sono registrati sostanziali progressi nell'iter procedurale delle domande di aiuto presentate nel 2008, con 63 domande ammesse al finanziamento, di cui 56 individuali e 7 promosse da soggetti privati all’interno delle azioni collettive forestali, le uniche a aver incluso questa misura. Nessuno di questi investimenti può considerarsi concluso, poiché non si registrano ancora liquidazioni.

Come già constatato nella precedente relazione annuale, la causa del mancato avanzamento dei pagamenti è stata l’indisponibilità dell’applicativo software per la compilazione a portale SIAN delle domande di pagamento da parte di AGEA. A seguito dell’attivazione del suddetto applicativo, a decorrere dal mese di novembre 2011, entro la fine dell’anno, 48 beneficiari (di cui la totalità di quelli nelle AC), avendo concluso l’investimento, hanno potuto presentare domanda di pagamento di saldo.

Nel 2011 è stato pubblicato un nuovo bando (Decreto 302 del 2/3/2011) per la presentazione di nuove domande a accesso individuale, il quale presenta una disponibilità finanziaria di 1.700.000 Euro, di cui 748.000 Euro costituiscono la quota di cofinanziamento dell’Unione Europea. Sono state presentate 55 domande, di cui 50 ritenute ammissibili, una non ammissibile e 4 domande archiviate su istanza del richiedente.

La misura presenta una buona capacità progettuale, mentre gli indici della domanda soddisfatta e ancor più della riuscita attuativa, scontano le mancate liquidazioni degli impegni della presente programmazione.

# V. Svolgimento ed esito dei controlli

| Controlli fisici in loco effettuati |  | Esiti |
| --- | --- | --- |
| Anno | Numero | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | 14 | 12 | 2 | - |
| 2008 | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - |
| Totale | 14 | 12 | 2 | - |
| % |  | 85% | 15% | - |

La struttura preposta ai controlli è il Servizio Controllo Comunitario, struttura di audit di secondo livello, della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.

I controlli vengono effettuati dall’Agea e sono stati resi disponibili i relativi dati solo per l’annualità 2007.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Il Servizio gestione forestale e produzione legnosa coordina la misura.

Nel caso di accesso singolo, le fasi procedurali della misura e le strutture incaricate per le relative attività sono le seguenti:

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | IAF |
| Istruttoria ammissibilità domande | IAF |
| Comunicazione decisione individuale di ammissione | IAF |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | IAF |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Servizio gestione forestale e produzione legnosa |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | IAF |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | IAF |

Nel caso dei progetti integrati, l’Autorità di Gestione emana il bando e riceve le domande, il Nucleo di Valutazione verifica i criteri di ammissibilità e di esistenza dell’integrazione del progetto integrato e attribuisce i punteggi, mentre gli Uffici Attuatori (gli IIAAFF) eseguono i controlli amministrativi sulla ammissibilità delle domande dei singoli progetti facenti parte di un progetto integrato. L’Autorità di Gestione approva le graduatorie e comunica le decisioni di ammissione sia al soggetto Capofila PI e sia ai singoli beneficiari.

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è il seguente:

| Qualifica | Numero |
| --- | --- |
| Responsabili di misura/azioni | 1 |
| Responsabili di procedimento | 4 |
| Istruttori/altri servizi | 9 |

Nello specifico, negli uffici del Servizio di gestione forestale e produzione legnosa operano due persone (una per il coordinamento e un referente per la raccolta dei dati di monitoraggio). Poi la misura viene attuata dai 4 Ispettorati agricoltura e foreste regionali (4 sedi: Trieste e Gorizia, Udine, Pordenone e Tolmezzo) dove viene svolto sia il procedimento che l’istruttoria. Il responsabile di procedimento delle domande ad accesso individuale è sempre il direttore dello IAF mentre gli istruttori possono essere più di uno per ispettorato. L’esito delle istruttore viene poi inviato al Servizio di gestione forestale e produzione legnosa che pubblica la graduatoria tramite un decreto del Direttore.

# VII. Sviluppo dell’attuazione nel 2012

Nel 2012, considerando la buona risposta del territorio alla misura e in seguito a un preciso calcolo dei fabbisogni finanziari futuri, è prevista la pubblicazione di un nuovo bando.

Come già nella precedente relazione annuale, si continua ad auspicare una soluzione del problema informatico che ancora impedisce le erogazioni dei premi per i nuovi impianti della presente programmazione. e con i pagamenti relativi ai nuovi impianti.

# VIII. Valutazione sintetica

La misura presenta complessivamente un potenziale impatto rilevante sia in termini finanziari che fisici visto la tipologia di investimento che prevede un impegno pluriennale.

Dal punto di vista fisico, essendo qui definiti come realizzati solo i progetti terminati con pagamento finale a saldo, non viene rilevato l’effetto dei nuovi progetti finanziati dal presente PSR ma che troveranno completa attuazione nelle programmazioni successive.

Per quanto riguarda il numero di beneficiari totali, includendo anche i trascinamenti derivanti dalla passata programmazione, si comprende come il target beneficiari di 1.350 verrà ampiamente superato anche se il numero di domande non corrisponde necessariamente al numero dei beneficiari.

Si sottolinea l’urgenza di tarare e migliorare gli applicativi software per il caricamento nel sistema delle domande sia di aiuto, sia di pagamento, i quali presentano ancora alcune incongruenze ed anomalie di funzionamento. Tali software sono di competenza di AGEA che è già stata sollecitata da parte dell’Adg rispetto a tale problematica.

Il giudizio sulla misura è quindi sostanzialmente positivo, considerando la buona risposta del territorio e la buona qualità dei progetti presentati. Dal punto di vista della tipologia di imboschimenti, questi riguardano in gran prevalenza impianti di pioppo a ciclo breve che, nelle particolari condizioni ambientali di alcune zone di pianura, trovano le condizioni ottimale per il loro sviluppo, conferendo al prodotto finale, una elevata qualità, molto apprezzata dal mercato. Si rileva tuttavia una minore rilevanza dell’incidenza della misura sugli obiettivi ambientali, in considerazione della tipologia prevalente di impianti, che risulterebbe essere a ciclo breve e quindi di minor impatto sulle componenti ambientali.

SCHEDA DELLA MISURA 223 Imboschimento di superfici non agricole

| Asse 2 | Miglioramento dell’ambiente |
| --- | --- |
| Azioni | Azione Unica |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiario finale | Proprietari o possessori di terreni, agricoltori o altre persone fisiche ed entità di diritto privato, Enti pubblici, sia in forma singola che associata. |
| Localizzazione | Gli interventi si applicano nelle zone escluse dalla delimitazione di cui alla direttiva CEE n. 273/1975. |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La misura intende promuovere la creazione, in aree non agricole, di popolamenti forestali che producono positivi effetti in termini di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, di tutela del suolo, di incremento della biodiversità, oltre a contribuire al contenimento degli effetti indotti dal cambiamento climatico, creando anche condizioni favorevoli per l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica.

Gli obiettivi operativi individuati nel PSR sono i seguenti:

- favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente (acqua, suolo, aria);

- la diversificazione del paesaggio e l’incremento della biodiversità e della fauna selvatica in ambienti intensamente coltivati;

- contenere l'effetto serra mediante l’assorbimento di carbonio;

- creare aree verdi con funzione ricreativa.

- Questi obiettivi saranno rafforzati dando la priorità ad interventi:

- con impianti in mescolanza a ciclo lungo, in particolare se in ampliamento od in articolazione con residue aree boscate, fasce boscate esistenti, corridoi fluviali ed altri elementi della rete ecologica;

- inseriti in progetti territoriali nelle aree a maggior pressione sulle risorse e con maggior semplificazione paesaggistica;

- con influenze positive sulla acque superficiali e profonde e con le zone umide.

In termini numerici si può altresì affermare che il 100% degli impianti che verranno realizzati contribuirà positivamente a mitigare i cambiamenti climatici dovuti all’effetto serra; circa il 25% contribuirà al miglioramento o mantenimento della biodiversità, mentre il 100% potrà contribuire a diversificare il paesaggio. In considerazione del fatto che i terreni a vocazione agricola della Regione Friuli Venezia Giulia sono in pratica sempre oggetto di coltivazione agricola, una minima percentuale degli imboschimenti oggetto della misura riguarderà terreni abbandonati e non caratterizzati da alto valore naturale.

# II. Attuazione Finanziaria al 31/12/2011

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE | TOTALE SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.741.978 | 1.337.439 | 603.689 | 733.750 | 404.539 |

Avanzamento finanziario

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tot Spesa pubblica | 1.337.439 |
| Impegni | 305.000 | - | 175.541 | 485.500 | - | 966.041 |
| di cui PSR 2000-2006 | 305.000 | - | - | - | - | 305.000 |
| Pagamenti | 301.339 | - | - | - | - | 301.339 |
| di cui PSR 2000-2006 | 301.339 | - | - | - | - | 301.339 |

| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| --- | --- |
| Capacità d’impegno (%) | 72% |
| Capacità di spesa (%) | 31% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 23% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario:

Questa misura è caratterizzata, in fase di inizio programmazione, da un discreto ammontare di impegni derivati dalla precedente programmazione che rappresentano il 23% delle risorse finanziarie destinate alla misura dal PSR. Si tratta in particolare di domande a valere sulla misura I – azione 7 del PSR 2000-2006. L’impegno previsto per i trascinamenti era in ogni caso frutto di un calcolo che successivamente è risultato leggermente sovrastimato. I pagamenti dei trascinamenti risultano essersi esauriti nel 2007.

Con il bando del 2008 sono stati adottati nuovi impegni per domande a accesso singolo (2009) e a accesso integrato (2010), per un totale di 485.500,23 Euro. Complessivamente la capacità di impegno ha raggiunto il 72%.

Per quanto riguarda i pagamenti, nel 2007 sono stati erogati 301.339 € pari al 23% delle risorse finanziarie complessive, tutti per trascinamenti che ora risultano conclusi. Dopo il 2007 non si registrano ulteriori pagamenti, a causa delle problematiche informatiche già viste per la misura 221.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target | Realizzato | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | b/a |
| Numero di beneficiari | N° | 200 | 73 | 37% |
| Numero di ettari imboschiti | ha | 1.000 | 340 | 34% |

| Indicatori di prodotto disaggregati |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | proprietari privati | pubblici | totale |
| Numero di beneficiari di aiuti all’imboschimento | 73 | 0 | 73 |
| Numero di ettari imboschiti | 340 | 0 | 340 |
|  | "vecchi" regolamenti 2080/1992; 1257/1999; 1698/2005 | nuovi | totale |
| Numero di beneficiari di aiuti all’imboschimento | 73 | 0 | 73 |
| Numero di ettari imboschiti | 340 | 0 | 340 |

|  | protezione erosione | aumento biodiversità | protezione risorse idriche | prevenzione allagamenti | mitigazione cambiamenti climatici | altro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero di beneficiari di aiuti all’imboschimento | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| Numero di ettari imboschiti | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 |

| Indicatori di risultato |
| --- |
| Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: | ha | 1.000 | 340 |
| c)ad attenuare i cambiamenti climatici |  |  |  |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento fisico:

Con la versione 5 del PSR di ottobre 2010 sono stati modificati i target previsti per gli indicatori di prodotto e per quello di risultato, in quanto, come segnalato anche dal valutatore, essi risultavano non congrui, in particolare in quanto non tenevano conto degli effetti dei trascinamenti.

Per quanto riguarda il target riguardante il numero di beneficiari si è passati da 100 a 200 unità mentre per quanto riguarda il numero di ha imboschiti si è passati da 400 a 1.000 ha. Per l’indicatore di risultato “superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: c) ad attenuare i cambiamenti climatici” il valore target è passato da 400 ha previsti nel 2009 a 1.000 ha.

Le domande concluse e pagate a saldo sono 73. La capacità realizzativa per quanto riguarda il numero di beneficiari è del 37%, mentre per quanto riguarda il numero di ettari imboschiti è del 34%.

I problemi relativi ai pagamenti delle nuove domande non permettono alla misura di procedere dal punto di vista sia finanziario che fisico. In ogni caso, i dati forniti dall'AdG evidenziano la realizzazione nell’ambito della presente programmazione, di circa 320 ha di nuovi impianti già conclusi relativi a 2 Azioni Collettive Forestali (26 beneficiari) per progetti finalizzati alla creazione di pioppeti certificati. Per quanto riguarda le adesioni individuali (43 beneficiari), sono stati imboschiti circa 100 ha, che comprendono sia pioppeti a ciclo breve, sia boschi a ciclo lungo.

Una volta collaudati e liquidati tali impianti, la superficie totale interessata dalla misura raggiungerebbe i 760 ha , circa due terzi del valore obiettivo previsto.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali |
| --- |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari | DPREG 054, DPREG 084, DPREG 040/2011 |
| Bandi | Decreto 923 del 19/5/2008, Decreto 302 del 2/3/2011 |
| Modifiche termini | Decreto 2183 |
| Atti d’individuazione del beneficiario | 20 maggio 2009 accesso singolo; Decreto n. 337 del 5 marzo 2010 AC forestali. Decreto n. 1022 del 14/06/2010 |
| Altre Delibere |  |
| Disponibilità finanziaria da bando | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| Disponibilità finanziaria da bando (accesso tramite PI) € |  | 14.320.000 (tutti i PI forestali) |  |  |  | 14.320.000 (tutti i PI forestali) |
| Disponibilità finanziaria da bando (accesso singolo) € |  | 314.000 |  |  | 260.350 | 574.350 |

| Indicatori di efficienza procedurale della misura | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale (2007-2010) | Trascinamenti (2000-2006) | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domande presentate (N) | 74 | - | - | 63 | 137 | 78 | 215 |
| Domande istruite (N) |  | 46 | 26 | 63 | 135 | 78 | 213 |
| Domande ammissibili (N) |  | 42 | 26 | 0 | 68 | 78 | 146 |
| Domande finanziate (N) |  | 42 | 26 | 0 | 68 | 78 | 146 |
| Domande concluse (N) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| Revoche e rinunce (N) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capacità progettuale ammesse/istruiti (%) | - | 91% | 100% | 0% | 50% | 100% | 69% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 50% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | - | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 68% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

Si ricorda innanzitutto che il regolamento generale di attuazione è stato modificato dal Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.

Tutte le domande di aiuto presentate nel 2008, sono state istruite tra il 2009 (accesso singolo) e 2010 (azioni collettive forestali). Delle 74 domande presentate, solo 4 non sono state considerate ammissibili, mentre le domande finanziate sono 68, di cui 42 individuali e 26 all'interno delle 2 AC forestali. Nessuno di questi investimenti può considerarsi concluso, poiché non si registrano ancora liquidazioni.

Come già constatato nella precedente relazione annuale, la causa del mancato avanzamento dei pagamenti è stata l’indisponibilità dell’applicativo software per la compilazione a portale SIAN delle domande di pagamento da parte di AGEA. A seguito dell’attivazione del suddetto applicativo, a decorrere dal mese di novembre 2011, va precisato tuttavia che, entro la fine dell’anno, 58 beneficiari (di cui la totalità di quelli nelle AC), avendo concluso l’investimento, hanno potuto presentare domanda di pagamento di saldo.

Nel 2011 è stato pubblicato un nuovo bando (Decreto 302 del 2/3/2011), dotato di una disponibilità finanziaria di 260.350 Euro (di cui 114.554,00 Euro di FEASR), sono state presentate 64 domande (tutte a accesso individuale), di cui 63 ammissibili e una non ammissibile, per un importo totale richiesto di 1.394.445,29 Euro.

A livello complessivo, la misura presenta una riuscita attuativa pari a zero a causa dei mancati pagamenti delle nuove domande. Gli indici di capacità progettuale e domanda soddisfatta risentono del fatto che per il bando 2011 non è ancora stata decretata l’ammissibilità al finanziamento delle domande presentate.

# V. Svolgimento ed esito dei controlli in loco

| Controlli fisici in loco effettuati | Esiti |
| --- | --- |
| Anno | Numero | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | 6 | 6 | - | - |
| 2008 | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - |
| 2011 |  |  |  |  |
| Totale | 6 | 6 | - | - |
| % |  | 100% | - | - |

La struttura preposta ai controlli è il Servizio Controllo Comunitario, struttura di audit di secondo livello, della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.

I controlli vengono effettuati dall’Agea e sono stati resi disponibili i relativi dati solo per l’annualità 2007.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Il Servizio Gestione forestale e antincendio boschivo coordina la misura.

Nel caso di accesso singolo, le fasi procedurali della misura e le strutture incaricate per le relative attività sono le seguenti:

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | IAF |
| Istruttoria ammissibilità domande | IAF |
| Comunicazione decisione individuale di ammissione | IAF |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | IRAF |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Servizio gestione forestale e produzione legnosa |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | IAF |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | IAF |

Nel caso dei progetti integrati, l’Autorità di Gestione emana il bando e riceve le domande, il Nucleo di Valutazione verifica i criteri di ammissibilità e di esistenza dell’integrazione del progetto integrato e attribuisce i punteggi, mentre gli Uffici Attuatori (gli IIAAFF) eseguono i controlli amministrativi sulla ammissibilità delle domande dei singoli progetti facenti parte di un progetto integrato. L’Autorità di Gestione approva le graduatorie e comunica le decisioni di ammissione sia al soggetto Capofila PI e sia ai singoli beneficiari.

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è il seguente:

| Qualifica | Numero |
| --- | --- |
| Responsabili di misura/azioni | 1 |
| Responsabili di procedimento | 4 |
| Istruttori/altri servizi | 9 |

Nello specifico, negli uffici del Servizio di gestione forestale e produzione legnosa operano due persone (una per il coordinamento e un referente per la raccolta dei dati di monitoraggio) come responsabili di misura. Poi la misura viene attuata dai 4 Ispettorati agricoltura e foreste regionali (4 sedi: Trieste e Gorizia, Udine, Pordenone e Tolmezzo) dove viene svolto sia il procedimento che l’istruttoria. Il responsabile di procedimento è sempre il direttore dello IAF mentre gli istruttori possono essere più di uno per ispettorato. L’esito delle istruttore viene poi inviato al Servizio di gestione forestale e produzione legnosa che pubblica la graduatoria tramite un decreto del Direttore.

# VII. Sviluppo dell’attuazione nel 2012

Nel 2012 si attende innanzitutto la liquidazione delle 58 domande ammesse a finanziamento del bando 2008, che hanno già presentato domanda di pagamento. Per quanto riguarda il bando 2011 si attende la conclusione della fase istruttoria e la pubblicazione del decreto con la graduatoria delle domande ammesse al finanziamento. Poiché le risorse messe a bando non sono sufficienti a coprire i fabbisogni delle domande, sarà necessario assegnare nuove risorse e, successivamente, approvare uno scorrimento della graduatoria.

In considerazione della buona risposta del territorio alla misura, potrebbe essere necessaria l'apertura di un nuovo bando nel corso del 2012. In questo caso, si dovrà tuttavia provvedere a una rimodulazione delle risorse dell'Asse, per assegnarne di ulteriori a questa misura.

# VIII. Valutazione sintetica

Dal punto di vista finanziario, la misura registra un buon impegno di spesa, pari al 72%, mentre la capacità di utilizzo delle risorse si attesta su un valore modesto, pari al 23% del budget totale. Le uniche liquidazioni sono state effettuate nel 2007 e riguardano solo trascinamenti.

Dal punto di vista dell'avanzamento fisico, la misura presenta un numero di beneficiari e di ettari imboschiti pari rispettivamente al 37% e 34%, anch'essi relativi al proseguimento di impegni precedenti.

Si sottolinea l’urgenza di tarare e migliorare gli applicativi software per il caricamento nel sistema delle domande sia di aiuto, sia di pagamento, i quali presentano ancora alcune incongruenze ed anomalie di funzionamento. Tali software sono di competenza di AGEA che è già stata sollecitata da parte dell’AdG rispetto a tale problematica. Per quanto riguarda il bando 2011, l'istruttoria è in corso.

La misura ha dimostrato di essere molto apprezzata dal territorio, soprattutto dai pioppicoltori che vogliono reimpiantare alla fine di un ciclo. Per questo verrà probabilmente ritenuto opportuno assegnare alla misura nuove risorse che consentano di far fronte a questa domanda.

SCHEDA DELLA MISURA 226 Ricostruzione del potenziale forestale e interventi preventivi

| Asse 2 | Miglioramento dell’ambiente |
| --- | --- |
| Azioni | Azione Unica – due tipologie di intervento Intervento 1: Ricostruzione delle superfici boschive danneggiate Intervento 2: Prevenzione incendi |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiario finale | - Proprietari forestali pubblici e/o privati o loro associazioni e soggetti da loro delegati. - Titolari della gestione forestale in base ad un contratto vigente. - Imprese boschive (solo per l’intervento 2). |
| Localizzazione | L’intervento 1 si applica nelle zone ricomprese dalla delimitazione di cui alla direttiva CEE n. 273/1975. L’intervento 2 si applica nelle zone ricomprese dalla delimitazione di cui alla direttiva CEE n. 273/1975, purché classificate ad alto o medio rischio d’incendio in base alla cartografia allegata al piano antincendio regionale. Per entrambi gli interventi è data priorità ai siti Natura 2000. La misura si applica per il periodo di programmazione 2007-2013. |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La misura intende promuovere la ricostruzione del potenziale forestale danneggiato in seguito a incendi o altre calamità naturali anche con interventi di ingegneria naturalistica e la messa in atto di interventi preventivi quali infrastrutture di protezione (viabilità antincendio, strutture per il monitoraggio, interventi di miglioramento colturale).

Gli obiettivi operativi individuati nel PSR sono i seguenti:

- incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi boschivi e altre calamità anche attraverso l’impiego di adeguato materiale vivaistico certificato;

- incentivare la realizzazione di adeguati interventi preventivi;

- ripristinare le funzioni antierosiva e consolidante del bosco per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico migliorando la stabilità del soprassuolo forestale;

- favorire ove possibile l’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica.

Il PSR e il Regolamento generale di attuazione (decr. 054/Pres del 2008) definiscono inoltre:

- le tipologie di beneficiari e i requisiti e gli obblighi;

- le tipologie di intervento ammissibili e non e i prezzi di riferimento;

- il tipo di aiuto, la spesa eligibile e l’intensità d’aiuto;

- i criteri di assegnazione dei punteggi e le procedure dell’istruttoria;

- la documentazione da allegare alle domande.

# II. Attuazione Finanziaria al 31/12/2011

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE (PSR) | TOTALE SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI | RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.318.036 | 1.930.053 | 871.181 | 1.058.872 | 387.983 | 125.000 |

Avanzamento finanziario

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tot Spesa pubblica | 1.930.053 |
| Impegni | 552.996 | 0 | 289.262 | 671.206 | 464.831 | 1.978.295 |
| di cui PSR 2000-2006 | 552.996 | 0 | 0 | 0 |  | 552.996 |
| Pagamenti | 552.996 | 0 | 0 | 0 | 177.520 | 730.515 |
| di cui PSR 2000-2006 | 552.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.996 |

| Indicatori finanziari | 2007-2013 |
| --- | --- |
| Capacità d’impegno (%) | 102% |
| Capacità di spesa (%) | 37% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 38% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario:

Questa misura è caratterizzata, in fase di inizio programmazione, da un discreto ammontare di impegni derivati dalla precedente programmazione che rappresentano il 29% delle risorse finanziarie destinate dal PSR alla misura.

A seguito del bando del 2008, la misura ha impegnato nel 2009 risorse per 289.262 Euro, per le 3 domande individuali ammesse al finanziamento. Nel 2010, a seguito dell'istruttoria dei progetti integrati, sono state ammesse a finanziamento le domande relative ai PIF e ai PIT forestali, per un totale di 671.206 Euro. Nel 2011, con lo scorrimento delle graduatorie per i PIT forestali e con la modifica della graduatoria per le domande individuali già ammesse, sono state impegnati ulteriori 464.831 Euro. La somma di tutti gli impegni assunti nel periodo 2007-2011 è pari all’incirca alla dotazione totale della misura. Si osserva inoltre che, per finanziare alcune delle domande ammesse a seguito dello scorrimento della graduatoria dei PIT forestali, nel 2011 sono state impegnati circa 122.000 Euro di fondi integrativi regionali.

Dopo i pagamenti erogati nel 2007 per impegni precedenti, la misura ha liquidato, nel 2011, 5 anticipi per altrettante domande, per un totale di 177.520 Euro, portando sia la capacità di spesa, che la capacità di utilizzo delle risorse al 38%. Pertanto, a fronte di una capacità di impegno pari alle risorse assegnate, la misura ancora non riesce a essere efficiente sul fronte dei pagamenti.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target | Realizzati | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (c) | (c/a) |
| Numero di interventi preventivi o ricostitutivi | N° | 30 | 9 | 30% |
| Superficie forestale danneggiata sovvenzionata | ha | 200 | 69 | 35% |
| Volume totale degli investimenti | € | 6.800.000 | 5.103.945 | 75% |

| Indicatori di prodotto disaggregati | proprietari privati | pubblici | totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero di interventi preventivi o ricostitutivi | 2 | 7 | 9 |
| Superficie forestale danneggiata sovvenzionata | 0 | 0 | 0 |
| Volume totale degli investimenti | 425.584 | 4.678.361 | 5.103.945 |

|  | prevenzione incendi | prevenzione eventi naturali | ricostruzione dopo incendi | ricostruzione dopo eventi naturali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero di interventi preventivi o ricostitutivi | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Superficie forestale danneggiata sovvenzionata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volume totale degli investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | infrastrutture | re-impianti | altre ricostruzioni forestali | azioni preventive |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero di interventi preventivi o ricostitutivi | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Superficie forestale danneggiata sovvenzionata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volume totale degli investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di risultato | Unità di misura | Target | Raggiunto |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo: a) alla biodiversità e alla salvaguardi a di habitat agricoli di alto pregio naturale | ha | 1.000 | 69 |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento fisico:

Con la versione 5 del PSR di ottobre 2010 sono stati modificati i target previsti per gli indicatori di prodotto e per quello di risultato, in quanto, come segnalato anche dal valutatore, essi risultavano non congrui, in particolare in quanto non tenevano conto degli effetti dei trascinamenti. Il “numero interventi preventivi o ricostitutivi” è stato ridotto da 40 a 30 unità, mentre il “volume totale degli investimenti” è stato sensibilmente aumentato portandolo da 1.703.800 € a 6.800.000 €. Il target dell’indicatore di risultato è passato da 200 a 1.000 ha previsti.

Nel 2011 sono stati erogati solamente 3 anticipi per altrettante domande. Pertanto, non essendoci stati nuovi progetti conclusi, gli indicatori fisici mantengono i valori determinati dalle 9 domande concluse pagate a saldo, che riportano un numero di beneficiari pari al 30% e un volume di investimenti pari al 75%, mentre la superficie forestale danneggiata sovvenzionata, pari a 69 ha, è il 35% del target.

Per quanto concerne la disaggregazione degli indicatori, questa è resa difficile dalla complessità dei progetti finanziati, comprendenti più interventi di natura differente (miglioramenti colturali, realizzazione di nuova viabilità, sistemazioni idraulico forestali). Una domanda di aiuto in particolare ha finanziato la ricostruzione di un bosco percorso da incendio ma non sono disponibili informazioni sulla superficie ripristinata e sull’importo dei lavori (la domanda infatti ha finanziato anche altri interventi). I dati relativi alle superfici di intervento delle nuove domande ammesse al finanziamento non sono ancora disponibili.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali |
| --- |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari | DPREG 054 DPREG 084 |  |
| Bandi | Decreto 924 del 19/5/2008 |
| Modifiche termini | Decreto 2184 del 2/9/08, Decreto 2542 del 14/10/08, Decreto 3084 del 25/11/08, Decreto 3225 del 1/12/08 |
| Atti d’individuazione del beneficiario | Decreto RAF 1036 del 8 giugno 2009, Decreto 3 del 10 gennaio 2011 |
| Altre Delibere | Decreto n. 337 del 5 marzo 2010 AC forestali. Decreto n. 1022 del 14/06/20140 Decreto n. 1022 del 14/06/20140 per i PIF. Decreto n. 1263 del 16/07/2010, Decreto n. 76 del 27/1/2011, Decreto n. 2633 del 1/12/2011 per i PIT |
| Disponibilità finanziaria da bando | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| Disponibilità finanziaria da bando (accesso tramite PI) |  | 42.958.000 Euro (di cui 14.320.000 destinati ai PI forestali) |  |  |  | 42.958.000 Euro (di cui 14.320.000 destinati ai PI forestali) |
| Disponibilità finanziaria da bando |  | 318.000 |  |  |  | 318.000 |

| Indicatori di efficienza procedurale della misura | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale (2007-2010) | Trascinamenti (2000-2006) | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domande presentate (N) | 21 |  |  |  | 21 | 9 | 30 |
| Domande istruite (N) | 4 | 17 |  |  | 21 | 9 | 30 |
| Domande ammissibili (N) | 3 | 17 |  |  | 20 | 9 | 29 |
| Domande finanziate (N) | - | 3 | 12 | 3 | 18 | 9 | 27 |
| Domande concluse (N) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Revoche e rinunce (N) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capacità progettuale ammesse/istruite (%) | 75% | 100% | 100% | 0% | 95% | 100% | 97% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 33% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 100% | 90% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

La misura è stata avviata a dicembre 2008. Sono state presentate 21 domande, di cui 4 individuali e 17 nell'ambito dei Progetti Integrati (9 all’interno dei PIF e 8 nei PIT forestali). Solo una domanda individuale non è stata ritenuta ammissibile, mentre tutte le altre domande sono state ammesse al finanziamento, sia pure con una tempistica differente. Infatti le domande individuali sono state ammesse al finanziamento nel 2009, mentre di quelle a accesso collettivo, 12 hanno ricevuto il decreto di finanziamento nel 2010 e, le restanti 3, in seguito allo scorrimento della graduatoria avvenuta nel gennaio 2011.

Sempre nel 2011 sono stati effettuati 5 anticipi per altrettante domande di progetti integrati.

# V. Svolgimento ed esito dei controlli in loco

| Controlli fisici in loco effettuati |  | Esiti |
| --- | --- | --- |
| Anno | Numero | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - |
| Totale | - | - | - | - |
| % |  | - | - | - |

La struttura preposta ai controlli è il Servizio Controllo Comunitario, struttura di audit di secondo livello, della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.

Nel 2011, non essendoci stati pagamenti a saldo per i nuovi impianti realizzati, non sono stati effettuati controlli in loco.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Il Servizio gestione forestale e produzione legnosa coordina la misura. Nel caso di accesso singolo, le fasi procedurali della misura e le strutture incaricate per le relative attività sono le seguenti:

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | IAF |
| Istruttoria ammissibilità domande | IAF |
| Comunicazione decisione individuale di ammissione | IAF |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | IAF |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Servizio gestione forestale e produzione legnosa |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | IAF |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | IAF |

Nel caso dei progetti integrati, l’Autorità di Gestione emana il bando e riceve le domande, il Nucleo di Valutazione verifica i criteri di ammissibilità e di esistenza dell’integrazione del progetto integrato e attribuisce i punteggi, mentre gli Uffici Attuatori (gli IIAAFF) eseguono i controlli amministrativi sulla ammissibilità delle domande dei singoli progetti facenti parte di un progetto integrato. L’Autorità di Gestione approva le graduatorie e comunica le decisioni di ammissione al soggetto Capofila PI. Le decisioni individuali di finanziamento ai singoli beneficiari vengono invece comunicate dallo IAF competente per territorio.

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è il seguente:

| Qualifica | Numero |
| --- | --- |
| Responsabili di misura/azioni | 1 |
| Responsabili di procedimento | 4 |
| Istruttori/altri servizi | 9 |

Nello specifico, negli uffici del Servizio di gestione forestale e produzione legnosa operano due persone (una per il coordinamento e un referente per la raccolta dei dati di monitoraggio). La misura viene attuata dai 4 Ispettorati agricoltura e foreste regionali (4 sedi: Trieste e Gorizia, Udine, Pordenone e Tolmezzo) dove viene svolto sia il procedimento che l’istruttoria. Il responsabile di procedimento è sempre il direttore dello IAF, mentre gli istruttori possono essere più di uno per ispettorato. L’esito delle istruttorie viene poi inviato al Servizio di gestione forestale e produzione legnosa che pubblica la graduatoria tramite un decreto del Direttore.

# VII. Sviluppo dell’attuazione nel 2012

Per il 2012 si auspica la liquidazione a saldo di tutte le domande già ammesse al finanziamento. Considerando che la misura ha già impegnato tutte le risorse disponibili, non si prevedono nuovi bandi.

# VIII. Valutazione sintetica

La misura, con la decisione di finanziamento per tutte le 20 domande ammissibili del bando 2008, ha utilizzato tutta la propria dotazione finanziaria. A fronte di ciò i pagamenti ancora registrano un ritardo, con la liquidazione di circa 730.000 Euro, pari al 38% del budget totale, di cui circa 553.00 Euro, relativi a impegni della precedente programmazione e circa 177.000 Euro relativi agli anticipi di nuovi impegni.

Dal punto di vista fisico si registra un livello realizzativo del 35% per quanto riguarda le superfici sovvenzionate e del 75% per il volume degli investimenti totali. Tuttavia, tali livelli riguardano esclusivamente i vecchi impegni. La mancanza di dati specifici sulle domande della nuova programmazione, non consente di stimare il livello delle realizzazioni una volta conclusi tutti gli interventi in corso e pertanto non è ancora possibile esprimere un giudizio complessivo sulla misura.

SCHEDA DELLA MISURA 227 Sostegno agli interventi non produttivi

| Asse 2 | Miglioramento dell’ambiente |
| --- | --- |
| Azioni | Azione Unica |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiario finale | - Proprietari di boschi e foreste pubblici e privati, singoli o associati, associazioni e consorzi di comunioni familiari che hanno per scopo l’esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali su fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati. - Titolari della gestione forestale in base ad un contratto vigente. |
| Soggetti destinatari dell’intervento |  |
| Localizzazione | L’intervento si applica a tutto il territorio regionale, con priorità per i siti Natura 2000. La misura si applica per il periodo di programmazione 2007-2013. |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La misura, coerente con le politiche forestali regionali e comunitarie, intende sostenere i proprietari boschivi sia pubblici che privati per la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione, conservazione e fruizione turistica delle aree forestali.

Le finalità e gli obiettivi individuati nel PSR sono il sostegno alla gestione delle aree forestali di pregio naturalistico e in particolare quelle comprese nella Rete Natura 2000.

Il PSR e il Regolamento generale di attuazione (decr. 054/Pres del 2008) definiscono inoltre:

- le tipologie di beneficiari, i requisiti e gli obblighi;

- le tipologie di intervento ammissibili;

- intensità e limiti minimi e massimi dell’aiuto

- i criteri di assegnazione dei punteggi e le procedure dell’istruttoria;

- la documentazione da allegare alle domande.

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE (PSR) | TOTALE SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI | RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.729.656 | 1.413.551 | 638.044 | 775.507 | 316.105 | 500.000 |

# II. Avanzamento finanziario

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tot Spesa pubblica | 1.413.551 |
| Impegni | 221.899 | 0 | 188.160 | 745.351 | 309.573 | 1.464.982 |
| di cui PSR 2000-2006 | 221.899 | 0 | 0 | 0 |  | 221.899 |
| Pagamenti | 221.899 | 0 | 0 | 0 | 61.333 | 283.232 |
| di cui PSR 2000-2006 | 221.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.899 |

| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| --- | --- |
| Capacità d’impegno (%) | 104% |
| Capacità di spesa (%) | 19% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 20% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario:

Nel 2007 sono state liquidate le domande relative a impegni della precedente programmazione, per un totale di 221.899 Euro, importo lievemente inferiore a quanto previsto. Con il bando 2008, sono state presentate domande sia individuali, sia mediante accesso collettivo (in particolare PIT forestali e agricoli, AC forestali e PIF forestali), i cui impegni sono stati assunti nel 2009 per le prime e nel 2010 e nel 2011 per le seconde, con la pubblicazione delle rispettive graduatorie. La somma degli impegni relativi alla nuova programmazione e quelli per il finanziamento dei trascinamenti del PSR 2000-2006, è di 1.464.982, leggermente superiore alla dotazione finanziaria complessiva della misura (104%). Si osserva inoltre che, per finanziare 14 domande ammesse a seguito dello scorrimento della graduatoria dei PIT forestali, nel 2011 sono state impegnati circa 500.000 Euro di fondi integrativi regionali.

Per quanto concerne i pagamenti, questi comprendono le 5 domande residue della precedente programmazione e gli anticipi per 3 domande relative alla presente programmazione, questi ultimi erogati nel 2011.

Il ritardo nella liquidazione degli impegni assunti fa si che gli indici di capacità di spesa e di capacità di utilizzo delle risorse registrino livelli complessivamente bassi, rispettivamente del 19% e 20%.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di prodotto | Unità di misura | Target | Realizzati | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (c) | (c/a) |
| Numero di proprietari di foreste beneficiari | N° | 20 | 5 | 25% |
| Volume totale degli investimenti | € | 2.000.000 | 1.854.170 | 93% |

| Indicatori di prodotto disaggregati | Altri obiettivi ambientali | miglioramento della pubblica utilità | totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero di proprietari di foreste beneficiari | 5 | 0 | 5 |
| Volume totale degli investimenti | 1.854.170 | 0 | 1.854.170 |

| Indicatori di risultato | Unità di misura | Target | Raggiunto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo a: | ha | 300 | 0 |  |  |  |
| e) a evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre |  |  |  |  |  |  |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento fisico:

Con la versione 5 del PSR di ottobre 2010 sono stati modificati i target previsti per gli indicatori di prodotto e per quello di risultato, in quanto, come segnalato anche dal valutatore, essi risultavano non congrui, in particolare in quanto non tenevano conto degli effetti dei trascinamenti. Il valore target dell’indicatore di prodotto “numero di proprietari di foreste beneficiari” è passato da 50 a 20 unità. L’indicatore “volume totale degli investimenti” è stato ridotto da 2.462.000 a 2.000.000 Euro. Il target dell’indicatore di risultato è passato da 600 a 300 ha.

Il valore degli indicatori fisici rimane quello del 2010 non essendoci stati nuovi progetti conclusi. La capacità realizzativa relativa al numero di beneficiari è del 25%, mentre per quanto riguarda il volume di investimenti registra un valore del 93%.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali |
| --- |
| Eventuali adempimenti programmatici preliminari | DPREG 054 DPREG 084 |
| Bandi | Decreto 925 del 19/5/2008 |
| Modifiche termini | Decreto 2185 del 2/9/08, Decreto 2543 del 14/10/08, Decreto 2913 del 13/11/08, Decreto 3084 del 25/11/08, Decreto 3225 del 1/12/08 |
| Atti d’individuazione del beneficiario | Decreto RAF 1037 del 8/6/2009; Decreto 337 del 5/3/2010 AC forestali. Decreto n. 1022 del 14/06/2010 per i PIF. Decreto n. 1263 del 16/07/2010, Decreto n. 76 del 27/1/2011, Decreto n. 2633 del 1/12/2011 per i PIT |
| Altre Delibere |  |
| Disponibilità finanziaria da bando | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| Disponibilità finanziaria da bando (acceso tramite PI) | 42.958.000 Euro (di cui 14.320.000 destinati ai PI forestali) |  |  |  | 42.958.000 Euro (di cui 14.320.000 destinati ai PI forestali) |
| Disponibilità finanziaria da bando | 468000 |  |  |  | 468.000 |

| Indicatori di efficienza procedurale della misura | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale (2007-2010) | Trascinamenti (2000-2006) | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domande presentate (N) | 49 | - | - | - | 49 | 5 | 54 |
| Domande istruite (N) | 5 | 32 | - |  | 37 | 5 | 42 |
| Domande ammissibili (N) | 4 | 32 | - | - | 36 | 5 | 41 |
| Domande finanziate (N) | 0 | 4 | 7 | 11 | 22 | 5 | 27 |
| Domande concluse (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Revoche e rinunce (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capacità progettuale ammiss/istruite (%) | 80% | 100% | 0% | 0% | 97% | 100% | 98% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 19% |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 100% | 50% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

La misura è stata avviata nel 2008. L'istruttoria delle domande individuali si è chiusa nel 2009, con la pubblicazione della graduatoria. Per quanto riguarda le domande collettive, nel 2010 sono state pubblicate le graduatorie delle domande all'interno di PIT forestali e agricoli, AC forestali e PIF forestali. Nel gennaio e dicembre 2011 sono state ammesse al finanziamento ulteriori domande grazie allo scorrimento della graduatoria (di cui alcune finanziate con fondi aggiuntivi regionali).

Alla fine del 2011 tutte le istruttorie sono terminate. Delle 37 domande istruite solo una non è stata giudicata ammissibile. Tutte le 36 domande ammissibili sono state giudicate finanziabili. La capacità progettuale della misura registra un indice molto buono (97%), mentre la domanda soddisfatta è del 45%. Gli indici procedurali migliorano leggermente se vengono prese in considerazione anche le 5 domande della precedente programmazione liquidate nel 2007.

La misura non registra ancora domande concluse, per la mancata liquidazione delle domande. Solo 3 di esse hanno ricevuto il pagamento di un anticipo (di cui 1 AC forestale, 1 PIT forestale e 1 PIT agricolo).

# V. Svolgimento ed esito dei controlli in loco

| Controlli fisici in loco effettuati |  | Esiti |
| --- | --- | --- |
| Anno | Numero | Positivi | Negativi | Sospesi |
| 2007 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - |
| Totale | - | - | - | - |
| % |  | - | - | - |

La struttura preposta ai controlli è il Servizio Controllo Comunitario, struttura di audit di secondo livello, della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.

Nel 2011, non essendoci stati pagamenti riguardanti nuovi impianti realizzati, non sono stati effettuati controlli in loco.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Il Servizio Gestione forestale e produzione legnosa coordina la misura.

Nel caso di accesso singolo, le fasi procedurali della misura e le strutture incaricate per le relative attività sono le seguenti:

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | IAF |
| Istruttoria ammissibilità domande | IAF |
| Comunicazione decisione individuale di ammissione | IAF |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | IAF |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Servizio gestione forestale e produzione legnosa |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | IAF |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | IAF |

Nel caso dei progetti integrati, l’Autorità di Gestione emana il bando e riceve le domande, il Nucleo di Valutazione verifica i criteri di ammissibilità e di esistenza dell’integrazione del progetto integrato e attribuisce i punteggi, mentre gli Uffici Attuatori (gli IIAAFF) eseguono i controlli amministrativi sulla ammissibilità delle domande dei singoli progetti facenti parte di un progetto integrato. L’Autorità di Gestione approva le graduatorie e comunica le decisioni di ammissione sia al soggetto Capofila PI. Le decisioni individuali di finanziamento vengono comunicate ai singoli beneficiari dallo IAF competente per territorio.

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è il seguente:

| Qualifica | Numero |
| --- | --- |
| Responsabili di misura/azioni | 1 |
| Responsabili di procedimento | 4 |
| Istruttori/altri servizi | 9 |

Nello specifico, negli uffici del Servizio di gestione forestale e produzione legnosa operano due persone (una per il coordinamento e un referente per la raccolta dei dati di monitoraggio). Poi la misura viene attuata dai 4 Ispettorati agricoltura e foreste regionali (4 sedi: Trieste e Gorizia, Udine, Pordenone e Tolmezzo) dove viene svolto sia il procedimento che l’istruttoria. Il responsabile di procedimento delle domande ad accesso individuale è sempre il direttore dello IAF mentre gli istruttori possono essere più di uno per ispettorato. L’esito delle istruttorie viene poi inviato al Servizio di gestione forestale e produzione legnosa che pubblica la graduatoria tramite un decreto del Direttore.

# VII. Sviluppo dell’attuazione nel 2012

Nel 2012 si prevede di completare le procedure ancora in atto per l'unico bando 2008 e erogare tutte le liquidazioni a saldo per tutti i progetti ammessi al finanziamento, sia ad accesso individuale che ad accesso integrato. In considerazione dell’avvenuto impegno di tutte le risorse stanziate, nel 2012 non sono previsti ulteriori bandi.

# VIII. Valutazione sintetica

La misura ha ricevuto una buona risposta dal territorio, risultando di interesse per il settore forestale regionale.

Dal punto di vista finanziario, per far fronte al numero elevato di domande ammissibili, la Regione ha impegnato tutte le risorse disponibili per la misura (104%), oltre a aver impegnato fondi aggiuntivi regionali per circa 500.000 Euro.

La misura risulta tuttavia in ritardo con le liquidazioni, soprattutto quelle relative alle domande ad accesso individuale la cui graduatoria è stata pubblicata nel giugno 2009, ma anche per le domande ad accesso integrato ammesse al finanziamento nel corso del 2010.

L'avanzamento fisico si avvale esclusivamente dei dati relativi a impegni della precedente programmazione e sconta quindi la mancata conclusione degli interventi finanziati con il bando del 2008. Malgrado non siano disponibili i dati fisici per questi ultimi interventi, si ritiene che, una volta che questi saranno conclusi, i target fisici della misura potranno essere raggiunti e, nel caso dell'indicatore relativo al volume degli investimenti, abbondantemente superati.

Dal punto di vista procedurale, la misura sconta i ritardi nella liquidazione delle domande, per le quali sono stati erogati esclusivamente 3 anticipi, tuttavia registra una buona capacità progettuale.

SCHEDA DELLA MISURA 311 Diversificazione verso attività non agricole

| Asse 3 | Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia |
| --- | --- |
| Azioni | Azione 1 - Ospitalità agrituristica Azione 2 - Fattorie didattiche e sociali Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro |  |  |
| Beneficiari | Imprese agricole e agro-forestali singole o associate iscritte al registro delle imprese. L’Azione 2 estende l’accesso alle cooperative sociali che svolgono attività agricola. L’Azione 3 estende l’accesso alle imprese localizzate nelle Zone B in presenza di fondi disponibili a nel caso siano state soddisfatte tutte le istanze presentate nelle zone C, D e A1, B1 C1, e, comunque, privilegiando le “... aziende strutturalmente ed economicamente più deboli che necessitano di diversificazione...“ sulla base ad una classificazione per OTE. |
| Localizzazione | La Misura si applica nelle zone C, D e alla Zona omogenea del Carso (zone A1, B1 e C1). |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

L’obiettivo della misura è il miglioramento della qualità della vita delle aree rurali ampliando le fonti di reddito delle imprese agricole attraverso la diversificazione delle loro attività in settori extra-agricoli. La misura prevede un triplice approccio:

- Con l’Azione 1 - Ospitalità agrituristica, si propone di diversificare il reddito delle imprese agricole attraverso l’incremento della loro capacità ricettiva turistica. Questa prima azione persegue congiuntamente l’obiettivo di colmare quella carenza di posti letto nelle aree rurali, peraltro evidenziata nell’analisi di contesto, favorendo la presenza che il prolungamento della permanenza dei turisti sul territorio stesso, piuttosto che orientare il turismo alla sola ristorazione.

- Con l’Azione 2 - Fattorie didattiche e sociali si vuole favorire la diversificazione del reddito attraverso lo sviluppo, in seno alle imprese agricole, di una offerta di servizi di attività culturali e didattiche rivolti ai turisti che migliorino la conoscenza e la comprensione del mondo rurale e ne favoriscano la fruizione. In questa ottica si sottolinea l’obiettivo secondario, specificatamente sociale, che tende a privilegiare le aziende condotte da cooperative sociali.

- Con l’Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative, la diversificazione si configura sotto forma di investimenti destinati alla produzione di energia, con il limite di 1Mw, ottenuta da fonti rinnovabili. Proprio per la sua valenza ambientale, contribuisce al conseguimento degli obiettivi regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e, più in generale, di quelli fissati dal protocollo di Kyoto.

Un obiettivo secondario, seppure indiretto, comune a tutte e tre le azioni riguarda l’incremento di occupazione nelle aree rurali in attività extra-agricole, mentre non sono previste priorità nel caso di un incremento della componente occupazionale femminile o di genere, sebbene in quest’ultimo caso tale politica sia promossa come effetto indiretto, in considerazione della tipologie delle attività incentivate, in particolare, nelle prime due azioni.

L’acceso alla misura è diversificato:

- per le prime due azioni (Ospitalità agrituristica e Fattorie didattiche) può avvenire sia mediante la presentazione di una “domanda individuale a pacchetto”, ovvero la contestuale presentazione di domande individuali su più Misure e/o Azioni, o nell’ambito dei “Progetti Integrati Territoriali”, mentre sono escluse le “Azioni Collettive” e le altre forme di progettazione integrata (come i PIF). Nel caso di domande presentate nell’ambito dei PIT l’intensità di contributo è superiore del 10% rispetto alle domande “a pacchetto”.

- per la terza azione (Impianti energetici da fonti alternative) è consentita la presentazione solo di domande singole, cosiddetto “Accesso Individuale”.

Anche l’intensità e i limiti dei contributi concessi sono diversificati per le tre azioni:

- Per l’Azione 1 - Ospitalità agrituristica, il contributo è concesso in conto capitale a titolo del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (cosiddetto “de minimis”).

- Per l’Azione 2 - Fattorie didattiche e sociali il contributo è concesso in conto capitale a titolo del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (cosiddetto “de minimis”), con una spesa massima ammissibile a contributo pari a 150.000,00 Euro.

- Per l’Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative, il contributo è concesso in conto capitale a titolo del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (cosiddetto “de minimis”) con un limite minimo ammissibile dell’investimento che non può essere inferiore a 10.000,00 Euro. In alternativa, i contributi possono essere erogati in conto capitale alle imprese che non erano in difficoltà coerentemente con quanto previsto al § 4.2.2 della Comunicazione della Commissione europea 2009/C16/01 del 22 gennaio 2009, che eleva il contributo massimo concedibile a 500.000 Euro, e comunque per i contributi concessi entro il 31 dicembre 2010. Con il nuovo regolamento di attuazione (Pres del 25.01.2011) sono stati modificati i criteri premiali, nel senso una maggiore trasparenza (sono esplicitati in maniera più dettagliata i punteggi premiali) e le intensità di contributo coerentemente con la possibilità di accedere ai benefici delle tariffe incentivate previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico (di cui al Decr. Min 6/8/2010).

# II. Attuazione Finanziaria al 31/12/2011

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE (PSR) | TOT. SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI | RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.139.691 | 11.393.838 | 5.163.405 | 6.230.433 | 10.745.853 | 3.000.000 |

*Sulla base della Tabella 8.1 del PSR Vers. 5 del 30.3.2011 e del 02.05.2011 relativa alla ripartizione indicativa dei finanziamenti integrativi per asse e misura (articolo 16, lettera f) del regolamento (CE) n. 1698/2005).

Il Piano finanziario della misura non è stato modificato a seguito dell'approvazione del PSR FVG versione 5, del 30.3.2011 e del 02.05.2011; è stata comunque prevista, nell'ambito del processo di revisione del piano finanziario, una assegnazione, indicativa, di finanziamenti aggiuntivi regionali che integrano la dotazione del PSR che per la Misura 311 ammontano a EURO 3.000.000.

# Avanzamento finanziario della Misura

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale Spesa pubblica | 11.393.838 |
| Impegni | 0 | 0 | 714.834 | 5.226.583 | 163.636 | 6.105.053 |
| Pagamenti | 0 | 0 | 0 | 171.395 | 1.072.700 | 1.244.095 |

| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| --- | --- |
| Capacità d’impegno (%) | 54% |
| Capacità di spesa (%) | 20% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 11% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario:

I primi bandi di gara afferenti a tutte e tre le azioni della Misura sono stati chiusi il 31 dicembre 2008.

Per l’Azione 1 - Ospitalità agrituristica, Nel corso del 2011 con lo scorrimento della graduatoria dei PIT disposto con decreto n. 376 del 16/03/2011 è stata approvata una domanda precedentemente non finanziata per carenza di fondi. Sempre nel corso del 2011 si registrano per 5 domande di spesa (in termini di acconto o SAL) pari a EURO 131.675 portando gli impegni complessivi cumulati a EURO 1,450,945 e la spesa complessiva cumulata a Euro 155.835.

Per l’Azione 2 - Fattorie didattiche e sociali Nel 2011 non si registrano ancora spese per questa azione, e gli impegni risultano pari a EURO 256,094.

Per l’Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative Nel corso del 2011 si sono liquidate a saldo 22 domande per un importo di spesa pubblica pari a EURO 787.025,69 e un investimento di circa 10,8MEURO, portando la spesa cumulata per l'azione a EURO 1.088.260. Gli impegni complessivi risultano essere EURO 4,398,014 e la spesa complessiva pari a EURO 1,088,260.

Nel complesso la capacità di impegno supera la metà della dotazione della misura attestandosi al 54% e la capacità di spesa è di poco superiore a un quinto degli impegni ad oggi registrati per la misura attestandosi al 20%. Minore risulta la capacità di spesa di circa l’11%.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori | Unità di misura | Previsioni (target) | Realizzato* | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (b) | (c = b/a) |
| Indicatore di prodotto |  |  |  |  |
| Azione 1 |  |  |  |  |
| Numero di beneficiari | N° | 35 |  |  |
| Volume totale degli investimenti | € | 9.000.000 |  |  |
| Indicatori Specifici |  |  |  |  |
| Numero posti letto realizzati | N° | 750 |  |  |
| Numero aree di sosta realizzate | N° | 30 |  |  |
| Azione 2 |  |  |  |  |
| Numero di beneficiari | N° | 30 |  |  |
| Volume totale degli investimenti | € | 2.000.000 |  |  |
| Indicatori Specifici |  |  |  |  |
| Numero aree di sosta realizzate | N° | 5 |  |  |
| Azione 3 |  |  |  |  |
| Numero di beneficiari | N° | 120 | 25 | 21,00% |
| Volume totale degli investimenti | € | 50.000.000 | 1.080.000 | 21,60% |
| Indicatore di risultato |  |  |  |  |
| Azione 1 |  |  |  |  |
| Numero lordo di posti di lavoro creati | N° | 14 |  |  |
| Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie | € | 400.000 |  |  |
| Indicatori Specifici |  |  |  |  |
| Numero di pernottamenti in più all’anno | N° | 10.000 |  |  |
| Azione 2 |  |  |  |  |
| Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie | € | 50.000 |  |  |
| Numero lordo di posti di lavoro creati | N° | 5 |  |  |
| Indicatori Specifici |  |  |  |  |
| Numero di visitatori in più all’anno | N° | 7.000 |  |  |
| Azione 3 |  |  |  |  |
| Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie | € | 6.656.000 | 1.646.984,09 | 24.70% |
| Numero lordo di posti di lavoro creati | N° | 30 | 7 | 2.33% |
| Indicatori Specifici |  |  |  |  |
| Elettricità annua prodotta | MWh /anno | 9 |  |  |

*Stato finale e collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Considerazioni sullo stato di Avanzamento fisico:

Solo per l'azione 3 si registrano progetti conclusi per circa un quinto dei valori target: i progetti conclusi sono il 21% di quelli previsti e gli investimenti il 21.6% di quelli stimati. Per gli indicatori specifici il VA delle aziende beneficiarie che hanno concluso i progetti dovrebbe aumentare, una volta che i progetti hanno avuto modo di esplicare le loro potenzialità, di EURO 1.646.984,09, circa il 25% di quanto previsto e i nuovi occupati aggiuntivi dovrebbero essere 7, il 2.3% di quanto programmato.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali | Misura 3.1.1. |
| --- | --- |
| Eventuale adempimento programmatico preliminare | Regolamento generale di attuazione del PSR (DPREG 054/Pres del 12/02/08) Modifiche al regolamento DPREG 084/Pres 18/03/08 Nuovo Regolamento generale di attuazione del PSR (DPReg. 040/Pres del 28/02/2011) Regolamento attuazione Mis.311/3 DPREG 056/Pres 12/02/08 Nuovo Regolamento attuazione Mis.311/3 DPREG Pres del 25/01/2011 |
| Bando | Azione 1 – Domanda a Pacchetto: Decr 926 del 19/05/08 Decr 2186 del 02/09/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 2544 del 14/10/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 3084 del 25/11/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 3225 del 01/12/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 3319 del 11/12/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Azione 2 – Domanda a Pacchetto: Decr 927 del 19/05/08 Decr 2187 del 02/09/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 2545 del 14/10/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 3084 del 25/11/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 3225 del 01/12/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 3319 del 11/12/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Azione 3 (accesso individuale): Decr 975 del 23/05/08 Decr 2189 del 2/09/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 2547 del 14/10/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 3084 del 25/11/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 3225 del 01/12/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 3319 del 11/12/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr. 302 del 02/03/11 Apertura termini secondo bando Decr. 637 del 29/04/11 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr. 889 del 08/06/11 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr. 1100 del 29/06/11 (modifica termini per la presentazione delle domande) Azione 1 e 2 – Domande inserite nei PIT: Decr 916 del 16/05/08 Decr 2190 del 02/09/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 2535 del 14/10/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 3316 del 11/12/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) |
| Atto d’individuazione del beneficiario (ammissione a contributo) | Azione 1 – Domanda a Pacchetto: Decr RAF9/1598 del 14/07/09 Azione 2 – Domanda a Pacchetto: Decr RAF9/540 del 18/03/09 |
| Altre Delibere | Azione 3 (accesso individuale): Decr RAF /30 del 15/01/10 relativo alla graduatoria dalle domande ammesse al finanziamento e alle domande escluse per questa azione. Azione 1 e 2 – Domande inserite nei PIT: Decr. Servizio sviluppo rurale 479 del 26/03/10 di approvazione dei PIT a orientamento Agricolo, contenente le domande ammesse a beneficio e quelle non ammesse. Si riporta soltanto decreto relativo ai PIT Agricoli nei quali sono inserite le domande afferenti alla presente misura (non vengono riportati i decreti relativi ai PIT Forestali poiché non contengono domande afferenti a questa misura). Nel 2011 con il Decr. 376 del 16/03/11 è stato finanziato un PIT con una domanda relativa all'Azione 1. |

| Indicatori di efficienza procedurale della misura al 31/12/2011 | Azione 1 | Azione 2 | Azione 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I Bando | I Bando | I Bando | II Bando (**) |
|  | Domande Pacchetto Decr 3319 del 11/12/08 | PI Decr 3316 del 11/12/08 | Tot (*) | Domande Pacchetto Decr 3319 del 11/12/08 | PI Decr 3316 del 11/12/08 | Tot (*) | Domande singole Decr 3319 del 11/12/08 (*) | Domande singole Decr. 302 del 02/03/11 |
| Domande presentate (N) | 7 | 10 | 17 | 4 | 3 | 7 | 67 | 334 |
| Domande istruite (N) | 7 | 10 | 17 | 4 | 3 | 7 | 67 | 334 |
| Domande ammissibili (N) (**) | 7 | 10 | 17 | 4 | 3 | 7 | 64 | 318 |
| Domande finanziate (N) | 6 | 9 | 15 | 4 | 3 | 7 | 64 | (**) |
| Domande concluse (N) |  |  | 0 |  |  | 0 | 26 |  |
| Revoche e rinunce (N) | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 3 |  |
| Capacità progettuale ammiss/presentati (%)(*) | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95,5% | 95,20% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%)(*) |  |  |  |  |  |  | 40,60% | (**) |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%)(*) | 16,70% | 11,10% | 13,00% | 0 | 0 | 0 | 4,7% | (**) |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%)(*) | 86,00% | 90,00% | 88,00% | 100% | 100% | 100% | 95.5% | (**) |

(*) gli indicatori non considerano le domande inserite in decreti approvati successivamente alla data del 31 dicembre 2011

(**) Alla data di redazione del presente rapporto (aprile 2011) il secondo bando dell'Azione 3 è ancora in fase di istruttoria

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

L’attuazione della Misura è stata ritardata a causa di una serie di decreti che hanno prorogato più volte i termini per la presentazione delle domande, facendoli slittare dal 30 settembre al 31 dicembre 2008, sia che si trattasse di “domande a pacchetto”, sia di “domande individuali”, sia di “domande inserite nei progetti integrati”.

# La situazione al 31 dicembre 2011 risulta essere la seguente:

# Per l’Azione 1 - Ospitalità agrituristica fino al 31 dicembre 2009 erano state approvate le graduatorie delle domande “a pacchetto”. Su 7 domande “a pacchetto” presentate, un beneficiario ha rinunciato, delle restanti domande due hanno avviato i lavori, un progetto è in corso di realizzazione e due sono in via di ultimazione dei lavori. I fondi impegnati per le 6 domande assommano a circa 0,56 Meuro per un investimento complessivo di circa 1,5 Meuro. Nel corso del 2010 con il Decr. Servizio sviluppo rurale 479 del 26/03/10 è stata approvata la graduatoria dei PIT a orientamento Agricolo sono state accolte a finanziamento 8 delle 10 domande inserite in quattro PIT agricoli; delle due domande non finanziate una ha rinunciato e l’altra non è stata finanziata per carenza di risorse. Quest'ultima è stata finanziata con lo scorrimento del 2011 (Decr. 376 del 16//03/11 ) . Delle 9 domande contenute nei progetti integrati 2 hanno avviato i lavori, 3 stanno procedendo con i lavori e 4 stanno ultimando i progetti, per un contributo di 0,9MEURO e un investimento di 1,9 MEURO. Al 31 dicembre 2011 l’Azione 1 ha assorbito contributi pari a 1,45MEURO per un investimento di 3,4MEURO e con un contributo liquidato (in termini di acconto o SAL) di 0,156MEURO.

# Per l’Azione 2 - Fattorie didattiche e sociali fino al 31 dicembre 2009 sono stati impegnati i fondi per le 4 domande “a pacchetto” per un contributo totale di 153mila Euro e un costo di investimento di oltre 380milaEuro. Già dal dicembre 2009 tutte e 4 le domande avevano avviato i lavori. Nel corso del 2010 con il Decr. Servizio sviluppo rurale 479 del 26/03/10 con il quale viene approvata la graduatoria dei PIT a orientamento Agricolo sono accolte a finanziamento tutte e 3 le domande inserite in due PIT agricoli per un impegno pari a EURO 102.939,32, e a un investimento di EURO 235.874,63. Al 31 dicembre 2011 non si registrano spese per questa azione, ma è prevista una richiesta di saldo nel corso del primo semestre del 2012.

# Per l’Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative al 31 dicembre 2009 erano state presentate 67 domande relative al primo bando mentre solo nel corso del 2010 con il Decreto n° RAF/30 del 15 gennaio 2010 sono state approvate 64 domande (su 67 domande pervenute) per un impegno pari a EURO 4.398.014,36, pari a un investimento di EURO 27.697.112,85; tre domande non sono state finanziate perché revocate. Al 31 dicembre del 2010 si sono registrate spese (in termini di saldo) per tre progetti pari a Euro 147.235,47, pari a EURO 834.086 di investimenti. Al 31 dicembre 2011 si registra il completamento di ulteriori 23 progetti per un contributo di 0,94MEURO.

# V. Controlli, irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate

Nel corso del 2011 sono stati eseguiti 5 controlli tutti afferenti alla Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative tutti con esito positivo e è stato erogato il saldo dei relativi progetti.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Le fasi procedurali e lo staff preposto alla gestione e alla attuazione della Misura risulta particolarmente composito proprio a causa delle differenze nelle modalità di presentazione delle domande.

Domande inserite in Progetti Integrati Territoriali (Azione 1 e Azione 2)

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi PIT | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande PI Ricezione domande individuali nei PI | Autorità di Gestione |
| Istruttoria ammissibilità, verifica della integrazione e attribuzione dei punteggi ai PI =====> Istruttoria ammissibilità domande individuali nei PI =======> | Nucleo di Valutazione e Verifica Ufficio Attuatore di competenza |
| Comunicazione della ammissibilità dei singoli progetti al Nucleo di Valutazione e Verifica | Ufficio Attuatore di competenza |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Comunicazione decisione di ammissione al soggetto capofila dei PI e relative graduatorie nonché Comunicazione ammissione domande individuali nei PI ai singoli beneficiari | Autorità di Gestione |
| Comunicazione ammissione domande individuali nei PI agli Uffici Attuatori di competenza | Autorità di Gestione |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione domande individuali nei PI | Ufficio Attuatore di competenza |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Autorità di controllo |

Lo staff preposto alle istruttorie dei PI è costituito dal Nucleo di Valutazione, composto da rappresentanti delle strutture responsabili di azione, misura e asse del PSR (9 funzionari coadiuvati da 3 tecnici) nonché dai funzionari dei rispettivi Uffici Attuatori decentrati di competenza territoriale relativi alle misure/azioni inserite in ciascun PI.

Azione 1 - Ospitalità agrituristica

| Fase procedurale Domande Individuali | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi Domande Singole | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | Ufficio Attuatore (Comunità Montane e Province) |
| Istruttoria ammissibilità domande | Ufficio Attuatore (Comunità Montane e Province) |
| Comunicazione proposta di ammissione domande individuali | Ufficio Attuatore (Comunità Montane e Province) |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione (*) |
| Comunicazione ammissione domande agli Uffici Attuatori di competenza | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Comunicazione ammissione ai singoli beneficiari | Ufficio Attuatore (Comunità Montane e Province) |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione domande individuali | Ufficio Attuatore (Comunità Montane e Province) |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Autorità di controllo |

*L’AdG redige la graduatoria unica raccogliendo le graduatorie dagli uffici attuatori e manda una lista unica di pagamento all’AGEA

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è il seguente è dato dal personale addetto delle Comunità montane e delle Province, oltre che dai funzionari del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo.

Azione 2 - Fattorie didattiche e sociali Le domande singole (dopo l’inserimento nel SIAN) sono presentate al Servizio Investimenti Aziendali e Sviluppo agricolo nel quale operano 5 funzionari.

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi Domande Singole | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Istruttoria ammissibilità domande | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Comunicazione ammissione ai singoli beneficiari | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione domande individuali | Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Autorità di controllo |

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è composto dai funzionari del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo.

Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | Ufficio Attuatore (Ispettorati Agricoltura e Foreste) |
| Istruttoria semplificata di ammissibilità domande (*) | Ufficio Attuatore (Ispettorati Agricoltura e Foreste) |
| Pre-graduatoria per l'individuazione delle domande da istruire con verifica approfondita (*) | Ufficio Attuatore (Ispettorati Agricoltura e Foreste) |
| Istruttoria approfondita (*) | Ufficio Attuatore (Ispettorati Agricoltura e Foreste) |
| Comunicazione proposta di ammissione domande individuali | Ufficio Attuatore (Ispettorati Agricoltura e Foreste) |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Struttura responsabile (Servizio gestione forestale e produzione legnosa) |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Comunicazione ammissione domande agli Uffici Attuatori di competenza | Struttura responsabile (Servizio gestione forestale) |
| Comunicazione ammissione ai singoli beneficiari | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | Ufficio Attuatore (Ispettorati Provinciali Agricoltura) |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Autorità di controllo |

(*) Queste tre fasi sono state introdotte con il Decr. 637 del 26/04/11 al fine di accelerare i tempi di selezione delle domande.

Sempre per l’Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative con DPReg. n. 7/Pres del 25/01/2011 è stato modificato il regolamento di attuazione afferente alla misura che reca, tra le altre migliorie anche la possibilità di richiedere anticipi da parte dei beneficiari delle domande ammesse a finanziamento.

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è composto dal personale addetto degli Ispettorati Agricoltura e Foreste di Udine, Pordenone e Gorizia-Trieste e dal personale del Servizio Gestione Forestale e produzione legnosa.

# VII.	sviluppo dell’attuazione nel 2012

Alla data di redazione del presente rapporto oltre alla conclusione delle procedure di selezione delle domande afferenti alla Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative e al loro relativo avvio, anche a seguito della possibilità di richiedere anticipi per quei progetti che si sono qualificati in posizione migliore, per l’Azione 1 - Ospitalità agrituristica dovrebbero concludersi almeno 11 progetti; altrettanto è possibile prevedere per l’Azione 2 - Fattorie didattiche e sociali per la quale 3 progetti sono quasi conclusi e si prevede, nel corso del primo semestre, la presentazione delle relative richieste di saldo.

# VIII.	Valutazione sintetica

Per il 2011 continuano a essere valide le osservazioni proposte nel corso dei precedenti rapporti di valutazione, nei quali si sottolineava una debole attenzione alla politica di genere, ad esempio attribuendo punteggi aggiuntivi nel caso di una presenza femminile nella compagine aziendale, o comunque tra i beneficiari, osservazione peraltro confermata anche per il bando della Azione 3 pubblicato nel 2011.

Nelle prime due Azioni è stata dedicata una maggiore attenzione alla presenza della componente giovanile nelle aziende, con l’attribuzione di punteggi aggiuntivi in fase di selezione delle domande. Altresì viene rivolta una particolare attenzione alla componente ambientale per la quale sono previsti punteggi aggiuntivi in caso di aziende che praticano la coltivazione biologica.

Per il 2011 i ritardi di attuazione, come specificati nel capitolo di analisi procedurale, sono da imputarsi alle tipiche difficoltà che si verificano nelle prime fasi di avvio dei programmi comunitari: si sottolinea come i ritardi siano stati generati dalla pubblicazione congiunta dei bandi per tutte le misure del PSR e alle proroghe concesse al fine di rendere maggiormente accessibile il programma ad una maggiore platea di potenziali fruitori. Si ritiene, come peraltro confermato con il Decr. 302 del 02/03/11 relativo alla Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative, che nel proseguo della programmazione, una volta andato a regime, sia possibile scadenzare i bandi di gara, almeno per le domande singole, al fine di non farli sovrapporre con quelli relativi ai bandi di altre misure e dei progetti integrati e alleggerire le attività istruttorie da parte degli uffici preposti, ciò in considerazione del fatto che negli uffici attuatori le risorse professionali impiegate alle istruttorie sono le stesse per gruppi di aree tematiche di intervento del PSR, in altri termini le stesse persone istruiscono le domande di differenti misure.

Va comunque sottolineato come le operazioni siano relative a progetti strutturali per i quali i tempi di conclusione assumono tempi più lunghi anche in relazione, secondo quanto emerso nel corso dei colloqui con i responsabili di Asse e di Misura, alla localizzazione stessa degli interventi che sono soggetti a sospensioni anche in relazione alle avverse condizioni climatiche e alla difficoltà di ottenere in tempi rapidi le relative autorizzazioni urbanistiche dalle autorità locali competenti.

SCHEDA DELLA MISURA 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

| Asse 3 | Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia |
| --- | --- |
| Azioni | Azione Unica |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiario finale | Microimprese che si occupano di utilizzazione forestale, trasformazione o commercializzazione dei prodotti legnosi con meno di dieci dipendenti e un fatturato inferiore ai 2 MEURO (cfr. 2003/361/EC) |
| Localizzazione | Zone C e D e zona omogenea del Carso (A1, B1, C1). |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

Obiettivo della Misura è il rafforzamento delle imprese attraverso l’incremento dell’impiego della risorsa rinnovabile legno a fini energetici, nell’ambito di una gestione sostenibile delle foreste, contribuendo, anche, alla riduzione dell’impiego di combustibili fossili. Gli obiettivi specifici sono:

- il miglioramento della produttività e della redditività delle imprese che operano nella filiera foresta-legno;

- il recupero e l’impiego delle biomasse forestali per fini energetici;

- la realizzazione di impianti di produzione di energia da biomasse fino ad un massimo di 1Mw;

- la creazione o lo sviluppo di microimprese che si occupano, anche in via non esclusiva, della produzione e vendita di energia da biomasse forestali.

Le tipologie degli investimenti ammissibili possono rendere la misura suscettibile di creare nuove opportunità di lavoro e nuovi posti di lavoro, contrastando la tendenza negativa del declino economico e sociale, nonché dello spopolamento diffuso delle zone rurali; inoltre la possibilità di attivazione di progetti integrati consentono di rafforzare la presenza delle imprese sul territorio attraverso la creazione di microfiliere produttive composte da aziende forestali, artigianali, commerciali e di tipo cooperativistico.

La misura è inoltre coerente con la strategia forestale comunitaria di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2005) 84, 10/03/2005, persegue gli obiettivi del Piano d’azione dell’Unione europea per le foreste di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2006) 302, 15/06/2006, confermando le linee guida, le finalità e gli obiettivi che la Regione Friuli Venezia Giulia si è data con la DGR 3491 del 21/12/2004 (Linee di indirizzo per il sostegno e lo sviluppo della filiera foresta – legno e di orientamento per la gestione del sistema forestale regionale”, e con la DGR 3492 del 21/12/2004 (Protocollo di Kyoto: linee di indirizzo per l’attuazione del programma di governo nel settore forestale) nonché con la LR 9/2007 (norme in materia di risorse forestali).

L’accesso alla Misura può avvenire sia attraverso domande ad accesso individuale (quindi in questo caso non è richiesta la presentazione di domande cosiddette “individuali a pacchetto”) che attraverso domande inserite in un Progetto Integrato Territoriale o in una Azione Collettiva (è escluso l’accesso tramite i PIF). La forma di accesso differenzia le intensità di contributo; infatti se per le domande singole il contributo non può eccedere il 40% della spesa ammissibile, per quelle inserite in una Azione Collettiva questo viene elevato al 45% e in un PIT arriva al 50% della spesa ammissibile. Quale che sia l’accesso il contributo, che non può essere inferiore a Euro 7.000 né superare i Euro 200.000, è concesso in conto capitale a titolo del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (cosiddetto “de minimis”).

# II. Attuazione Finanziaria al 31/12/2011

Piano Finanziario della Misura in Milioni di Euro

| COSTO TOTALE | TOT. SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.400.242 | 1.200.121 | 543.865 | 656.256 | 1.200.121 |

Avanzamento finanziario della Misura

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale Spesa pubblica | 1.200.121 |  |
| Impegni | 0 | 0 | 247.866 | 51.182 | 694.977 | 994.025 |  |
| Pagamenti | 0 | 0 | 0 | 82.775 | 65.387 | 148.162 |  |

| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacità d’impegno (%) | 83% |
| Capacità di spesa (%) | 15% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 12% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario:

Nel complesso alla fine del 2011 sono state finanziate 13 domande per un totale di 0,99MEURO e pagamenti di EURO 148.162 dei quali EURO 65.387 a saldo e EURO 82.775 come anticipo.

La capacità di impegno della misura è superiore all’80%, ma quella di spesa è ancora piuttosto bassa.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori | Unità di misura | Previsioni | Realizzato* | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (b) | (c=b/a) |
| Indicatore di prodotto |  |  |  |  |
| Numero di microimprese beneficiarie | N° | 70 | 1 | 1,43% |
| Indicatore di risultato |  |  |  |  |
| Numero lordo di posti di lavoro creati | N° | 10 | 1 | 10% |
| Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie | € | 1.500.000 | 83151 | 5,55% |
| Indicatori Specifici |  |  |  |  |
| Aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche | N° | 10 |  |  |

*Stato finale e collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Considerazioni sullo stato di Avanzamento fisico:

Nel corso del 2011, a seguito dello scorrimento delle domande stabilito dal Decr. 2633 del 1/12/11 sono state accolte le restanti 8 domande portando a 13 il numero di progetti finanziati. Sempre nell'ultimo anno 2011 un progetto ad accesso individuale è risultato concluso e per un altro analogo progetto è stato richiesto l'anticipo. Le domande inserite nei PIT risentono dei ritardi conseguenti alla tardiva approvazione degli stessi PIT forestali.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali | Misura 3.1.2. |
| --- | --- |
| Eventuale adempimento programmatico preliminare | Regolamento generale di attuazione del PSR (DPREG 054/Pres del 12/02/08) Modifiche al regolamento DPREG 084/Pres 18/03/08 Nuovo Regolamento generale di attuazione del PSR (DPReg. 040/Pres del 28/02/2011) |
| Bando | Domande ad accesso individuale Decr 928 del 19/05/08 Decr 2188 del 02/09/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 2546 del 14/10/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 3084 del 25/11/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 3225 del 01/12/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 3319 del 11/12/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Domande inserite nei PIT: Decr 916 del 16/05/08 Decr 2190 del 02/09/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 2535 del 14/10/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) Decr 3316 del 11/12/08 (modifica termini per la presentazione delle domande) |
| Atto d’individuazione del beneficiario (ammissione a contributo) | Domande ad accesso individuale Decr Servizio gestione forestale e antincendio boschivo 928 del 6 maggio 2009 Domande inserite nei PIT: Decr. Servizio sviluppo rurale 479 del 26/03/10 di approvazione dei PIT ad orientamento Agricolo Si sottolinea, comunque che il decreto fa riferimento ai PIT Agricoli nei quali non sono inserite domande afferenti alla presente misura. Decr 1263 di data 16 luglio 2010 di approvazione dei PIT ad orientamento Forestale. Il decreto ha approvato un solo PIT contenente 2 progetti afferenti alle Misura 3.1.2. Decr. 2633 del 1/12/11 scorrimento della graduatorie per i PIT forestali e conseguente approvazione delle ulteriori 8 domande in essi contenute. |
| Altre Delibere |  |

| Indicatori di efficienza procedurale della misura al 31/12/2011 | Misura 3.1.2. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Accesso individuale Decr 3319 del 11/12/08 | PI Decr 3316 del 11/12/08 | Tot |  |
| Domande presentate (N) | 4 | 10 | 14 |  |
| Domande istruite (N) | 4 | 10 | 14 |  |
| Domande ammissibili (N) | 4 | 10 | 14 |  |
| Domande finanziate (N) | 3 | 10 | 13 |  |
| Domande concluse (N) | 1 | 0 | 1 |  |
| Revoche e rinunce (N) | 1 |  | 1 |  |
| Capacità progettuale ammiss/presentati (%) | 100% | 100,00% | 100,00% |  |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 25,00% | 0 | 7,10% |  |  |  |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 25% | 0 | 7,10% |  |  |  |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 75% | 100,00% | 92,90% |  |  |  |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

L’attuazione della Misura è stata ritardata a causa di una serie di decreti che hanno prorogato più volte i termini per la presentazione delle domande, facendoli slittare dal 30 settembre al 31 dicembre 2008, sia che si trattasse di “domande a pacchetto”, sia di “domande individuali”, sia di “domande inserite nei progetti integrati”.

A fine 2010 la graduatoria delle domande relative al primo bando ad accesso singolo (di cui al Decr 3319 del 11/12/08) è stata pubblicata con Decr Servizio gestione forestale e antincendio boschivo 928 del 6 maggio 2009 del 6 maggio del 2009; esso conteneva l’approvazione delle 4 domande pervenute, delle quali una era stata finanziata parzialmente e una non era stata finanziata per carenza di fondi.A seguito della rinuncia da parte di un beneficiario è stato possibile finanziare completamente le rimanenti domande. Il contributo complessivo è di Euro 247.866,00, pari ad un investimento di Euro 619.665,00. Sempre nel 2010 è stata pubblicata la graduatoria dei bandi relativi ai PIT ad orientamento Forestale con Decr 1263 di data 16 luglio 2010, tra i quali 3 PIT contenevano domande afferenti alla presente Misura. Nel corso del 2010 solo un PIT è stato finanziato con le relative 2 domande.

Nel corso del 2011 con il Decr. 2633 del 1/12/11 sono stati approvati anche gli altri 2 PIT forestali e le relative 8 domande (per un contributo di circa 0,7MEURO e un investimento di circa 1,4MEURO) in prima battuta non finanziati per carenza di fondi.

# V. Controlli, irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate

Nel corso del 2011 è stato eseguito 1 controllo con esito positivo e è stato erogato il saldo del relativo progetto.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

La misura viene attuata attraverso i 4 Ispettorati agricoltura e foreste (Trieste e Gorizia, Udine, Pordenone, Tolmezzo) che istruiscono sia le domande singole che quelle contenute in ciascun PI.

Le fasi procedurali e lo staff preposto alla gestione e alla attuazione della Misura risulta particolarmente composito proprio a causa delle differenze nelle modalità di presentazione delle domande.

Domande inserite in Progetti Integrati Territoriali

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi PIT | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande PI Ricezione domande individuali nei PI | Autorità di Gestione |
| Istruttoria ammissibilità, verifica della integrazione e attribuzione dei punteggi ai PI =====> Istruttoria ammissibilità domande individuali nei PI =======> | Nucleo di Valutazione e Verifica Ufficio Attuatore di competenza (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Comunicazione della ammissibilità dei singoli progetti al Nucleo di Valutazione e Verifica | Ufficio Attuatore di competenza (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Comunicazione decisione di ammissione al soggetto capofila dei PI e relative graduatorie nonché Comunicazione ammissione domande individuali nei PI ai singoli beneficiari | Autorità di Gestione |
| Comunicazione ammissione domande individuali nei PI agli Uffici Attuatori di competenza | Autorità di Gestione |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione domande individuali nei PI | Ufficio Attuatore di competenza (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Autorità di controllo |

Lo staff preposto alle istruttorie dei PI è costituito dal Nucleo di Valutazione, composto da rappresentanti delle strutture responsabili di azione, misura e asse del PSR (9 funzionari coadiuvati da 3 tecnici) nonché dai funzionari dei rispettivi Uffici Attuatori decentrati di competenza territoriale relativi alle misure/azioni inserite in ciascun PI.

Domande singole Le domande singole (dopo l’inserimento nel SIAN) sono presentate ai 4 Ispettorati agricoltura e foreste.

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | Ufficio Attuatore (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Istruttoria ammissibilità domande | Ufficio Attuatore (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Comunicazione proposta di ammissione domande individuali | Ufficio Attuatore (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Struttura responsabile (Servizio gestione forestale) |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Comunicazione ammissione domande agli Uffici Attuatori di competenza | Struttura responsabile (Servizio gestione forestale) |
| Comunicazione ammissione ai singoli beneficiari | Ufficio Attuatore (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione | Ufficio Attuatore (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione e svincoli fideiussioni | Autorità di Gestione |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Autorità di controllo |

L’organico assegnato allo svolgimento delle attività è composto dai funzionari del Servizio gestione forestale e dal personale addetto ai quattro Ispettorati ripartimentali foreste di Trieste e Gorizia, Udine, Pordenone e Tolmezzo.

# VII. sviluppo dell’attuazione nel 2012

Si prevede che le domande finanziate con il bando del dicembre 2011 vengano avviate entro il primo semestre del 2012, in alcuni casi i progetti inseriti in tale bando sono stati avviati nelle more della approvazione dei contributi. Nel corso del 2012 è programmata, altresì, la pubblicazione di un bando ad accesso individuale che andrà a saturare le disponibilità residue della misura.

# VIII. Valutazione sintetica

La misura non prevede la creazione di nuova imprenditorialità, piuttosto è diretta allo sviluppo, o meglio, al consolidamento di aziende già esistenti. E questo si evince dalle procedure di accesso che prevedono l’obbligo di presentare un certificato di iscrizione alla CCIAA, come pure prevedono il possesso di una certificazione di qualità, non coerente nel caso di imprese che sono in fase di costituzione. Inoltre, sebbene negli obiettivi si faccia esplicito riferimento alla creazione di microfiliere, l’accesso alla misura, secondo il Regolamento Generale di Attuazione, non è previsto per Progetti Integrati di Filiera.

Per quanto riguarda le priorità trasversali, la componente di genere non viene considerata, non essendo previsti punteggi aggiuntivi per le imprese con una presenza femminile nella compagine sociale. Anche la presenza di giovani, seppure considerata nei criteri premiali di selezione delle domande, non sembra essere particolarmente prioritaria.

Più interessante appare la componente ambientale che prevede l’attribuzione di punteggi aggiuntivi nel caso di investimenti che prevedono l’utilizzo di energie rinnovabili e di quelli a basso impatto ambientale e alto rendimento.

L’esigenza di procedere alla pubblicazione di ulteriori bandi al fine di poter impegnare il resto della dotazione della misura è stata recepita e si prevede nel corso del 2012 la pubblicazione di un bando a accesso individuale per le somme restanti non ancora impegnate.

SCHEDA DELLA MISURA 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

| Asse 3 | Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia |
| --- | --- |
| Azioni | Azione 1 – Impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse agricole e/o forestali Azione 2 – Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture | X |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiario finale | Azione 1 – Enti territoriali singoli e associati; altri soggetti pubblici proprietari di boschi. Azione 2 – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. |
| Localizzazione | Azione 1 – L’azione si applica principalmente nelle zone C, D e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1) e, in maniera residuale, in alcuni territori della zona B in prossimità delle aree di reperimento delle biomasse. Azione 2 – L’azione è applicabile alle sole aree C e D della Regione, in particolare essa è limitata ai comuni di Chiusaforte, Drenchia, Stregna, Tarvisio e Trasaghis, che ricadono tutti in zona D. |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  | X (Azione 2) |  | X |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

Azione 1 - Impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse agricole e/o forestali Si intende incentivare lo sviluppo di impianti per la generazione termica, cogenerazione e/o trigenerazione per la produzione di energia fino ad un massimo di un massimo di 0,5 Mwp, nonché impianti finalizzati alla produzione, utilizzazione e vendita di energie che utilizzino prodotti e/o sottoprodotti energetici di origine agricola e/o forestale di provenienza locale, al fine di consentire ai soggetti beneficiari di affrancarsi, anche parziale, dalle fonti energetiche tradizionali non rinnovabili.

In via secondaria ciò consentirà di porre in essere i presupposti per il riconoscimento di eventuali diritti sui crediti di CO2 (certificati di emissione) e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili (certificati verdi) e per conseguire gli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto.

La misura si propone quindi di stimolare il territorio verso un più razionale sfruttamento e una valorizzazione di risorse locali già disponibili (es. foreste) e/o produzioni colturali a tale scopo dedicate e/o a sottoprodotti di origine agricola e forestale, sempre di origine locale. Il raggiungimento di tali obiettivi consentirà sotto il profilo economico la creazione di nuovi sbocchi occupazionali.

L’accesso alla Azione è consentito solo nell’ambito di un PIT.

Il contributo concesso è pari all’80% del costo totale che, in ogni caso, non può superare i 400.000Euro per singolo intervento, pari ad un costo totale massimo per singolo intervento di a 500.000Euro.

Il PSR prevede due condizioni da soddisfare per poter accedere a questa azione:

- L’approvvigionamento della biomassa da utilizzare, da prevedersi con apposito piano deve avvenire entro un raggio di 100 km dalla sede dell’impianto;

- l’impianto dovrà essere mantenuto in funzione per almeno 10 anni.

Azione 2 – Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) Le esigenze di aumentare l’attrattività di alcune aree marginali, unitamente alla riduzione del digital divide che le caratterizza, hanno suggerito di rafforzare la Misura 321 “servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” con la nuova Azione 2 “Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)”. L’azione, inserita nel luglio del 2009, si propone di contribuire al processo, già avviato dalla Regione FVG con il proprio programma ERMES, di eliminazione del cosiddetto digital divide infrastrutturale, utilizzando i fondi del recovery plan in quelle parti del territorio regionale dove gli interventi di cablatura in fibra ottica delle centrali telefoniche che non hanno ancora trovato copertura finanziaria; gli interventi previsti serviranno per realizzare/completare i collegamenti in fibra ottica di alcune centrali telefoniche utilizzate dall’operatore dominante Telecom Italia attualmente collegate alla dorsale da cavi in rame ormai obsoleti e poco performanti, al fine di garantire un accesso a banda larga alle popolazioni residenti nei comuni delle aree D.

L’azione si propone di creare nuove infrastrutture a banda larga, tramite la realizzazione di nuovi cavidotti (sotto strada o, dove possibile, utilizzando opere di ingegneria civile già esistenti come impianti di pubblica illuminazione, fognature, acquedotti, ecc.). E’ compresa la posa della fibra spenta nei cavidotti e la fornitura di tutte le apparecchiature necessarie come, per esempio, sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una loro combinazione, con successiva concessione dell'accesso, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo.

Ciò consentirà di aumentare l’attrattività del territorio rurale per la popolazione e per le imprese, che dipende anche dal grado di infrastrutturazione, compresa la disponibilità di collegamenti via internet a banda larga.

L’intervento regionale si limita alla posa delle infrastrutture, che rimangono di proprietà regionale, fino ad appositi pozzetti su suolo pubblico, nei pressi delle centrali telefoniche.

L’uso delle infrastrutture e la fornitura del servizio di connettività verrà riservato agli operatori delle telecomunicazioni selezionati con procedure di evidenza pubblica da espletarsi una volta completate le reti infrastrutturali.

Pertanto la popolazione potrà accedere all’infrastruttura solo dopo che verranno espletate le opportune procedure di evidenza pubblica per la cessione dell’uso della fibra ottica regionale agli operatori delle telecomunicazioni. La cessione della fibra esula però dal finanziamento del PSR che si limita alla sola costruzione delle infrastrutture.

# II. Attuazione Finanziaria al 31/12/2012

Piano Finanziario della Misura in Milioni di Euro

|  | COSTO TOTALE (PSR) | TOT. SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI | RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotazione totale | 15.250.607 | 10.857.851 | 4.920.509 | 5.937.342 | 4.392.756 | 10.000.000 |
| - di cui European Recovery Plan | 2.218.333 | 2.218.333 | 1.331.000 | 887.333 | - |  |

*Sulla base della ripartizione indicativa di finanziamenti integrativi previsti nel PSR versione 5 del 30.3.2011 e del 02.05.2011, Tab. 8.1 – ripartizione indicativa finanziamenti integrativi per asse e misura (articolo 16, lettera f) del regolamento (CE) n. 1698/2005).

Avanzamento finanziario della Misura

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale Spesa pubblica | 10.857.851 |
| - di cui recovery plan |  |  | 2.218.333 |
| Impegni |  |  |  | 788.888 | 3.078.095 | 3.866.983 |
| - di cui recovery plan | - | - |  |  |  |  |
| Pagamenti |  |  |  |  | 355.328 | 355.328 |
| - di cui recovery plan | - | - |  |  |  |  |

| Indicatori finanziari | 2007-2013 |
| --- | --- |
| Capacità d’impegno totale (%) | 36% |
| Capacità di spesa totale (%) | 9% |
| Capacità di utilizzo delle risorse totale (%) | 3% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario:

Nel corso del 2010 sono stati approvati 4 PIT, dei quali 3 a orientamento Agricolo e 1 forestale, per un totale di impegni pari a EURO 788.888. Nel corso del 2011 a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al Decr. 76 del 27/02/11 e Decr. 2633 del 01/12/11 è stata integrato il finanziamento di un progetto e sono stati approvati ulteriori 14 progetti per un impegno di EURO 3.078.095. Per le spese al dicembre 2011 risultano erogati due anticipi pari a EURO 355.328.

In merito all’Azione 2, (Reti tecnologiche e ICT di cui al recovery plan) inserita a luglio del 2009, anche per il 2011 ancora non sono state indette le gare di appalto per la realizzazione dei collegamenti di interconnessione delle centraline telefoniche, pertanto non si registrano avanzamenti finanziari. L'azione risulta finanziata per un volume di investimenti di EURO 2.556.367

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori | Unità di misura | Previsioni | Realizzato* | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (b) | (c = b / a) |
| Indicatore di prodotto |  |  |  |  |  |
| Azione 1 |  |  |  |  |  |
| Numero di interventi sovvenzionati | N° | 50 |  |  |  |
| Volume totale di investimenti | € | 22.700.000 |  |  |  |
| Indicatori Specifici |  |  |  |  |  |
| Numero di interventi realizzati | N° | 50 |  |  |  |
| Azione 2 |  |  |  |  |  |
| Numero di azioni sovvenzionate | N° | 6 |  |  |  |
| Numero di azioni sovvenzionate | N° | 6 |  |  |  |
| Numero di utenti finanziati. | N° | 200 |  |  |  |
| Volume totale di investimenti | € | 2.200.000 |  |  |  |
| Indicatore di risultato |  |  |  |  |  |
| Azione 1 |  |  |  |  |  |
| Popolazione rurale utente di servizi migliorati | N° | 40.000 |  |  |  |
| Azione 2 |  |  |  |  |  |
| Popolazione rurale utente di servizi migliorati | N° | 9.000 |  |  |  |
| Maggiore diffusione dell’Internet nelle zone rurali | % | 20% |  |  |  |

*Stato finale e collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Considerazioni sullo stato di Avanzamento fisico:

Per l'Azione 1 nel corso del 2011 a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al Decr. 76 del 27/02/11 e Decr. 2633 del 01/12/11 è stata integrato il finanziamento di un progetto e sono stati approvati ulteriori 14 progetti; nessun progetto risulta concluso.

Per l’Azione 2, inserita nel PSR a luglio del 2009, ancora non sono state espletate le gare d’appalto per la realizzazione delle infrastrutture telematiche pertanto non si registrano avanzamenti negli indicatori fisici.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali | Misura 3.2.1. |
| --- | --- |
| Eventuale adempimento programmatico preliminare | Azione 1 – Domande inserite nei PIT Regolamento generale di attuazione del PSR (DPREG 054/Pres del 12/02/08 Modifiche al regolamento DPREG 084/Pres 18/03/08 Azione 2 – Interventi a Titolarità Regionale Regolamento di attuazione con il DPREG 209 del 31/08/11 che ha normato la soluzione relativa agli interventi di cablatura in fibra ottica. |
| Bando | Azione 1 – Domande inserite nei PIT Decreto 916 del 19/05/08 Decreto 2535 del 14/10/08 (Modifica termini per la presentazione delle domande) Decreto 2190 del 02/09/08 (Modifica termini per la presentazione delle domande) Decreto 3316 del 11/12/08 (Modifica termini per la presentazione delle domande) |
| Atto d’individuazione del beneficiario (ammissione a contributo) | Azione 1 – Domande inserite nei PIT Decr. 479 del 26 marzo 2010 relativo ai soli PIT agricoli Decr 1263 di data 16 luglio 2010 di approvazione dei PIT ad orientamento Forestale. Il decreto ha approvato un solo PIT contenente un progetto afferenti alle Misura 3.2.1. Decr. del Servizio sviluppo rurale n. 76 di data 27 gennaio 2011 sull’aggiornamento e lo scorrimento delle graduatorie dei PIT a orientamento Forestale di cui al Decr 1263 di data 16 luglio 2010 sono stati approvate ulteriori 5 domande afferenti a questa Misura. Decr. 2633 del 01/12/11 ulteriore scorrimento delle graduatorie per i PIT forestali con l'approvazione di ulteriori 9 progetti. |
| Altre Delibere | Azione 2 – Interventi a Titolarità Regionale Delibera 2023 del 27 ottobre 2011 di prenotazione dei fondi sui capitoli regionali per l'attuazione dell'investimento di cablatura. |

| Indicatori di efficienza procedurale della misura | Azione 1 | Azione 2 |
| --- | --- | --- |
| Domande presentate (N) | 18 | 0 |  |
| Domande istruite (N) | 18 |  |  |
| Domande ammissibili (N) | 18 |  |  |
| Domande finanziate (N) | 18 |  |  |
| Domande concluse (N) | 0 |  |  |
| Revoche e rinunce (N) | 0 |  |  |
| Capacità progettuale ammiss/presentati (%) | 100,00% |  |  |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 0 |  |  |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 0 |  |  |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 100,00% |  |  |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

L’attuazione della Azione 1 è stata ritardata a causa di una serie di decreti che hanno modificato più volte il termine per la presentazione delle domande determinando la chiusura dei termini al 31 dicembre 2008. Nel corso del 2010 sono state approvate le graduatorie dei PIT con il Decr 479 del 26 marzo 2010 che ha approvato 3 domande contenute in 3 PIT ad orientamento agricolo e con il Decr 1263 di data 16 luglio 2010 che ha approvato una domanda in un PIT ad orientamento forestale. Nel corso del 2011 con il Decr. del Servizio sviluppo rurale n. 76 di data 27 gennaio 2011 che ha aggiornato e fatto scorrere le graduatorie relative ai PIT Forestali di cui al Decr. 1263 del luglio 2010, sono state approvate ulteriori 5 domande comprese in 2 PIT; inoltre, sempre nel 2011, è stato pubblicato un decreto di scorrimento di graduatorie in data 1 dicembre 2011 con il quale sono state finanziate ulteriori 9 domande che ha portato a 18 il numero totale di progetti finanziati dalla azione 1.

L’Azione 2 è stata inserita nel PSR a seguito della revisione dell’Health Check e del Recovery Plan del luglio 2009. Nel corso del 2010, in risposta alla notifica n. 646/2009 presentata dal MIPAF alla UE per conto di tutte le Regioni italiane, in merito agli Aiuti di Stato connessi con il finanziamento delle infrastrutture telematiche di banda larga, la Commissione Europea in data 30 aprile 2010 con DEC (2010) 2956 ha approvato il regime di aiuto proposto dal MIPAF. Il Ministero ha notificato in data 14 ottobre 2010 alle regioni la decisione della Commissione e ha inviato alle regioni la relativa circolare applicativa (circolare n° 22728 del 14/10/2010) autorizzando le Autorità di Gestione dei PSR ad adottare questo regime di aiuto. Poiché la Regione FVG, nell’ambito del Programma Regionale ERMES per la cablatura in fibra ottica dell’intero territorio regionale (all’interno del quale sono stati ricompresi anche gli interventi PSR) e nelle more della pubblicazione della circolare applicativa, aveva già avviato nel corso del 2010 la consultazione pubblica, di cui all'Art.3 della circolare MIPAF, dall'ottobre 2010 l'Autorità di Gestione e l’Ufficio Attuatore della Misura (Servizio infrastrutture, vie di comunicazione e telecomunicazioni) hanno proceduto a redigere il regolamento di attuazione relativo alla “Soluzione Tecnica A” (collegamenti centrali telefoniche). Nel corso del 2011 è stato sottoposto alla Giunta Regionale FVG, per la necessaria approvazione, il progetto di cablatura delle centrali telefoniche e è stato approvato il Regolamento di attuazione della Azione 2 con DPREG 209 del 31/08/11 che ha per messo di normare la “Soluzione tecnica A”, inoltre con la Delibera 2023 del 27 ottobre 2011 sono stati prenotati i fondi sui capitoli regionali per l'attuazione dell'investimento di cablatura.

# V. Controlli, irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate

Alla data di redazione del presente rapporto non è possibile prevedere l’avvio delle attività inerenti i controlli sui progetti finanziati essendo ancora in essere la fase istruttoria della misura.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Domande inserite in Progetti Integrati Territoriali (Azione 1)

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi PIT | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande PI Ricezione domande individuali nei PI | Autorità di Gestione |
| Istruttoria ammissibilità, verifica della integrazione e attribuzione dei punteggi ai PI =====> Istruttoria ammissibilità domande individuali nei PI =======> | Nucleo di Valutazione e Verifica Ufficio Attuatore di competenza (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Comunicazione della ammissibilità dei singoli progetti al Nucleo di Valutazione e Verifica | Ufficio Attuatore di competenza (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Comunicazione decisione di ammissione al soggetto capofila dei PI e relative graduatorie nonché Comunicazione ammissione domande individuali nei PI ai singoli beneficiari | Autorità di Gestione |
| Comunicazione ammissione domande individuali nei PI agli Uffici Attuatori di competenza | Autorità di Gestione |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione domande individuali nei PI | Ufficio Attuatore di competenza (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Autorità di controllo |

L’Azione 1 viene attuata attraverso Progetti Integrati il cui staff preposto alle istruttorie è costituito dal Nucleo di Valutazione, composto da rappresentanti delle strutture responsabili di azione, misura e asse del PSR (9 funzionari coadiuvati da 3 tecnici). Successivamente le domande inserite in ciascun PI sono trasmesse ai 4 Ispettorati agricoltura e foreste (Trieste e Gorizia, Udine, Pordenone, Tolmezzo).

Azione 2 – Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Consultazione pubblica presso gli operatori di mercato (ex-art 3 Circolare MIPAF n° 22728 del 14/10/2010) – già espletata nel 2010 | Ufficio Attuatore e Autorità di Gestione |
| Redazione del regolamento di Attuazione | Ufficio Attuatore e Autorità di Gestione |
| Approvazione del Regolamento di attuazione | Giunta Regionale FVG |
| Gara/e di Appalto per la redazione del/i progetto/i di collegamenti delle centrali telefoniche | INSIEL |
| Individuazione soggetto/i esecutore del progetto | INSIEL |
| Presentazione del/i progetto/i di collegamenti delle centrali telefoniche | progettista/appaltatore |
| Approvazione del/i progetto/i di di collegamenti centrali telefoniche | Giunta Regionale FVG |
| Gara di Appalto per l'esecuzione dei lavori di collegamento delle centrali telefoniche | INSIEL |
| Individuazione del/i soggetto/i appaltante/i | INSIEL |
| Realizzazione dei lavori | Soggetti appaltatori |
| Controlli e sopralluoghi | Autorità di controllo |

L’Azione 2 viene attuata a titolarità regionale. Il soggetto deputato all’attuazione è l’attuale Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale mobilità e infrastrutture. Il personale dedicato a tutte le incombenze regionali in materia di TLC è costituito da: un incaricato di P.O., un dipendente di categoria D1 e due dipendenti interinali. Gli interventi vengono realizzati mediante l’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva (LR 14/2002, art. 51) che individuerà in INSIEL Spa, società interamente in house alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sottoposta a controllo analogo, il ruolo di stazione appaltante per conto dell’Amministrazione regionale.

# VII. sviluppo dell’attuazione nel 2012

Per l’Azione 2 si in data dopo l'approvazione del regolamento di attuazione e la prenotazione dei fondi sui capitoli di bilancio regionali , avvenute nel corso del 2011, sarà possibile avviare nel corso del 2012 la progettazione delle opere infrastrutturali di cablatura delle centraline da parte di INSIEL. Successivamente, sempre nel 2012 il progetto sarà approvato dalla Giunta Regionale FVG che consentirà a INSIEL di procedere alle gare d'appalto per la realizzazione fisica degli interventi. Pertanto si prevede che l'avvio della progettazione inizi nel prossimo aprile 2012 e abbia una durata massima di 5 mesi: il progetto dovrà essere approvato entro 30 giorni dall’Ufficio Attuatore della Misura (Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione) e successivamente saranno bandite le gare d'appalto per la realizzazione dei lavori che verosimilmente potranno trovare conclusione a fine 2013 o al massimo nel primo semestre del 2014.

# VIII. Valutazione sintetica

L’Azione 1 non sembra essere orientata specificatamente alla erogazione di nuovi servizi per le popolazioni rurali o al loro miglioramento, quanto allo sfruttamento a fini economici di biomasse forestali da parte di soggetti pubblici detentori di diritti su are boschive. Peraltro l’utilizzo delle biomasse di provenienza locale sembra essere attenuato dal fatto che vi è la possibilità di approvvigionarsi entro un raggio di 100Km dalla sede dell’impianto (70Km nel caso di localizzazione dell’impianto nelle aree cosiddette “B”).

In merito all’Azione 2, inserita a luglio del 2009, si ipotizza che con la pubblicazione del regolamento d'attuazione del 2011 i tempi di conclusione del progetto siano più certi.

SCHEDA DELLA MISURA 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

| Asse 3 | Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia |
| --- | --- |
| Azioni | Azione 1 – Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale Azione 2 – Stesura di piani di gestione di Siti Natura 2000 |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro | X |  |
| Beneficiario finale | Azione 1 – Proprietari di fabbricati. Azione 2 - Regione Friuli Venezia Giulia, Enti e organi gestori di parchi e riserve naturali regionali ed enti locali. |
| Localizzazione | Azione 1 - Gli interventi si applicano nelle zone C e D. L’azione si applica per il periodo di programmazione 2007-2013. Azione 2 - L’azione si applica principalmente nelle zone C, D e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1) e in maniera residuale in alcuni territori della zona B. |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  | X (Azione 2) (nel caso di SIC/ZPS per i quali la Regione è competente a redigere il piano) | X (Azione 2) (nel caso di SIC/ZPS per i quali la Regione individua il soggetto territoriale competente per redigere il piano) | X (solo Azione 1) |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La misura persegue una pluralità di obiettivi riconducibili, seppure attraverso percorsi differenti, al miglioramento del territorio rurale. Più in dettaglio:

- Con Azione 1 – Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale il PSR si pone l’obiettivo della riqualificazione del patrimonio architettonico rurale con interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio delle località rurali, utilizzando materiali tradizionali quali il legno e la pietra. L’azione viete attuata solamente attraverso progetti integrati forestali (sia Azioni Collettive che PIT).

- Con Azione 2 – Stesura di piani di gestione di Siti Natura 2000 l’obiettivo è quello di garantire il pieno raggiungimento di adeguati livelli di conservazione dei siti della rete Natura 2000, soprattutto per quelle aree la cui tutela, sia dimensione territoriale che complessità degli ecosistemi, risulta essere più problematica. Ciò viene realizzato attraverso la redazione di adeguati piani di gestione. Poiché tutti i siti della regione presentano al loro interno superfici agricole o forestali e forti interconnessioni con il contesto agricolo, i piani di gestione avranno una significativa ricaduta sullo sviluppo rurale. Nella Regione FVG sono stati individuati 56 SIC e 7 ZPS per un totale di 59 siti. Con legge regionale 17/2006 sono state emanate norme di salvaguardia per il SIC dei Magredi del Cellina che saranno valide anche per la prevista ZPS dei Magredi di Pordenone che includerà il suddetto SIC. Con DGR n. 2663 del 17/11/2006 viene dato mandato agli uffici competenti di predisporre i piani di gestione di tre siti tra cui il SIC e ZPS oggetto della LR 17/2006. Gli altri due siti interessati riguardano l’area carsica e la laguna di Marano e Grado.

Un obiettivo secondario, seppure indiretto, comune a tutte e due le azioni riguarda l’incremento di occupazione nelle aree rurali, mentre non sono previste priorità nel caso di un incremento della componente occupazionale femminile o di genere e di politiche giovanili, sebbene per questi obiettivi si possa prevedere un effetto indiretto, in considerazione della tipologie di attività incentivate subordinate alla approvazione dei piani di gestione natura 2000.

L’acceso alla misura è diversificato:

- per la prima azione (Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale) oltre che nell’ambito di Progetti integrati, “Progetti Integrati Territoriali” e “Azioni Collettive” (ma non prevede altre forme di progettazione integrata come i PIF), dal luglio 2009 è previsto l’accesso anche con la presentazione di progetti singoli (come viene riportato nel PSR approvato a luglio 2009). Nel caso di domande presentate nell’ambito dei PIT l’intensità di contributo è superiore del 5% rispetto alle domande singole o presentate in “Azioni Collettive”.

- per la seconda azione (Stesura di piani di gestione di Siti Natura 2000) seppure vi sia la duplice tipologia procedurale (a titolarità regionale e a regia regionale) i siti sono stati già individuati. Pertanto saranno i beneficiari finali di questa azione (la Regione o le amministrazioni locali competenti per la gestione di questi territori natura 2000) che dovranno procedere all’espletamento delle gare di appalto per i lavori di realizzazione dei Piani di gestione.

Il contributo concesso a valere sulla Azione 1 – Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale è compreso tra i 7.000 Euro e i 20.000 Euro, quindi con un investimento che mediamente è compreso tra i 15.500 Euro e i 45.000 Euro, mediamente il 45% se in progetti singoli o in AC e il 50% se in PIT.

# II. Attuazione Finanziaria al 31/12/2011

Piano Finanziario della Misura in Milioni di Euro

| COSTO TOTALE | TOT. SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.759.500 | 1.879.750 | 851.856 | 1.027.894 | 1.879.750 |

Avanzamento finanziario della Misura

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale Spesa pubblica | 1.879.750 |
| Impegni |  |  | 1.129.371 | 22.400 | 435.467 | 1.587.239 |
| Pagamenti |  |  |  |  | 63.880 | 63.880 |

| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| --- | --- |
| Capacità d’impegno (%) | 84% |
| Capacità di spesa (%) | 4% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) | 3% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario:

La misura si avvia a esaurire i fondi stanziati avendo raggiunti i 4/5 della dotazione prevista nel PSR. Più lente appaiono le spese che con il 4% della capacità di spesa e con il 3% della capacità di utilizzo evidenziano dei ritardi conseguenti all'inserimento della Azione 1, alla quale è stata assegnata la maggior parte delle risorse della misura, nell'ambito dei PIT.

Nel corso del 2011 per l'Azione 1 sono stati pubblicati due decreti di scorrimento delle graduatorie con i quali sono stati impegnati EURO 435.467, portando gli impegni complessivi per questa azione a EURO 983.572. Per i pagamenti si registrano degli anticipi per 6 progetti per un importo di EURO 63.880.

Per l’Azione 2 i fondi sono stati assegnati per un ammontare di EURO 603. 667 e, seppure sia stato eseguito nel 2011 un collaudo relativo al beneficiario “PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI FRIULANE”, nel 2011 non sono state monitorate le relative spese a saldo.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori | Unità di misura | Previsioni | Realizzato (*) | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (b) | (c = b/a) |
| Indicatore di prodotto |  |  |  |  |
| Azione 1 |  |  |  |  |
| Numero di interventi per la conservazione del patrimonio rurale sovvenzionati | N° | 50 |  |  |
| Volume totale degli investimenti | € | 3.872.000 |  |  |
| Azione 2 |  |  |  |  |
| Numero di piani di gestione approvati | N° | 8 | 1 (**) | 12,5% (**) |
| Volume totale degli investimenti | € | 700.000 | 166.667 (**) | 23,8% (**) |
| Indicatore di risultato |  |  |  |  |
| Azione 1 |  |  |  |  |
| Popolazione rurale utente di servizi migliorati | N° | 150 |  |  |

*Stato finale e collaudo o certificato di regolare esecuzione.

** Un progetto è stato collaudato ma alla data di redazione del presente rapporto (aprile 2012) non sono state ancora formalizzate le relative procedure di pagamento.

Considerazioni sullo stato di Avanzamento fisico:

Per l’Azione 1 i primi bandi di gara sono stati chiusi il 31 dicembre 2008. Nel corso dell’anno 2009 sono state approvate le graduatorie delle sole Azioni Collettive che contengono 29 domande, delle quali 26 sono state finanziate e 3 non sono state finanziate per carenza di fondi. Nel corso del 2010 sono state approvate le graduatorie dei PIT ad orientamento forestale, con una sola domanda. Nel corso del 2011 a seguito dello scorrimento delle graduatorie dei PIT a orientamento forestale sono state finanziate ulteriori 28 domande, portando il totale dei progetti finanziati a 54. Tutti i progetti relativi a questa azione sono in corso di realizzazione.

Per l’Azione 2 si è concluso un solo progetto relativo al “PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI FRIULANE” per il quale sebbene sia stato eseguito il relativo collaudo di fine progetto ancora non sono state monitorate le relative spese a saldo. Il 29 settembre 2011 è stato approvato un nuovo regolamento di attuazione con l'inserimento di ulteriori 6 aree e per le quali è stato decretata le stesura di appositi Piani di gestione.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali | Misura 3.2.3. |
| --- | --- |
| Eventuale adempimento programmatico preliminare | Azione 1 e 2 Regolamento generale di attuazione del PSR (DPREG 054/Pres del 12/02/08) Modifiche al regolamento DPREG 084/Pres 18/03/08 Nuovo Regolamento generale di attuazione del PSR (DPReg. 040/Pres del 28/02/2011) Azione 2 Regolamento attuazione DPREG 056/Pres 12/02/08 Modifica del regolamento di attuazione con DGR 1771 del 29/09/2011 |
| Bando | Azione 1 - Domande inserite nei PI Decreto 916 del 19/05/08 Decreto 2535 del 14/10/08 (Modifica termini per la presentazione delle domande) Decreto 2190 del 02/09/08 (Modifica termini per la presentazione delle domande) Decreto 3316 del 11/12/08 (Modifica termini per la presentazione delle domande) |
| Atto d’individuazione del beneficiario (ammissione a contributo) | Azione 1 - Domande inserite nei PI Decreto 1833 del 14/08/09 (Approvazione graduatoria delle domande di AC Agricole di cui bando del Decreto 916 del 19/05/08 e s.m.i.) Decreto 2099 del 18/09/09 (Approvazione graduatoria delle domande di AC Forestali di cui bando del Decreto 916 del 19/05/08 e s.m.i.) Decr 76 del 27/01/11 (di scorrimento della graduatoria dei PIT forestali) Decr 2633 del 01/12/11 (di scorrimento della graduatoria dei PIT forestali) Azione 2 – a Regia regionale Decr. 792 del 05/05/08 (individuazione dei beneficiari per progetti a Regia Regionale): - ZPS e SIC Dolomiti friulane; - SIC Forra del Torrente Cellina; - ZPS Alpi Giulie, SIC Prealpi Giulie Settentrionali, Jof di Montasio, JofFuart; - ZPS e SIC Foci dell’Isonzo e Isola della Cona; - SIC Valli del Medio Tagliamento. Azione 2 – a Titolarità regionale Decr. 794 del 05/05/08 (individuazione beneficiari per progetti a Titolarità Regionale – progetto unico). Progetto unico relativo alle aree di: - ZPS Alpi Carniche, - SIC Gruppo del Monte Coglians, - SIC Monti Dimon e Paulano, - - SIC Creta di Alp e Sella di Lanza, - SIC Monte Auernig e Monte Corona |
| Altre Delibere | Azione 1 - Domande inserite nei PI (PIT Forestali) Decr 1263 di data 16 luglio 2010 di approvazione dei PIT ad orientamento Forestale. Il decreto ha approvato un solo PIT contenente un progetto afferenti alle Misura 3.2.3 Azione 1. Con il Decr. del Servizio sviluppo rurale n. 76 di data 27 gennaio 2011 che ha integrato il Decr 1263 del 2010 e il Decr. Del Servizio Sviluppo Rurale n. 2633 del 1/12/2011 è stato determinando lo scorrimento dei PIT finanziati (e sono state approvate ulteriori 28 domande contenute in tre PIT. Azione 2 – a Regia Regionale Lettera di invito del 17/09/08 (termini per la presentazione delle domande tramite SIAN – termine del 17/11/08) ai 5 beneficiari individuati con Decr. 792/08 entro 60gg. Decr. 3146 del 26/11/08 (Modifica chiusura termini per la presentazione delle domande posticipata al 19/12/08) Individuazione dei soggetti esecutori dei Piani di Gestione come da elenco: Realizzazione PdG aree N2000 "ZPS IT3321002 Alpi Giulie, SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali e SIC IT3320010 Jof di Montasio e JofFuart": comunicazione che sono stati affidati gli incarichi per redazione Piano di Gestione; Redazione cartografie; gestione processo partecipativo (dd 9/3/2010 prot 329). Stesura PdG di siti N 2000 "SIC IT3310004 Forra del Torrente Cellina": Comunicazione di avvio alla realizzazione del piano di gestione (dd 2/2/2010 prot. 287); affidato l’incarico per la realizzazione del “processo partecipativo” che affiancherà la redazione del piano. Stesura PdG di siti N 2000 "SIC IT3310001"Dolomiti Friulane": Comunicazione di avvio alla realizzazione del piano di gestione (dd 2/2/2010 prot. 286); affidato il “processo partecipativo” che affiancherà la redazione del piano; nomina del coordinatore del processo partecipativo (dd 26/3/2010 prot. 874). Stesura PdG di siti N 2000 "SIC IT3330005 Foci dell'Isonzo e Isola della Cona ". Stesura PdG di siti N 2000 "SIC IT3320015 Valle del medio Tagliamento " Azione 2 – a Titolarità Regionale Decr. 2728 del 31/10/08 di Adozione del progetto, di presentazione delle domande, di approvazione dei bandi di gara e delle procedure di gara. Decr. 2773 del 05/11/08 Impegno dei fondi per il progetto. La spesa ammissibile è di 166.666,67Euro . Il decreto di impegno è per 200.000Euro (IVA inclusa). Decr. 984 del 28/5/2009 realizzazione piano di monitoraggi floristici, faunistici; monitoraggi e/o integrazioni delle attività già avviate. Contratto firmato con d.d. il 25/2/2010 “monitoraggio galliformi e rapaci Alpi Carniche”; Contratto firmato d.d. il 31/03/2010 “monitoraggio piciformi in Alpi Carniche”; Fissato la data della firma del contratto per la redazione del “Piano di Gestione Alpi Carniche”. Con DGR 1771 del 29/09/11 sono stati inseriti ulteriori 6 aree per le quali è stato decretata le stesura di appositi Piani di gestione: SIC IT 3320017 Rio Bianco di Taipana e Gran Monte, SIC IT 3320014 Torrente Lerada, SIC IT 3320016 Forra del Cornappo, SIC IT 3320018 Forra del Pradolino e Monte Mia, SIC IT 3320019 Monte Matajur; SIC IT 3310003 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa, SIC IT 3310006 Foresta del Cansiglio; SIC IT 3320008 Col Gentile, SIC IT 3320011 Monti Verzegnis e Valcalda, SIC IT 3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi; SIC IT 3310007 Greto del Tagliamento, SIC IT 3320023 Magredi di Campoformido, SIC IT 3320024 Magredi di Coz, SIC IT 3320025 Magredi di Firmano, SIC IT 3320029 Confluenza fiumi Torre e Natisone, SIC IT 3330002 Colle di Medea; SIC IT 3320038 Pineta di Lignano; SIC IT 3320005 Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto; |

| Indicatori di efficienza procedurale della misura al 31/12/2011 | Azione 1 |
| --- | --- |
|  | I Bando AC Decreto 3316 del 11/12/08 Decreto 1833 del 14/08/09 Decreto 2099 del 18/09/09 | I Bando PIT Decreto 3316 del 11/12/08 | Totale |
| Domande presentate (N) | 29 | 28 | 57 |
| Domande istruite Tot (N) | 29 | 28 | 57 |
| Domande ammissibili (N) | 29 | 28 | 57 |
| Domande finanziate (N) | 26 | 28 | 54 |
| Domande concluse (N) |  |  |  |
| Revoche e rinunce (N) | 3 | 0 | 3 |
| Capacità progettuale ammiss/presentati (%) | 100% | 100% | 100% |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) | 0 | 0 | 0 |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) | 100% | 100% | 100% |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) | 89.7% | 100% | 94.7% |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

Azione 1

Nel corso del 2011 sono state finanziate con il Decr 76 del 27/01/11 (di scorrimento della graduatoria dei PIT forestali) e il Decr 2633 del 01/12/11 (di scorrimento della graduatoria dei PIT forestali) ulteriori 28 domande portando il totale delle domande finanziate per questa azione a 55, tutte in corso di realizzazione.

Per l’Azione 2 nel corso del 2010 sono stati approvati tutti i progetti contenuti nel precedente regolamento di attuazione previsto dal DPREG 056/Pres 12/02/08 con le seguenti modalità:

- Realizzazione PdG aree N2000 "ZPS IT3321002 Alpi Giulie, SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali e SIC IT3320010 Jof di Montasio e JofFuart": comunicazione che sono stati affidati gli incarichi per redazione Piano di Gestione; Redazione cartografie; gestione processo partecipativo (dd 9/3/2010 prot 329). (a Regia regionale)

- Stesura PdG di siti N 2000 "SIC IT3310004 Forra del Torrente Cellina": Comunicazione di avvio alla realizzazione del piano di gestione (dd 2/2/2010 prot. 287); affidato l’incarico per la realizzazione del “processo partecipativo” che affiancherà la redazione del piano. (a Regia regionale)

- Stesura PdG di siti N 2000 "SIC IT3310001"Dolomiti Friulane": Comunicazione di avvio alla realizzazione del piano di gestione (dd 2/2/2010 prot. 286); affidato il “processo partecipativo” che affiancherà la redazione del piano; nomina del coordinatore del processo partecipativo (dd 26/3/2010 prot. 874). (a Regia regionale)

- Stesura PdG di siti N 2000 "SIC IT3330005 Foci dell'Isonzo e Isola della Cona ". (a Regia regionale)

- Stesura PdG di siti N 2000 "SIC IT3320015 Valle del medio Tagliamento "(a Regia regionale)

- Contratto firmato dd 25/2/2010 “monitoraggio galliformi e rapaci Alpi Carniche” ; Contratto firmato dd 31/03/2010 “piciformi in Alpi Carniche”; Fissato la data della firma del contratto per la redazione del “Piano di Gestione Alpi Carniche” (a titolarità regionale)

Nel corso del 2011 con DGR 1771 del 29/09/11 sono state inserite ulteriori 6 aree per le quali è stata decretata la stesura di appositi Piani di gestione:

- SIC IT 3320017 Rio Bianco di Taipana e Gran Monte, SIC IT 3320014 Torrente Lerada, SIC IT 3320016 Forra del Cornappo, SIC IT 3320018 Forra del Pradolino e Monte Mia, SIC IT 3320019 Monte Matajur;

- SIC IT 3310003 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa, SIC IT 3310006 Foresta del Cansiglio;

- SIC IT 3320008 Col Gentile, SIC IT 3320011 Monti Verzegnis e Valcalda, SIC IT 3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi;

- SIC IT 3310007 Greto del Tagliamento, SIC IT 3320023 Magredi di Campoformido, SIC IT 3320024 Magredi di Coz, SIC IT 3320025 Magredi di Firmano, SIC IT 3320029 Confluenza fiumi Torre e Natisone, SIC IT 3330002 Colle di Medea;

- SIC IT 3320038 Pineta di Lignano;

- SIC IT 3320005 Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto.

Di questi ulteriori piani di gestione non sono state ancora assegnate le risorse.

# V. Controlli, irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate

Nel corso del 2011 è stato realizzato un controllo relativo al beneficiario“PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI FRIULANE” che ha avuto esito regolare.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

Azione 1 - Domande inserite in PIT e nelle AC

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi PIT | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande PI Ricezione domande individuali nei PI | Autorità di Gestione |
| Istruttoria ammissibilità, verifica della integrazione e attribuzione dei punteggi ai PI =====> Istruttoria ammissibilità domande individuali nei PI =======> | Nucleo di Valutazione e Verifica Ufficio Attuatore (Ispettorati agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia, Udine, Pordenone, Tolmezzo) |
| Comunicazione della ammissibilità dei singoli progetti al Nucleo di Valutazione e Verifica | Ufficio Attuatore (Ispettorati agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia, Udine, Pordenone, Tolmezzo) |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione |
| Comunicazione decisione di ammissione al soggetto capofila dei PI e relative graduatorie Comunicazione ammissione domande individuali nei PI ai singoli beneficiari | Autorità di Gestione |
| Comunicazione ammissione domande individuali nei PI agli Uffici Attuatori di competenza | Autorità di Gestione |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione domande individuali nei PI | Ufficio Attuatore (Ispettorati agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia, Udine, Pordenone, Tolmezzo) |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Autorità di controllo |

Lo staff preposto alle istruttorie dei PI è costituito dal Nucleo di Valutazione, composto da rappresentanti delle strutture responsabili di azione, misura e asse del PSR (9 funzionari coadiuvati da 3 tecnici) nonché dai funzionari dei rispettivi Uffici Attuatori decentrati di competenza territoriale relativi alle misure/azioni inserite in ciascun PI.

Azione 1 - Domande individuali(*)

| Fase procedurale Domande Individuali | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Predisposizione/ pubblicazione bandi Domande Singole | Autorità di Gestione |
| Ricezione domande individuali | Ufficio Attuatore (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Istruttoria ammissibilità domande | Ufficio Attuatore (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Comunicazione proposta di ammissione domande individuali | Ufficio Attuatore (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Approvazione graduatorie domande individuali | Servizio gestione forestale |
| Pubblicazione graduatorie (BUR) | Autorità di Gestione (**) |
| Comunicazione ammissione domande agli Uffici Attuatori di competenza | Servizio gestione forestale |
| Comunicazione ammissione ai singoli beneficiari | Ufficio Attuatore (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Predisposizione elenchi periferici di liquidazione domande individuali | Ufficio Attuatore (Ispettorati agricoltura e foreste) |
| Predisposizione elenchi regionali liquidazione | Autorità di Gestione / Servizio gestione forestale |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Autorità di controllo |

* La presentazione di domande individuali sarà possibile con i prossimi bandi di gara poiché tale possibilità di accesso è stata prevista in sede di revisione del Programma del Luglio 2009.

** L’AdG redige la graduatoria unica raccogliendo le graduatorie dagli uffici attuatori e manda una lista unica di pagamento all’AGEA

Azione 2 – a Regia Regionale

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Individuazione dei Beneficiari | Autorità di Gestione |
| Lettera di invito a presentare le proposte di studio | Autorità di Gestione/Ufficio Attuatore (Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità) |
| Invio proposte di studio | Beneficiari Finali |
| Comunicazione della ammissibilità dei singoli progetti beneficiari finali | Ufficio Attuatore (Serviziocaccia, risorse ittiche e biodiversità) |
| Individuazione del soggetto realizzatore delle analisi e studi e della redazione dei Piani di gestione (gare di appalto o altra modalità di individuazione) | Beneficiari Finali |
| Comunicazione dell’espletamento delle procedure per l’individuazione del soggetto realizzatore degli studi (nonché degli impegni g.v. ) e comunicazione all’Ufficio Attuatore | Beneficiari Finali |
| Predisposizione delle liste di pagamento e invio delle liste all’AGEA | Autorità di Gestione |
| Predisposizione elenchi di liquidazione domande individuali nei PI | Ufficio Attuatore (Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità) |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Autorità di controllo |

Azione 2 – a Titolarità Regionale

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Individuazione Progetti di studio | Autorità di Gestione |
| Bando di gara per la selezione del soggetto realizzatore | Autorità di Gestione/Ufficio Attuatore (Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità) |
| Individuazione del soggetto realizzatore delle analisi e studi e della redazione dei Piani di gestione (gare di appalto o altra modalità di individuazione) | Autorità di Gestione/Ufficio Attuatore (Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità) |
| Predisposizione delle liste di pagamento e invio delle liste all’AGEA | Autorità di Gestione/Ufficio Attuatore (Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità) |
| Predisposizione elenchi di liquidazione domande individuali nei PI | Ufficio Attuatore (Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità) |
| Erogazioni | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Autorità di controllo |

L’ Azione 2 viene attuata attraverso il Servizio tutela Ambienti naturali e fauna; la struttura dedicata a questa azione è composta da un responsabile di azione e un responsabile di procedimento.

# VII. sviluppo dell’attuazione nel 2012

Azione 1 - Domande inserite in PIT e nelle AC - Si prevede che i progetti presentati nelle azioni collettive verranno conclusi entro il primo semestre del 2012.

Per l'Azione 2 – a Regia Regionale sono in corso di realizzazione gli studi e si prevede la liquidazione del progetto relativo al PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI FRIULANE per il quale è stato effettuato il relativo collaudo/controllo con esito positivo. È previsto che la realizzazione dei nuovi piani di gestione inseriti nel 2011 possa essere avviata nel corso del 2012.

# VIII. Valutazione sintetica

L’Azione 1 non sembra porre particolari difficoltà realizzative, anche in considerazione che essa è diretta a tutti i proprietari di immobili ricadenti nelle aree regionali definite come C e D dal PSR. Va comunque sottolineato che l’aspetto della riqualificazione del patrimonio rurale viene ad essere attenuato, essendo possibili interventi diretti anche per nuove costruzioni, come riportato nella scheda di misura del regolamento generale di attuazione.

Sebbene l’iter attuativo della Azione 1, comune a tutte le misure/azioni che vengono attuate attraverso i Progetti Integrati, abbia risentito dei ritardi nella fase di avvio dei singoli progetti a causa di una congestione nel processo di istruttoria delle singole domande, con lo scorrimento delle graduatorie del 2011 è lecito ipotizzare un loro completamento entro il 2012.

L’Azione 2 relativa alla redazione dei piani di gestione, è propedeutica alla Misura 213 “Indennità natura 2000”, in quanto solo in presenza di questi piani di gestione sarà possibile erogare contributi alle imprese che ricadono nelle aree dei siti Natura 2000. A tal fine i tempi di realizzazione degli studi potrebbero rallentare i tempi di attuazione della Misura 213, proprio a causa dei ritardi che la predisposizione dei Piani ha incontrato. Infatti dalla stipula del contratto di appalto degli studi viene stimato che non potranno passare meno di due anni prima che i Piani siano approvati e in vigore. Peraltro devono ancora essere assegnate le risorse ai progetti di redazione degli ulteriori 6 piani di gestione approvati con DGR 1771 del 29/09/11 per i quali è lecito ipotizzare un loro avvio solo nel 2013. Infine, a seguito dell'inserimento degli ulteriori 6 piani di gestione, sarebbe opportuno modificare coerentemente il valore obiettivo dell'indicatore relativo a questa azione e conseguentemente sarebbe opportuno verificare se i costi relativi agli ulteriori 6 piani di gestione riescano ad essere coperti dal restante 20% dei fondi di dotazione della misura non ancora assegnati.

SCHEDA DELLA MISURA 341 Acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale

| Asse 3 | Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia |
| --- | --- |
| Azioni | Azione Unica |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto |  |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali |  |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione | X |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiario finale | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ERSA |
| Localizzazione | La misura è rivolta alle popolazioni e agli operatori economici dei territori rurali in cui sono attuate le singole misure e azioni previste dagli assi 3 e 4 del PSR, per il periodo di programmazione 2007-2013. |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  | X Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA). |  |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

Obiettivo della misura è coinvolgere attivamente gli operatori economici e i soggetti portatori di interesse locali nell’elaborazione di idee progettuali che riguardano lo sviluppo rurale favorendo la diffusione delle conoscenze relative al PSR nonché delle informazioni che consentano di accedere agli interventi del Programma, stimolando l’elaborazione di progetti e di idee e mettendo al tempo stesso a disposizione gli elementi di base di orientamento nelle scelte. La Misura si sviluppa lungo due fasi funzionalmente dipendenti: la prima viene dedicata alla formazione di animatori che andranno ad operare in specifici territori sulla base di un dettagliato programma di animazione appositamente studiato per la specifica porzione di territorio regionale di intervento; la seconda fase riguarda invece l’attività di animazione vera e propria svolta da questi operatori.

# II. Attuazione Finanziaria al 31/12/2011

Piano Finanziario della Misura in Milioni di Euro

| COSTO TOTALE | TOT. SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.200.120 | 1.200.120 | 543.865 | 656.255 | 0 |

Avanzamento finanziario della Misura

(Importi in Euro)

| Valori Assoluti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Totale Spesa pubblica | 1.00.120 |
| Impegni |  |  |  |  | 692.402 | 692.402 |
| Pagamenti |  |  |  |  |  |  |

| Indicatori finanziari | Totale 2007-2013 |
| --- | --- |
| Capacità d’impegno (%) | 58% |
| Capacità di spesa (%) | 0% |
| Capacità di utilizzo delle risorse (%) PF 2000 | 0% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario:

Come riportato per il 2009 alla data di redazione del presente rapporto non emergono informazioni ufficiali (ovvero inserite nel sistema di monitoraggio e suscettibili di essere portate a rendicontazione alla Commissione) relative ad un avanzamento finanziario della misura. Ciò è determinato dalla necessità da parte dell’AGEA di definire le modalità di inserimento dell’ERSA nell’ambito del SIAN, come presupposto per il rimborso delle spese anticipate da parte dell’ERSA. Si ritiene che una volta definita questa problematica di inserimento dell’ERSA nel sistema informatico SIAN, sarà immediatamente possibile contabilizzare le somme anticipate dall’ERSA agli animatori dal luglio 2008, e relative alle annualità 2008-2011 (data di validità del contratto di animazione stipulato tra Ente e Animatori), nonché contabilizzare le spese sostenute dall’ERSA per la realizzazione del corso di formazione afferenti all’anno 2008. Nel corso del 2011 il decimo animatore ha terminato il suo contratto a gennaio 2011.

Nel complesso gli impegni sono pari al 56% della dotazione finanziaria.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori | Unità di misura | Previsioni | Totale (*) |  | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (c) | (d = b + c) | (c/a) |
| Indicatore di prodotto |  |  |  |  |  |
| Numero di azioni di acquisizione di competenze e animazione | N° | 1 | 1 |  | 100% |
| Numero di partecipanti alle azioni | N° | 300 | 31 |  |  |
| Numero di partenariati pubblici-privati attivati | N° | 30 |  |  |  |
| Indicatori Specifici |  |  |  |  |  |
| Numero giornate di formazione per animatore | N° | 20 | 13 |  | 100% |
| Indicatore di risultato |  |  |  |  |  |
| Numero di animatori che hanno terminato con successo la formazione | N° | 10 | 10 |  | 100% |
| Indicatori Specifici |  |  |  |  |  |
| Numero di animatori formati (e partecipanti ai corsi di formazione) | N° | 15 | 20 |  | 100% |

(*) Vengono riportati nella presente tabella gli indicatori afferenti alle attività realizzate dall’ERSA, sebbene a causa della mancata definizione delle modalità di inserimento dell’ERSA nel SIAN, questi valori siano solo operativamente, ma non statisticamente, assimilabili agli indicatori riportati nelle altre schede di misura del PSR.

Considerazioni sullo stato di Avanzamento fisico:

Sulla base delle informazioni acquisite e dell’avanzamento procedurale le attività di formazione sono state concluse già nel 2008. Altresì sono stati presentati e accolti dall’ERSA i Piani di Animazione presentati dai dieci animatori e sono state avviate e nel corso del 2010 concluse quasi tutte le attività di animazione. Nel corso del 2011 si è concluso l'ultimo contratto a favore di un animatore.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali | Misura 3.4.1 |
| --- | --- |
| Eventuale adempimento programmatico preliminare | Regolamento generale di attuazione del PSR (DPREG 054/Pres del 12/02/08) Modifiche al regolamento DPREG 084/Pres 18/03/08 Nuovo Regolamento generale di attuazione del PSR (DPReg. 040/Pres del 28/02/2011) |
| Bando |  |
| Atto d’individuazione del beneficiario (ammissione a contributo) | Delibera di Giunta Regionale DGR n° 2986 del 30/11/07 con la quale si individua nell’ERSA il beneficiario e la struttura responsabile dell’attuazione della Misura 341. |
| Altre Delibere | Decr. ERSA n° 226/DIR/DA/FDZ del 21/12/2007 per la pubblicazione di un “Avviso di selezione pubblica per l’individuazione di un massimo di 30 soggetti idonei a partecipare ad un corso di formazione con esame finale per la selezione di un massimo di 10 animatori” finalizzato a fornire gli strumenti necessari per realizzare l’attività di animazione. Pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica 02/01/08 in BURFVG per il corso di formazione per animatori. Pubblicazione di rettifica dell’avviso di selezione pubblica 16/01/08 in BURFVG per il corso di formazione per animatori. Chiusura della presentazione delle domande di selezione 15/02/08 per il corso di formazione per animatori. Decr. ERSA n°46 del 25/03/08 con il quale si approva la graduatoria finale dei 30 candidati idonei a partecipare al corso per animatori. Decr. ERSA n° 65 del 30/04/08 di approvazione della graduatoria finale della selezione del corso di formazione per animatori, nonché si indica il numero di 10 soggetti che hanno diritto a stipulare apposito contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’ERSA per lo svolgimento dell’attività di animazione. Decr. ERSA n° 75 del 14/05/08 di approvazione del progetto generale di animazione Nota dell’ERSA del 5/06/08 Prot. 5741 con la quale viene richiesto ai primi dieci animatori in graduatoria, la redazione di un progetto di animazione di massima riferito alla specifica area rurale della Regione assegnata, sulla base della suddivisione del territorio individuata dall’Autorità di Gestione. Decr. ERSA n° 89 del 25/06/08 di approvazione dei progetti di animazione di massima presentati dai 10 animatori selezionati e dello schema di contratto di collaborazione tra gli animatori e l’ERSA. Successivamente con decreti dell’ERSA dal 2008 sono stati formalizzati i contratti di collaborazione per i 10 animatori come riportato nella tavola seguente: |

| Indicatori di efficienza procedurale della misura | Azione unica |
| --- | --- |
| Domande presentate (N) |  |
| Domande ammissibili (N) |  |
| Domande finanziate (N) |  |
| Domande concluse (N) |  |
| Revoche e rinunce (N) |  |
| Capacità progettuale ammiss/presentati (%) |  |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) |  |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) |  |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) |  |

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

La Regione ha individuato nell’ERSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale) il beneficiario ultimo e ultima stazione appaltante degli interventi di animazione previsti dalla Misura.341.

Con successivi decreti autonomi l’ERSA ha pubblicato un bando di selezione per un massimo di 30 partecipanti ad un corso di formazione in animazione locale (corso avviato il 31 marzo 2008 e terminato il 16 aprile 2008 per un totale di 71,5 ore di formazione). Al termine del corso i partecipanti hanno sostenuto un esame di accertamento dell’idoneità alle attività di animazione e delle conoscenze acquisite durante le ore di formazione. L’esame finale ha permesso di selezionare 10 risorse professionali cui affidare le attività di animazione previste dalla Misura.

A maggio del 2008 sono state approvate dall’ERSA le linee generali di intervento sul territorio e il progetto generale di animazione.

Con decreto del 25 giugno 2008 l’ERSA ha approvato i programmi di massima che ciascuno dei 10 animatori selezionati aveva proposto.

Va comunque sottolineato come a seguito della delibera di selezione dei 10 animatori di sviluppo rurale (di cui al Decr. ERSA n° 65 del 30/04/08) 7 professionalità hanno iniziato le loro attività già dal luglio del 2008, due nel settembre 2008 e uno nel febbraio 2009.

Le aree di intervento coprono tutta la Regione FVG come specificato nella piantina seguente:

La loro attività si è esplicata sulle linee tracciate dai rispettivi progetti di animazione e, sulla base dei contratti stipulati con ciascun “animatore” la prima fase di animazione sul territorio si è conclusa, nella maggior parte dei casi (per nove dei dieci animatori), entro il mese di agosto del 2010.

# V. Controlli, irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate

Alla data di redazione del presente rapporto non è possibile prevedere l’avvio delle attività inerenti i controlli sui progetti finanziati essendo ancora in essere la fase di attuazione della misura.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

| Fase procedurale | Struttura incaricata |
| --- | --- |
| Individuazione del Beneficiario Finale/Soggetto Attuatore (ERSA) | Autorità di Gestione |
| Bando di gara di selezione dei partecipanti al corso di formazione | Beneficiario Finale/Soggetto Attuatore (ERSA) |
| Selezione dei partecipanti al corso di formazione | Beneficiario Finale/Soggetto Attuatore (ERSA) |
| Realizzazione del corso di formazione e esame finale | Beneficiario Finale/Soggetto Attuatore (ERSA) |
| Approvazione Graduatoria degli Animatori | Beneficiario Finale/Soggetto Attuatore (ERSA) |
| Approvazione del progetto generale di animazione | Beneficiario Finale/Soggetto Attuatore (ERSA) |
| Richiesta di un progetto di animazione di massima agli animatori | Beneficiario Finale/Soggetto Attuatore (ERSA) |
| Presentazione dei progetti di animazione territoriale | Animatori |
| Approvazione dei progetti di animazione | Beneficiario Finale/Soggetto Attuatore (ERSA) |
| Stipula dei contratti di collaborazione a termine per gli animatori | Beneficiario Finale/Soggetto Attuatore (ERSA) |
| Predisposizione e richiesta pagamenti al soggetto pagatore (AGEA) | Beneficiario Finale/Soggetto Attuatore (ERSA) |
| Erogazioni al Beneficiario Finale/Soggetto Attuatore (ERSA) | AGEA |
| Controlli e sopralluoghi | Autorità di controllo |

L’ERSA ha previsto un totale di 2 funzionari nell’organico della Misura. A questi sono associati i 10 professionisti che gestiscono autonomamente i progetti di animazione sul territorio.

# VII. sviluppo dell’attuazione nel 2012

Alla data di redazione del presente rapporto sono terminate tutte le attività di animazione previste dalla Misura. Il meccanismo di inserimento dell’ERSA nel sistema informatico SIAN è stato risolto nel corso del 2011, ma alla data di redazione del presente rapporto ancora non si registrano spese nel sistema di monitoraggio.

# VIII. Valutazione sintetica

La Misura prevede attività di animazione rivolte sia ai soggetti potenzialmente beneficiari dell’Asse 4 - LEADER che per quelli dell’Asse 3. In particolare la misura prevede attività che favoriscano i partenariati sia per la presentazione dei PI che dei PSL. Si sottolinea come successivamente alla definizione della Misura, le finalità di sostegno furono ampliate includendo, tra le attività di animazione, anche il sostegno ai GAL, a seguito di alcune richieste da parte di questi soggetti. Poiché l'ultimo contratto di animazione è terminato nel mese di gennaio del 2011, e, dalle informazioni acquisite, non è previsto un rinnovo di tali contratti o la formazione di nuovi animatori, tale misura potrebbe intendersi conclusa, sempre una volta portate a rendicontazione le spese sostenute da ERSA.

SCHEDA ASSE 4 LEADER

| Asse 4 | LEADER |
| --- | --- |
| Misure | Misura 4.1.1 – Competitività | Valorizzazione dei prodotti agricoli locali |
|  | Misura 4.1.2 – Gestione dell’ambiente/del territorio | Cura e valorizzazione del paesaggio rurale |
|  | Misura 4.1.3 – Qualità della vita / diversificazione | Ricettività turistica |
|  |  | Servizi di prossimità |
|  |  | Servizi e attività ricreative e culturali |
|  |  | Iniziative finalizzate al marketing territoriale |
|  | Misura 4.2.1 – Cooperazione interterritoriale e transnazionale |
|  | Misura 4.3.1 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze, animazione | Costi di gestione dei GAL |
|  |  | Acquisizione di competenze |
|  |  | Animazione del territorio |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto | X |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali | X |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione | X |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiario finale | Misura 4.1.1 - Aziende agricole e micro imprese nel caso di investimenti aziendali, estense ai GAL e ad altri enti locali nel caso di altre spese. Misura 4.1.2 – Aziende e privati, estese ad associazioni locali per operazioni comuni. Misura 4.1.3 Az. 1 – Ricettività turistica: Proprietari o possessori degli immobili Misura 4.1.3 Az. 2 – Servizi di prossimità: Imprese, enti pubblici Misura 4.1.3 Az. 3 – Attività ricreative e culturali: Enti locali, imprenditori agricoli, microimprese, associazioni, società cooperative Misura 4.1.3 Az. 4 – Marketing territoriale: Enti locali, GAL, imprese Misura 4.2.1 – GAL Misura 4.3.1 – GAL |
| Localizzazione | Zone C e D e zona omogenea del Carso (A1, B1, C1) |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  |  | X (nella fase di individuazione dei GAL, anche alcuni interventi individuati negli specifici PSL) | X (nella fase di attuazione da parte dei GAL) |

# I. Obiettivi e descrizione della Misura

La misura concorre al conseguimento, attraverso l’“approccio Leader”, degli obiettivi definiti per gli assi 1, 2 e 3. Ha però anche un obiettivo che gli Orientamenti strategici approvati dal Consiglio europeo con decisione del 20 febbraio 2006 definiscono in termini di “priorità orizzontale”: “miglioramento della governance e… mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali”. Il PSR prevede di finanziare non più di 5 GAL.

In particolare, l’“orizzontalità” che caratterizza la misura si basa sul coinvolgimento degli “attori rurali” – agricoltori e addetti alla silvicoltura in primis – nella definizione e attuazione di una strategia di sviluppo locale che si proponga specificatamente di “salvaguardare e migliorare il patrimonio culturale e naturale locale, aumentare la presa di coscienza e promuovere gli investimenti nelle specialità alimentari, nel turismo e nelle risorse ed energie rinnovabili”.

Il PSR della Regione Friuli – Venezia Giulia assegna all’Asse 4 l’obiettivo di sviluppare, attraverso un approccio bottom-up, tipico della filosofia LEADER, un “turismo rurale sostenibile”, un tema col quale la Regione si propone di indicare una strada per integrare in maniera significativa diversi interventi a finalità sociale ed economica che non solo rispondano alle necessità del territorio e delle popolazioni residenti ma anche che aprano nuove prospettive di reddito, soprattutto per le nuove generazioni e le donne.

Inoltre, viene posta particolare attenzione al partenariato, sia locale che attraverso la Cooperazione interterritoriale e transnazionale, affinché il coinvolgimento delle potenzialità endogene possa svolgere una sua funzione di indirizzo, di animazione e di sorveglianza fino alla conclusione delle attività, acquisendo un ruolo attivo e delle competenze che possano essere utilmente esercitati a beneficio delle popolazioni interessate e delle politiche di sviluppo locale non limitandole alle sole finalità previste dal presente Asse 4 del PSR 2007-2013, ma sviluppando un processo propositivo e fattivo anche dopo la conclusione del presente ciclo di programmazione.

# II. Attuazione Finanziaria al 31/12/2011

# II.I Dotazione finanziaria dell'Asse e per GAL al 31/12/2011

| Piano Finanziario per l’Asse 4 LEADER suddiviso per Misura e Azione (*) |
| --- |
| Misure | Costo Totale | Totale Spesa Pubblica | FEASR | Stato Regione | Privati |
| 411 | 2.945.931,00 | 1.767.561,00 | 777.727,00 | 989.834,00 | 1.178.370,00 |
| 412 | 4.132.373,00 | 2.892.373,00 | 1.272.644,00 | 1.619.729,00 | 1.240.000,00 |
| 413 | 11.248.870,00 | 6.748.870,00 | 2.969.503,00 | 3.779.367,00 | 4.500.000,00 |
| Totale 410 | 18.327.174,00 | 11.408.804,00 | 5.019.874,00 | 6.388.930,00 | 6.918.370,00 |
| 421 | 803.436,00 | 803.436,00 | 353.512,00 | 449.924,00 | 0,00 |
| 431 | 4.820.498,00 | 3.856.498,00 | 1.696.859,00 | 2.159.639,00 | 964.000,00 |
| Totale | 23.951.109,00 | 16.068.739,00 | 7.070.245,00 | 8.998.493,00 | 7.882.370,00 |

(*) Piano finanziario ex Tab.7 pag. 390 del PSR Vers. 5 del 30/03/2011 e del 02/05/2011 e confrontato con dati della RRN

A seguito delle procedure di selezione dei GAL, con Decr 30 del 10/07/09 sono stati approvati i piani finanziari dei rispettivi PSL come di seguito riportati:

| Piano Finanziario GAL OPEN LEADER – PONTEBBA (Decr. n° 30/SPM del 10/07/09) |
| --- |
| Misure | Azione | Costo Totale | Totale Spesa Pubblica | FEASR | Stato Regione | Privati |
| 411 | 1 | 600.000 | 300.000 | 132.000 | 168.000 | 300.000 |
| 412 | 1 | 522.948 | 496.801 | 218.592 | 278.209 | 26.147 |
| 413 | 1 | 1.876.667 | 1.078.000 | 474.320 | 603.680 | 798.667 |
|  | 2 | 357.142 | 250.000 | 110.000 | 140.000 | 107.143 |
|  | 3 | 700.000 | 450.000 | 198.000 | 252.000 | 250.000 |
|  | 4 | 180.000 | 180.000 | 79.200 | 100.800 | - |
| 421 |  | 179.500 | 179.500 | 78.980 | 100.520 | - |
| 431 |  | 823.500 | 658.800 | 289.872 | 368.928 | 164.700 |
| Totale complessivo | 5.239.758 | 3.593.101 | 1.580.964 | 2.012.137 | 1.646.657 |

| Piano Finanziario GAL EUROLEADER – TOLMEZZO (Decr. n° 30/SPM del 10/07/09) |
| --- |
| Misure | Azione | Costo Totale | Totale Spesa Pubblica | FEASR | Stato Regione | Privati |
| 411 | 1 | 465.584 | 300.000 | 132.000 | 168.000 | 165.584 |
| 413 | 1 | 2.047.576 | 1.196.728 | 526.560 | 670.167 | 850.849 |
|  | 2 | 742.857 | 520.000 | 228.800 | 291.200 | 222.857 |
|  | 3 | 1.168.724 | 842.122 | 370.534 | 471.588 | 326.602 |
|  | 4 | 199.455 | 199.455 | 87.760 | 111.695 | - |
| 421 |  | 199.455 | 199.455 | 87.760 | 111.695 | - |
| 431 |  | 914.167 | 731.334 | 321.787 | 409.547 | 182.833 |
| Totale complessivo | 5.737.818 | 3.989.092 | 1.755.200 | 2.233.891 | 1.748.726 |

| Piano Finanziario GAL MONTAGNA LEADER – MANIAGO (Decr. n° 30/SPM del 10/07/09) |
| --- |
| Misure | Azione | Costo Totale | Totale Spesa Pubblica | FEASR | Stato Regione | Privati |
| 411 | 1 | 1.005.000 | 507.000 | 223.080 | 283.920 | 498.000 |
| 413 | 1 | 2.400.000 | 1.220.000 | 536.800 | 683.200 | 1.180.000 |
|  | 3 | 1.310.000 | 930.500 | 409.420 | 521.080 | 379.500 |
|  | 4 | 499.000 | 499.000 | 219.560 | 279.440 | - |
| 421 |  | 200.000 | 200.000 | 88.000 | 112.000 | - |
| 431 |  | 1.054.375 | 843.500 | 371.140 | 472.360 | 210.875 |
| Totale complessivo | 6.468.375 | 4.200.000 | 1.848.000 | 2.352.000 | 2.268.375 |

| Piano Finanziario TORRE NATISONE GAL – TARCENTO (Decr. n° 30/SPM del 10/07/09) |
| --- |
| Misure | Azione | Costo Totale | Totale Spesa Pubblica | FEASR | Stato Regione | Privati |
| 411 | 1 | 483.769 | 341.124 | 150.0945 | 191.030 | 142.644 |
| 412 | 1 | 105.263 | 100.000 | 44.000 | 56.000 | 5.263 |
| 413 | 1 | 1.233.333 | 700.000 | 308.000 | 392.000 | 533.333 |
|  | 2 | 114.2856 | 80.000 | 35.200 | 44.800 | 34.286 |
|  | 3 | 500.000 | 350.000 | 154.000 | 196.000 | 150.000 |
|  | 4 | 155.000 | 155.000 | 68.200 | 86.800 | - |
| 421 |  | 116.4545 | 116.4545 | 51.240 | 65.215 | - |
| 431 |  | 606.105 | 484.884 | 213.349 | 271.535 | 121.221 |
| Totale complessivo | 3.314.2101 | 2.327.463 | 1.024.0834 | 1.303.379 | 986.748 |

Successivamente con Decr. n° 2/SPM del 1/02/10 è stato approvato il piano finanziario del GAL Carso:

| Piano Finanziario GAL CARSO- LAS KRAS - DUINO-AURISINA (Decr. n° 30/SPM del 10/07/09 e Decr. n° 2/SPM del 1/02/10) |
| --- |
| Misure | Azione | Costo Totale | Totale Spesa Pubblica | FEASR | Stato Regione | Privati |
| 411 | 1 | 319.000 | 230.0000 | 101.200 | 128.800 | 89.000 |
| 412 | 1 | 275.000 | 150.000 | 66.000 | 84.000 | 125.000 |
| 413 | 1 | 1.140.000 | 625.000 | 275.000 | 350.000 | 515.000 |
|  | 3 | 220.000 | 165.000 | 72.600 | 92.400 | 55.000 |
|  | 4 | 362.500 | 290.000 | 127.600 | 162.400 | 72.500 |
| 421 |  | 100.000 | 100.000 | 44.000 | 56.000 | - |
| 431 |  | 489.055 | 391.055 | 172.064 | 218.991 | 98.000 |
| Totale complessivo | 2.905.555 | 1.951.055 | 858.464 | 1.092.591 | 954.500 |

La dotazione finanziaria complessiva per il totale dei PSL approvati risulta essere la seguente:

| Dotazione Finanziaria come sommatoria delle dotazioni di tutti i GAL (Decr. n° 30/SPM del 10/07/09 e Decr. n° 2/SPM del 1/02/10) |
| --- |
| Misure | Azione | Costo Totale | Totale Spesa Pubblica | FEASR | Stato Regione | Privati |
| 411 | 1 | 2.873.352,00 | 1.678.124,00 | 738.375,00 | 939.749,00 | 1.195.228,00 |
| 412 | 1 | 903.211,00 | 746.801,00 | 328.592,00 | 418.209,00 | 156.410,00 |
| 413 | 1 | 8.697.576,00 | 4.819.727,00 | 2.120.680,00 | 2.699.047,00 | 3.877.849,00 |
|  | 2 | 1.214.286,00 | 850.000,00 | 374.000,00 | 476.000,00 | 364.286,00 |
|  | 3 | 3.898.724,00 | 2.737.622,00 | 1.204.554,00 | 1.533.068,00 | 1.161.102,00 |
|  | 4 | 1.395.955,00 | 1.323.455,00 | 582.320,00 | 741.135,00 | 72.500,00 |
| Totale 410 |  | 18.983.104,00 | 12.155.729,00 | 5.348.521,00 | 6.807.208,00 | 6.827.375,00 |
| 421 |  | 795.410,00 | 795.410,00 | 349.980,00 | 445.430,00 | 0,00 |
| 431 |  | 3.887.202,00 | 3.109.573,00 | 1.368.212,00 | 1.741.361,00 | 777.629,00 |
| Totale complessivo | 23.665.716,00 | 16.060.712,00 | 7.066.713,00 | 8.993.999,00 | 7.605.004,00 |

# II.II Avanzamento finanziario dell'Asse al 31/12/2011

| Avanzamento finanziario ASSE 4 LEADER al 31/12/2011 |
| --- |
| Impegni | Totale spesa pubblica dell'Asse per misura (per memoria) |
| Misure | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale cumulato Impegni 2007-2013 |  |
| 411 |  |  |  |  | 216.781 | 216.781 | 1.767.561,00 |
| 412 |  |  |  |  |  |  | 2.892.373,00 |
| 413 |  |  |  |  | 1.083.455 | 1.083.455 | 6.748.870,00 |
| Totale 410 |  |  |  |  | 1.300.236 | 1.300.236 | 11.408.804 |
| 421 |  |  |  | 678.955 | 116.455 | 795.410 | 803.436,00 |
| 431 |  |  | 2.718.518 | 391.055 |  | 3.109.572 | 3.856.498,00 |
| Totale Impegni |  |  | 10.543.700 | 1.070.010 | 1.416.691 | 5.205.218 | 16.068.738 |

| Avanzamento finanziario ASSE 4 LEADER al 31/12/2011 |
| --- |
| Pagamenti |
| Misure | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale cumulato Pagamenti 2007-2013 |
| 411 |  |  |  |  |  |  |
| 412 |  |  |  |  |  |  |
| 413 |  |  |  |  |  |  |
| 421 |  |  |  |  |  |  |
| 431 |  |  |  | 134.260 | 275.551 | 409.811 |
| Totale Pagamenti |  |  |  | 134.260 | 275.551 | 409.811 |

| Indicatori finanziari di ASSE 4 - LEADER al 31/12/2011 cumulato periodo 2007 - 2013 |
| --- |
| Misure | Capacità d’impegno (impegni / dotazione finanziaria) | Capacità di utilizzo delle risorse (spesa / dotazione finanziaria) | Capacità di spesa (spesa / impegni) |
| 411 | 12,26% |  |  |
| 412 | 0,00% |  |  |
| 413 | 16,05% |  |  |
| Totale 410 | 11,40% |  |  |
| 421 | 99,00% |  |  |
| 431 | 80,63% | 10,63% | 13,18% |
| Totale Asse | 32,39% | 2,55% | 7,87% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario a livello di Asse

Nel corso del 2011 sono stati effettuati impegni complessivi per circa 1,4MEURO per la maggior parte afferenti alla misura 413 (1MEURO) portando l'ammontare cumulato degli impegni a oltre 5,2 MEURO. Nel complesso la capacità di impegno ha di poco superato un quarto della dotazione dell'Asse. Più nel dettaglio la capacità di impegno mostra valori molto elevati (81%) per la Misura 431, seguita dalla Misura 421, relativa ali progetti di cooperazione tra GAL, con quasi il totale della dotazione (99%). Per quanto riguarda le SottoMisure afferenti alla 410 va notato come l'impegno che queste hanno fatto registrare riguarda quasi esclusivamente progetti dei GAL stessi; solo in cinque casi si tratta di progetti diretti al territorio e attuati con modalità a bando (progetti nel settore turistico mirati allo sviluppo della ricettività), progetti che comunque sono ancora in fase di istruttoria e quindi non inseriti tra gli impegni.

In termini di spesa nel 2011 si registrano, come per il 2010, pagamenti solo per la Misura 431 per circa 0,27MEURO, che portano la spesa cumulata a poco più di 0,4MEURO, circa il 13% impegni della misura e poco meno del 8% della impegni dell'Asse.

In termini di “Capacità di utilizzo”, l'asse non sembra ancora essersi avviato lungo un sentiero costante di crescita a causa soprattutto delle difficoltà incontrate nella fase iniziale di avvio della programmazione in merito alla configurazione nel sistema informatico di AGEA dei capofila finanziario non GAL dei PSL, infatti si registra poco più del 2% della dotazione finanziaria dell'asse.

# II.III Avanzamento finanziario per GAL al 31/12/2011

Nel corso del 2011 si sono registrati impegni relativi alle Misure 411, Misura 413 Azione 4, Misura 421 e Misura 431, come riporta la tabella seguente.

Il totale impegni cumulati mostra un progresso di questo indicatore dovuto per i 3/4 alla Misura 431 relativa alla gestione dei GAL e alla Misura 413 Azione 4, relativa alla promozione dei territori delle aree GAL, e alla Misura 421, relativa alla cooperazione tra GAL, e alla misura 411 Azione 1 per la promozione dei rispettivi sistemi produttivi locali, nel complesso tutti i progetti che hanno consentito un avanzamento negli impegni sono attuati dai GAL stessi.

| Totale impegni cumulati al 31/12/2011 |
| --- |
| MISURA | AZIONE | Carso-Kras | Euroleader | Montagna pordenonese | Open Leader | Torre Natisone | Totale GAL |
| 411 | 1 |  | 50.000 |  |  | 166.780,98 | 216780,98 |
| 412 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 50.000 | 199.454,6 | 499.000 | 180.000 | 155.000 | 1.083.454,6 |
| 421 | - | 100.000 | 199454,6 | 200.000 | 179.500 | 116.454,63 | 795.409,23 |
| 431 | - | 391.055,23 | 731.333,53 | 843.500 | 658.800 | 484.884,22 | 3.109.572,98 |
| Totale |  | 541.055,23 | 1.180.242,73 | 1.542.500 | 101.8300 | 923.119,83 | 5.205.217,79 |

In termini di pagamenti nel corso del 2011 si sono registrati pagamenti in termini di anticipo e di SAL solo per la Misura 431 relativa alla gestione dei GAL per la copertura dei relativi costi di gestione.

Nel complesso i pagamenti effettuati a valere sull'Asse 4 LEADER ammontano a EURO 409.811, pari a poco meno del 10% degli impegni dell'Asse.

| Totale impegni cumulati al 31/12/2011 |
| --- |
| Misura | Tipologia pagamento | Carso-Kras | Euroleader | Montagna LEADER | Open Leader | Torre Natisone | Totale Pagamenti GAL |
| 431 | Anticipi | 60.000 | 0 | 134.260 | 117.360 | 0 | 311.620 |
|  | SAL | 0 | 82.811 | 0 | 15.380 | 0 | 98.191 |
| Totale | 60.000 | 82.811 | 134.260 | 132.740 | 0 | 409.811 |

L'analisi degli indicatori di performance finanziaria è stata condotta in relazione ai piani finanziari dei rispettivi PSL - la cui sommatoria non assorbe completamente la dotazione dell'Asse 4 per un importo pari a EURO 8.027, che rappresenta lo 0,05% della dotazione dell'asse 4 - al fine di operare analisi compatibili con la effettiva dotazione di ciascun PSL. I valori raggiunti dagli indicatori a livello complessivo, proprio per la esigua differenza tra dotazione di Asse e dotazione come sommatoria dei PSL, non differiscono in misura significativa.

Al contempo il confronto disaggregato per Misura e Azione suddivisa per ciascun GAL/PSL consente di operare confronti sia all'interno di ciascun PSL/GAL che anche tra i GAL stessi.

Gli impegni maggiori sono stati raggiunti dalla Misura 431 relativa alla gestione dei GAL che ha raggiunto il 100% della dotazione assegnata ai PSL e la Misura 421, relativa ai progetti di cooperazione dei GAL che ha raggiunto anche questa il 100% della dotazione finanziaria assegnata ai GAL.

Per quanto riguarda le altre misure/azioni notiamo degli impegni relativi alla Misura 413/Azione 4 relativa ai piani di marketing territoriale realizzati dagli stessi GAL, che ha raggiunto in media quasi l'82% della sua dotazione, e con livelli del 100% per tutti i ad esclusione del GAL Carso che ha di poco superato il 17% della sua dotazione per la rispettiva azione.

Infine la Misura 411 con un valore medio di impegni del 13% della dotazione, attuata da due GAL, Euroleader e Torre & Natisone, per progetti relativi alla promozione di eventi enogastronomici da parte dei GAL stessi, con un impegno rispettivamente del 16,7% e del 48%.

| Indicatori finanziari di ASSE 4 - LEADER al 31/12/2011 cumulato periodo 2007 – 2013 Capacità d’impegno (impegni / dotazione finanziaria) |
| --- |
| Misura | Azione | Carso-Kras | Euroleader | Montagna LEADER | Open Leader | Torre Natisone | Totale GAL |
| 411 | 1 | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 87,30% | 14,19% |
| 412 | 1 | 0,00% |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 413 | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | 2 |  | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | 4 | 17,24% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 44,16% |
| Totale 410 |  | 3,42% | 8,16% | 0,00% | 6,53% | 20,42% | 6,67% |
| 421 |  | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 25,14% |
| 431 |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Totale PSL |  | 22,61% | 24,59% | 24,85% | 23,34% | 37,05% | 25,84% |

In termini di pagamenti, come precedentemente evidenziato a livello complessivo di Asse 4, la sola misura che ha prodotto spese è stata la Misura 431 relativa alla gestione dei GAL con un valore della capacità complessiva di utilizzo delle risorse del 2,55%, che oscilla tra il 2% per Euroleader e il 3,7% per Opern Leader. Tale graduatoria rispecchia sia la capacità di utilizzo che la capacità di spesa anche a livello di pagamenti di ciascun singolo GAL in relazione alla misura 413, che oscilla da 11% di Euroleader e 20% di Open Leader.

| Indicatori finanziari di ASSE 4 - LEADER al 31/12/2011 Capacità di utilizzo delle risorse (spesa / dotazione finanziaria) |
| --- |
| Misura | Azione | Carso-Kras | Euroleader | Montagna LEADER | Open Leader | Torre Natisone | Totale GAL |
| 431 |  | 15,34% | 11,32% | 15,92% | 20,15% | 0,00% | 13,18% |
| Totale PSL |  | 3,08% | 2,08% | 3,20% | 3,69% | 0,00% | 2,55% |

| Indicatori finanziari di ASSE 4 - LEADER al 31/12/2011 Capacità di spesa (spesa / impegni) |
| --- |
| Misura | Azione | Carso-Kras | Euroleader | Montagna LEADER | Open Leader | Torre Natisone | Totale GAL |
| 431 |  | 15,34% | 11,32% | 15,92% | 20,15% | 0,00% | 13,18% |
| Totale PSL |  | 3,08% | 2,08% | 3,20% | 3,69% | 0,00% | 2,55% |

Considerazioni sullo stato di Avanzamento finanziario a livello di GAL

A causa delle difficoltà iniziali nell'avvio dell'Asse, soprattutto dovute alla iscrizione dei Capofila amministrativi e finanziari non GAL nelle banche dati di AGEA, l'unico avanzamento che è stato possibile realizzare ha riguardato i progetti attuati dagli stessi GAL. Ciò vale sia per gli impegni che per le spese, che afferiscono esclusivamente alla conduzione dei GAL stessi.

Comunque, anticipando quanto più avanti riportato nel capitolo sugli avanzamenti procedurali del 2011 e sulle prospettive del 2012, le strutture di gestione dei GAL hanno pur tuttavia proceduto, seppure in attesa di una formalizzazione degli impegni finanziari, ad attuare i rispettivi programmi sia predisponendo e verificando con gli uffici competenti, i bandi di gara diretti alle imprese del territorio di pertinenza, sia iniziando ad attuare i rispettivi programmi di cooperazione.

# III. Avanzamento fisico al 31/12/2011

| Indicatori di realizzazione | Unità di misura | Previsioni | Realizzato (*) | Capacità realizzativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (a) | (b) | (c = b / a) |
| Indicatore di prodotto |  |  |  |  |
| Numero di GAL finanziati | N° | 5 | 5 | 100,00% |
| Superficie totale coperta dai GAL (**) | (Kmq) | 4.500 | 4534 | 100,80% |
| Popolazione totale coperta dai GAL (**) | N° | 200.000 | 227748 | 113,90% |
| Numero dei progetti finanziati dai GAL | N° | 300 |  |  |
| Numero dei beneficiari | N° | 290 |  |  |
| Indicatori Specifici |
| Numero posti letto creati | N° | 500 |  |  |
| Campagne di marketing territoriale | N° | 5 |  |  |
| Indicatore di risultato |  |  |  |  |
| Numero totale dei posti di lavoro creati | N° | 50 |  |  |
| Numero dei risultati positivi dell’attività formativa | N° | 0 Non sono previste attività formative (l’indicatore è stato inserito nel PSR perché previsto dal manuale della Commissione per la presentazione dell’Asse 4) |
| Indicatori Specifici |
| Nuovi pernottamenti/anno | N° | 13.000 |  |  |
| Indicatore di impatto |
| Valore aggiunto netto espresso in PPS | € | 2.200.000 |  |  |
| Posti di lavoro - parificati a unità a tempo pieno - creati | N° | 20 |  |  |

*Stato finale e collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Considerazioni sullo stato di Avanzamento fisico:

Sebbene nel corso del 2011 non si registrino variazioni negli indicatori rispetto all'anno 2010, come precedentemente riportato; nel corso del 2011 è stato comunque possibile procedere alla pubblicazione dei bandi da parte dei GAL, a seguito della soluzione individuata nelle procedure che regolano i pagamenti da parte dell’AGEA nei confronti dei capofila amministrativi, pertanto essendo ancora in fase di istruttoria le domande afferenti ai primi bandi pubblicati nel corso del 2011, non si registrano conclusioni di progetti e quindi avanzamenti negli indicatori fisici.

Per quanto riguarda gli indicatori delle singole misure attivate dai GAL, in ciascun PSL è stata individuata una batteria di indicatori coerenti e analoghi con le rispettive misure degli assi del PSR cui le misure dei PSL si riferiscono; in particolare è previsto che la Misura 411 contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Asse 1, la Misura Misura 412 a quelli dell'Asse 2 e la Misura 413 alle finalità dell'Asse 3. In alcuni casi le misure attiviate dai GAL non sono state attivate dal PSR della Regione FVG, come pure in altri casi non è possibile ricondurle a nessuna delle misure attivabili negli altri assi ai sensi del Reg,. 1698/2005. In queste situazioni i PSL hanno indicato una compatibilità con l'Art. 64 del medesimo regolamento (Reg,. 1698/2005 ) e hanno comunque individuato una griglia di indicatori (sia di prodotto che di risultato), non solo coerente con le specificità delle progettualità ammissibili a finanziamento, ma anche funzionale alla misurazione dell'efficacia delle realizzazioni degli interventi finanziati in relazione agli obiettivi assegnati alla specifica Misura o Azione, sempre nel rispetto della logica di programmazione dei rispettivi PSL.

# IV. Avanzamento procedurale al 31/12/2011

| Fasi procedurali | Asse 4 |
| --- | --- |
| Eventuale adempimento programmatico preliminare | Regolamento generale di attuazione delPSR (DPREG 054/Pres del 12/02/08 Modifiche al regolamento DPREG 084/Pres 18/03/08 |
| Bando | Decreto 929 del 19/05/08 Decreto 1936 del 11/08/08 (Modifica termini di presentazione delle domande dei PSL) |
| Atto d’individuazione del beneficiario (ammissione a contributo) | Decreto n° 30/SPM del 10/07/09 (di approvazione della graduatoria dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale) Decreto n° 2/SPM del 1/02/10 ( di ammissione a finanziamento del piano di sviluppo locale del GAL Carso-Las Kras approvato con Decreto n.30/SPM del 10 luglio 2009) |
| Altre Delibere | GAL Montagna Leader - Misura 413, Azione 1 - Ricettività turistica – Intervento 2 - Bando per la concessione di aiuti per il potenziamento delle strutture per la ricettività extra alberghiera (B&B e affittacamere), approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL con deliberazione n. 2 del 25 ottobre 2011. Scadenza presentazione domande 14 febbraio 2012 GAL Euroleader – Misura 413 Intervento 1 - Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione o diversa destinazione d'uso di edifici o di parti di essi per il miglioramento e/o la creazione di nuovi posti letto per il tramite di attività di B&B. Scadenza presentazione domande: 6 marzo 2012. GAL Euroleader – Misura 413 Intervento 2 - Bando per la concessione di aiuti per gli interventi a sostegno degli esercizi di affittacamere non professionali, approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL con deliberazione n. 101 del 21 ottobre 2011. Scadenza presentazione domande: 6 marzo 2012. GAL Open leader - Misura 413 Intervento 1 - Aiuti per aumento posti letto in B&B e in affittacamere non professionale, approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL con deliberazione n. 130/09 del 22 settembre 2011 . Scadenza presentazione domande: 19 gennaio 2012.deliberazione GAL Open leader - Misura 413 Intervento 2 - Bando per la concessione di aiuti per gli interventi a sostegno degli esercizi di affittacamere non professionali, approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL con deliberazione n. 130/10 del 22 settembre 2011. Scadenza presentazione domande: 19 gennaio 2012. Decr. 2492 del 23/12/11 relativo alla proroga di termini di spesa per il GAL Torre&Natisone che dal 20/06/2012 è prorogata la 31/12/2013. |

| Indicatori di efficienza procedurale dell’asse | Indicatore al 31/12/2011 |
| --- | --- |
| Domande presentate ai GAL (N) | 64(*) |
| Domande presentate ai GAL ritenute ammissibili (N) |  |
| Domande finanziate dai GAL (N) |  |
| Domande finanziate dai GAL che sono concluse (N) |  |
| Revoche e rinunce delle domande presentate ai GAL (N) |  |
| Capacità progettuale ammissibili/presentati (%) |  |
| Riuscita attuativa conclusi/finanziati (%) |  |
| Mortalità progettuale revocati/finanziati (%) |  |
| Domanda soddisfatta finanziate/presentate (%) |  |

(*) Alla data di redazione del presente rapporto sono ancora in fase istruttoria

Considerazioni sullo stato di attuazione procedurale

Nel corso del 2011 tre Gal, EUROLEADER e Montagna Leader e Open Leader hanno proceduto alla pubblicazione di cinque bandi per la selezione delle domande di finanziamento dirette a imprenditori privati e miranti alla riqualificazione del patrimonio abitativo a fini ricettivi, relativi quindi alla Misura 413. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista nel primo quadrimestre del 2012.

Per quanto riguarda i progetti a regia GAL sono stati presentati 13 progetti (tra i quali 7 riguardano progetti di cooperazione), dei quali 8 sono stati approvati e 4 sono in corso di istruttoria.

Dei 5 bandi pubblicati alla data di redazione del presente rapporto sono arrivate 64 domande per le quali, nel caso di bandi chiusi, sono in corso le istruttorie.

# V. Controlli, irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate

Alla data di redazione del presente rapporto non è possibile prevedere l’avvio delle attività inerenti i controlli sui progetti finanziati essendo ancora in essere la fase istruttoria dell’Asse.

# VI. Fasi procedurali e informazioni relative all’organico

La struttura responsabile per l’attuazione dell’Asse 4 è il Servizio per la Montagna che provvede alla istruttoria e verifica nelle fasi di selezione dei GAL e dei loro PSL e dedica 2 professionalità a tale compito. La struttura regionale curerà, nel corso dell’attuazione dei PSL, l’assistenza procedurale e di conformità dei bandi di gara, nonché l’assistenza e la consulenza per tutti quegli aspetti relativi a facilitare il monitoraggio dei progetti attuati dai GAL.

Per quanto riguarda i GAL, se si esclude la fase di approvazione dei PSL, sono previste tre tipologie di attuazione:

- A bando: le fasi procedurali prevedono la pubblicazione di un bando contente le procedure in base alle quali i potenziali beneficiari presentano una domanda di finanziamento per i loro progetti.

- A regia GAL, cosiddetti “Progetti GAL”: progetti nei quali il GAL attua progetti a valenza territoriale e con una ricaduta economico-sociale e promozionale su tutta l’economia dei territori interessati dal PSL. (ad es. realizzazione di eventi nelle aree del GAL o la predisposizione di percorsi turistici, realizzazione di piani di marketing territoriale, la promozione/valorizzazione dei prodotti e delle realtà turistiche locali, cooperazione con altri GAL, ecc.). Le fasi procedurali prevedono l’individuazione di un soggetto esterno al GAL che esegua il progetto e sia selezionato attraverso gare d’appalto pubbliche.

- A titolarità regionale, definiti come “progetti GAL”, si tratta di spese strettamente collegate alla gestione dei GAL, per i funzionari coinvolti nella gestione dei GAL, alla acquisizione di competenze (ad es. seminari della rete rurale nazionale), come anche costi strettamente connessi alla animazione del GAL sul territorio (come spese per la pubblicità dei bandi e del GAL stesso) e acquisizione di servizi e prestazioni professionali per la selezione delle domande di finanziamento presentate a seguito della pubblicazione dei bandi. Si tratta di spese di gestione per le quali il GAL presenta alla Regione FVG i documenti giustificativi delle spese (ad es. affitti, stipendi ecc.).

Nel complesso gli interventi dei PSL verranno così attuati:

| Interventi previsti da ciascun PSL suddivisi per modalità attuativa |
| --- |
| GAL | Modalità Attuativa |
|  | Bando | Gal | Progetto Gal | Totale complessivo |
| GAL CARSO- LAS KRAS - DUINO-AURISINA | 8 | 3 | 4 | 15 |
| GAL EUROLEADER - TOLMEZZO | 11 | 3 | 4 | 18 |
| GAL MONTAGNA LEADER - MANIAGO | 10 | 3 | 3 | 16 |
| GAL OPEN LEADER - PONTEBBA | 10 | 3 | 4 | 17 |
| TORRE NATISONE GAL - TARCENTO (UD) | 7 | 3 | 5 | 15 |
| Totale complessivo Interventi | 46 | 15 | 20 | 81 |

Nell’ambito dei PSL l’attuazione delle Misure/Azioni/interventi è prevista secondo la seguente tavola sinottica:

| Numero Interventi previsti nel complesso dei PSL suddivisi per Misura modalità attuativa |
| --- |
| Misura | Azione | Intervento | Modalità Attuativa |
|  |  |  | Bando | Gal | Progetto Gal | Totale complessivo |
| 411– Competitività | 1 | 1 | 5 |  |  | 5 |
|  |  | 2 | 3 |  | 1 | 4 |
|  |  | 3 | 1 |  | 1 | 2 |
| Totale 411 | 9 | 0 | 2 | 11 |
| 412- Gestione dell’ambiente e del territorio | 1 | 1 | 3 |  |  | 3 |
| Totale 412 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 413- Qualità della vita e diversificazione | 1 | 1 | 6 |  |  | 6 |
|  |  | 2 | 5 |  |  | 5 |
|  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |
|  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |
|  | 2 | 1 | 3 |  |  | 3 |
|  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |
|  | 3 | 1 | 4 |  |  | 4 |
|  |  | 2 | 4 |  |  | 4 |
|  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |
|  |  | 4 | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 5 | 1 |  |  | 1 |
|  | 4 | 1 |  |  | 5 | 5 |
|  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |
| Totale 413 | 34 | 0 | 5 | 39 |
| 421- Cooperazione interterritoriale e transnazionale | 1 |  |  | 5 | 5 |
|  | 2 |  |  | 5 | 5 |
|  | 3 |  |  | 3 | 3 |
| Totale 421 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 431- Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione |  | 15 |  | 15 |
| Totale 431 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Totale complessivo | 46 | 15 | 20 | 81 |

Per tutti e 5 i GAL l’attuazione a Bando è prevista per le tre misure più direttamente coinvolte con la tutela e lo sviluppo del territorio. Quella a titolarità GAL è prevista solo per interventi connessi direttamente con la gestione dei GAL, (comuni a tutti e cinque i GAL troviamo: Costi di gestione del GAL, Acquisizione di competenze e Animazione sul territorio. Infine la modalità di attuazione a titolarità GAL (Progetto GAL) è prevista soprattutto per gli interventi di cooperazione, anche se due GAL (EUROLEADER e NATISONE) la hanno prevista per la realizzazione di eventi promozionali (in particolare si tratta di eventi enogastronomici di promozione turistica).

# VII. sviluppo dell’attuazione nel 2012

- Nel corso del primo quadrimestre del 2012 sono stati pubblicati, o sono in corso di pubblicazione i seguenti bandi:

| GAL | Misura | Azione | Intervento |
| --- | --- | --- | --- |
| Torre&Natisone | 413 | 1 | Realizzazione di nuovi posti letto in affittacamere professionali |
| GAL Carso | 413 | 1 | Sostegno ai Bed and Breakfast ed affittacamere e miglioramento dell'offerta dei servizi e dell'accesso al mercato turistico |
| Montagna Leader | 411 | 1 | Realizzazione eventi promozionali |
| Montagna Leader | 413 | 3 | Realizzazione di 3 centri di interpretazione |
| Montagna Leader | 413 | 3 | Realizzazione di eventi promozionali |
| Montagna Leader | 413 | 3 | Realizzazione di un centro informativo per il volo libero |
| Montagna Leader | 413 | 3 | Realizzazione di un percorso dei saperi e dei sapori |

# VIII. Valutazione sintetica

Nel corso del 2011 è stata trovata una soluzione alla problematica inerente le modalità di pagamento di AGEA per i tre GAL per i quali era stato individuato come capofila amministrativo e finanziario un soggetto esterno, a cui era stato affidato il compito di ricevere i fondi e di erogare i finanziamenti (si trattava delle Comunità Montane di riferimento dei GAL Euroleader, Open Leader e Torre & Natisone), riuscendo in tal modo ad inserire anche queste realtà territoriali nel circuito finanziario di AGEA. Tale soluzione ha consentito di procedere alla pubblicazione dei primi bandi e accelererà nel corso del 2012 la pubblicazione dei rimanenti bandi di selezione dei beneficiari privati.

Come già accennato per quanto riguarda gli indicatori delle singole misure attivate dai GAL, in ciascun PSL è stata individuata una batteria di indicatori coerenti e analoghi con le rispettive misure degli assi del PSR cui le misure dei PSL si riferiscono; in particolare è previsto che la Misura 411 contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Asse 1, la Misura Misura 412 a quelli dell'Asse 2 e la Misura 413 alle finalità dell'Asse 3. In alcuni casi le misure attiviate dai GAL non sono le medesime attivate dal PSR della Regione FVG; laddove tali misure non sono state attivate è comunque possibile ricondurre le misure dei PSL alle misure previste ai sensi del Reg,. 1698/2005. Nei casi nei quali non sia stato possibile ricondurre gli interventi previsti dai PSL alle misure potenzialmente attivabili da un generico PSR, è stata indicato una compatibilità con l'Art. 64 del medesimo regolamento (Reg,. 1698/2005 ) che prevede per l'Asse 4 generiche azioni di sviluppo locale. In tali casi i PSL hanno comunque individuato una griglia di indicatori (sia di prodotto che di risultato) non solo coerente con le specificità delle progettualità ammissibili a finanziamento, ma anche funzionale alla misurazione dell'efficacia delle realizzazioni degli interventi finanziati in relazione agli obiettivi assegnati alla specifica Misura o Azione, e comunque sempre nel rispetto della logica di programmazione dei rispettivi PSL.

Va infine ricordato che il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese è stabilito nel 30 giugno 2015, e pertanto è necessaria una azione di sollecitazione degli iter procedurali e delle spese, azione che si suggerisce vada ancora più rafforzata nel caso del GAL Torre&Natisone il cui termine ultimo per i pagamenti è stato prorogato dal 20/06/2012 al 31/12/2013.

SCHEDA DELL’ASSE 5 Assistenza Tecnica

| Asse 5 | Assistenza Tecnica |
| --- | --- |
| Linee d’intervento | Azione Unica |
| Tipologia di intervento | Regime di aiuto |  |  |
|  | Infrastrutture |  |  |
|  | Servizi reali | X |  |
|  | Premi |  |  |
|  | Animazione |  |  |
|  | Altro (specificare) |  |  |
| Beneficiari | Regione Autonoma FVG |
| Modalità di selezione della progettualità | A titolarità regionale | A regia regionale | A bando |
|  | X |  |  |

In base alle disposizioni dell’art.66 del regolamento (CE) n.1698/2005, la misura è stata definita per svolgere attività di preparazione, di sorveglianza, di supporto amministrativo, di valutazione e controllo del Programma.

Nello specifico, all’interno del PSR sono stati indicati i seguenti obiettivi:

- supporto nelle attività amministrative agli uffici regionali e locali coinvolti nella gestione e controllo del Programma;

- sostegno nell’ assicurare l’informazione, la trasparenza e il coinvolgimento dei portatori di interesse;

- sostegno nel garantire l’efficace attuazione delle attività di monitoraggio e di valutazione.

Sempre all’interno del PSR, sono inoltre descritte le tipologie degli interventi attivabili dalla misura e viene definito il seguente piano finanziario:

Piano Finanziario della Misura in Euro

| COSTO TOTALE | TOTALE SPESA PUBBLICA | FEASR | STATO + REGIONE | PRIVATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.652.398 | 8.652.398 | 3.807.055 | 4.845.343 | 0 |

La dotazione di risorse pubbliche della misura, pari a circa € 8,7 milioni, è pari al 3,24% dell’ammontare complessivo stanziato per il PSR, nel rispetto dei vincoli predisposti dal regolamento (CE) n.1698/2005.

Avanzamento finanziario al 31/12/2011

(Importi in Euro)

Al 31/12/2011 risultano impegnati € 3,515 milioni, pari a quasi il 41% della spesa pubblica destinata all’asse 5.

Anche nel 2011, pur essendoci state realizzazioni fisiche, non sono state ancora effettuate liquidazioni di fondi FEASR. Vi sono stati dei pagamenti da parte della Regione, che però non sono stati oggetto di liquidazione da parte di Agea.

Infatti, nonostante le attività di controllo siano ormai state effettuate, con esiti positivi, le domande di liquidazione inviate all’Agea non hanno ancora avuto esito a causa di problemi informatici del portale SIAN.

Le voci di spesa e le relative realizzazioni (output fisici), al 31/12/2011, vengono sinteticamente descritte nella tabella sottostante.

Gli impegni assunti dall’AdG nel 2011, di importo più rilevante, riguardano:

Attività di supporto al monitoraggio (€ 457.800)

Sono stati assunti 5 esperti (unità di lavoro, ULA) selezionati tramite bandi pubblici (BUR n. 15 del 09/04/2008 e BUR n. 29 del 16/7/2008): un esperto informatico, un esperto finanziario, un esperto di monitoraggio, un esperto di procedure gestionali e un esperto sugli Aiuti di Stato. Le attività sono iniziate nel maggio 2008 e, contrattualmente, termineranno nel maggio del 2011.

Nel 2010 sono stati assunti altri 5 esperti: due informatici, un sociologo esperto di sviluppo rurale, un agronomo per il supporto alla misura 211.

Nel 2011 sono stati stipulati i contratti per due esperti sugli aiuti di stato e sui controlli fino al 2015. Sono stati prorogati i contratti per l’anno in corso degli altri tre esperti (informatico, finanziario, di monitoraggio)

Spese per attività di informazione (€ 146.115)

Si tratta delle spese di pubblicazione di annunci di aperture di bandi, avvisi di gara e di articoli redazionali su quotidiani, settimanali e gazzette ufficiali, nonché di stampe del PSR, calendari e agende.

Realizzazione di studi e ricerche (€ 69.850)

Sono stati realizzati quattro studi: uno dall’Inea riguardante le misure agroambientali, dal titolo: “Nuove strategie per migliorare l’attrattività delle misure agroambientali”.

Tre relazioni tecnico-scientifiche presentate da professori delle università di Udine e di Padova in occasione del convegno del 27 giugno 2011 “Nuova politica agricola per il Friuli Venezia Giulia”, intitolati:

- Verso la PAC 2013: aspetti di metodo e di governance.

- Le linee di sviluppo socio-economico del Friuli Venezia Giulia: il contributo delle politiche agricole rurali regionali.

- Riflessione sulle sfide affrontate dalle Politiche Agrarie in FVG.

Valutazione in itinere del PSR 2007-2013 (€ 32.489)

Nel 2011 l’attività di valutazione in itinere è stata prorogata di sei mesi, fino a giugno 2012.

Al 31/12/2011 tale attività ha prodotto il Disegno di Valutazione, tre rapporti di valutazione annuali, un Rapporto di Valutazione Intermedia, tre rapporti riguardanti approfondimenti valutativi tematici.

Infine va messo in evidenza come nel corso del 2011 sono proseguite le attività di comunicazione, il cui servizio, affidato nel 2008, è stato prorogato fino al 30/06/2011.

Per tale attività, pur non essendosi registrarti impegni nel 2011, nel corso del primo semestre sono state realizzate le seguenti realizzazioni, in linea con il Piano di comunicazione e le richieste della Direzione Committente:

Realizzazioni grafiche

Realizzazione del quinto numero della newsletter PSRnews dedicato essenzialmente ad un’attività di analisi del PSR. La pubblicazione è stata stampata in 1.000 copie e distribuita ai convegni che si sono svolti durante Agriest 2011.

Realizzazione del sesto numero della newsletter PSRnews dedicato essenzialmente all’agricoltura biologica e agli incentivi messi a disposizione del settore in ambito regionale. La pubblicazione è stata stampata in 800 copie e distribuita anche al convegno svoltosi l’8 giugno.

Realizzazione del settimo numero della newsletter PSRnews focalizzato sulla promozione dei due convegni dell’8 giugno dal titolo “Attività agricola e gestione delle risorse idriche. Come il PSR affronta la sfida dell’health check nel contesto regionale” e del 27 giugno dal titolo “Nuova politica agricola per il Friuli Venezia Giulia. Prime riflessioni per il prossimo periodo di programmazione”. La pubblicazione è stata stampata in 1.000 copie e distribuita ai convegni.

Realizzazione di vari impianti per la promozione di bandi, pianificazione delle uscite sui quotidiani, predisposizione di due uscite pubblicitarie sul settimanale “La Vita Cattolica” e di una a pagina intera sul mensile “Fuoco Lento”.

Personalizzazione di gadget (memoria USB, penne, cartelline porta-documenti, blocchi appunti, magliette e shoppers).

Collaborazioni per l’organizzazione di eventi

Organizzazione di sei incontri sul territorio volti alla divulgazione dell’apertura e presentazione dei nuovi bandi 2011.

Collaborazione per l’organizzazione dell’evento “Le piazze del Bio” svoltosi a Spilimbergo il 14 e 15 maggio 2011.

Organizzazione del convegno dal titolo “Attività agricola e gestione delle risorse idriche. Come il PSR affronta la sfida dell’health check nel contesto regionale” tenutosi l’8 giugno a Udine presso l’aula Kolbe dell’Università di Udine.

Organizzazione del convegno dal titolo “Nuova politica agricola per il Friuli Venezia Giulia. Prime riflessioni per il prossimo periodo di programmazione” tenutosi il 27 giugno a San Daniel del Friuli presso l’auditorium alla Fratta.

Collaborazione nella realizzazione del Comitato di Sorveglianza svoltosi il 27 giugno a San Daniel del Friuli presso la Sala del Consiglio Comunale.

Predisposizione materiali promozionali

Predisposizione dell’uscite pubblicitarie per la promozione dei sei eventi di presentazione dei nuovi bandi.

Realizzazione di una brochure di presentazione dei nuovi bandi 2011, stampa di n. 800 copie.

Realizzazione materiali promozionali per i convegni sopra menzionati (cartellina, block notes formato A4, memoria USB, penne, magliette e shoppers).

Ideazione e realizzazione di due distinte campagne pubblicitarie tramite affissione sul territorio regionale per due settimane, una per la valorizzazione dei prodotti e dell’intero comparto rurale del Friuli Venezia Giulia e l’altra per la promozione dei nuovi bandi. Impianto di cm 100x140 stampato in 649 copie.

Realizzazione di due banner verticali per l’allestimento dello spazio espositivo dedicato al PSR nell’ambito della manifestazione nazionale “Le piazze del Bio” e dei banner per i convegni.

Predisposizione e stampa degli atti dei convegni dell’8 e del 27 giugno.

Attività on line

Aggiornamento costante della sezione dedicata al PSR del sito regionale.

Inserimento di materiali e documentazione scaricabile.

Invio digitale di tutti gli inviti agli eventi/convegni.

Inserimento di due focus informativi inerenti i convegni dell’8 e del 27 giugno 2011 con la possibilità per l’utente di scaricare direttamente l’invito digitale.

Inserimento delle presentazioni dei relatori intervenuti ai convegni.

Indagine demoscopia sulla notorietà del PSR FVG

Realizzazione di un’indagine demoscopicaCATI finalizzata a verificare la notorietà del PSR FVG. L’indagine è stata condotta su un campione di 800 persone residenti in FVG. I dati raccolti sono stati successivamente elaborati.

Attività di call-center

E’ proseguito per tutto il primo semestre 2011 un servizio informativo, tramite numero verde, operativo dal lunedì al venerdì, orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00.

Nel corso del secondo semestre del 2011 è stato dato avvio alle procedure di gara per la selezione del nuovo soggetto incaricato, terminate a febbraio 2012.

# Footnotes

Tale valore corrisponde ad una stima prudenziale, basata sull'entità del premio ricevibile con il PSR precedente, in quanto in passato non era previsto l'obbligo della redazione di un piano di investimenti.

Lista disponibile sul sito www.ersa.fvg.it, aggiornata al 08/03/2010.

La stima si basa sui risultati delle indagini di campo realizzate in occasione della valutazione intermedia 2010, in base alle quali, era stato determinato un coefficiente pari a 0,35, dato dal rapporto tra incremento di VAL e Valore dei premi erogati.

L’AdG redige la graduatoria unica raccogliendo le tre graduatorie provinciali e manda una lista unica di pagamento ad AGEA

Il valore relativo al 2011 (10 aziende) è ricavato sulla base delle rilevazioni di Monitoraggio mentre quello riferito al 31/12/ 2010 (171 aziende), è una stima elaborata sulla base dei risultati delle indagine dirette, svolte in occasione della Valutazione Intermedia.

La stima della variazione di VAL è stata ottenuta applicando al volume complessivo di investimento realizzato al 31/12/2011, il coefficiente 0,139 (VAL/Investimenti realizzati), ricavato sulla base dei risultati delle indagini campionarie condotte per la Valutazione Intermedia del 2010.

Delibera della Giunta regionale n.34 del 13 gennaio 2011.

Un beneficiario ha realizzato 2 interventi.

In particolare, è stato applicato al target complessivo l'avanzamento finanziario dell'azione, quest'ultimo espresso dal rapporto, spesa per interventi terminati al 31/12/2011 sulla dotazione finanziaria della Misura.

Dalle indagini presso i beneficiari, si è stimato un VAL medio per investimento in macchinari forestali di 23.465€. Considerando che i nove interventi del 2011 hanno riguardato esclusivamente ammodernamento di macchinari, il VAL corrispondente per il solo anno 2011, risulterebbe quindi pari a 211.185€.

INEA: Progetto Bambi. Report finale 2011.

cfr. Art. 3 “Aiuti di importo limitato” del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009

# Text boxes

| Numero decreto ERSA | Data Decreto | Zona di intervento animatori | Data inizio contratto | Data fine contratto | note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDG n 126 | 27/08/2008 | 1 | 01/09/2008 | 31/08/2010 |  |
| DDG n 102 DDG n 16 | 30/06/2008 02/02/2009 | 2 6 | 01/07/2008 01/02/2009 | 30/06/2010 30/04/2009 | Integrazione temporanea alle attività in Zona 6 |
| DDG n 127 | 27/08/2008 | 3 | 01/09/2008 | 31/08/2010 |  |
| DDG n 98 | 30/06/2008 | 4 | 01/07/2008 | 30/06/2010 |  |
| DDG n 103 | 30/06/2008 | 5 | 01/07/2008 | 30/06/2010 |  |
| DDG n 97 | 30/06/2008 | 6 | 01/07/2008 | 30/06/2010 | Sospensione temporanea dal 09/12/2008 al 08/05/2009 |
| DDG n 100 DDG n 17 | 30/06/2008 02/02/2009 | 7 6 | 01/07/2008 01/02/2009 | 30/06/2010 30/04/2009 | Integrazione temporanea alle attività in Zona 6 |
| DDG n 13 | 26/01/2009 | 8 | 01/02/2009 | 31/01/2011 |  |
| DDG n 101 | 30/06/2008 | 9 | 01/07/2008 | 30/06/2010 |  |
| DDG n 99 | 30/06/2008 | 10 | 01/07/2008 | 30/06/2010 |  |